## avance_plan_de_mejoramiento
FORMATO_200912_F23_CDT
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE ENTIDAD |  | ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA | REPRESENTANTE LEGAL |  | GERMAN MOGOLLÒN DONOSO | [7 empty] | NIT | 800.100.050-1
VIGENCIA AUDITADA |  | 2018-2019 | MODALIDAD AUDITORIA |  | Modalia Especial - Recursos del Crèdito
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | EFECTO DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | FECHA INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | AREA RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | f13 | La Administraciòn Municipal del Carmen de Apicalà, mediante proceso contractual No. 247 del 23 de Octubre de 2018, adquiriò una motoniveladora y un vibro campactador en cuantìa por valor de $1.099.998.000,oo bienes que ingeresaron al Almacèn del Municipio, el dìa 23 de Enero de 2019, estableciendo que dicha maquinaria no conto con el respectivo respaldo dentro de la polìza global, que debe tener los bienes del estado, desde el 23 de enero del 2020 hasta el 10 de Febrero de 2020. | Demora en el proceso de contrataciòn con operador de polizas | Incumplimiento de la aplicabilidad de la normatividad pertinente. | Establecer mecanismos de control preventivo al proceso de adquisicion y actualizacion de polizas | Mejorar la aplicabilidad del mecanismo de contrataciòn en los procesos administrativos. | Elaborar tablas o formatos de control, que permita realizar seguimiento continùo a los procesos contractuales de las polizas | Porcentaje | 100% | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 24 | almacenista y/o supervisor o inteventor | Todos los vehiculos de la Alcaldia Municipal estan asegurados para el año 2021, entre ellos la maquinaria amarilla, uno es, el CONTRATO DE SEGUROS N° 073 DEL 02 DE FEBRERO DE 2021.
2 | f12 | la Administraciòn Municipal del Carmen de Apicalà - Tolima y la Interventoria contratado por la misma Administraciòn; presuntamente presentaron falencias de Principio de responsabiliad en la ejecuciòn del contrato de Obra No. 269 de 2018, como elemento bàsico de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, segùn lo establece la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, toda vez que avala el pago de la correspondiente acta final del contrato, sin verificar y evaluar correctamente las condiciones contractuales y precontratuales, debido a presuntas falencias en la evaluaciòn, seguimiento y control por parte de la Intervenciòn y supervisiòn, lo que gènero un presunto detrimento patrimonial en la cuantìa antes relacionada por valor total de Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/cte. ($4.258.800) por cantidades de obras que de acuerdo con las condiciones precontractuales y contractuales, se ejecutan con cargo y costos al contratista. | Deficiencia en los procedimientos de seguimiento, evaluaciòn y control permanente de los recursos, en la ejecuciòn en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Inadecuado manejo de los recursos pùblicos y detrimento al patrimonio pùblico | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Mitigar los riesgos asociados al proceso de contratacion y ejecucion de los recursos pùblicos | Realizar el efectivo control, registro y ejecución de los recursos publicos periodicamente | Porcentaje | 100% | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 24 | Secretaria de Planeacion e Ifraestructura, Secretaria de Hacienda, interventor y supervisor | La Alcladia establecio un formato de supervision de obra incluido el balance presupuestal acta final y liquidacion de contrato, que obligatoriamente es revisado y firmado por el supervisor.
3 | f12 | La Administraciòn Municipal del Carmen de Apicalà - Tolima y la Interventoria contratado por la misma Administraciòn; presuntamente presentaron falencias de Principio de responsabiliad en la ejecuciòn del contrato de Obra No. 288 de 2018, como elemento bàsico de las actuaciones de las entidades estatales, segùn lo establece la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, toda vez que avala el pago de la correspondiente acta final del contrato, sin verificar y evaluar correctamente de las actividades ejecutadas, debido a presuntas falencias en la evaluaciòn, seguimiento y control por parte de la interventoria y supervisiòn, lo que generò un presunto detrimento patrimonial en la cuantìa antes realcionadas por valor total de Setenta y Dos Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos con Cuarenta y Dos Centavos m/cte. ($72.279.168,42) por cantidades de obras pagadas y no ejecutadas o que no cumplen con el contrato o normatividad pertinente, o incluso que no corresponden con los informes finales, planos entregables, etec.) | Deficiencia en los procedimientos de seguimiento, evaluaciòn y control permanente de los recursos, en la ejecuciòn en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Inadecuado manejo de los recursos pùblicos y detrimento al patrimonio pùblico | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Mitigar los riesgos asociados al proceso de contratacion y ejecucion de los recursos pùblicos | Realizar el efectivo control, registro y ejecución de los recursos publicos periodicamente | Porcentaje | 100% | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 24 | Secretaria de Planeacion e Ifraestructura, Secretaria de Hacienda, interventor y supervisor | La Alcladia establecio un formato de supervision de obra incluido el balance presupuestal acta final y liquidacion de contrato, que obligatoriamente es revisado y firmado por el supervisor.
4 | f13 | La Administraciòn Municipal del Carmen de Apicalà - Tolima y la Interventoria contratado por la misma Administraciòn; presuntamente presentaron falencias de Principio de responsabiliad en la ejecuciòn del contrato de Obra No. 288 de 2018, como elemento bàsico de las actuaciones de las entidades estatales, segùn lo establece la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, toda vez que avala el pago de la correspondiente acta final del contrato; sin verificar y evaluar correctamente las condiciones contractuales y precontratuales, debido a presuntas falencias en la evaluaciòn, seguimiento y control por parte de la Intervenciòn y supervisiòn, lo que gènero un presunto detrimento patrimonial en la cuantìa antes relacionada por valor total de Dieciocho millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y siete pesos con veinte centavos M/cte. ($18.374.387,20) por cantidades de obras que de acuerdo con las condiciones precontractuales y contractuales, se ejecutan con cargo y costos al contratista. | Deficiencia en los procedimientos de seguimiento, evaluaciòn y control permanente de los recursos, en la ejecuciòn en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Inadecuado manejo de los recursos pùblicos y detrimento al patrimonio pùblico | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Mitigar los riesgos asociados al proceso de contratacion y ejecucion de los recursos pùblicos | Realizar el efectivo control, registro y ejecución de los recursos publicos periodicamente | Porcentaje | 100% | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 24 | Secretaria de Planeacion e Ifraestructura, Secretaria de Hacienda, interventor y supervisor | La Alcladia establecio un formato de supervision de obra incluido el balance presupuestal acta final y liquidacion de contrato, que obligatoriamente es revisado y firmado por el supervisor.
5 | f12 | La Administraciòn Municipal del Carmen de Apicalà - Tolima y la Interventoria contratado por la misma Administraciòn; presuntamente presentaron falencias de Principio de responsabiliad en la ejecuciòn del contrato de Obra No. 286 de 2018, como elemento bàsico de las actuaciones de las entidades estatales, segùn lo establece la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, toda vez que avala el pago de la correspondiente acta final del contrato, sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas, debido a presuntas falencias en la evaluaciòn, seguimiento y control por parte de la interventoria y supervisiòn, lo que generò un presunto detrimento patrimonial en la cuantìa antes realcionadas por valor total de Nueve Millones Veintiocho Mil Pesos m/cte. ($9.028.000,oo) por cantidades de obras pagadas y no ejecutadas o que no cumplen con el contrato o normatividad pertinente, o incluso que no corresponden con los informes finales, planos entregables, etec.) | Deficiencia en los procedimientos de seguimiento, evaluaciòn y control permanente de los recursos, en la ejecuciòn en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Inadecuado manejo de los recursos pùblicos y detrimento al patrimonio pùblico | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Mitigar los riesgos asociados al proceso de contratacion y ejecucion de los recursos pùblicos | Realizar el efectivo control, registro y ejecución de los recursos publicos periodicamente | Porcentaje | 100% | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 24 | Secretaria de Planeacion e Ifraestructura, Secretaria de Hacienda, interventor y supervisor | La Alcladia establecio un formato de supervision de obra incluido el balance presupuestal acta final y liquidacion de contrato, que obligatoriamente es revisado y firmado por el supervisor.
6 | f12 | La Administraciòn Municipal del Carmen de Apicalà - Tolima, celebrò convenio No. 245 de 2018, con la empresa municipal de servicios pùblicos Daguas E.S.P. S.A., cuyo objeto es "Anuar esfuerzos administrativos, operativos y financieros para la optimizaciones de los tramos de redes de acueducto y reposiciòn de alcantarrillado de aguas residuales y Pluvial, cra 9 entre calle 5 y 6 con un longitud de 170 ML, barrio la Floresta y optimizaciòn de redes de acueducto y resposicion de alcantarrillado de aguas residuales cra 8 con Transversal 6 y calle 9 simon bolivar del muncipio del Carmen de Apicala Tolima, por un valor total de $148`510.518,16 de los cuales, de acuerdo con la documentaciòn contractual y precontractual, el aporte del municipio es de $123.510.483,01 y el aporte de la empresa Daguas es de $25.000.000,oo de bienes y servicios. sin embargo, al momento de revisar la propuesta de la empresa Daguas y minuta o acto contractua, como tal el convenio No. 245 del 2018, no se encuentra ningun soporte relacionado con el valor de $25.000.000,oo en lo referente al aporte de la empresa de servicios pùblicos; Incluso en la minuta del convenio o acto contractual, se aprecia que el aporte de la empresa es de $14.520.433,oo representados en unas actividades o item en los prespuestos de Obra. | Deficiencia en los procedimientos de seguimiento, evaluaciòn y vigilancia permanente de los recursos, en la ejecuciòn en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Inadecuado manejo de los recursos pùblicos y detrimento al patrimonio pùblico | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Mitigar los riesgos asociados al proceso de contratacion y ejecucion de los recursos pùblicos | Realizar el efectivo control, registro y ejecución de los recursos publicos periodicamente | Porcentaje | 100% | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 24 | Secretaria de Planeacion e Ifraestructura, Secretaria de Hacienda, interventor y supervisor y Empresa de Servicios Pùblicos - Daguas | La Alcladia establecio un formato de supervision de obra incluido el balance presupuestal acta final y liquidacion de contrato, que obligatoriamente es revisado y firmado por el supervisor.
elaboro: Jose Vicente Montaña Bocanegra
Jefe Oficina de Control interno
fecha de elaboracion 21 de julio 2021
Note on A7: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B7: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on C7: No más de 50 palabras
Note on F7: Gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado.
Note on G7: Resultado caulitativo esperado con la acción de mejoramiento.
Note on H7: Resultados intermedios para alcanzar o desarrollar la acción.
Note on I7: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje), y definición de la actividad a realizar.
Note on J7: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K7: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L7: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas