## DESARROLLO SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Luis Heverth Mogollón Barrios
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2022-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2022 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2022 | SGP Educación 2022(valores en pesos) | SGP Salud 2022 (valores en pesos) | SGP APSB 2022 | SGP Cultura 2022 | SGP Deporte 2022 | SGP Libre Inversión 2022 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2022 | SGP Alimentación Escolar 2022 | SGP Municipios Río Magdalena 2022 | SGP Primera Infancia 2022 | Regalías 2022 | Cofinanciación Departamento 2022 | Cofinanciación Nación 2022 | Crédito 2022 | Otros 2022 | Vigencias futuras | Total 2022 | Dependencia o unidad ejecutora Y la persona responsable de la implementación y seguimiento de la actividad
POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | INCLUSIÓN SOCIAL | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 4103 | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 4103004 | Personas inscritas | 410300400 | 100 | APOYO A LAS ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 128350000 | Promocion y divulgacion de la oferta academica para la poblacion vulnerable del municipio - en articulacion con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Ibague - Espinal - Publicacion Oferta Academica Canales de Información Digital y Carteleras de Alcaldia |  | 100 | Número | Numero de Publicaciones - Registro personas inscritas en cursos | NO | 0 | 50 | 50 | 0 | No requiere recursos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 4103004 | Personas certificadas | 410300401 | 30 |  |  |  |  | Acompañamineto para la inscripicion de las personas interesadas en adelantar las capacitaciones y estudios dispuesto por el SENA - en el servicio de educacion para el trabajo |  | 30 | Número | Numero de Personas Certificadas | No | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento | 4103005 | Proyectos productivos formulados | 410300500 | 8 |  |  |  |  | Acompañamiento y formulación de proyectos productuvos y emprendimientos dirigidos a poblacion vulnerable - (Mujeres- Poblacion Victima de Conflicto - Adulto Mayor y Jovenes - Poblacion En Condicion de Discapacidad) |  | 8 | Número | Proyecos Formulados y Viabilizados | SI | 0 | 8 | 0 | 0 | 14200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979000 | 4221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento | 4103005 | Personas asistidas técnicamente | 410300501 | 30 |  |  |  |  | Realizar las labores tendientes a garantizar la asistencia tecnica y apoyo economico a a poblacion vulnerable - (Mujeres- Poblacion Victima de Conflicto - Adulto Mayor y Jovenes - Poblacion En Condicion de Discapacidad) |  | 30 | Número | Registro de Personas Apoyadas tecnicamente y economicamente | SI | 0 | 15 | 15 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión para la colocación de empleo | 4103010 | Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable | 410301000 | 10 |  |  |  |  | Realizar las actividades administrativas y de gestion con las entidades publicas y/o el sector privado para la vinculación al empleo formal de poblacion en condicion de vulnerabilidad (Mujeres- Poblacion Victima de Conflicto - Adulto Mayor y Jovenes - Poblacion En Condicion de Discapacidad) |  | 10 | Número | Registro de Personas Vinculadas a empleo Formal | SI | 0 | 10 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 4103017 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | 410301700 | 1250 |  |  |  |  | Adelantar las labores administrativas, para entregar durante la vigencia 2022, kit nutrionales que garanticen raciones de alimentos para minimo hogares conformados por cuatro personas - a poblacion vulnerable |  | 1250 | Número | Raciones de alimentos entregados a personas y hogares-Contrato | SI | 0 | 625 | 625 | 0 | 20350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20350000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 4103050 | Hogares con acompañamiento familiar | 410305000 | 30 |  |  |  |  | Realizar las labores tendientes a garantizar la asistencia tecnica y apoyo economico para la superacion de la pobreza de los hogares con poblacion vulnerable - (Mujeres- Poblacion Victima de Conflicto - Adulto Mayor y Jovenes - Poblacion En Condicion de Discapacidad) |  | 30 | Número | Registro de Hogares con acompañamiento-Registro Fotográfico | SI | 0 | 15 | 15 | 0 | 18100000 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 4103050 | Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados | 410305002 | 1 |  |  |  |  | Adelantar la convocatoria, garantizando la participacion y presencia de los titulares del programa familias en accion y jovenes en accion en los talleres de orientacion y bienestar comunitario - adelantados por la administracion municipal en cumplimiento de componente de bienestar comunitarios del convenio interadministrativo firmado con el DPS |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Documento de lineamientos técnicos | 4103060 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 410306000 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 4103050 | Iniciativas de fortalecimiento comunitario apoyadas | 410305009 | 1 |  |  |  |  | Acompañamineto y apoyo a las iniciativas comunitarias que involucren a grupos poblacionales vulnerables con efoque en poblacion victima, mujeres, poblacion en condicion de discapacidad, adultos mayores y jovenes |  | 1 | Número | Registro de personas apoyadas-Registro fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social | 4103051 | Hogares asistidos técnicamente | 410305100 | 10 |  |  |  |  | Acompañamiento y formulación de proyectos productuvos y emprendimientos dirigidos a poblacion vulnerable - (Mujeres- Poblacion Victima de Conflicto - Adulto Mayor y Jovenes - Poblacion En Condicion de Discapacidad) |  | 10 | Número | Numero de Hogares asistidos-Registro fotográfico | NO | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 410305200 | 475 |  |  |  |  | Garantizar la permanencia continua de los servicios de los enlaces municipales para la oferta social de los programas del estado para poblacion vulnerable (familias y jovenes en accion) en cumplimiento de los objetivos pactados en convenio con el DPS |  | 475 | Número | Registro de Personas atendidas con la oferta social - servicio de atencion al usuario | SI | 119 | 118 | 119 | 119 | 35000000 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 3 |  |  |  |  | Garantizar la permanencia continua de los servicios de los enlaces municipales para la oferta social de los programas del estado para poblacion vulnerable (familias y jovenes en accion) en cumplimiento de los objetivos pactados en convenio con el DPS |  | 3 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 1 | 1 | 1 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103061 | Beneficiarios de la oferta social atendidos | 410305202 | 245 |  |  |  |  | Garantizar la permanencia continua de los servicios de los enlaces municipales para la oferta social de los programas del estado para poblacion vulnerable (familias y jovenes en accion) en cumplimiento de los objetivos pactados en convenio con el DPS |  | 245 | Número | Registro de Personas atendidas con la oferta social - servicio de atencion al usuario | SI | 61 | 62 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social | 4103055 | Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas | 410305501 | 2 |  |  |  |  | Acompañamiento y formulación de proyectos productuvos y emprendimientos dirigidos a hogares poblacion vulnerable - (Mujeres- Poblacion Victima de Conflicto - Adulto Mayor y Jovenes - Poblacion En Condicion de Discapacidad) |  | 2 | Número | Registro de Hogares con Unidade de Productivas apoyadas-Registro fotográfico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 11000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 1 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 5500000 | Garantizar la permanencia continua de los servicios del municipal de la comunidad LGTBI para la oferta social de los programas del estado establecidos en la ejecucion de la politica publica de mujer equidad y genero y demás relacionados con apoyo integral |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 2 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES QUE DEN GARANTÍA A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 15000000 | Ejecucion de la politica publica de juventudes del municipio - garantizando los servicios del enlace de juventudes que sirve para la interlocucion de los jovenes con la ladministracion municipal y departamental - la actualizacion de la plantaforma de juventudes - la presentacion de la oferta publica de oportunidades de fomento y generacion de ingresos - los servicios de la oferta social del programa jovenes en accion - la realizacion de la semana de la juventud |  | 2 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 1 | [6 empty] | 1 | Número | Registro de Jóvenes apoyados-Registro Fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Beneficiarios de la oferta social atendidos | 410305201 | 200 | [6 empty] | 200 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 2 | [6 empty] | 2 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 2 | [6 empty] | 2 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 4 | [6 empty] | 4 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 3 | [6 empty] | 3 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 410305202 | 11 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 22460000 | Garantizar la permanencia continua de los servicios del municipal de la mujer para la oferta social de los programas del estado establecidos en la ejecucion de la politic publica de mujer equidad y genero - Formulacion y ejecucion de proyecto producutivo - servicios de articulacion implementados |  | 11 | Número | Registro de mujeres apoyadas-Registro fotográfico-Contrato | SI | 3 | 3 | 3 | 2 | 22460000 | 22460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22460000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
|  |  | ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR | 4104 | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados | 4104002 | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados | 410400200 | 1 | APOYO INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ |  |  | 254632625 | Adelantar las gestiones administrativas para garantizar las labores de mantenimiento, mejoramiento y ampliacion de hogar geriatriatrico |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 4104008 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | 410400800 | 15 |  |  |  |  | Adelantar las labores administrativas y contractuales para garantizar la contratacion de la prestacion de los servicios integrales para la poblacion de adultos mayores recidentes en el hogar geriatrico |  | 15 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 4 | 4 | 4 | 3 | 96426787 | 42426787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96426787 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 4104008 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | 410400800 | 50 |  |  |  |  | Adelantar las labores administrativas y contractuales para garantizar la contratacion de la prestacion de los servicios integrales para la poblacion de adultos mayores registrados en el programa centro dia-vida |  | 50 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 12 | 13 | 13 | 12 | 98995838 | 98995838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98995838 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 4104008 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales - oferta social | 410400800 | 600 |  |  |  |  | Garantizar la permanencia continua de los servicios de los enlaces municipales para la oferta social del programa del estado para poblacion vulnerable (Colombia Mayor) |  | 600 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 150 | 150 | 150 | 150 | 14210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14210000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 4104020 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | 410402000 | 37 | APOYO INTEGRAL EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL CARMEN DE APICALÁ |  |  | 45000000 | Adelantar las labores administrativas y contractuales para garantizar la contratacion de la prestacion de los servicios integrales para la poblacion en condicion de discapacidad |  | 37 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 9 | 9 | 10 | 9 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados | 4104037 | Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados | 410403700 | 1 |  |  |  |  | Adelantar las labores administrativas y contractuales para garantizar la contratacion de los servicios de mantenimiento y adeucuacion de las instalaciones donde funciona el programa |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Centros de atención integral para personas con discapacidad dotados | 4104042 | Centros de atención integral para personas con discapacidad dotados | 410404200 | 1 |  |  |  |  | Adelantar las labores administrativas y contractuales para garantizar la contratacion para dotar de elementos para la atencion del programa |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
|  |  | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 4101 | Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo | 4101046 | Documento elaborado | 410104600 | 2 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CON LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 23448956 | Garantizar la permanencia continua de los servicios del enlace victimas municipal para adelantar las labores de cosolidacion del los informes necesarios para el seguimiento de la politica publica de victimas |  | 2 | Número | Informes rusict | SI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 4101023 | Solicitudes tramitadas | 410102300 | 100 |  |  |  |  | Garantizar la permanencia continua de los servicios del enlace victimas municipal para la atencion permanente a los usuarios atendidos |  | 100 | Número | Registro de solicitudes y tramientes adelantados - servicios de atencion al usuario-Contrato | SI | 25 | 25 | 25 | 25 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Personas con asistencia humanitaria | 410102500 | 4 |  |  |  |  | Garantizar los recursos disponibles para atender las necesidades en la atencion de emergencia a poblacion victima de conflicto - por solicitud |  | 4 | Número | Numero de Ayudas entregadas según resol de reconomcimiento | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Hogares víctimas con atención humanitaria | 410102506 | 50 |  |  |  |  | Garantizar los recursos y los procesos administrativos para entregar asistencia alimentaria a poblacion victima del conflicto armado |  | 50 | Número | Numero de hogares beneficiados con entrega kit de alimentos | SI | 0 | 25 | 25 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Personas con atención humanitaria por subsidiariedad | 410102512 | 4 |  |  |  |  | Garantizar el tramiente ante la unidad nacional o departamental de atencion humanitaria por subsidiariedad - mediante las labores administrativas del enlace municipal de victmas |  | 4 | Número | Registro de solicitudes tramitadas | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de asistencia funeraria | 4101027 | Hogares subsidiados en asistencia funeraria | 410102701 | 1 |  |  |  |  | Garantizar los recursos y los procesos administrativos para entregar asistencia funeraria cuando sea requerida por la poblacion victima |  | 1 | Número | Registro de Solicitudes y asistencias funerarias entregadas | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 4101031 | Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado | 410103100 | 3 |  |  |  |  | Garantizar los recursos disponibles para adelantar las activiidades de dia de conmemoracion de la memoria historia de las victimas del conflicto armado y la semana de la paz y los derechos humanos |  | 3 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 3 | 0 | 0 | 2268956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268956 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 4101031 | Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento | 410103102 | 1 |  |  |  |  | Garantizar los recursos disponibles para adelantar las activiidades de dia de conmemoracion de la memoria historia de las victimas del conflicto armado y la semana de la paz y los derechos humanos |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | 4101038 | Mesas de participación en funcionamiento | 410103801 | 1 |  |  |  |  | Garantizar los recursos para el pago del apoyo compensatorio y de transporte a los miembros de la mesa municipal de victimas del conflicto armando |  | 1 | Número | Registro de Apoyos Entregados a los miembros de la mesa municipal de victimas | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | 4101038 | Víctimas asistidas técnicamente | 410103802 | 4 |  |  |  |  | Garantizar los recursos y los procesos administrativos para la ejecucion de los proyectos productivos y de generacion de ingresos dirigidos a la poblacion victima del conflicto armado |  | 4 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 4 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios
[5 empty] | Servicio de apoyo para la generación de ingresos | 4101073 | Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos | 410107300 | 7 |  |  |  |  | Garantizar los recursos y los procesos administrativos para la ejecucion de los proyectos productivos y de generacion de ingresos dirigidos a la poblacion victima del conflicto armado |  | 7 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 7 | 0 | 0 | 3180000 | 3180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180000 | Dr Luis Heverth Mogollón Barrios