## Hoja1
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROG 2020 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | Valor Logrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020 | Número de beneficiarios 2020 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base Productos | Tendencia | Valor Esperado 2020 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | Valor Logrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020 | Número de beneficiarios 2020 | RP Programados 2020 | SGP Programados 2020 | CN Programados 2020 | CD Programados 2020 | SGR Programados 2020 | Crédito Programados 2020 | Otros Programados 2020 | Total Recursos Programados 2020 | RP Ejecutados 2020 | SGP Ejecutados 2020 | CN Ejecutados 2020 | CD Ejecutados 2020 | SGR Ejecutados 2020 | Crédito Ejecutados 2020 | Otros Ejecutados 2020 | Total Recursos Ejecutados 2020 | Recursosdefuncionamiento2020 | RecursosdeGestión2020 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | CODIFICACIÓN PROGRAMA | META DE BIENESTAR | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | Valor Logrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Desarrollar en conjunto con el SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS la agenda de la oferta académica de educación para el trabajo. | Número de trámites realizados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Apoyo a la atencíón integral a la población en situación de vulnerabilidad del municipio del Carmen de Apicalá |  |  | 4103004 | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 410300400 | Personas inscritas |  | AUMENTAR | 100
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Divulgación oferta académica educación para el trabajo SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS en el municipio. | Número de divulgaciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [44 empty] | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 67.5 | #DIV/0!
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Fomentar las Inscripciones en los programas de educación para el trabajo SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS en la población vulnerable del municipio. | Número de divulgaciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410300401 | Personas certificadas |  | MANTENER | 25
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Gestionar, iniciar, terminar los programas de educación para el trabajo con el SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS. | Número de trámites realizados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Asesoramiento para la formulación de proyectos productivos para la población vulnerable. | Número de asesorías realizadas | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103005 | Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento | 410300500 | Proyectos productivos formulados |  | MANTENER | 2
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Asistencia técnica a proyectos productivos en funcionamiento y Apoyo financiero. | Número de asistencias ténicas realizadas | 15 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410300501 | Personas asistidas técnicamente |  | MANTENER | 15
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Apoyo en la formulación de proyectos productivos para población victima del desplazamiento forzado. | Número de apoyos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410300502 | Proyectos productivos formulados para población víctimas del desplazamiento forzado |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Asistencia profesional y terapéutica a personas en desarrollo de temas de habilidades no cognitivas. | Número de asistencias profesional realizadas | 3 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103009 | Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva | 410300900 | Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas |  | MANTENER | 3
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Talleres de promoción y divulgación para empleadores y población vulnerable en la formalización del empleo en el municipio. | Número de talleres realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103010 | Servicio de gestión para la colocación de empleo | 410301000 | Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable |  | MANTENER | 10
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Entrega de raciones y Kits de alimentos a la población vulnerable del Municipio. | Número de entregas realizadas | 1000 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 410301700 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos |  | AUMENTAR | 1000
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Identificación de los hogares vulnerables del municipio. | Número de hogares | 30 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 410305000 | Hogares con acompañamiento familiar |  | AUMENTAR | 30
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Realizar un análisis y valoración Socio Económica de los Hogares vulnerables del municipio. | Número de análisis realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Incentivar y fomentar actividades y programas de negocio propio familiar. | Número de actividades realizadas | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar la realización de talleres de orientación para el Bienestar Comunitario. | Número de talleres realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410305002 | Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados |  | AUMENTAR | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar actividades de seguimiento y acompañamiento familiar a hogares Urbanos. | Número de actividades realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410305003 | Hogares urbanos con acompañamiento familiar |  | AUMENTAR | 10
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar actividades de seguimiento y acompañamiento familiar a hogares rurales. | Número de actividades realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410305005 | Hogares rurales con acompañamiento familiar |  | AUMENTAR | 20
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Elaborar estrategias y procesos pedagógicos para la superación de la pobreza extrema dirigidos a niños y niñas victimas del desplazamiento forzado. | Estrategia implementada | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [6 empty] | Estrategia de procesos pedagógicos para la atención diferencial niños y niñas en situación de desplazamiento y extrema pobreza implementada |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar el diagnostico, formulación y elaboración de la política publica de la familia. | Diagnóstico realizado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  |  | Documentos de Planeación |  | Documentos de Planeación elaborados (Política Pública de la Familia) |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Realizar un encuentro con las familias vulnerables del municipio para fortalecer los procesos de integración y unión familiar. | Encuentro realizado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  |  | Estrategia para fortalecer los procesos de integración y unión familiar |  | Estrategia implementada |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Fomentar el Observatorio de la familia en el Municipio. | Observatorio realizado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  |  | Acciones para establecer el observatorio de las familias del municipio |  | Acciones para establecer el observatorio de las familias del municipio realizadas |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Asistencia técnica a los hogares para fomentar el autoconsumo en la población vulnerable. | Número de asistencias ténicas realizadas | 10 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103051 | Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social | 410305100 | Hogares asistidos técnicamente |  | AUMENTAR | 10
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Garantizar la atención continua a las familias y personas beneficiarias y potenciales de los programas de familias en acción y Colombia mayor mediante la contratación del personal de enlaces municipales y sus apoyos respectivos. | Número de trámites realizados | 30 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305200 | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social |  | AUMENTAR | 400
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Reportar las novedades de los beneficiarios potenciales de la oferta social. | Número de novedades reportadas | 25 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410305201 | Beneficiarios de la oferta social atendidos |  | AUMENTAR | 400
[20 empty] | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social |  | AUMENTAR | 2
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Gestionar el pago de las familias beneficiarias del programa más familias en acción. | Número de familias beneficiadas | 800 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [6 empty] | Familias apoyadas mediante el Programa Familias en Acción |  | AUMENTAR | 800
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Garantizar la atención continua a los jóvenes beneficiarios y potenciales del programa de jóvenes en acción mediante la contratación del enlace municipal de jóvenes en acción. | Número de jóvenes beneficiados | 60 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [6 empty] | Jóvenes apoyados mediante el Programa Jóvenes en Acción |  | MANTENER | 60
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Garantizar los procesos de divulgación y asistencia de los programas de promoción y prevención de salud y los programas educativos dirigidos a la población beneficiaria de familias en acción. | Número de divulgaciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [6 empty] | Actividades de promoción y prevención beneficiarios del Programa Familias en Acción |  | MANTENER | 2
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Realizar la asistencia técnica y los hogares identificados como vulnerables para mejorar los hábitos alimenticios. | Número de asistencias ténicas realizadas | 10 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103053 | Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios | 410305300 | Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios |  | AUMENTAR | 10
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Identificar, formular, gestionar, e implementar proyectos para la instalación de unidades productoras para el autoconsumo en hogares en situación de vulnerabilidad. | Número de proyectos implementados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad |  |  |  | 4103055 | Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social | 410305500 | Unidades productivas para el autoconsumo instaladas |  | MANTENER | 2
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Instalación de unidades productivas para el autoconsumo en Hogares Rurales. | Número de unidades productivas instaladas | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | [5 empty] | 410305501 | Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas |  | MANTENER | 2
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y ampliación de las Instalaciones del Hogar Geriátrico Santo Eccehomo. | Número de mantenimientos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  | 4104002 | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados | 410400200 | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar los estudios y diseños del Salón Multifuncional para el programa de atención del adulto mayor centro vida-día. | Número de estudios realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Apoyo integral en la atención del adulto mayor del Municipio del Carmen de Apicalá |  |  |  | Construcción Salón Multifuncional Centro Vida |  | Construcción realizada |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar los servicios de atención integral para los adultos mayores residentes en el hogar geriátrico Santo Eccehomo. | Número de contratos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  | 4104015 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales |  | AUMENTAR | 200
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar los servicios de atención integral para los adultos mayores beneficiados del programa centro vida-día. | Número de contratos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Celebrar el día del Adulto Mayor -Colombiano de Oro. | Número de trámites realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Acciones y programas sociales realizados para beneficiar a adultos mayores |  | Acciones o programas realizados |  | MANTENER | 2
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Incentivar la participación de los Adultos Mayores en las actividades culturales del municipio. | Número de actividades realizadas | 12 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar el diagnostico, formulación y elaboración de la política publica para el envejecimiento y la vejez. | Diagnóstico realizado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Documentos de Planeación |  | Documentos de planeación elaborados (Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez) |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar los servicios profesionales, técnicos y asistenciales para la presentación de los servicios integrales a la población en condición de discapacidad. | Número de contratos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Apoyo en la atencíón integral a la población en condición de discapacidad del Carmen de Apicalá |  |  | 4104035 | Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales |  | AUMENTAR | 30
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Elaboración del registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad. | Caracterización realizada | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Elaboración del registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad |  | Localización y caracterización de la población en condición de discapacidad realizada |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Contratar el mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones donde funciona el centro de discapacidad. | Número de mantenimientos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Acciones y programas sociales realizados para beneficiar a la población discapacitada con enfoque diferencial en población vulnerable víctimas del conflicto armado |  | Acciones y programas realizados |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Garantizar la implementación de la política publica mediante la contratación del enlace municipal de juventudes. | Política implementada | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Desarrollo de acciones para garantizar los derechos de la juventud del Municipio del Carmen de Apicalá |  |  |  | Documentos de planeación |  | Implementación de la Política Pública de Juventud |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Formular y garantizar la implementación del hogar de paso para NNA y jóvenes gestantes que necesiten el apoyo psicosocial y asistencia en salud. | Hogar de paso implementado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Implementar un Hogar de paso materno y/o centro transitorio bajo la modalidad familiar |  | Centro y Hogar de paso implementado |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Formular la estrategia y oferta social para los jóvenes del municipio. | Estrategia implementada | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Estrategia dirigida a la generación de capacidades y la construcción de oportunidades sociales para la juventud con enfoque diferencial en población vulnerable y víctimas del conflicto armado |  | Estrategia implementada |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Consolidación y asesoramiento en proyectos productivos para los jóvenes. | Número de proyectos implementados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Proyectos productivos asesorados y apoyados para la poblacional juvenil con enfoque diferencia en población vulnerable víctimas del conflicto armado |  | Proyectos productivos asesorados y apoyados |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Celebración de la semana de la juventud. | Número de contratos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Participación efectiva de los jóvenes, para contribuir al reconocimiento social de las expresiones artísticas, sociales y culturales implementando procesos de formación |  | Jóvenes participantes |  | AUMENTAR | 200 | [8 empty] | 15400000 | [5 empty] | 15400000
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Apoyar la Elección del Consejo municipal de juventud y la Plataforma Juvenil. | Número de apoyos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Reactivar el Consejo Municipal de Juventud como órgano interlocutor entre los jóvenes y el estado |  | Consejo reactivado |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Celebración de la Asamblea Juvenil 2020. | Número de celebraciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |  |  |  |  | Foros de juventud en el municipio |  | Foros realizados |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Cargue de la información a la plataforma del RUSICTS | Cargues realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del Municipio del Carmen de Apicalá |  |  |  | Servicio de información de seguimiento territorial a la política pública de victimas (RUSICTS) |  | Sistema de información de seguimiento diligenciado |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 3000000
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Realizar la contratación del enlace municipal de víctimas. | Número de contratos realizados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas |  |  |  | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 410102300 | Solicitudes tramitadas |  | AUMENTAR | 100 | [8 empty] | 6500000 | [5 empty] | 6500000
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Fortalecimiento administrativo de la oficina de victimas del municipio. | Número de contratos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Orientación y asesoramiento de las víctimas del conflicto armado del municipio (Atención humanitaria y subsistencia mínima). | Número de asesorías realizadas | 100 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas |  |  |  | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 410102500 | Personas con asistencia humanitaria |  | AUMENTAR | 2 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
[20 empty] | 410102506 | Hogares víctimas con atención humanitaria |  | AUMENTAR | 50
[20 empty] | 410102512 | Personas con atención humanitaria por subsidiariedad |  | AUMENTAR | 2
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Apoyo en el trámite de subsidios funerarios a la población victima del conflicto armado. | Número de trámites realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas |  |  |  | 4101027 | Servicio de asistencia funeraria | 410102701 | Hogares subsidiados en asistencia funeraria |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Conmemoración del día de la memoria histórica y solidaria con las victimas del conflicto armado. | Número de conmemoraciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas |  |  |  | 4101031 | Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 410103100 | Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado |  | MANTENER | 2
[20 empty] | 410103102 | Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento |  | MANTENER | 1
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Apoyo y asesoramiento en la elección periódica de las mesas de participación de las víctimas. | Número de asesorías realizadas | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas |  |  |  | 4101038 | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | 410103801 | Mesas de participación en funcionamiento |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 3914230 | [5 empty] | 3914230
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Realizar asistencia técnica para la generación de ingresos a la población victima del conflicto armado | Número de asistencias ténicas realizadas | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas |  |  |  | 4101073 | Servicio de apoyo para la generación de ingresos | 410107300 | Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos |  | MANTENER | 5 | [14 empty] | 17234420
DR LUIS EVERTH MOGOLLÓN | Asesoramiento para la formulación de proyectos productivos para las victimas del conflicto armado. | Número de asesorías realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 41 | Inclusión Social | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | [18 empty] | 17234420