## Hoja1
Plan de Desarrollo 20120 -2023
Plan de Acción
Secretaria de Educación
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROG 2020 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | Valor Logrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020 | Número de beneficiarios 2020 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base Productos | Tendencia | Valor Esperado 2020 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | Valor Logrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020 | Número de beneficiarios 2020 | RP Programados 2020 | SGP Programados 2020 | CN Programados 2020 | CD Programados 2020 | SGR Programados 2020 | Crédito Programados 2020 | Otros Programados 2020 | Total Recursos Programados 2020 | RP Ejecutados 2020 | SGP Ejecutados 2020 | CN Ejecutados 2020 | CD Ejecutados 2020 | SGR Ejecutados 2020 | Crédito Ejecutados 2020 | Otros Ejecutados 2020 | Total Recursos Ejecutados 2020 | Recursosdefuncionamiento2020 | RecursosdeGestión2020 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | CODIFICACIÓN PROGRAMA | META DE BIENESTAR | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | Valor Logrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020
Dra Luz Mary Urrea García | Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura física sedes educativa Pedro Pabón Parga zona urbana del Municipio de Carmen de Apical | Número de sedes educativas mejoradas y mantenidas | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 22 | Educación | Todos a educarnos con calidad | Fortalecimiento a la infraestructura física y tecnológica de las Instituciones Educativas del Municipio Carmen de Apicalá |  |  | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 220105202 | Sedes educativas mejoradas en zona rural |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 30000000 | [5 empty] | 30000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2201 |  | Cobertura neta en la educación preescolar | 59.5% | AUMENTAR | 62%
Dra Luz Mary Urrea García | Adquisición de herramientas y equipos para dotar las sedes educativas urbanas del Municipio | Número de instituciones educativas urbanas dotadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 22 | Educación | Todos a educarnos con calidad | Fortalecimiento del servicio educativo mediante el programa de calidad educativa en el Municipio Carmen de Apicalá |  |  | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 220106905 | Sedes urbanas dotadas |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 20300000 | [5 empty] | 20300000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2201 |  | Tasa de repitencia | 0% | MANTENER | 0% | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 67.5 | #DIV/0!
|  | Número de instituciones educativas rurales dotadas | 4 | [16 empty] | 220106906 | Sedes rurales dotadas |  | MANTENER | 4 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2201
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante la secretaria de educación de la gobernación del Tolima la continuidad del programa de Alimentación Escolar | Número de gestiones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 22 | Educación | Todos a educarnos con calidad | Apoyo a la permanencia con la implementación de alimentación escolar en el Municipio Carmen de Apicalá |  |  | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 220102801 | Beneficiarios de la alimentación escolar |  | AUMENTAR | 400 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2201 |  | Inasistencia Escolar | 4.7% | DISMINUIR | 2.7%
Dra Luz Mary Urrea García | Apoyo financiero a los servicios públicos instituciones educativas | Número de apoyos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 22 | Educación | Todos a educarnos con calidad |  |  |  | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Acciones para fortalecer la Jornada Única en las sedes educativas |  | MANTENER | 1 | [7 empty] | 14000000 | [6 empty] | 14000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2201 |  | Cobertura bruta en la educación secundaria | 127% | MANTENER | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Aumentar la matricula educativa oficial a través de la gestión de la Secretaria de Educación | Total de matriculas en el sector educativo oficial | 400 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 22 | Educación | Todos a educarnos con calidad |  |  |  | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 220101700 | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media |  | AUMENTAR | 400 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2201 |  | Cobertura bruta en la educación primaria | 120% | MANTENER | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar el acceso a la población estudiantil con cobertura en el municipio brindando acompañamiento con la administración municipal a través de medios informativos | Número de acompañamientos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 22 | Educación | Todos a educarnos con calidad |  |  |  | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Estrategia a implementar una efectiva transición armónica |  | MANTENER | 1 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2201 |  | Cobertura bruta en la educación primaria | 120% | MANTENER | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Reconocimiento y pago Incentivo Beca Mejor Bachiller | Número de pagos de incentivo a beca | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 22 | Educación | Todos a educarnos con calidad | Garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior a jóvenes del Municipio Carmen de Apicalá |  |  | 2202007 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200700 | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria |  | MANTENER | 1 | [7 empty] | 2633408 | [6 empty] | 2633408 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Educación | Todos a educarnos con calidad | 2202 |  | Tasa de cobertura en educación superior | 0.1% | AUMENTAR | 3%
Dra Luz Mary Urrea García | Apoyo mantenimiento de los Parques Recreativos por parte de Planeación Municipal Municipio de Carmen de Apicalá | Número de mantenimientos realizados | 4 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 43 | Deporte | Deporte y recreación por un bienestar social | Apoyo integral a las actividades físicas, deportivas y recreativas en el Municipio Carmen de Apicalá |  |  | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 430101200 | Parques recreativos mantenidos |  | MANTENER | 4 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Deporte | Deporte y recreación por un bienestar social | 4301 |  | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Mantenimiento y mejoramiento de los centros deportivos del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de mantenimientos realizados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 43 | Deporte | Deporte y recreación por un bienestar social |  |  |  | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 430100400 | Infraestructura deportiva mantenida | 5 | MANTENER | 2 | [7 empty] | 7000000 | 29942300 | [5 empty] | 36942300 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Deporte | Deporte y recreación por un bienestar social | 4301 |  | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Apoyo con instructores que garanticen las actividades de formación deportiva en las diferentes disciplinas deportivas del municipio de Carmen de Apicalá | Número de instructores contratados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 43 | Deporte | Deporte y recreación por un bienestar social |  |  |  | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103703 | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre |  | AUMENTAR | 1000 | [8 empty] | 11200000 | [5 empty] | 11200000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Deporte | Deporte y recreación por un bienestar social | 4301 |  | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 10% | AUMENTAR | 30%
|  | Número de personas atendidas en los programas de deporte | 1000 | [17 empty] | Monitores contratados |  | MANTENER | 2 | [30 empty] | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Apoyo logístico para el acompañamiento en las actividades de presentación cultural (presentaciones musicales y de danzas) | Número de actividades realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | Apoyo integral a las expresiones artísticas y culturales en el Municipio Carmen de Apicalá |  |  | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 330105301 | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas |  | AUMENTAR | 1 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Mantenimiento de los instrumentos musicales del Municipio | Número de mantenimientos realizados | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301096 | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 330109600 | Escuelas de música adecuadas y dotadas |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 4000000 | [5 empty] | 4000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Dotación de Instrumentos musicales y repuestos para el fortalecimiento banda Sinfónica del Municipio | Número de dotaciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural |  | Acciones que permitan fortalecer la Banda Sinfónica del Municipio realizadas |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 20000000 | [5 empty] | 20000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Dotación de trajes típicos sala de danza del Municipio | Número de dotaciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301097 | Salas de danza adecuadas dotadas | 330109700 | Salas de danza adecuadas y dotadas |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 20000000 | [5 empty] | 20000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Apoyo con Instructores que garanticen la actividades de formación cultural en la escuela de Música y Escuela de Danza del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de instructores contratados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 330105301 | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas |  | AUMENTAR | 2 | [8 empty] | 12000000 | [5 empty] | 12000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar capacitaciones técnicas a los integrantes del Consejo de Cultura, del municipio de Carmen de Apicalá | Número de capacitaciones realizadas | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301061 | Servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura | 330106104 | Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas |  | MANTENER | 1 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Traslado de recursos para gestores y creadores culturales | Número de pagos realizados | 4 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 330112200 | Personas beneficiadas |  | AUMENTAR | 4 | [8 empty] | 54111931 | [5 empty] | 54111931 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% | AUMENTAR | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Implementar programa divulgación de las actividades y programas que realiza en la biblioteca | Programa implementado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | Apoyo integral a las expresiones artísticas y culturales en el Municipio Carmen de Apicalá |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos |  | AUMENTAR | 600 | [8 empty] | 20000000 | [5 empty] | 20000000 | [10 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | Implementar programa la hora del cuento y la lectura | Programa implementado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos |  | AUMENTAR | 600 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | implementar programa Biblioteca itinerante | Programa implementado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos |  | AUMENTAR | 600 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar talleres y concurso de pintura | Número de talleres realizados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301087 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 330108700 | Cursos realizados |  | AUMENTAR | 2 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar el concurso de cuento y poesía municipal | Número de concursos realizados | 2 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos |  | AUMENTAR | 600 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | Implementar programa llave del saber en el municipio | Programa implementado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos |  | AUMENTAR | 600 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | Implementar programa lectura en voz alta | Programa implementado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos |  | AUMENTAR | 600 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | Implementar programa biblioteca de lectura comunitaria | Programa implementado | 1 | [7 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | 33 | Cultura | La cultura y el arte nos transforma |  |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos |  | AUMENTAR | 600 | [25 empty] | Por un Carmen con Equidad Social | Cultura | La cultura y el arte nos transforma | 3301 |  | Personas lectoras | 20000 | AUMENTAR | 24000