## Hoja1
|  |  |  | ENTIDAD TERRITORIAL: | MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA |  | 73148 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL |  |  | VIGENCIA
|  |  |  | DEPARTAMENTO: | TOLIMA |  | 73
|  |  |  | POLÍTICA: | VIVIENDA Y REFORMA URBANA | [5 empty] | 2020
|  |  |  | SECTOR: | VIVIENDA
|  |  |  | UNIDAD EJECUTORIA: | FOVISORCA |  | NIT. 900098955-4
|  |  |  | NOMBRE RESPONSABLE: | NORBERTO TRIANA |  | C.C. 11.374.588 | [10 empty] | PROGRAMACIÓN
|  |  |  | CARGO: | GERENTE | [5 empty] | FUENTES RECURSOS | [6 empty] | FECHA INICIA |  |  | FECHA TERMINA
Código FUT | Código BPIN | Código Entidad | PROGRAMA | SUB PROGRAMAS | PROYECTOS | METAS | NOMBRE INDICADOR | UND. MEDIDA | VALOR PRODUCTO | VALOR PRODUCTO EJECUTADO | TOTAL VIGENCIA | R.P. | COFIN. NAL | COFIN. DPTAL | COFIN. MCPAL | CREDITO | OTROS | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | RELACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | OBSERVACIONES
|  | 1 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL, FUNCIONAMIENTO | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN | JUNTA DIRECTIVA | ADELANTAR REUNIÓNES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA | REUNIONES JUNTA DIRECTIVA | cantidad | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 18 | 12 | 2020 |  | 1ra. REUNIÓN EXTRAORDINARIA ENERO 28-2020, HORA 9:00 A.M. - 1ra. REUNIÓN ORDINARIA MARZO 27-2020
[5 empty] | TALENTO HUMANO APOYO A LA GESTIÓN | APOYO A LA GESTIÓN, CON UN CONTADOR PÚBLICO | CONTADOR PÚBLICO, APOYANDO GESTIÓN | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 17 | 1 | 2020
[6 empty] | APOYO A LA GESTIÓN, CON UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYANDO GESTIÓN | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2020 | 31 | 3 | 2020
[5 empty] | DEFENSA JURÍDICA | APOYO A LA GESTIÓN, CON UN ASESOR JURÍDICO | ASESOR JURÍDICO, APOYANDO GESTIÓN | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 17 | 1 | 2020
[7 empty] | ENTREGEA ACTA OBSERVACIONES DEL EMPALME | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 27 | 3 | 2020
|  |  |  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | EQUIPOS, TECNOLOGÍA, MATERIALES, SUMINISTROS | PLAN ADQUISICION VIGENCIA ELABORADO | PLAN ADQUISICIÓN EJECUTADO | cantidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020
[5 empty] | ARRIENDOS | ADELANTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VIGENCIA | CONTRATO VIGENCIA FIRMADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020
[5 empty] | SERVICIOS PÚBLICOS | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS | RECIBOS PAGO SERVICIOS | cantidad | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020
[5 empty] | SEGUROS | PLAN DE ADQUISIÓN GLOBAL DE SEGUROS INHERENTES A LA ENTIDAD | POLIZAS SEGUROS VIGENTES | cantidad | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020
|  | 2 | ORGANIZACION INSTITUCIONAL | NUEVA IMAGEN Y ORDEN PARA EL EFICIENTE Y EFICAZ DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD | IMÁGEN CORPORATIVA Y PLAN COMUNICACIONAL | MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA Y PLAN COMUNICACIONAL | MANUAL IMAGEN CORPORATIVA Y PLAN COMUNICACIONAL ELABORADO Y APLICADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020
[5 empty] | ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN, ESTATUTOS, MANUAL DE FUNCIONES, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN ESTATUTOS | ESTATUTOS DEFINIDOS Y APLICADOS | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020
[6 empty] | ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN MANUAL DE FUNCIONES | MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADOS Y APLICADOS | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2020 | 27 | 3 | 2020
[6 empty] | ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS Y APLICADOS | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020
[5 empty] | ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN LEY DE ARCHIVOS | ELABORACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ELABORADAS | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2020 | 27 | 4 | 2020
[6 empty] | ACTUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL ENTIDAD | ARCHIVO CENTRAL ACTUALIZADO Y FUNCIONANDO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2020 | 18 | 12 | 2020
[6 empty] | ACTUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GESTIÓN ENTIDAD | ARCHIVO DE GESTIÓN ACTUALIZADO Y FUNCIONANDO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2020 | 31 | 12 | 2020
[5 empty] | MIPG - MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN | PLAN GRADUAL DE APLICACIÓN MIPG EN VIGENCIA | PLAN MIPG APLICADO EN VIGENCIA | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | COMPONENTE PROYECTOS | VILLA HANNA | ACTUALIZACIÓN LEGAL, DOCUMENTAL, ADMINISTRACIÓN, CONTROL | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | BASE DOCUMENTAL ACTUALIZADA | porcentaje | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 | 30 | 6 | 2020
[6 empty] | ACTUALIZACIÓN PROCESO LEGAL INCLUMPLIMIENTO OBRAS Y DETERMINACIONES DEL CASO | PROCESO LEGAL Y DETERMINACINES ADELANTADAS | porcentaje | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 | 30 | 12 | 2020
[5 empty] | ESTUDIOS DE PREINVERSION PROPIA DEL PROYECTO | ELABORAR PLAN INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA | ESTUDIO RED ELÉCTRICA ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ELABORAR PLAN SANEAMIENTO BÁSICO | ESTUDIO PLAN SANEAMIENTO BÁSICO ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ELABORAR PLAN MANEJO AGUAS PLUVIALES | ESTUDIO PLAN MANEJO DE AGUAS PLUVIALES ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ELABORAR PLAN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO | ESTUDIO PLAN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PROYECTO DE INTALACIÓN RED ELÉCTRICA 1RA. FASE | RED ELECTRICA 1RA FASE FUNCIONANDO | porcentaje | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ADELANTAR PROYECTO ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PTARS | PTARS FUNCIONANDO | porcentaje | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ADELANTAR PROYECTO DE INTALACIÓN RED ELÉCTRICA 2DA. FASE | RED ELECTRICA 2DA FASE FUNCIONANDO | porcentaje | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ADELANTAR PROYECTO DE INTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | ALUMBRADO PÚBLICO FUNCIONANDO | porcentaje | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ADELANTAR PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS PLUVIALES | MANJEO DE AGUAS PLUVIALES FUNCIONANDO | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN ANUAL DE MATENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES | PLAN DE MANTENIMIENTO EJECUTADO | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ADELANTAR PLAN DE ADECUACIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRAS URBANISMO | PLAN DE ADECUACIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRAS URBANISMO EJECUTADO | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DOÑA NELLY | ACTUALIZACIÓN LEGAL, DOCUMENTAL, ADMINISTRACIÓN, CONTROL | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | BASE DOCUMENTAL ACTUALIZADA | porcentaje | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACTUALIZACIÓN Y SITUACIÓN DE CAPILLA, HACINAMIENTO POBLACIÓN VULNERABLE | PROCESO LEGAL Y DETERMINACIONES ADELANTADAS | porcentaje | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACTUALIZACIÓN Y SITUACIÓN DE ÁREAS INVADIDAS Y DE LOTE MANZANA K, SIN NOMENCLATURA | SITUACIONES DEFINIDAS Y RESUELTAS | porcentaje | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESTUDIOS DE PREINVERSION PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR INVENTARIO Y PLAN DE ESTUDIOS DE OBRAS COMUNES PENDIENTES DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE ESTUDIOS OBRAS COMUNES PENDIENTES ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS COMUNES PENDIENTES DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS COMUNES PENDIENTES ADELANTADO | porcentaje | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES RECREATIVAS DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES RECREATIVAS ADELANTADO | porcentaje | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AMÉRICAS | ACTUALIZACIÓN LEGAL, DOCUMENTAL, ADMINISTRACIÓN, CONTROL | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | BASE DOCUMENTAL ACTUALIZADA | porcentaje | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACTUALIZACIÓN Y SITUACIÓN DE ÁREAS INVADIDAS | SITUACIONES DEFINIDAS Y RESUELTAS | porcentaje | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESTUDIOS DE PREINVERSION PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR INVENTARIO Y PLAN DE ESTUDIOS DE OBRAS COMUNES PENDIENTES DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE ESTUDIOS OBRAS COMUNES PENDIENTES ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS COMUNES PENDIENTES DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS COMUNES PENDIENTES ADELANTADO | porcentaje | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES RECREATIVAS DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES RECREATIVAS ADELANTADO | porcentaje | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VILLA LOLITA | ACTUALIZACIÓN LEGAL, DOCUMENTAL, ADMINISTRACIÓN, CONTROL | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | BASE DOCUMENTAL ACTUALIZADA | porcentaje | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ACTUALIZACIÓN Y SITUACIÓN DE ALCANTARILLA SOBRE VÍA, PROVENIENTE DE SAN SIMÓN | PROCESO LEGAL Y DETERMINACIONES ADELANTADAS | porcentaje | 25 |  | 0
[5 empty] | ESTUDIOS DE PREINVERSION PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR INVENTARIO Y PLAN DE ESTUDIOS DE OBRAS COMUNES PENDIENTES DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE ESTUDIOS OBRAS COMUNES PENDIENTES ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PROYECTO DE INTALACIÓN RED ELÉCTRICA | RED ELECTRICA FUNCIONANDO | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ADELANTAR PROYECTO DE INTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | ALUMBRADO PÚBLICO FUNCIONANDO | porcentaje | 25 |  | 0
[6 empty] | ADELANTAR PROYECTO DE INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL | REDES DE SANEAMIENTO BÁSICO Y PLUVIAL FUNCIONANDO | porcentaje | 5 |  | 0
[6 empty] | ADELANTAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y SARDINELES | VIAS Y SARDINELES CONSTRUÍDAS | porcentaje | 5 |  | 0
[6 empty] | ADELANTAR PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS COMUNES PENDIENTES DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS COMUNES PENDIENTES ADELANTADO | porcentaje | 25 |  | 0
[5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES RECREATIVAS DE LA URBANIZACIÓN | PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES RECREATIVAS ADELANTADO | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GESTIÓN PROYECTOS NUEVOS PDM | ESTUDIOS, INVENTARIO, MECANISMOS DE GESTIÓN Y FORMULACIÓN METODOLOGÍA DE ACCESO A SUBSIDIOS DE VIVIENDA | ADELANTAR ESTUDIO, INVENTARIO DE PROYECTOS DE VIVIENDA QUE APLIQUEN A SUBSIDIOS | ESTUDIOS E INVENTARIO ADELANTADO | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ELABORAR METODOLOGÍA Y SOCIALIZACIÓN DE ACCESO A LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA DEL ESTADO | METODOLOGÍA Y SOCIALIZACIÓN ADELANTADA | porcentaje | 90 |  | 0
[5 empty] | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y GESTIÓN PROYECTOS URBANOS Y RURALES IS. METODOLOGÍA GESTIÓN DE SUBSIDIOS, EN EL MUNICIPIO | ADELANTAR PLAN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS NUEVOS EN EL SECTOR URBANO | PLAN DE ESTUDIOS SECTOR URBANO ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0
[6 empty] | ADELANTAR PLAN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS NUEVOS EN EL SECTOR RURAL | PLAN DE ESTUDIOS SECTOR RURAL ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0
[5 empty] | PLAN DE AQUISICIÓN DE PREDIOS PARA PROYECTOS NUEVOS DE VIVIENDA IS | ADELANTAR CON BASE EN ESTUDIOS, ADQUISICIÓN DE TERRENOS SECTOR URBANO | ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR URBANO ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ADELANTAR CON BASE EN ESTUDIOS, ADQUISICIÓN DE TERRENOS SECTOR RURAL | ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR RURAL ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0
[5 empty] | ESTUDIOS DE PREINVERSION PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DEL CUATRENIO | PLAN DE ESTUDIOS PROYECTOS CUATRENIO ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS DE PROYECTOS NUEVOS | PLAN DE CONSTRUCCIONES OBRAS ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL PROYECTO | ADELANTAR PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS NUEVOS | PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS NUEVOS ADELANTADO | porcentaje | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | COMPONENTE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | ENERGÍAS ALTERNATIVAS | ADELANTAR PLAN PARA LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA - SOLAR CON COMUNIDAD | PLAN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES AMBIENTALES | ADELANTAR PLAN PARA PROCESOS DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES CON COMUNIDAD | PLAN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | COMPONENTE EJIDOS | ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE EJIDOS | ACTUALIZACIÓN LEGAL, DOCUMENTAL, ADMINISTRACIÓN, CONTROL | IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR BASE DOCUMENTAL DE EJIDOS MUNICIPALES | BASE DOCUMENTAL EJIDOS IDENTIFICADA Y ACTUALIZADA | porcentaje | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | IDENTIFICAR, ACTUALIZAR Y ADELANTAR INVENTARIO FÍSICO Y LEGAL DE EJIDOS MUNICIPALES | INVENTARIO FÍSCO Y LEGAL IDENTIFICADO Y ACTUALIZADO | porcentaje | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | IDENTIFICAR Y REVISAR PROCESOS DE VENTA DE EJIDOS 2016 A 2019 | IDENTIFICACIÓNY REVISIÓN ADELANTADA | porcentaje | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | IDENTIFICAR, REVISAR Y LIQUIDAR PROCESOS DE VENTA DE EJIDOS PENDIENTES DE VIGENCIA 2019 | PROCESOS PENDIENTES LEGALIZADOS | porcentaje | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BENEFICIOS PARA LEGALIZAR EJIDOS | ESTUDIOS DE BENEFICIOS, PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL | ADELANTAR PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL VIGENCIA 2020 | ACUERDO MUNICIPAL APROBADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020 |  |  | 2020
|  |  |  | LEGALIZACIÓN DE EJIDOS | PLAN LEGALIZACIÓN EJIDOS VIGENCIA 2020 | PLAN COMUNICACIONAL LEGALIZACIÓN EJIDOS | PLAN COMUNICACIONAL EJIDOS ADELANTADO | cantidad | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020 |  |  | 2020
[6 empty] | PLAN DE TRABAJO LEGAL LEGALIZACIÓN DE EJIDOS VIGENCIA 2020 | EJIDOS LEGALIZADOS | cantidad | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020 |  |  | 2020
|  |  | 4 | 12 | 38 | 67