## GOBIERNO
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria General y de Gobierno
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Oscar David Solorzano Ochoa
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2023-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2023 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023(valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Municipios Río Magdalena 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Cofinanciación Departamento 2023 | Cofinanciación Nación 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 | Dependencia o unidad ejecutora y la persona responsable
POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 12 | POR UNA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ARMONICA | 1202 | Servicio de educación informal para el acceso a la justicia | 1202021 | Eventos realizados | 120202100 | 2 | FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 4000000 | Brindar capacitaciones y orientaciones a la comunidad en temas de acceso a la justicia |  | 2 | Número | Listas de asistencia, registro fotográfico |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | [9 empty] | 4000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
|  |  |  | 1206 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada | 1206008 | Establecimientos de reclusión (nacionales y territoriales) dotados | 120600800 | 1 | APOYO A LOS CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LOS DETENIDOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 6370000 | Realizar Convenio interadministrativo entre la administración municipal y el INPEC |  | 1 | Número | Convenios | SI | 0 | 0 | 0 | 1 | 6370000 | 6370000 | [16 empty] | 6370000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
| GOBIERNO TERRITORIAL | 45 |  | 4501 | Servicio de educación informal | 4501049 | Capacitaciones realizadas | 450104905 | 2 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 164785200 | Realizar jornadas de capacitación en conjunto con la Polícia, Ejercito y demás en temas de seguridad ciudadana con la comunidad y funcionarios de la administración |  | 2 | Número | Listas de asistencia, registro fotográfico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Documentos Planeacion | 4501026 | Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados | 450102602 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción de convivencia y no repetición | 4501004 | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 450100400 | 9 |  |  |  |  | Divulgar información a traves de las redes sociales de la administración en temas de prevencion de hurto comercial y residencial y conocimiento de las lineas de denuncia de la Policía |  | 1 | Número | Listas de asistencia, registro fotográfico | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 125000000 | 85000000 | [14 empty] | 40000000 |  | 125000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[14 empty] | Realizar los diferentes Consejos de Seguridad con las distintas autoridades y fuerza militares de nuestro municipio |  | 4 | Número | Actas | NO | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | Brindar apoyo logístico para la atención de personal de la Polícia Nacional para los temas de orden público |  | 2 | Número | Contratos, Convenios | SI | 1 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | Realizar actividades pedagógicas con la comunidad en materia de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia |  | 1 | Número | Listas de asistencia, registro fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la entrega de elementos, equipos y demás elementos necesarios para la seguridad de nuestro municipio, en beneficio de las fuerzas militares y policía |  | 3 | Número | Contratos, Convenios | SI | 1 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Servicio de educación informal | 4501049 | Programas de educación informal realizados | 450104904 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 4501028 | Cámaras de seguridad mantenidas | 450102801 | 1 |  |  |  |  | Realizar mantenimiento y sostenimiento a las cámaras de seguridad del municipio |  | 1 | Número | Contratos, Registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 50170000 | [15 empty] | 50170000 |  | 50170000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de sanidad animal en el coso municipal | 4501009 | Animales atendidos en el coso municipal | 450100900 | 20 |  |  |  |  | Contratar el arrendamiento de un espacio donde se puede poner en funcionamiento el coso municipal |  | 1 | Número | Contratos, Registro fotográfico | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | [6 empty] | 5500000 | [10 empty] | 5500000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de apoyo financiero para la construcción del coso municipal | 4501011 | Cosos cofinanciados construidos | 450101100 | 1 |  |  |  |  | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para cofinanciar el proyecto de la Constucción del Coso Municipal |  | 1 | Número | Proyectos | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 33000000 | [6 empty] | 33000000 | [10 empty] | 33000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Comisarías de familia dotadas | 4501018 | Comisarías de familia dotada | 450101800 | 1 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 4501041 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 450104100 | 1 |  |  |  |  | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la adquisición de equipos tecnológicos y contratación de personal para la Inspección de Policía |  | 1 | Número | Contratos, Registro fotográfico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 25000000 | [6 empty] | 25000000 | [10 empty] | 25000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | GOBIERNO TERRITORIAL | 45 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 4599 | Sedes adecuadas | 4599011 | Sedes adecuadas | 459901100 | 0 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 178583398 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de gestión documental | 4599017 | Sistema de gestión documental implementado | 459901700 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de gestión documental | 4599017 | Capacitaciones en gestión documental y archivo realizadas | 459901702 | 1 |  |  |  |  | Realizar socialización para con los empleados en temas de Gestión Documental |  | 1 | Número | Listas de asistencia y registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 8500000 | 8500000 | [16 empty] | 8500000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Documentos de planeación | 4599019 | Planes estratégicos elaborados | 459901901 | 4 |  |  |  |  | Elaboración y publicación del plan de acción de la vigencia 2022 y los demás planes estratégicos en materia administrativa, de planeación y control |  | 4 | Número | Planes | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de educación informal | 4599030 | Capacitaciones realizadas | 459903001 | 1 |  |  |  |  | Realizar capacitaciones y/o actividades en materia de Gestión administrativa para con los funcionarios de la administración municipal |  | 1 | Número | Listas de asistencia y registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 13500000 | 13500000 | [16 empty] | 13500000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Sede construida y dotada | 4599008 | Sede dotada | 459900802 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 459901800 | 1 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de educación informal | 4599030 | Campañas de socialización de programas y proyectos realizadas | 459903003 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica | 4599031 | Programas asistidos técnicamente | 459903105 | 5 |  |  |  |  | Realizar el proceso de contratación para la persona encargada de realizar la depuración y revisión de los pasivos pensionales del municipio |  | 1 | Número | Contrato | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | [6 empty] | 70000000 | [10 empty] | 70000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[14 empty] | Realizar el proceso de contratación del personal profesional y de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal |  | 1 | Número | Contrato | SI | 1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Realizar campañas de socialización sobre la implementación del MIPG con los funcionarios de la Alcaldía Municipal |  | 2 | Número | Listas de asistencia y registro fotográfico | SI | 1 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | Realizar la elaboración e implementación de las políticas del MIPG |  | 2 | Número | Políticas | SI | 0 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Servicio de información actualizado | 4599028 | Sistemas de información actualizados | 459902800 | 1 |  |  |  |  | Habilitar todos los dias el link creado en la página web para recibir las PQRS que se registren en la misma |  | 100% | Porcentaje | Pantallazos página web | NO | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 459901800 | 1 |  |  |  |  | Realizar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad |  | 1 | Número | Contrato | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Servicio de educación informal | 4599030 | Sistemas de información implementados | 459902500 | 0 | [32 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
Note on H15: HP: CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Note on H17: HP: CAMPAÑAS PREVENCION HURTOS-CONSEJO DE SEGURIDAD FORTALECIDO-ESTUDIO AMPLIACIÓN PIE DE SEGURIDAD-SOLICITUD SERVICIO MILITAR -ACCIONES ENTREGA DE RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD
Note on H22: HP: PREVENCIÓN JOVENES EN RIESGO DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA
Note on H27: HP: INSPECCION POLICIA DOTADA
Note on H31: HP: PLANES DE ACCIÓN-ACTOS ADTVO-CODIGO DE INTEGRIDAD-PROGRAMA DE BIENESTRAR-PLAN DE CAPACITACIÓN-PLAN DE COMUNICACIÓN
Note on H34: HP: ACTUALIZACIÓN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCESOS
Note on H35: HP: ACCIONES EN MATERIA SGSST-CERO PAPEL-RENDICION DE CUENTA
Note on H36: HP: PASIVO PENSIONAL-FORTALECIMIENTO GESTIÓN PUB-MIPG
Note on H41: HP: ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN
Note on H42: HP: PQRS- VENTANILLA UNICA

## TURISMO
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria General y de Gobierno
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Oscar David Solorzano Ochoa
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2023-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2023 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023(valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Municipios Río Magdalena 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Cofinanciación Departamento 2023 | Cofinanciación Nación 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 | Dependencia o unidad ejecutora y la persona responsable
POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 35 | POR UN CARMEN DE APICALÁ TURISTICA Y PRODUCTIVA | 3502 | Documentos de lineamientos técnicos | 3502002 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 350200200 | 0 | [32 empty] | 0
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | 3502008 | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 350200803 | 1 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 315987930 | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento competitivo de los diferentes sectores productivos |  | 1 | Número | Lista de asistencia y registro fotográfico | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | [16 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad | 3502009 | Eventos de sensibilización en productividad realizados | 350200901 | 2 |  |  |  |  | Realizar jornadas de capacitación en materia de competitividad y productividad para los sectores productivos del municipio |  | 2 | Número | Lista de asistencia y registro fotográfico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 15000000 | 15000000 | [16 empty] | 15000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 3502017 | Empresas asistidas técnicamente | 350201700 | 1 |  |  |  |  | Brindar asesoría administrativa y financiera mediante la contratación de un profesional para apoyar los emprendimientos, ideas de negocio y microempresas del municipio para su fortalecimiento y consolidación |  | 2 | Número | Lista de asistencia y registro fotográfico | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | [16 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 3502017 | Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos | 350201701 | 1 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 3502017 | Nuevos programas desarrollados para el cierre de brechas en el ciclo empresarial | 350201702 | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la actividad artesanal | 3502024 | Talleres para el desarrollo de productos y gestión de unidades productivas brindados | 350202401 | 2 |  |  |  |  | Brindar asesoría administrativa y financiera mediante la contratación de un profesional para fortalecer y consolidar los empredimientos artesanales |  | 1 | Número | Lista de asistencia y registro fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 18000000 | 3000000 | [16 empty] | 18000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la actividad artesanal | 3502024 | Asistencias técnicas para el fortalecimiento de la actividad artesanal prestadas | 350202402 | 15 | [14 empty] | 30000000 | [7 empty] | 15000000 | [9 empty] | 30000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de apoyo financiero a la actividad artesanal | 3502025 | Proyectos regionales cofinanciados para el desarrollo artesanal | 350202501 | 0 | [14 empty] | 15000000 | [7 empty] | 15000000 | [9 empty] | 15000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de divulgación de la actividad artesanal | 3502027 | Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados | 350202700 | 1 |  |  |  |  | Realizar ferias o actividades de promoción artesanal en el Municipio |  | 1 | Número | Contrato y registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de educación informal en asuntos turísticos | 3502045 | Capacitaciones realizadas | 350204501 | 2 |  |  |  |  | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de promoción, organización y consolidación turistica |  | 2 | Número | Lista de asistencia y registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 3000000 | [16 empty] | 3000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción turística | 3502046 | Campañas realizadas | 350204600 | 3 |  |  |  |  | Realizar campañas promocionando y dando a conocer los lugares turisticos y demas temas relacionados para que la población externa conozca el municipio |  | 3 | Número | Contrato y registro fotográfico | SI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción turística | 3502046 | Eventos de promoción realizados | 350204602 | 2 |  |  |  |  | Realizar las fiestas de la Virgen para la promoción y reactivación del Turismo y Economía del Municipio |  | 1 | Número | Contrato | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 190000000 | 190000000 | [16 empty] | 190000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Documentos de investigación sobre turismo | 3502094 | Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados | 350209400 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[5 empty] | Servicio de circuito turístico | 3502049 | Recorridos realizados | 350204900 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Sendero turístico construido | 3502056 | Senderos construidos | 350205600 | 1 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
Note on H24: HP: ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES APOYADAS EN PROMOCIÓN TURISTICA-PARTICIPACION EVENTOS TURISTICOS -ARTICULACIONES PUB Y PRV

## TRABAJO
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria General y de Gobierno
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Oscar David Solorzano Ochoa
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2023-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2023 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023(valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Municipios Río Magdalena 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Cofinanciación Departamento 2023 | Cofinanciación Nación 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 | Dependencia o unidad ejecutora y la persona responsable
POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | TRABAJO | 36 | POR UN COMERCIO COMPETITIVO Y DE OPORTUNIDADES | 3601 | Servicio de divulgación sobre el Sistema General de Pensiones y Cajas de Compensación | 3601009 | Eventos realizados | 360100900 | 1 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA A LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 8000000 | Realizar una jornada de sensibilización donde se oriente a la comunidad adulto mayor del municipio en temas de pensiones y cajas de compensación |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotográfico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | [16 empty] | 3000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de gestión de subsidios para el adulto mayor | 3601010 | Trámites realizados | 360101000 | 0 |  |  |  |  | Prestar el servicio de registro y actualización de la población adulto mayor para la inscripción y viabilización de nuevos subsidios para el adulto mayor | [27 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de apoyo financiero para el adulto mayor | 3601012 | Personas beneficiadas por el programa de Colombia Mayor o el subsidio al aporte a la pensión | 360101204 | 700 |  |  |  |  | Informar a la comunidad adulto mayor acerca de como poder acceder a los subsidios del Programa de Colombia Mayor |  | 700 | Número | Registro fotográfico | SI | 175 | 175 | 175 | 175 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
|  |  |  | 3602 | Servicios de gestión para generación y formalización del empleo | 3602002 | Eventos realizados | 360200200 | 0 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA A LA GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA |  |  | 62600000 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción y divulgación para generación y formalización del empleo | 3602028 | Acciones realizadas | 360202800 | 8 |  |  |  |  | Ofrecer empleos a la comunidad vulnerable, en condición de discapacidad y jóvenes profesionales (Mi primer empleo) |  | 9 | Número | Contrato | SI | 5 | 0 | 4 | 0 | 30000000 | 30000000 | [16 empty] | 30000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[14 empty] | Implementar la modalidad de prácticas laborales en la administración municiapal |  | 100% | Porcentaje | Informes | SI | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | 3602003 | Emprendimientos solidarios dinamizados | 360200300 | 1 |  |  |  |  | Brindar apoyo técnico para la conformación y consolidación de organizaciones solidarias en el Municipio |  | 2 | Número | Contrato, Informes, registro fotografico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 11000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 11000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | 3602003 | Organizaciones fortalecidas | 360200302 | 1 | [14 empty] | 6000000 | [7 empty] | 6000000 | [9 empty] | 6000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | 3602003 | Modelo de evaluación del componente de emprendimiento de la ley de empleo y emprendimiento juvenil Implementado | 360200304 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | 3602003 | Empresas rurales creadas | 360200308 | 1 |  |  |  |  | Brindar asesoría y acompañamiento en conjunto con la UMATA para la puesta en marcha de empresas y unidades productivas en el Municipio |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000000 | [7 empty] | 6000000 | [9 empty] | 6000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento | 3602011 | Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas | 360201101 | 1 |  |  |  |  | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000000 | 2000000 | [6 empty] | 5000000 | [9 empty] | 7000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento | 3602011 | Cupos en proceso de formación complementaria del programa jóvenes rurales emprendedores | 360201103 | 4 |  |  |  |  | Realizar gestiones ante el SENA, Universidades Públicas para ofrecer cupos de formación en ofertas academica en temas rurales |  | 4 | Número | Oficios | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 | [16 empty] | 2000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral | 3602016 | Eventos realizados | 360201600 | 1 |  |  |  |  | Brindar asistencia ténica a las ideas de negocio en temas administrativos y financieros para el fortalecimiento de su negocio y microempresa |  | 2 | Número | Contrato, Informes, registro fotografico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 14100000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 14100000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización de empresa | 3602017 | Planes de negocio formulados | 360201700 | 1 | [14 empty] | 9100000 | [7 empty] | 6000000 | [9 empty] | 9100000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción, fomentoy divulgación de la asociatividad solidaria | 3602021 | Programas diseñados | 360202100 | 0 | [14 empty] | 7100000 | [17 empty] | 7100000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente | 3602027 | Estrategias realizadas | 360202700 | 1 |  |  |  |  | Elaborar piezas publicitarias dando a conocer la normatividad en temas de formalización y generación de empleo |  | 1 | Número | Piezas de difusión | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 17100000 | 1100000 | [6 empty] | 2000000 | [9 empty] | 17100000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización del empleo | 3602029 | Jornadas de sensibilización realizadas | 360202902 | 0 | [14 empty] | 18000000 | [17 empty] | 18000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento | 3602035 | Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas | 360203501 | 1 |  |  |  |  | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotográfico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 18000000 | [17 empty] | 18000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
|  |  |  | 3603 | Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo | 3603010 | Asistencias técnicas realizadas | 360301000 | 10 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA A UN COMERCIO COMPETITIVO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA |  |  | 20090000 | Brindar asesoría y acompañamiento en conjunto con la UMATA para la puesta en marcha de empresas y unidades productivas en el Municipio |  | 10 | Número | Lista de asistencia, registro fotográfico | SI | 0 | 5 | 5 | 0 | 18000000 | [7 empty] | 4000000 | [9 empty] | 18000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de formación informal para el emprendimiento rural | 3603016 | Unidades productivas Rurales fortalecidas | 360301601 | 1 | [14 empty] | 14000000 | [7 empty] | 10000000 | [9 empty] | 14000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicios de orientación ocupacional | 3603018 | Personas víctimas del desplazamiento por la violencia orientadas | 360301800 | 5 |  |  |  |  | Brindar acompañamiento en la inscripción de las personas victimas del desplazamiento en la Agencia de Empleo Público (SENA) para la participación de las convocatorias de empleo |  | 5 | Número | Bases de datos | SI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6000000 | [7 empty] | 4000000 | [9 empty] | 6000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo | 3603019 | Programas realizados | 360301900 | 0 |  |  |  |  | Dar a conocer los diferentes vacantes de empleos disponibles en el sector comercial, turistico y demas en el Municipio para conocimiento de la población migrante |  | 1 | Número | Piezas de difusión | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000000 | [17 empty] | 2000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de apoyo para la población migrante laboral | 3603020 | Estrategias realizadas | 360302000 | 1 | [14 empty] | 5000000 | [17 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
|  |  |  | 3604 | Servicio de protección laboral al joven trabajador | 3604005 | Estrategia para la implementación y territorialización de la política pública del joven trabajador desarrollada | 360400500 | 0 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 17500000 | [10 empty] | 5000000 | [17 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción y divulgación del teletrabajo | 3604009 | Campañas de promoción del teletrabajo realizadas | 360400900 | 1 |  |  |  |  | Realizar campañas y documento de promoción de teletrabajo para con los empleados y contratistas de la administracion municipal |  | 1 | Número | Piezas de difusión | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 9000000 | [7 empty] | 2000000 | [9 empty] | 9000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción y divulgación del teletrabajo | 3604009 | Estrategia de promoción institucional para fomentar el teletrabajo implementada | 360400903 | 1 | [14 empty] | 10000000 | [17 empty] | 10000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de educación informal en Inspección, Vigilancia y Control en normas laborales y de seguridad social y de salud en el trabajo | 3604013 | Eventos de formación realizados | 360401301 | 1 |  |  |  |  | Realizar visitas en conjunto con la comisaria e inspección a los establecimientos comerciales del municipio para la verificación y cumplimiento de los derechos laborales y procesos de trabajo decente |  | 2 | Número | Registro fotográfico, Informes | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 15000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 15000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de Inspección, Vigilancia y Control a las empresas para el cumplimiento de los derechos fundamentales y el trabajo decente | 3604010 | Empresas inspeccionadas | 360401000 | 2 | [14 empty] | 12000000 | [17 empty] | 12000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Documentos de planeación | 3604014 | Documentos de planeación elaborados | 360401400 | 1 |  |  |  |  | Elaborar diagnóstico de la situación actual de Empleo del Municipio como documento preliminar de la Política |  | 1 | Número | Estudio | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 12000000 | 4000000 | [16 empty] | 12000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción y divulgación de los derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del dialogo social | 3604018 | Eventos realizados | 360401800 | 4 |  |  |  |  | Realizar divulgaciones virtuales sobre la protección de los derechos fundamentales del trabajador |  | 4 | Número | Piezas de difusión | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 8000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de prevencióndel trabajo infantil y protección del adolescente trabajador | 3604020 | Personas capacitadas | 360402000 | 50 |  |  |  |  | Trabajar en conjunto con la Comisaria de Familia para orientar a la población en los temas de erradicación de trabajo infantil y demas normas laborales en joven trabajador |  | 50 | Número | Lista de asistencia, registro fotográfico | NO | 0 | 25 | 25 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
Note on H15: HP: SUBSIDIOS PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
Note on H17: HP: EMPLEGOS GENERADOS POBLACIÓN VULNERABLE-PASANTIAS-DISCAPACITADOS
Note on H41: HP: POLITICA PUBLICA DE EMPLEO DECENTE Y DIGNO
Note on H42: HP: ACCIONES REALIZADAS EN ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL URB RURAL

## PARTICIPACION SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria General y de Gobierno
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Oscar David Solorzano Ochoa
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2023-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2023 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023(valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Municipios Río Magdalena 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Cofinanciación Departamento 2023 | Cofinanciación Nación 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 | Dependencia o unidad ejecutora Y la persona responsable
POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | GOBIERNO TERRITORIAL | 45 | POR UNA A PARTICIPACION COMUNITARIA MÁS ACTIVA | 4502 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 4502001 | Espacios de participación promovidos | 450200100 | 2 | FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 24220000 | Definir y socializar los espacios físicos y virtuales de participación ciudadana que permitan involucrar a los actores del Municipio, la ciudadanía en general y demás grupos de interés a través de una comunicación en doble vía de la gestión misional y administración municipal |  | 100% | Porcentaje | Lista de asistencia y registro fotografico | SI | 25% | 25% | 25% | 25% | 2000000 | 2000000 | [16 empty] | 2000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 4502001 | Iniciativas creadas | 450200107 | 1 |  |  |  |  | Realizar convenios con las Juntas de acción comunal para entrega de herramientas en beneficio de las vías de sus barrios y veredas |  | 2 | Número | Convenios | SI | 0 | 0 | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 | [16 empty] | 10000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[14 empty] | Brindar asistencia ténica a las juntas de accion comunal para la participación de convocatorias a nivel nacional y departamental |  | 100% | Porcentaje | Lista de asistencia y registro fotografico | SI | 25% | 25% | 25% | 25%
[14 empty] | Invitar a las junta de acción comunal a participar en las convocatorias y capacitaciones de los grupos de interes, JAC y veedores realizadas por parte de la Administración en temas de participacion ciudadana |  | 100% | Porcentaje | Priyectos, bases de datos | SI | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Servicio de educación informal | 4502034 | Estrategias implementadas | 450203404 | 2 |  |  |  |  | Brindar capacitaciones a las juntas de acción comunal en temas de participación ciudadana, administrativo, financieros entre otros |  | 2 | Número | Lista de asistencia y registro fotografico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2000000 | 2000000 | [16 empty] | 2000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 4502001 | Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas | 450200113 | 3 |  |  |  |  | Brindar apoyo institucional y jurídico en la regulación de los mecanismos de participación ciudadana que se presenten en el Municipio |  | 1 | Número | Oficios, registro fotografico | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | [16 empty] | 3000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[14 empty] | Diseñar un cronograma de visitas al área urbana y rural del municipio para conocer las inquietudes de la comunidad carmelitana |  | 1 | Número | Cronograma | NO | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | Invitar a los niños, niñas y adolescentes a los espacios de participación ciudadana diseñados por la administración para su integración social y participativa |  | 1 | Número | Registro fotografico | NO | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Salón comunal adecuado | 4502003 | Salones comunales adecuados | 450200300 | 1 |  |  |  |  | Realizar la adecuación del salón comunal del área urbana del municipio |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Salón comunal construido | 4502007 | Salones comunales construidos | 450200700 | 1 |  |  |  |  | Realizar la gestión ante el gobierno nacional para la construcción de un salón comunal del área urbana del municipio |  | 1 | Número | Oficios | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Salón comunal dotado | 4502008 | Salones comunales dotados | 450200800 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada | 4502015 | Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas | 450201500 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa
[5 empty] | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 4502038 | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | 450203800 | 2 |  |  |  |  | Realizar actividades en materia de cumplimiento de Derechos Humanos, conmemorar el Derecho Internacional Humanitario y socializarlo en escenarios de paz realizados |  | 2 | Número | Lista de asistencia y registro fotografico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 3000000 | 3000000 | [16 empty] | 3000000 | Dr Oscar David Solorzano Ochoa