## HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria General y de Gobierno
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Oscar David Solorzano Ochoa
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2022-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2022 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2022 | SGP Educación 2022(valores en pesos) | SGP Salud 2022 (valores en pesos) | SGP APSB 2022 | SGP Cultura 2022 | SGP Deporte 2022 | SGP Libre Inversión 2022 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2022 | SGP Alimentación Escolar 2022 | SGP Municipios Río Magdalena 2022 | SGP Primera Infancia 2022 | Regalías 2022 | Cofinanciación Departamento 2022 | Cofinanciación Nación 2022 | Crédito 2022 | Otros 2022 | Vigencias futuras | Total 2022 | Dependencia o unidad ejecutora Y la persona responsable de la implementación y seguimiento de la actividad
POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | GOBIERNO TERRITORIAL | 45 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 4599 | Servicio de educación informal | 4599030 | Campañas de gestión tributaria realizadas | 459903002 | 2 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 93870000 | Campañas de concientización en la no evacion de impuestos y los efectos de no cumplir oportunamente con los pagos. |  | 2 | Número | Acta | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 93870000 | [6 empty] | 93870000 | [10 empty] | 93870000 | Secretaria de hacienda y Tesoreria
[5 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 459901800 | 0
[5 empty] | Servicios tecnológicos | 4599007 | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 459900700 | 1 |  |  |  |  | Brindar capacitacion en temas de liquidacion y pago del impuesto industria y comercio en la web. Folleto de pago de predial. |  | 1 | Número | Acta |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 04 |  | 0406 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 0406016 | Predios catastralmente actualizados con enfoque multipropósito | 040601601 | 250 | FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 120000000 | Conservacion catastral del sector rural del Municipio carmen de Apicala. |  | 250 | Unidad | Estudio | SI |  |  | 125 | 125 | 120000000 | [6 empty] | 120000000 | [10 empty] | 120000000 | Secretaria de hacienda y Tesoreria y Secrertaria de Planeacion e infraestructura
[5 empty] | Servicio de información catastral actualizado | 0406004 | Sistema de Información catastral actualizado | 040600400 | 1
No se si se incluiye el valor no ejecutado del 2021 para lo de actualizacionn catastral