## Hoja1
PLAN DE ACCION INSITUCIONAL
DIMENSION PLAN DE DESARROLLO | SECTOR DEL PLAN DE DESARROLLO | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO | DIMENSION OPERATIVA DE MIPG | POLITICA MIPG | SECRETARIA O DIRECCION RESPONSABLE | PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO | COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Fecha de Ejecución |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[12 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación | Fecha de Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Final DD/MM/AAAA | MONITOREO LIDER DEL PROCESO | MONITOREO PLANEACION | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIMENSION INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PROGRAMA PARA EL ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AGILIDAD EN LOS TRAMITES | INFORMACION Y COMUNICACIÓN | POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS. | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción | Política de Administración de Riesgos | Difundir la Política de Riesgos adoptada mediante Acto Administrativo | Número | Comunicaciones Internas mediante reunión (1) y Circular (1) |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31
[8 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción | Realización de conferencias, talleres y explicación personalizada a dependencias sobre la gestión del Riesgo de Corrupción en la Alcaldía; igualmente se realizan mesas de trabajo internas por dependencias para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Número | Conferencias, talleres y explicaciones personalizadas (4) |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-31
[8 empty] | Monitoreo y revisión | Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran | porcentaje | Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción (3) |  |  | 2018-05-10 | 2018-12-10
[8 empty] | Socialización y Divulgación | Públicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Pagina Web del Municipio de Carmen de Apicalá / Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá para conocimiento de todo el personal al interior de la entidad |  | Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado (1) / Reunión con todo el personal (1) y circular interna (1) |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31
[8 empty] | Seguimiento | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por Ley | porcentaje | Informe de seguimiento (3) |  |  | 2018-05-10 | 2018-12-10
[7 empty] | Componente: Racionalización de Trámites | Identificación trámites | indentificar los tramites de la Administración Central | Porcentaje | 100% de los tramite identificados y publicados en el SUIT |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Racionalización de trámites | Elaboracion estrategia de racionalizcion | Número | 1 Estrategia Elaborada y Publicada |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Mejoramiento y seguimiento a trámites | Seguimiento cuatrimestral | porcentaje | 100% seguimientos efectuados |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[7 empty] | Componente: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar informes de gestión / Implementar acciones virtuales de participación ciudadana / Implementar acciones presenciales de participación ciudadana | numero | 100% acciones implementadas |  |  | 2018-06-01 | 2018-12-15
[8 empty] | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Conversatorios comunales en las diferentes zonas del Municipio | Número | 100% acciones implementadas |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28
[8 empty] | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Informe de resultados de implementación de la estrategia | Número | Informe realizado |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
[5 empty] | SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS |  | Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios) | Número Informes | Una (1) estrategia diseñada |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-30
[8 empty] | Fortalecimiento de los canales de atención | identificar la persepción de los ciudadanos frente a la atención recibida en la Administración Municipal | Número Informes |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-14
[8 empty] | Talento Humano | Identificar dependencias, temáticas, servidores y caracteristicas para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones | Porcentaje (%) |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-11-30
[8 empty] | Subcomponente-Normativo y procedimental; Seguimiento aleatorio a trámites | [(N° tramites verificados por fuera del tiempo establecido / N° Total de trámites verificados )*100] | Porcentaje (%) | 100% (Programado; 60-Cuatrimetral) |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano. | Número Informes | Una (1) estrategia diseñada |  |  | 2018-06-04 | 2018-11-30
[5 empty] | SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS |  | Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | Estrategia de Gobierno en Línea implementada de acuerdo a las metas y a los plazos establecidos por el MINTIC. | Numero | Una (1) estrategia implementada |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-15
[8 empty] | Monitoreo al acceso de la Información Pública | Estrategia de fortalecimiento institucional, fomento a la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y de servicio al ciudadano | Número | Informe trimestrales |  |  | 2018-02-02 | 2017-12-14