## Hoja1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC
PLAN DE ACCIÓN ENERO - MAYO 2020
Parte estrategica del PDT |  |  |  | Proyectos de Inversión de la vigencia | [6 empty] | Programación de acciones de la vigencia 2020 |  |  |  |  | Responsables |  | Fuente de financiación asociada a los proyectos vigencia 2020
Dimensión/politica/pilar/Eje | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN META DE RESULTADO DIRECTO | CÓDIGO META DE RESULTADO | PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO BPIM | OBJETIVO DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN META DE PRODUCTO | META DE LA VIGENCIA | SECTOR FUT | CÓDIGO SECTOR FUT | Actividades | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Dependencia | Responsable (s) | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Cultura | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Cofinanciación Nacion | Credito | Otros | Funcionamiento | TOTAL
Eje Carmen de Apicalá organizada para el turismo y el comercio | Programa para el fomento e incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Municipio | Beneficiar 150 hogares con la ampliación de la cobertura en internet y/o telefonía celular | A 13.70 | FOMENTO E INCORPORACION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL CARMEN DE APICALA | 2017731480127 | Impulsar el desarrollo del municipio en el campo de ciencia tecnología y la innovación | Implementar Programa para el fomento e incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Municipio | 2016 - 2019 | DESARROLLO ECONOMICO | A 13 | Realización de actividades las cuales permita a los habitantes del municipio al acceso de las herramientas tecnologicas y brindar capacitaciones, cursos y talleres para el buen uso de herramientas tecnologicas | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 15000000 | [15 empty] | 15000000
Eje Carmen de Apicalá con gestión integral del territorio, vivienda y espacio público | Programa de apoyo para la construcción y/o mejoramiento de vivienda vivienda VIS y VIP | Beneficiar hogares con ayuda para mejoramiento de vivienda y/o auto-construcción | A 7.56 | IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GARANTIZAR VIVIENDA DIGNA A VICTIMAS Y MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA | 2017731480191 (*2018731480002) | Implementar una política pública para el acceso a la vivienda con énfasis en vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social | Implementar Programa para el Mejoramiento de vivienda o auto-construcción | 2016 - 2019 | VIVIENDA | A 7 | Desarrollar actividades las cuales permitan el subcidio de materiales para el mejoramiento de vivienda en el municipio de carmen de apicalá | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 50000000 | [15 empty] | 50000000
Eje Carmen de Apicalá con gestión integral del territorio, vivienda y espacio público | Programa de apoyo para la construcción y/o mejoramiento de vivienda vivienda VIS y VIP | Beneficiar hogares con ayuda para mejoramiento de vivienda y/o auto-construcción | A 7.54 | IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GARANTIZAR VIVIENDA DIGNA A VICTIMAS Y MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA | 2017731480191 (*2018731480002) |  | Elaborar una política pública para el acceso a la vivienda con énfasis en vivienda de interés prioritario | 2018 | VIVIENDA | A 7 | elaborar e implementar politica publica para el acceso a la vivienda de interes prioritario | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 50 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 15000000 | [15 empty] | 15000000
Eje Carmen de Apicalá con gestión integral del territorio, vivienda y espacio público | Programa para el Ordenamiento territorial y la gestión integral del territorio | Reducir en un 10% el tiempo total de la expedición de licencias de urbanismo y construcción | A 15.98 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL GARANTIZANDO MEJORA EN EL SERVICIO PÚBLICO | 2017731480143 | Modernización del proceso de expedición de licencias de urbanismo y construcción. | Elaborar e implementar plan de mejoramiento para la expedición de licencias | 2016 - 2019 | EQUIPAMENTO | A 15 | Implementar un sistema el cual mejore los tiempos de expedicion de licencias de construcción e implementar un programa de vigilancia de las mismas | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 50 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 4000000 | [15 empty] | 4000000
Eje Carmen de Apicalá con gestión integral del territorio, vivienda y espacio público | Programa para el Ordenamiento territorial y la gestión integral del territorio | Reducir en un 10% el tiempo total de la expedición de licencias de urbanismo y construcción | A 15.98 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL GARANTIZANDO MEJORA EN EL SERVICIO PÚBLICO | 2017731480143 | Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. (ODS 11) | Implementar acciones para realizar un mejor control urbano y urbanístico y poner en aplicación la Ley de piscinas (Ley 1209 de 2008) en el municipio | 2016 - 2019 | EQUIPAMENTO | A 15 | Implementar acciones para la vigilancia y el control del cumplimiento de la ley 1209 ley de piscinas en el municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 50 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 20000000 | [15 empty] | 20000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa para la optimización de los acueductos municipales y el mejoramiento y la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado | Aumentar la cobertura de acueducto en la zona urbana | A 3.40 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Optimizar los acueductos municipales para prestar un mejor servicio y ampliar las coberturas | Optimización (Realizar mantenimiento) de los acueductos urbano y rural | 2016 - 2019 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizar obras de optimización y mantenimiento del acueducto municipal | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 60 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 20000000 | [15 empty] | 20000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa para la optimización de los acueductos municipales y el mejoramiento y la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado | Aumentar la cobertura de acueducto en la zona urbana | A 3.38 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Optimizar los acueductos municipales para prestar un mejor servicio y ampliar las coberturas | SUBSIDIOS | 2016 - 2019 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizar el pago oportuno de los servicios de Acueducto, Alcantarillaso y Aseo | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ |  |  | 400000000 | [13 empty] | 400000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa para la optimización de los acueductos municipales y el mejoramiento y la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado | Aumentar la cobertura de acueducto en la zona urbana | A 3.38 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Optimizar los acueductos municipales para prestar un mejor servicio y ampliar las coberturas | Realizar el Plan maestro de acueducto y alcantarillado | 2018 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizar los estudios y diseños del plan maestro de Alcantarillado | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 50 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | [7 empty] | 300000000 | [8 empty] | 300000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa para la optimización de los acueductos municipales y el mejoramiento y la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado | Incrementar en un 8% la cobertura de los acueductos rurales | A 3.42 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Optimizar los acueductos municipales para prestar un mejor servicio y ampliar las coberturas | Realizar Ampliación y mantenimiento de redes de alcantarillado | 2016 - 2019 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizar obras de ampliación de la red de alcantirillado del municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 60 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | [8 empty] | 40000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa para la optimización de los acueductos municipales y el mejoramiento y la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado | Incrementar en un 8% la cobertura de los acueductos rurales | A 3.42 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Optimizar los acueductos municipales para prestar un mejor servicio y ampliar las coberturas | Gestionar la Construcción y adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales (La mona, La Arenosa y La Palmara) | 2016 - 2019 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizar la gestion para la construcción y adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales ( la mona, la palmara y la arenosa) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | [7 empty] | 100000000 | [8 empty] | 100000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa de apoyo para la consolidación de un sistema de aseo eficiente y respetuoso con el medio ambiente | Aumentar 10% la cobertura del servicio de aseo en el municipio | A 3.43 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Apoyar la consolidación de un sistema de aseo eficiente y respetuoso con el medio ambiente | Realizar seguimiento y presentar informe anual sobre el sistema de disposición de residuos sólidos (Disposición y calidad de la prestación del servicio) | 2016 - 2019 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizar informe anual | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 1000000 | [15 empty] | 1000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa de apoyo para la consolidación de un sistema de aseo eficiente y respetuoso con el medio ambiente | Aumentar 10% la cobertura del servicio de aseo en el municipio | A 3.43 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Apoyar la consolidación de un sistema de aseo eficiente y respetuoso con el medio ambiente | Implementar programa de cultura para el reciclaje | 2016 - 2019 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizar actividades para la implemetacion de la cultura del reciclaje | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 60 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 3000000 |  | 12456684 |  |  |  |  | 5000000 | [8 empty] | 20456684
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa de apoyo para la consolidación de un sistema de aseo eficiente y respetuoso con el medio ambiente | Aumentar 10% la cobertura del servicio de aseo en el municipio | A 3.43 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 2017731480192 | Apoyar la consolidación de un sistema de aseo eficiente y respetuoso con el medio ambiente | Realizar la revisión, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en los términos que lo permita la ley | 2016 - 2019 | SERVICIOS PUBLICOS APSB | A 3 | Realizacion de Actividades Programadas para la Vigencia de 2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 5000000 | [15 empty] | 5000000
Eje Carmen de Apicalá con Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico | Programa para ampliar y mejorar la cobertura de energía eléctrica en el municipio | Aumentar la cobertura del servicio energía eléctrica | A 6. 52 | IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 2017731480193 | Ampliar y mejorar la cobertura de energía eléctrica en el municipio | Implementar programa de Ampliar y mejorar la cobertura de energía eléctrica en el municipio | 2016 - 2019 | OTROS SERVICIOS | A 6 | Realizar proyecto para la ampliacion y el aumento de la cobertura de la energia electrica en el municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | [14 empty] | 618814400 |  | 618814400
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente | Programa para la optimización del sistema de trasporte y movilidad en el municipio y la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para hacerlo eficiente, funcional y amigable con el medio ambiente | Gestionar las obras necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Gestionar la infraestructura vial y de movilidad que requiera el municipio | Gestionar la pavimentación de la vía Carmen de Apicalá “El Paso” (Reparación del puente sobre el Sumapaz) | 2016 - 2010 | TRANSPORTE | A 9 | Realizar la gestion para la pavimentacion de la via el carmen de apicala el paso ante entes nacionales y departamentales | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | [16 empty] | 130000000
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente |  | Gestionar las obras necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Gestionar la infraestructura vial y de movilidad que requiera el municipio | Gestionar el mejoramiento de la red vial rural | 2016 - 2019 | TRANSPORTE | A 9 | Realiza la Gestion para el mejoramiento de la red vial rural | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 90000000 | [15 empty] | 90000000
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente |  | Gestionar las obras necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Gestionar la infraestructura vial y de movilidad que requiera el municipio | Gestionar la Pavimentación de calles con la alcaldía y la comunidad | 2016 - 2019 | TRANSPORTE | A 9 | Realizar obras de pavimentación a las calles del casco urbano del municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 70000000 | [15 empty] | 70000000
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente |  | Hacer mantenimiento, reparación y construcción de las vías necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Realizar el mantenimiento y construcción de las vías terciarias y otras que requiera municipio | Gestionar la construcción de anillo vial (Barrios Jardín, Arenillas) para conectar con avenida principal | 2016 - 2019 | TRANSPORTE | A 9 | Realizar obras de pavimentacion para conectar el anillo vial | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | [16 empty] | 0
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente |  | Hacer mantenimiento, reparación y construcción de las vías necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Realizar el mantenimiento y construcción de las vías terciarias y otras que requiera municipio | Continuar con el proyecto del Terminal de transporte para el municipio | 2016 - 2019 | TRANSPORTE | A 9 | Realizar acciones para poner en funcionamiento el terminal de transporte | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | [16 empty] | 0
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente |  | Hacer mantenimiento, reparación y construcción de las vías necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Gestionar las diferentes obras de infraestructura que requiera el municipio que le permitan consolidar un sistema de transporte eficiente y amigable con el medio ambiente. | Gestionar Puente Colgante sobre quebrada Apicalá (Sitio Cardon vereda Mortiño) | 2016 - 2019 | TRANSPORTE | A 9 | Realizar gestion ante entes departamentales y nacionales la construcción del puente colgante sobre la quebrada la apicalá | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 10000000 | [15 empty] | 10000000
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente |  | Hacer mantenimiento, reparación y construcción de las vías necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Gestionar las diferentes obras de infraestructura que requiera el municipio que le permitan consolidar un sistema de transporte eficiente y amigable con el medio ambiente. | Realizar el Mantenimiento de las vías terciarias | 2016 - 2019 | TRANSPORTE | A 9 | Realizar actividades de mejomantiento y mantenimiento las vias rurales del municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 100000000 | [15 empty] | 100000000
Eje Carmen de Apicalá con Vías y transporte eficiente |  | Hacer mantenimiento, reparación y construcción de las vías necesarias para optimizar el sistema de movilidad y de transporte en el municipio | A 9.60 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | 2017731480194 | Gestionar las diferentes obras de infraestructura que requiera el municipio que le permitan consolidar un sistema de transporte eficiente y amigable con el medio ambiente. | Construir Paca Huellas | 2018 | TRANSPORTE | A 9 | Realizar gestion ante entes nacionales y depastamentles para la construccion de placa huellas en la zona rural del municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 100 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 120000000 | [13 empty] | 10000000 |  | 130000000
Eje Carmen de Apicalá con medio ambiente sano y protegido para todos | Programa para la protección y recuperación de cuencas y microcuencas que surten los acueductos que abastecen el municipio (Compra de predios, reforestación y otras acciones) | Reforestación y recuperación de bosque nativo y bosque tropical con 15.000 arboles | A 10.61 | CONSERVACION, RECUPERACION Y PROYTECCION DE RECURSOS NATURALES | 2017731480195 | Proteger las cuencas y microcuencas y zonas que surten los acueductos | Comprar predios para proteger el abastecimiento de agua | 2018 | AMBIENTE | A 10 | Compra de predios para proteger el abastecimiento del agua | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 100 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | [14 empty] | 61115848 |  | 61115848
Eje Carmen de Apicalá con medio ambiente sano y protegido para todos |  | Reforestación y recuperación de bosque nativo y bosque tropical con 15.000 arboles | A 10.61 | CONSERVACION, RECUPERACION Y PROYTECCION DE RECURSOS NATURALES | 2017731480195 |  | Reforestar suelo de predios para proteger el abastecimiento de agua | 2018 | AMBIENTE | A 10 | Realizar actividades de reforestación en el suelo del municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 100 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 5000000 | [15 empty] | 5000000
Eje Carmen de Apicalá con Desarrollo institucional y Gestion administrativa eficiente y transparente | Programa para el Fortalecimiento al Banco de proyectos y a las estrategias de Seguimiento y evaluación en el municipio | Implementar un sistema de seguimiento y evaluación al desarrollo territorial en el municipio (Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento y Políticas Públicas) | A 17.103 | FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS Y AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 2017731480159 | Implementar un sistema de seguimiento y evaluación en el municipio | Fortalecer el Banco de Proyectos de inversión (Planeación) | 2016 - 2019 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A 17 | Fortalecer la oficina del banco con talento humano que desarrolle actividades que mejoren los procesos | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ | 120000000 | [15 empty] | 120000000
Eje Carmen de Apicalá con Desarrollo institucional y Gestion administrativa eficiente y transparente |  |  | A 17.103 | FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS Y AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 2017731480159 |  | Implementar estrategias de monitoreo, evaluación y gestión en el municipio (Sistema de Información del Municipio) | 2016 - 2019 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A 17 | Fortalecer la oficina con talento humano el cual desarrolle actuvidades de monitoreo, seguimiento y evaluación a los proyectos del municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ
Eje Carmen de Apicalá con Desarrollo institucional y Gestion administrativa eficiente y transparente |  |  | A 17.103 | FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS Y AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 2017731480159 |  | Gestionar proyectos conjunto con entes nacionales, departamentales o regionales | 2016 - 2019 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | A 17 | Gestionar ante entes nacionales y departamentales proyectos de inversion que impacten en el municipio | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 75 | PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC´S | DAYRO FERNANDO SERRANO GOMEZ
Note on AG28: 1% ADQUISICION PREDIOS