## Hoja1
Parte estrategica del PDT |  |  |  | Proyectos de Inversión de la vigencia | [6 empty] | Programación de acciones de la vigencia 2020 |  |  |  |  | Responsables |  | Fuente de financiación asociada a los proyectos vigencia 2020
Dimensión/politica/pilar/Eje | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN META DE RESULTADO DIRECTO | CÓDIGO META DE RESULTADO | PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO BPIM | OBJETIVO DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN META DE PRODUCTO | META DE LA VIGENCIA | SECTOR FUT | CÓDIGO SECTOR FUT | Actividades | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Dependencia | Responsable (s) | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Cultura | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Cofinanciación Nacion | Credito | Otros | Funcionamiento | TOTAL
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | PROGRAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | Atender el 100% de la poblacion en condicion de discapacidad que lo requiera |  | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD | 2017731480139 | Garantizar la atencion Integral de la poblacion en situacion de discapacidad | • Gestionar la construcción y dotación del centro de rehabilitación integral y de apoyo a la población en situación de discapacidad | 2020-1er trimestre | POBLACION VULNERABLE |  | • CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ – TOLIMA | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 50 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | 0 | [6 empty] | j | [8 empty] | 0
[11 empty] | • MATENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | 15000000 | [15 empty] | 15000000
[11 empty] | • CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCION DE LA POBLACION EN ESTADO DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | Programa para la atencion integral a la Infancia y adolescencia | Atender el 100% de los niños, niñas y adolescentes que lo requieran para la garantia de sus derechos |  | ATENCION Y PROMOCION DE DERECHOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CARMEN DE APICALA |  | Garantizar la atencion integral a la infancia y la adolescencia en sus diferentes categorias de derechos existencia, desarrollo, ciudadania, proteccion. | • Implementar Programa de atención integral a la infancia y la adolescencia • Implementar programa para el apoyo a jóvenes infractores o en condición de vulnerabilidad y Apoyo al Hogar de Paso • Realizar la Celebración del día del niño (Cada año) • Realizar la celebración del día dulce (Cada año) | 2020-1er trimestre | POBLACION VULNERABLE |  | • CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 25 DE ABRIL DE 2020. • PROGRAMA DE EDUCACION EN SALUD ORAL - APOYO CON PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA Y KIT DE SALUD ORAL NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | 16000000 | [6 empty] | 23000000 | [8 empty] | 39000000
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | Programa para la atencion integral a la Juventud en el municipio | Atender el 100% de los jovenes que lo requieran |  | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA | 2017731480142 | • Promover los derechos de la juventud con enfoque diferencial, étnico e intercultural. • Promover acciones para el acceso de los jóvenes a servicios, recursos y beneficios ofrecidos por el estado con el objeto de promover la generación de oportunidades para que los jóvenes mejoren su formación integral y calidad de vida. • Promover la participación de los jóvenes en las decisiones que los afectan. | • Realizar la elección del concejo juvenil • Celebrar la semana de la juventud (Anual) • Realizar la asamblea juvenil (2 al año) • Fortalecer el subsistema de participación juvenil en el municipio | 2020-1er trimestre | POBLACION VULNERABLE |  | • Realizar la elección del concejo juvenil , implementar la política de juventud para el municipio, Celebrar la semana de la juventud, realización de las asamblea juvenil 2 al año, Fortalecer el subsistema de participación juvenil en el municipio Coordinador de juventud. | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | 31500000 | [15 empty] | 31500000
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | Programa de apoyo a los procesos de reintegracion, restitucion de tierras y victimas del conflicto. | Atender el 100% las solicitudes de procesos de reintegracion , y victimas del conflicto para garantizar sus derechos |  | IMPLEMENTACION DE ACCIONES CON VICTIMAS DEL CONFLICTO |  | Garantizar la atencion integral a la infancia y la adolescencia en sus diferentes categorias de derechos existencia, desarrollo, ciudadania, proteccion. | • Implementar programa de atención a personas en proceso de reintegración y/o víctimas del conflicto • Ofrecer las ayudas humanitarias que se requieran de acuerdo a la demanda para la población en proceso de reintegración o población víctima • Ofrecer apoyo social a víctimas: (Conmemoración de las víctimas: una vez al año), Ayuda para educación superior o tecnológica, Asesorías a la población, Transporte escolar a víctimas, Alimentación escolar a víctimas • Fomentar la participación efectiva de la población víctima del conflicto armado y apoyar las actividades y reuniones a realizar • Apoyar la formulación y ejecución de un proyecto productivo para la poblacion Víctima del Conflicto Armado | 2020-1er trimestre | POBLACION VULNERABLE |  | • conmemora del Día 9 de abril Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado • Prestar asistencia mediante el fortalecimiento al derecho asociado de la información y la orientación a la población víctima del conflicto armado, flotante y recibida en el municipio de Carmen de Apicalá – Tolima • Apoyar la implementación del Plan de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición y del Plan de Contingencia y brindar protección inmediata a líderes, lideresas y/o defensores de derechos humanos como medida de prevención en caso de que se presenten amenazas contra su integridad o su vida. • Brindar asistencia en ayuda humanitaria inmediata a las personas que se presenten en el municipio por casos de desplazamiento forzado que hayan presentado declaración ante la Personería Municipal. • Realizar actividades para la construcción, protección y preservación de la memoria histórica, así como la difusión y apropiación de esta por parte de la población víctima del conflicto armado y población en general. • garantizar el apoyo en el proceso de Retorno y Reubicación de la población víctima del conflicto armado desplazada del municipio que haya manifestado su voluntad para retornar a su lugar de origen o de reubicación en otro municipio • Realizar las actividades que sean necesarias para llevar a cabo las medidas de rehabilitación y satisfacción en la población víctima del conflicto armado, así como apoyar la implementación de las garantías de no repetición del plan de prevención de la entidad • Realizar el pago del incentivo a la participación de la población víctima del conflicto en los espacios en donde sean convocados según el protocolo de participación efectiva. • Apoyar el proceso de caracterización a la población víctima del conflicto a realizarse en el presente año por parte de la Alcaldía Municipal junto con la Unidad para las Víctimas. • Apoyar la formulación y ejecución de un proyecto productivo para la poblacion Víctima del Conflicto Armado" | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | 41000000 | [15 empty] | 41000000
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | Programa para el apoyo y fomento de la equidad de genero | Atender el 100% de las solicitudes relacionadas con la equidad de genero y la garantia de sus derechos |  | APOYO Y FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO |  | Lograr la igualdad entre los generos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el municipio | • Implementar programa de equidad de Género • Formular e implementar la política de la mujer • Generar proyectos productivos y capacitaciones para la mujer rural • Implementar programa contra la violencia intrafamiliar (Charlas, publicidad, e.t.c. | 2020-1er trimestre | POBLACION VULNERABLE |  | • Celebración del día internacional de la mujer, Celebración del día de la madre en el municipio del Carmen de Apicalá – Tolima”, realizar la consultoría para la elaboración de la política de mujer y genero del municipio, Mejorar las condiciones de vida de las mujeres carmelitanas, su núcleo familiar para contribuir con la reducción de la pobreza apoyando a grupos minoritarios y mujeres rurales con proyectos productivos y capacitaciones y realizar la Implementación programa contra la violencia intrafamiliar (Charlas, publicidad, e.t.c.) | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | 9107471 | [6 empty] | 25500000 | [8 empty] | 34607471
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | Programa para la atencion integral al Adulto Mayor | Atender el 100% de la poblacion adulto mayor que lo requiera para garantia de sus derechos |  | ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA |  | Velar por la atencion integral y oportuna a las necesidades de la poblacion adulto mayor del municipio | • Gestionar la construcción y/o implemetacion del Centro Geriátrico para el municipio • gestionar la construcción y/o implementacion del Centro Vida para el municipio • Articular la administración municipal con el programa Colombia Mayor (Subsidio para la tercera edad) | 2020-1er trimestre | POBLACION VULNERABLE |  | • CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIATRICO SANTO ECCEHOMO - EN CUMPLIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [14 empty] | 42426787 |  | 42426787
[11 empty] | • CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VIDA EN CUMPLIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [14 empty] | 98995837 |  | 98995837
[11 empty] | • MATENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA ACTUAL HOGAR GERIATRICO SANTO ECCEHOMO - EN CUMPLIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [7 empty] | 30000000 | [8 empty] | 30000000
[11 empty] | • CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOGAR GERIATRICO SANTO ECCEHOMO - EN CUMPLIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | • CONFORMAR EL COMITÉ PRO - CONSTRUCCION HOGAR GERIATRICO SANTO ECCEHOMO - PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE DONACIONES Y APORTES | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [6 empty] | 900000 | [9 empty] | 900000
[11 empty] | Prestar los servicios de apoyo a la administración para el fortalecimiento del programa COLOMBIA MAYOR del municipio del Carmen de Apicalá - Tolima" | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 100 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [6 empty] | 9100000 | [9 empty] | 9100000
[11 empty] | Suministro de kits de mercados con productos básicos en la canasta familiar, dirigido apoyar el programa “Atención Integral al Adulto Mayor” en el municipio del Carmen de Apicalá”; celebración del "Colombiano de oro" dirigido a la atención integral de los Adultos Mayores , Mantenimiento y adecuación de las instalaciones del centro vida y el hogar geriátrico del municipio de Carmen de Apicalá, Tolima”, Prestación de servicio de apoyo a la gestión con el programa para la atención a la Población vulnerable (Red Unidos) | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | Programa para la mitigacion de las condiciones vulnerabilidad provocadas por la pobreza | Implementar en un 100% el programa para la mitigacion de las condicines de vulnerabilidad provocadas por la pobreza |  | APOYO A LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA |  | Impulsar acciones que permitan la articulacion inter y trans- institucional para reducir las codiciones de vulnerabilidad provocadas por la pobreza | • Articular la administración municipal con el programa para la Prosperidad social (Familias en acción) • Articular la administración municipal con el programa para la atención a la Población vulnerable (Red Unidos) | 2020-1er trimestre | POBLACION VULNERABLE |  | • Prestar los servicios de apoyo a la administración para el fortalecimiento a los programas más familias en acción del municipio del Carmen de Apicalá - Tolima", Apoyar la gestión como auxiliar al programa más familias en acción el municipio, Suministrar kits de mercados con productos básicos en la canasta familiar, dirigido apoyar el programa “mitigación de las condiciones vulnerabilidad provocada por la pobreza” en el municipio del Carmen de Apicalá Red Unidos; Prestar los servicios de apoyo logístico a las reuniones del comité de justicia transicional, consejo de política social y mesa municipal de participación de las victimas del municipio del Carmen de Apicalá – Tolima; Compra de Scáners, impresora a color, y computador, para la de Gestión de la secretaria de desarrollo y bienestar social | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 25 | Desarrollo y Bienestar Social | LUIS HEVERTH MOGOLLON BARRIOS | [7 empty] | 45000000 | [8 empty] | 45000000
[18 empty] | 112607471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 123500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141422624 | 0 | 387530095

## Hoja2
Parte estrategica del PDT |  |  |  | Proyectos de Inversión de la vigencia | [6 empty] | Programación de acciones de la vigencia 2019 |  |  |  |  | Responsables |  | Fuente de financiación asociada a los proyectos vigencia 2018
Dimensión/politica/pilar/Eje | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN META DE RESULTADO DIRECTO | CÓDIGO META DE RESULTADO | PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO BPIM | OBJETIVO DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN META DE PRODUCTO | META DE LA VIGENCIA | SECTOR FUT | CÓDIGO SECTOR FUT | Actividades | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Dependencia | Responsable (s) | Recursos Propios | SGP Alimentacion Escolar | SGP APSB | SGP Cultura | SGP Deporte | SGP Educacion | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat | SGP Libre Inversion | SGP Municipios Ribereños | SGP Salud | Regalías | Cofinanciación Departamento | Cofinanciación Nacion | Credito | Otros | Funcionamiento | TOTAL
POBLACION VULNERABLE Y ATENCION PRIORITARIA Y DIFERENCIAL | Programa para el apoyo y fomento de la equidad de genero | Atender el 100% de las solicitudes relacionadas con la equidad de genero y la garantia de sus derechos |  | APOYO Y FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO |  | Lograr la igualdad entre los generos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el municipio | • Implementar programa de equidad de Género • Formular e implementar la política de la mujer • Generar proyectos productivos y capacitaciones para la mujer rural • Implementar programa contra la violencia intrafamiliar (Charlas, publicidad, e.t.c. | 2016-2019 | POBLACION VULNERABLE |  | • Celebración del día internacional de la mujer, Celebración del día de la madre en el municipio del Carmen de Apicalá – Tolima”, realizar la elaboración de la política de mujer y genero del municipio, Mejorar las condiciones de vida de las mujeres carmelitanas, su núcleo familiar para contribuir con la reducción de la pobreza apoyando a grupos minoritarios y mujeres rurales con proyectos productivos y capacitaciones y realizar la Implementación programa contra la violencia intrafamiliar (Charlas, publicidad, e.t.c. | Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social | 2019-03-08 | 2019-12-15 | 90 | Desarrollo y Bienestar Social | Luz Elena Cortes Sierra | [7 empty] | 30500000 | [8 empty] | 30500000