## DESARROLLO SOCIAL
Plan de Desarrollo 2021 -2023
Seguimiento Plan de Acción 2021
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social
| RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Desarrollar en conjunto con el SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS la agenda de la oferta académica de educación para el trabajo | Número de agendas de oferta academica | Documentos, oficios y actas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL | INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 4103004 | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 410300400 | Personas inscritas | 400 | 100 | 65 | 65% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | A través del equipo de trabajo de la Secretaria se dio a conocer los diferentes cursos de formación ofrecidos por el Sena
|  | Divulgación oferta académica educación para el trabajo SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS en el municipio | Número de publicaciones | Piezas comunicativas, grabaciones de audio y video | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | [20 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Fomentar las inscripciones en los programas de educación para el trabajo SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS en la población vulnerable del municipio | Número de publicaciones | Piezas comunicativas, grabaciones de audio y video | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | [6 empty] | 410300401 | Personas certificadas | 100 | 25 | 45 | 180% | INVERSIÓN |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | 800000 | [6 empty] | 800000 | Se acompaño a las personas inscritas a los cursos ofrecidos por el SENA para su terminación exitosa de los cursos de formación
|  | Gestionar, iniciar, terminar los programas de educación para el trabajo con el SENA y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS | Número de trámites realizados | Documentos, oficios y actas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar asesorías para la formulación de proyectos productivos para la población vulnerable y victimas del conflicto armado | Número de asesorías | Formatos, planillas de asistencia, registro fotográfico | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4103005 | Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento | 410300500 | Proyectos productivos formulados | 16 | 4 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | No se realizaron actividades se programa para la vigencia 2022
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar asistencia técnica a proyectos productivos en funcionamiento y apoyo financiero | Número de asistencias técnicas | Formatos, planillas de asistencia, registro fotográfico | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 66.67% | [6 empty] | 410300501 | Personas asistidas técnicamente | 72 | 18 | 18 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | Se realizó asistencia técnica a traves de la Oficina de la UMATA a personas del sector agropecuario
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar talleres de promoción y divulgación para empleadores y población vulnerable en la formalización del empleo en el municipio | Número de talleres | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4103010 | Servicio de gestión para la colocación de empleo | 410301000 | Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable | 40 | 10 | 10 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 7500000 | 6500000 | [5 empty] | 14000000 | Se brindó apoyo a la generación de empleo para la población vulnerable mediante la contratación de personal para trabajar en la Alcaldía Municipal
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar la entrega de raciones y Kits de alimentos a la población vulnerable del Municipio | Número de entragas realizadas | Formatos de entrega y registro fotográfico | 600 | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100% |  |  |  |  | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 410301700 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | 5000 | 1250 | 800 | 64% | INVERSIÓN | 30000000 | [6 empty] | 30000000 |  | 7688630 | [5 empty] | 7688630 | Se entrega apoyo de alimentos a la población adulto mayor en el Centro Día del Municipio
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Elaborar un diagnóstico y valoración Socio Económica de los hogares vulnerables del municipio | Número de diagnóstico | Documento elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 410305000 | Hogares con acompañamiento familiar | 120 | 30 | 30 | 100% | INVERSIÓN |  | 15000000 | [5 empty] | 15000000 | 2000000 | 1400000 | [5 empty] | 3400000 | Se brindó el servicio de apoyo de transporte a población vulnerable para el traslado a citas y procedimientos médicos.
|  | Incentivar y fomentar actividades y programas de negocio propio familiar | Número de actividades | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100%
|  | Contratar actividades de seguimiento y acompañamiento familiar a hogares Urbanos y Rurales | Número de actividades | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar talleres de orientación para el bienestar comunitario y superación de la pobreza a los hogares del municipio | Número de talleres | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 410305002 | Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | Se entrega apoyo de bienestar comunitario a traves de las actividades realizadas en los programas más familias en acción
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar jornadas pedagpogicas en atención diferencial para niños y nias en situación de desplazamiento y pobreza extrema | Número de jornadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
[17 empty] | Documentos de Planeación |  | Documentos de Planeación elaborados (Política Pública de la Familia) | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 12000000 | [5 empty] | 12000000 | [7 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar un encuentro con las familias vulnerables del municipio para fortalecer los procesos de integración y unión familiar | Número de encuentros | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 410305009 | Iniciativas de fortalecimiento comunitario apoyadas | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 9750000 | [6 empty] | 9750000 | Se entrega apoyo de bienestar comunitario a traves de las actividades realizadas en los programas más familias en acción
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Fomentar el Observatorio de la familia en el Municipio | Porcentaje de observatorio implementado | Informes, actas y registro fotográfico | 50% | 0 | 20% | 15% | 15% | 0 | 0% | [14 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar asistencia técnica a los hogares vulnerables para fomentar el autoconsumo | Número de asistencias ténicas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30% |  |  |  |  | 4103051 | Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social | 410305100 | Hogares asistidos técnicamente | 40 | 10 | 10 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | Se trabajó en conjunto con la Oficina de la UMATA para ofrecer asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Garantizar la atención continua a las familias y personas beneficiarias y potenciales de los programas de familias en acción y Colombia mayor mediante la contratación del personal de enlaces municipales y sus apoyos respectivos | Número de trámites realizados | Formatos, planillas de asistencia, registro fotográfico y oficios | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 100% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305200 | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 1900 | 475 | 475 | 100% | INVERSIÓN | 25000000 | 13400000 | [5 empty] | 38400000 |  | 1400000 | [5 empty] | 1400000 | Se brindó el servicios de atención y divulgación de la oferta social – Programa Más Familias en Acción, para garantizar la prestación de los servicios mediante el enlace y apoyo del programa.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Garantizar los procesos de divulgación y asistencia de los programas de promoción y prevención de salud y los programas educativos dirigidos a la población beneficiaria de familias en acción | Número de publicaciones | Piezas comunicativas, grabaciones de audio y video | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | [6 empty] | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 10 | 3 | 3 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 15288174 | [5 empty] | 15288174 | Se realizaron actividades del componente de bienestar comunitario (asambleas, mesas, comités, encuentros, difusión) con las madres líderes y titulares del programa familias en acción y jóvenes en acción.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Reportar las novedades de los beneficiarios potenciales de la oferta social | Porcentaje de novedades reportadas | Formatos, planillas de asistencia, registro fotográfico y oficios | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | [6 empty] | 410305201 | Beneficiarios de la oferta social atendidos | 990 | 245 | 245 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 6100000 | [5 empty] | 6100000 | Se brindó el servicios de atención y divulgación de la oferta social – Programa Más Familias en Acción, garantizando los servicios de inscripciones y reinscripciones en la primera etapa para la actualización del Programa Fase 4.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Gestionar el pago de las familias beneficiarias del programa más familias en acción | Porcentaje de familias beneficiadas | Formatos, planillas de asistencia, registro fotográfico y oficios | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Garantizar la atención continua a los jóvenes beneficiarios y potenciales del programa de jóvenes en acción mediante la contratación del enlace municipal de jóvenes en acción | Porcentaje de jóvenes beneficiados | Formatos, planillas de asistencia, registro fotográfico y oficios | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | [13 empty] | 16800000 | [6 empty] | 16800000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Identificar, formular, gestionar, e implementar proyectos para la instalación de unidades productoras para el autoconsumo en hogares en situación de vulnerabilidad | Número de proyectos implementados | Formatos y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 4103055 | Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social | 410305501 | Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas | 8 | 2 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | No se realizaron actividades se programa para la vigencia 2022
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Instalación de unidades productivas para el autoconsumo en Hogares Rurales | Número de hogares con unidades productivas | Documentos, formatos y registro fotografico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar jornadas de sensibilización con la comunidad para dar a concoer la importancia de reconocer y respetar las necesidades y derechos de la población LGTBI | Número de jornadas realizadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 2 | 1 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | No se realizaron actividades se programa para la vigencia 2022
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Implementación de la Política de la Juventud | Porcentaje de implementacio´n | Documentos e Informes | 50% | 0 | 20% | 15% | 15% | 50% | 100% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 7 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 38000000 | [6 empty] | 38000000 | Se brindo los servicios de atención a la población de jóvenes del municipio de Carmen de Apicalá, en la atención y promoción de la oferta social y ejecución de la Política Pública de Juventudes, garantizando la presencia permanente del enlace de juventudes y del Programa Familias en Acción.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Apoyar la Elección del Consejo municipal de juventud y la Plataforma Juvenil | Número de apoyos realizados | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Formular y garantizar la implementación del hogar de paso para NNA y jóvenes gestantes que necesiten el apoyo psicosocial y asistencia en salud. | Porcentaje de Hogar de paso implementado | Documentos, formatos y registro fotografico | 50% | 10% | 20% | 10% | 10% | 50% | 100%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar la celebración de la semana de la juventud | Número de contratos realizados | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 6000000 | [5 empty] | 6000000 | Se realizó la semana de la juventud con las siguientes actividades: Feria Universitaria, Espacios deportivos para los Jóvenes, Apoyo a talentos, Premiación de participantes
[16 empty] | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Beneficiarios de la oferta social atendidos | 800 | 200 | 200 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar el asesoramiento y orientación en proyectos productivos para los jóvenes vulnerable víctimas del conflicto armado | Número de proyectos implementados | Formatos, oficios y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 8 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 3700000 | [6 empty] | 3700000 | Se realizó la semana de la juventud con las siguientes actividades: Feria Universitaria, Espacios deportivos para los Jóvenes, Apoyo a talentos, Premiación de participantes
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar jornadas de sensibilización a la población juvenil del municipio en temas de emprendimiento, ciencias políticas, oprotunidades laborales y participación en convocatorias nacional y departamentales | Número de jornadas realizadas | Formatos, oficios y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar el asesoramiento y orientación en proyectos productivos para los jóvenes vulnerable víctimas del conflicto armado | Número de proyectos implementados | Formatos, oficios y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000 | Se trabajó en conjunto con el enlace de victimas para orfecer y dar a conocer los servicios y beneficios que tiene la población victima del conflicto armado
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Trabajar en conjunto con la Comisaria de Familia para identificar si algun jóven esta inmerso en situación de SRPA | Oficios | Formatos, oficios y registro fotográfico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | Se trabajó en conjunto con la Comisaria de Familia para identificar si algun jóven esta inmerso en situación de SRPA
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Trabajar en conjunto con la Comisaria y Gobierno para diseñar una estrategia de prevencion de la delincuencia juvenil | Número de jornadas realizadas | Formatos, oficios y registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 16 | 4 | 4 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | Se trabajó en conjunto con la Comisaria y Gobierno para diseñar una estrategia de prevencion de la delincuencia juvenil
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Celebración de la Asamblea Juvenil 2021 | Contrato | Formatos, oficios y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 12 | 3 | 3 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | Se brindo los servicios de atención a la población de jóvenes del municipio de Carmen de Apicalá, garantizando la presencia permanente del enlace de juventudes y del Programa Familias en Acción
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar publicaciones virtuales y presenciales para que las mejores conozcan los medios donde se pueden realizar denuncias si son victimas de violencia de genero e intrafamiliar | Número de publicaciones | Piezas comunicativas, grabaciones de audio y video | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% |  |  |  |  | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | 37 | 10 | 8 | 80% | INVERSIÓN | [8 empty] | 14202800 | [6 empty] | 14202800 | Se realizaron actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en atención al fortalecimiento al programa mujer equidad y género del municipio del Carmen de Apicalá. Conmemoración del Día de la Madre en atención al fortalecimiento al programa mujer equidad y género del municipio del Carmen de Apicalá. Se brindaron los servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas del enlace de mujer y la actualización del Consejo Comunitario de Mujeres 2021.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar jornadas de capacitación en temas de trabajo femenino y acceso a un trabajo digno | Número de jornadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar invitaciones para que las mujeres participen más en la vinculación de comités, asambles, concejos y demás procesos de empoderamiento político | Número de oficios | Oficios e informes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar jornadas de capacitación en temas de trabajo femenino y acceso a un trabajo digno | Número de jornadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar asesorías para la formulación de proyectos productivos para las mujeres con enfoque diferencial, vulnerable y victima de conflicto armado | Número de asesorías realizadas | Formatos, planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50%
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y ampliación de las Instalaciones del Hogar Geriátrico Santo Eccehomo. | Número de contratos realizados | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR | 4104002 | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados | 410400200 | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados | 2 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | El proceso de contratación se publico en el mes de diciembre por lo tanto su ejecución se realiza en la vigencia 2022
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Contratar los estudios y diseños del Salón Multifuncional para el programa de atención del adulto mayor centro vida-día | Número de estudios realizados | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | [20 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Contratar los servicios de atención integral para los adultos mayores residentes en el hogar geriátrico Santo Eccehomo | Número de contratos realizados | Contratos e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4104015 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | 263 | 66 | 66 | 100% | INVERSIÓN | 42426787 | [6 empty] | 42426787 |  | 66093027 |  |  |  |  | 172033786 | 238126813 | Se brindó los servicios integrales de atención y cuidado 24/7 a los adultos mayores residentes en el Hogar Geriátrico Santo Eccehomo. Se ofrecieron los servicios de atención y asistencia alimentaria a los Adultos Mayores registrados en el Programa Centro Día. Se realizó la Semana del Adulto Mayor con la conmemoración del colombiano de oro.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Celebrar el día del Adulto Mayor -Colombiano de Oro | Número de eventos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | [13 empty] | 12170990 | [6 empty] | 12170990
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Incentivar la participación de los Adultos Mayores en las actividades culturales del municipio | Número de actividades realizadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | [13 empty] | 18000000 | [6 empty] | 18000000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Contratar los servicios de atención integral para los adultos mayores beneficiados del programa centro vida-día | Número de contratos realizados | Contratos e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | [13 empty] | 98995838 | [6 empty] | 98995838
la secretaria de desarrollo es la encargada de la conmemoracion del al semana del adulto mayor por orden del secretario se saca esta actividad y la responsabilidad | Dra. Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la conmemoración del día del adulto mayor y pensionado, a través de una actividad en salud informativa , que exalte la importancia de los adultos mayores, así como fortalecer los factores de cuidado y protectores de la salud, en especial ante la incursión y desarrollo de la Pandemia por COVID SARS 19 | Número de informes | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0% | [14 empty] | 2500000 | [5 empty] | 2500000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Elaborar el diagnostico, formulación y elaboración de la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez | Porcentaje de documento elaborado | Documentos e Informes | 50% | 0 | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | [20 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Elaborar un diagnóstico demográfico y socioeconómica de la población habitante de la calle | Porcentaje de documento elaborado | Documentos e Informes | 50% | 0 | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4104025 | Servicios de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle | 410402500 | Personas caracterizadas | 4 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se realizaron actividades puesto que en la vigencia 2021 no se presentaron personas en condición de habitante de calle
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Brindar la oferta social del Municipio a las personas identificadas como habitante de la calle | Porcentaje de servicios brindados | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4104027 | Servicios de atención integral al habitante de calle | 410402700 | Personas atendidas con servicios integrales | 4 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se realizaron actividades puesto que en la vigencia 2021 no se presentaron personas en condición de habitante de calle
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Contratar los servicios profesionales, técnicos y asistenciales para la presentación de los servicios integrales a la población en condición de discapacidad | Número de contratos realizados | Contratos e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4104035 | Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | 132 | 37 | 100 | 270.3% | INVERSIÓN |  | 50000000 | [5 empty] | 50000000 | 11504671 | 6195329 | [5 empty] | 17700000 | Se fortaleció la atención integral a la población en condición de discapacidad, con el suministro de asistencia alimentaria - kit nutricional y se realizó la conmemoración internacional de las personas con discapacidad del municipio del Carmen de Apicalá – Tolima. Se realizo el suministro para el fortalecimiento de Banco de Ayudas Técnicas para la atención de la población en condición de discapacidad.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Elaborar el diagnostico, formulación y elaboración de la Política Pública para la Discapacidad | Porcentaje de documento elaborado | Documentos e Informes | 50% | 0 | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | [14 empty] | 10000000 | [5 empty] | 10000000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar la conmemoración del día del silencio, a través de una actividad con población escolar, la cual constara de un tutorial informativo que sensibilice la percepción frente al autocuidado del sentido auditivo | Número de actividades | Actas o informes Tecnicos y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | [14 empty] | 2500000 | [5 empty] | 2500000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Apoyar el funcionamiento del banco de ayudas técnicas del municipio de Carmen de Apicalá Tolima | Número de ayudas | Actas o informes Tecnicos y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | [20 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar la conmemoración del día internacional de la persona en condición de discapacidad, realizando una estrategia en salud denominada “salud Incluyente”, el cual conste de 7 Actividades informativas referente a las características de los distintos tipos de discapacidad. Una por cada tipo de discapacidad (discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad cognitiva, discapacidad auditiva, discapacidad visual, sorda ceguera, y discapacidad múltiple), incluyendo temas como la no estigmatización, y la inclusión social en los diferentes ámbitos territoriales | Número de actividades | Acta o informe Tecnico y registro fotográfico | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 71.43% | [14 empty] | 10000000 | [5 empty] | 10000000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Garantizar el apoyo en la promoción del registro, localización y caracterización de la población en condición de discapacidad que hace presencia en el territorio, y su priorización para certificación de discapacidad | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | 5000000 | [5 empty] | 5000000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Contratar el mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones donde funciona el centro de discapacidad | Número de mantenimientos realizados | Contratos, informes y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4104037 | Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados | 410403700 | Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados | 2 | 1 | 0 | 0% |  |  | 9000000 | [5 empty] | 9000000 | [7 empty] | 0 | Se realizó la contratación para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de las instalaciones donde funciona el Programa Centro de Atención a las personas en condiciones de discapacidad del municipio del Carmen de Apicalá.
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4104042 | Centros de atención integral para personas con discapacidad dotados | 410404200 | Centros de atención integral para personas con discapacidad dotados | 2 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se realizaron actividades se programa para la vigencia 2022
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Elborar el diagnostico, formulación y elaboración de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Jóvenes | Porcentaje de documento elaborado | Documentos e Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL | DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS | 4102046 | Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 410204600 | Campañas de promoción realizadas | 1 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | 15000000 | [6 empty] | 15000000 | [7 empty] | 0 | Se realizó la contratación de un profesional para la actualización de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Jóvenes
|  | No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4102005 | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | 410200500 | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | 1 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se realizaron actividades se programa para la vigencia 2022
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Cargue de la información a la plataforma del RUSICTS | Porcentaje de cargues realizados | Informes y pantallazos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  |  |  | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 4101046 | Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo | 410104600 | Documento elaborado | 8 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | 18000000 | [6 empty] | 18000000 |  | 3900000 | [5 empty] | 3900000 | Se realiza el reporte de la información de seguimiento territorial a la Política pública de víctimas RUSICTS
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar la contratación del enlace municipal de víctimas para brindar orientación y comunicación a las personas victimas | Número de contratos realizados | Contratos e informes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 410102300 | Solicitudes tramitadas | 400 | 100 | 100 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 8400000 | [5 empty] | 8400000 | En cumplimiento a la ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se realizó el proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio del Carmen de Apicalá, para lo cual se contrató tres profesionales como coordinador y encuestadores. Y se adquirio un equipo de computo para mejorar la calidad de los servicios y atención a las victimas
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Fortalecimiento administrativo de la oficina de victimas del municipio | Número de contratos realizados | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [20 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Brindar orientación y asesoramiento de las víctimas del conflicto armado del municipio (Atención humanitaria y subsistencia mínima) | Número de asesorías realizadas | Oficios, formatos, informes y planillas de asistencia | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% |  |  |  |  | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 410102500 | Personas con asistencia humanitaria | 15 | 4 | 4 | 100% | INVERSIÓN |  | 7500000 | [5 empty] | 7500000 |  | 1200000 | [5 empty] | 1200000 | Se asistió con ayuda humanitaria inmediata, a un total de un Hogar compuesto por una persona con alimentación y hospedaje durante tres meses. se realizó la entrega de cuatro beneficios de mejoramientos de viviendas a la población víctima del conflicto armado residente en el municipio del Carmen de Apicalá, proceso contractual que se encuentra en etapa de ejecución contractual y se proyecta terminar en la segunda semana de mes de enero de 2022.
[18 empty] | 410102506 | Hogares víctimas con atención humanitaria | 200 | 50 | 10 | 20% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se apoyo a las victimas para que accedan a los apoyos ofrecidos por la Unidad de Victimas Nacional
[18 empty] | 410102512 | Personas con atención humanitaria por subsidiariedad | 15 | 4 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Apoyo en el trámite de subsidios funerarios a la población victima del conflicto armado | Número de trámites realizados | Oficios, formatos y resoluciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4101027 | Servicio de asistencia funeraria | 410102701 | Hogares subsidiados en asistencia funeraria | 4 | 1 | 0 | 0% |  |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | [7 empty] | 0 | No se presentaron victimas de conflicto armado solicianto apoyo para el subsidio funerario
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Conmemoración del día de la memoria histórica y solidaria con las victimas del conflicto armado | Número de conmemoraciones realizadas | Contratos, informes y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4101031 | Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 410103100 | Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado | 8 | 3 | 3 | 100% | INVERSIÓN |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | La administración municipal realizó el evento de conmemoración a las víctimas del conflicto armado del municipio del Carmen de Apicalá. Dando cumplimiento a la Ordenanza número 0029 de 2021, por medio del cual se declara la Semana de la Paz y los Derechos Humanos en el Departamento del Tolima, se llevó a cabo la conmemoración el 21 de septiembre, donde se contó con la participación de un total de 25 personas víctimas del conflicto armado.
[18 empty] | 410103102 | Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Apoyo y asesoramiento en la elección periódica de las mesas de participación de las víctimas. | Número de asesorías realizadas | Oficios, formatos, informes y planillas de asistencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 4101038 | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | 410103801 | Mesas de participación en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | 2990000 | [6 empty] | 2990000 | Durante la vigencia 2021 se dispusieron los recursos para garantizar la participación efectiva de los miembros de la mesa municipal de víctimas para su asistencia a los espacio de participación dispuestos para ellos. Se realizó la elecciones de mesa municipal de víctimas para la vigencia 2021 – 2023, donde la administración municipal garantizo los recursos para el apoyo logístico.
[18 empty] | 410103802 | Víctimas asistidas técnicamente | 18 | 4 | 4 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 2770586 | [5 empty] | 2770586
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Realizar asistencia técnica para la generación de ingresos a la población victima del conflicto armado | Número de asistencias ténicas realizadas | Formatos, planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4101073 | Servicio de apoyo para la generación de ingresos | 410107300 | Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos | 20 | 7 | 0 | 0% |  |  | 17100000 | [5 empty] | 17100000 | [7 empty] | 0 | No se realizaron actividades se programa para la vigencia 2022
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Asesoramiento para la formulación de proyectos productivos para las victimas del conflicto armado | Número de asesorías realizadas | Formatos, planillas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [20 empty] | 0
| Dr Luis Heverth Mogollón Barrios | Elaborar base de datos con la población vulnerable del municipio | Porcentaje | Bases de datos | 50% | 0 | 25% | 25% |  | 50% | 100% | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 0401005 | Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida | 040100500 | Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida publicadas | 1 | 1 | 1 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS |  | 5250000 | [5 empty] | 5250000 | [7 empty] | 0 | Se esta trabajando en la elaboración de la base de datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida publicadas
0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on T32: HP: LGTBI
Note on T33: HP: POLITICA -CONSEJO PROYECTOS
Note on T36: HP: JÓVENES
Note on T38: HP: EMPRENDIMIENTO
Note on T40: HP: JÓVENES -CONFLICTO ARMADO
Note on T41: HP: SRPA
Note on T42: HP: DELINCUENCIA JUVENIL
Note on T43: HP: PLATAFORMA JUVENTUD Y CONSEJO Y FORO
Note on T44: HP: MUJER
Note on T68: HP: Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Jóvenes
Note on T70: HP: Servicio de información de seguimiento territorial a la política pública de victimas (RUSICTS)

## Hoja1
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
OTROS RECURSOS
NO REQUIERE DE RECURSOS