## EDUCACIÓN
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Plan de Acción 2021
Secretaria de Educación
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [8 empty] | 0 | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 22 | EDUCACIÓN | TODOS A EDUCARNOS CON CALIDAD | 2201001 | Documentos de planeación | 220100102 | Documentos de política de educación inicial emitidos | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Meta programada para la vigencia 2022
Dra Luz Mary Urrea García | Brinda el servicio oportuno de educacion en preescolar en el desarrollo de la atención integral | Número de archivos | Bases de datos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  |  |  |  | 2201037 | Servicio de atención integral para la primera infancia | 220103700 | Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral | 1 | 1 | 1 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se realizó perifoneo los primeros días del mes de enero por las principales calles y veredas del municipio, así ismo se realiza publicaciones en la página web de la Alcaldía Municipal con convocatorias de aviso e inicio con fechas estipuladas de matrículas en todas las etapas escolares, incluyendo preescolar en los Niños y Niñas de la primera infancia en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PABÓN PARGA de las sedes Urbanas y Rurales.
Dra Luz Mary Urrea García | Incentivar a la comunidad para que continuen con la educación preescolar en los NNA de la primera infancia | Número de publicaciones | Piezas comunicativas e informativas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Asegurar mediante acto administrativo la contabilizacion de gratuidad educativa Sin Situación de Fondos | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 220101700 | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 1650 | 413 | 413 | 100% | INVERSIÓN |  | 167257228 | [5 empty] | 167257228 |  | 100484896 | [5 empty] | 100484896 | Se aseguro mediante Acto Administrativo la contabilización de los recursos de gratuidad educativa sin situación de fondos. En cumplimiento de esta meta se expide Resolución Número 156 de 2021 (21 de Abril) “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL RECONOCIMIENTO DE RECURSOS DE GRATUIDAD SIN SITUACIÓN DE FONDOS VIGENCIA 2021”
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campañas informativas invitando a la comunicada a matricularse | Número de publicaciones | Perifoneo, publiccion pagina web y Facebook live | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 220103304 | Estrategias implementadas | 5 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 21213874 | [6 empty] | 21213874 | Se realizaron actividades para gestionar y asegurar la vinculación a la educación educativa formal a los niños que hacen tránsito armónico de los jardines a las Instituciones de educación formal con I.E. T.P.P.P. Se realizó perifoneo en la zona urbana y rural, motivando a la matricula, para garantizar la gratuidad de la educción desde el inicio del periodo escolar incentivando además a iniciar el proceso de escolarización, para estudiantes nuevos, incluyendo quienes hacen tránsito a la educación. Se realizaron acciones para fortalecer la Jornada Única en las Sedes Educativas, mediante el apoyo financiero del pago de los servicios públicos en las instituciones educativas Pedro Pabón Parga del Municipio con continuidad y periodicidad desde el inicio del periodo escolar.
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar y Asegurar la vinculación a la educación educativa formal a los niños que hacen transito a la educacion formal con I.E. T.P.P.P | Número de documentos | Oficios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | [20 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Apoyo financiero a los servicios publicos instituciones educativas | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | [13 empty] | 25000000 | [6 empty] | 25000000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornadas de capacitación para promover los valores democráticos y ciudadanos para fortalecer la participación de las niñas, niños y jóvenes en la construcción de ciudad, mediante la realizacion de actividade ludicas (VIRTUAL O PRESENCIAL) | Número de publicaciones | Promulgacion y listado asistencia participantes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% |  |  |  |  | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100617 | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | 7 | 2 | 2 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se realizaron jornadas de capacitación para promover los valores democráticos y ciudadanos para fortalecer la participación de las niñas, niños y jóvenes en la construcción de ciudad, mediante la realización de actividades lúdicas (virtual o presencial”. En articulación con la UMATA y bajo las directrices de la Gobernación del Tolima el día 28 de mayo de 2021 nos unimos a la campaña #eltolimaunidoes donde hicimos la siembra de matas de jardín tipo Isora en el Parque Deportivo El Molino. Y Ss realizó con el acompañamiento de UMATA, y la Empresa Daguas, una siembratón, con alumnos de 10 y 11 de la I.E. Técnica Pedro Pabón Parga, predio acueducto urbano.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornadas pedagogicas para la prevencion de EMBARAZOS y consumo SPA (Comisaria de Familia, Secretaria de Salud); y apoyo con UMATA para orientar proyectos proyectos ambientales con alumnos de grado 10 y 11 | Número de publicaciones | Registro actividad y promulgacion | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | [20 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Trabajar en conjunto con el enlace de victimas municipal para garantizar el acceso de educación a los estudiantes que hacen parte de la población victima de conflito armado | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 220101702 | Personas víctimas del conflicto con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 140 | 35 | 35 | 100% | INVERSIÓN |  | 20000000 | [5 empty] | 20000000 |  | 49000000 | [5 empty] | 49000000 | Se aseguro mediante Acto Administrativo la contabilización de los recursos de gratuidad educativa sin situación de fondos. En cumplimiento de esta meta se expide Resolución Número 156 de 2021 (21 de Abril) “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL RECONOCIMIENTO DE RECURSOS DE GRATUIDAD SIN SITUACIÓN DE FONDOS VIGENCIA 2021”
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar el acceso a la eduación para la población vulnerable y en condición de discapacidad con cobertura en el municipio brindando acompañamiento con la administración municipal a travez de medios informativos | Número de publicaciones | Piezas comunicativas e informativas, perifoneo y publicación en página web | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |  |  |  |  | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 220103304 | Estrategias implementadas | 4 | 1 | 1 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se enviaron oficios a las Instituciones Educativas para la inclusión de aquellos NNA en condición de discapacidad
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2201049 | Servicio de educación informal | 220104905 | Capacitaciones realizadas | 7 | 1 | 1 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se llevó a cabo la Semana de la Convivencia Escolar denominada Paz Aporte a la Convivencia – Semana Carmelitana por la Paz, los Derechos, el Respeto y las Sanas Costumbres. Se realizó actividad por parte de la Secretaria de Salud con la Temática Prevención del Embarazo en Adolescentes “PREVENIR ES LA CLAVE” y se realizó actividad en el Liceo Nuestra Señora del Carmen con la Temática “Combatiendo al Virus”. Se realizó actividad por parte de la Comisaria de Familia con la Temática Prevención Consumo de SPA “ESPA UN AMIGO AL ASECHO”.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de la sede educativa pedro pabon parga zona urbana del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 220105201 | Sedes educativas mejoradas en zona urbana | 2 | 1 | 2 | 200% | INVERSIÓN |  | 70000000 | [5 empty] | 70000000 |  | 62234524 | [5 empty] | 62234524 | Se realizó mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Sede Educativa Pedro Pabón Parga Zona Urbana del municipio de Carmen de Apicalá. Se realizó mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la sede Educativa Pedro Pabón Parga Zona Rural en cuatro sedes (Vereda 4 Esquinas – Charcón – Manzanita – La Antigua) y en la zona urbana Sede Principal Megacolegio y Sede Isaías Moreno del municipio de Carmen de Apicalá. Se realizó mejoramiento y adecuación de los comedores escolares de las sedes educativas.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas pedro pabon parga zona rural del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | [6 empty] | 220105202 | Sedes educativas mejoradas en zona rural | 10 | 6 | 6 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 40891388 | 114933661 |  |  |  |  | 50858287 | 206683336
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mejoramiento y adecucaiocn de los comedores escolares de las sedes educativas | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 220105211 | Alumnos beneficiados con el mejoramiento de ambientes escolares | 1650 | 1000 | 1822 | 182.2% | INVERSIÓN | [8 empty] | 8509750 | [6 empty] | 8509750
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar brigadas con el apoyo de los integrantes de gestión del riesgo del Municipio, a los docentes y estudiantes de las sedes de la I.E.T.PPP | Número de brigadas | Registro Fotográfico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |  |  |  |  | 2201068 | Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos | 220106800 | Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | 6 | 2 | 2 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se gestionó por parte de la Secretaría de Educación, Deporte y Cultura la realización de brigadas y talleres de capacitación, a docentes y estudiantes de las sedes de la I.E.T. Pedro Pabón Parga, por parte de integrantes de Gestión del Riesgo del Municipio, en este caso con personal de Bomberos voluntarios del Municipio, a cargo del Ingeniero Henry Morales Capitán de Bomberos.
Dra Luz Mary Urrea García | Suministro de raciones como complemento alimenticio a los estudantes de I.T.E.P.P.P. | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 220102800 | Raciones contratadas | 20000 | 5000 | 6600 | 132% | INVERSIÓN | 6000000 | 39288797 | [5 empty] | 45288797 |  | 43646072.28 | [5 empty] | 43646072.28 | Se contrató el suministro de raciones como complemento alimenticio a los estudiantes de I.T.E.P.P.P. Se llevó a cabo la entrega durante el mes de noviembre de 2021 RPC (Raciones para preparar en casa a estudiantes de Jornada única de los grados 1, 2 y 3 de la Sede Educativa Isaías Moreno.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la compra de menaje y dotación para el servicio de alimentacion escolar | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 220102801 | Beneficiarios de la alimentación escolar | 1650 | 413 | 330 | 79.9% | INVERSIÓN | [8 empty] | 4641600 | 14995527.72 | [5 empty] | 19637127.72 | Se realizó la entrega de menajes de dotación en cocinas y comedores para seis sedes educativas incluyendo urbanas y rurales.
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar el servicio de transporte escolar zona rural del municipio de Carmen de Apicala | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 220102900 | Beneficiarios de transporte escolar | 220 | 70 | 57 | 81.43% | INVERSIÓN | 177158663 | 60522107 | [5 empty] | 237680770 | 78233648 | 89382082 | [5 empty] | 167615730 | Se contrató la Prestación de Servicio Terrestre Automotor Modalidad Escolar para los Estudiantes debidamente Matriculados en la Institución Educativa Pedro Pabón Parga, residentes en la Zona Rural del Municipio del Carmen de Apicalá Tolima.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar talleres para brindar información, orientación y formación a los padres de familia de las sedes eduactivas del municipio | Número de talleres | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2201067 | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres | 220106700 | Escuelas de padres apoyadas | 4 | 1 | 1 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se realizaron dos (2) talleres LA UNIDAD LA CLAVE DEL ÉXITO y LA SIEMBRE Y LA COSECHA para brindar información, orientación y formación a los padres de familia de las sedes educativas del municipio.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mantenimiento a los equipos tecnológicos de las IE para que los estudiantes tengan acceso a los contenidos web | Número de mantenimientos | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2201050 | Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos | 220105000 | Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo | 1650 | 412 | 1368 | 332% | INVERSIÓN | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | 30000000 | [6 empty] | 30000000 | Se llevó a cabo contratación para la Adquisición de Equipos de Cómputo con Licencias para fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga Sede Principal del Municipio de Carmen de Apicalá Tolima”, para un total 24 Computadores con sus respectivas Licencias.
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante el gobierno nacional nuevos puntos de acceso a internet para las IE de la zona rural | Número de oficios | Ofiicios y visitas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 220105001 | Establecimientos educativos conectados a internet | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | 4854000 | [6 empty] | 4854000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la adquisición de herramientas y equipos para dotar las sedes educativas urbanas del Municipio | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 220106905 | Sedes urbanas dotadas | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 20000000 | [6 empty] | 20000000 |  | 4146840.78 | [5 empty] | 4146840.78 | Se realizó contratación para el Suministro de Pupitres, Televisores, Ventiladores y demás elementos necesarios para fortalecer y dotar a la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la adquisición de herramientas y equipos para dotar las sedes educativas rurales del Municipio | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 220106906 | Sedes rurales dotadas | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 8443159.22 | [5 empty] | 8443159.22
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante el gobierno departamental la participación en el programa CLEI - 1 (personas letradas), grados 1, 2 y 3 de primaria con el fin de disminuir la tasa de analfabetismo | Número de oficios | Oficios y visitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 2201032 | Servicio de alfabetización | 220103200 | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización | 200 | 50 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se solicitó a la SED de la Gobernación de Tolima, información con respecto al programa CLEI-1 para poder ejecutar dicho programa en el Municipio, con el fin de disminuir la tasa de analfabetismo en esta municipalidad.
[17 empty] | 220103201 | Personas víctimas beneficiarias con modelos de alfabetización | 60 | 15 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2202005 | Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200500 | Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 60 | 15 | 5 | 33.33% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | Se realizó contratación para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre para los estudiantes universitarios que se trasladan al municipio de Girardot y son residentes en el municipio de Carmen de Apicalá Tolima.
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 220200503 | Personas víctimas del conflicto armado beneficiarias de estrategias de acceso a programas de educación superior o terciaria | 20 | 5 | 1 | 20% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 4663317 | [5 empty] | 4663317
Dra Luz Mary Urrea García | Elaborar proyecto de acuerdo donde se reglamente el programa de incentivos al mejor bachiller y mejor icfes | Número de proyectos de acuerdos | Proyectos de acuerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2202005 | Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200506 | Estrategias desarrolladas | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | Se envió oficio al Subdirector del Centro de Comercio y Servicios SENA, Regional Tolima, por medio del cual se solicita articular acciones para que llegue al Municipio oferta Educativa en formación Técnica y/o Tecnológica en Sistema.
Dra Luz Mary Urrea García | Asegurar el servicio de Transpprte Universitario para los estudiantes de la I.-E. Tecnica y Superior que estudien en otros municipios | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante el Sena, para tener nuevas ofertas en educación técnica y tecnológica para los adolescentes | Número de oficios | Ofiicios y visitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
Dra Luz Mary Urrea García | Entregar un Incentivo (beca) a poblacion victima del conflicto armado para el acceso a la educacion superior | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2202007 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200700 | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 3 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se elaboró un proyecto de acuerdo con el fin de crear un incentivo beca para el mejor bachiller y mejor ICFES de la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga. En el desarrollo de la gestión se logra que el Concejo Municipal mediante Acuerdo 007 de fecha 04 de junio apruebe el programa de estímulos para los mejores bachilleres de La Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga.
[17 empty] | 220200707 | Población víctima del conflicto armado beneficiaria de créditos beca para el acceso a la educación superior o terciaria | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 15000000 | [6 empty] | 15000000 | [7 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Asegurar el servicio de Transpprte Universitario para los estudiantes de la I.-E. Tecnica y Superior que estudien en otros municipios | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2202006 | Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria | 220200600 | Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria | 60 | 20 | 6 | 30% | INVERSIÓN | 28000000 | [6 empty] | 28000000 |  | 7000000 | [5 empty] | 7000000 | Se realizó contratación para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre para los estudiantes universitarios que se trasladan al municipio de Girardot y son residentes en el municipio de Carmen de Apicalá Tolima.
Dra Luz Mary Urrea García | Elaborar base de datos con la población estudiantil del municipio | Porcentaje | Bases de datos | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 | 25% | 50% | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 0401068 | Bases de datos de la Temática de Educación | 040106800 | Bases de datos de la Temática de Educación Generadas | 1 | 1 | 0 | 0% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se esta trabajando en conjunto con el Rector de la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga para la elaboración de la Base de datos en la Temática de Educación
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC

## DEPORTE
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Plan de Acción 2021
Secretaria de Educación - Deporte
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo a los deportistas del municipio mediante la Implementación de Prácticas Deportivas al aire libre | Número de practicas deportivas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100% |  | 43 | DEPORTE | DEPORTE Y RECREACION POR UN BIENESTAR SOCIAL | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 430100100 | Personas beneficiadas | 3000 | 750 | 750 | 100% | INVERSIÓN | 1000000 | [6 empty] | 1000000 |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | Se brindó apoyo a los deportistas del municipio mediante la Implementación de Prácticas Deportivas al aire libre, esta actividad se realizó con el coordinador de deportes y demás instructores en prácticas deportivas tales como: Vóley playa (parque deportivo Pechi paloma), Campeonato de Vóley-playa, clase de aeróbicos (Parque el molino), caminata ecológica con aprovechamiento del tiempo libre (Cascada la telaraña), entrenamiento club de Patinaje Pijao en espacio libre (patinaje callejero) y práctica de ultímate ( cancha sintética).
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante el pago de servicios públicos y promoción de escenarios con seguridad | Número de escenarios deportivos operando | Registro fotográfico | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 100% |  |  |  |  | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 430100300 | Infraestructura deportiva en operación | 11 | 3 | 3 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | Se garantizó la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante la promoción de escenarios con seguridad, realizando seguimiento a todos los escenarios deportivos en materia de seguridad con las respectivas reparaciones a que hubo lugar por los eventuales daños realizados por la comunidad (menores de edad) por el uso clandestino e inadecuado de los mismos en horas de la noche.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá | Número de campeonatos realizados | Contratos, Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 100% | [6 empty] | 430100302 | Eventos realizados en la infraestructura deportiva | 28 | 8 | 8 | 100% | INVERSIÓN |  | 7000000 | [5 empty] | 7000000 | 2500000 | 3645000 | [5 empty] | 6145000 | Se realizaron 8 campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfútbol, Básquetbol, Vóley-Playa, para ocupación del tiempo libre, en la zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá. Así mismo se llevaron a cabo campeonatos relámpagos de Basquetbol, Voleibol, con la participación de deportistas de todas las edades, tanto en el área rural y urbana del municipio del Carmen de Apicalá.
|  | Número de personas | Registro fotográfico | 1000 | 100 | 300 | 300 | 300 | 750 | 75%
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante el mejoramiento y mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos | Número centros deportivos mantenidos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 430100400 | Infraestructura deportiva mantenida | 5 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 |  | 8000000 | [5 empty] | 8000000 | Se garantizó la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante el mejoramiento y mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos y se realizó la contratación de suministro de elementos eléctricos para mejorar la iluminación de los escenarios deportivos de los Barrios Simón Bolívar, Arenitas (Pechipaloma) Doña Nelly, Villa España y Campoalegre del municipio de Carmen de Apicalá”.
Dra Luz Mary Urrea García | Meta cumplida | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4301006 | Documentos normativos | 430100600 | Documentos normativos realizados | 1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Diseñar un formato para llevar a cabo el registro de los NNA inscritos en las Escuelas Deportivas | Número de NNA | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |  |  |  |  | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100702 | Escuelas deportivas implementadas | 6 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 3800000 | [5 empty] | 3800000 | Se continuo con el funcionamiento y ejecución de los procesos de formación deportiva en Futbol, Futbol de Salón, basquetbol, Vóley-playa, Porras y Atletismo.
Dra Luz Mary Urrea García | Continuar con el funcionamiento y ejecucion de los procesos de formación deportiva en Futbol, Futbol de salón, basketbol, boleybol | Número de escuelas y disciplinas deportivas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | [6 empty] | 430100703 | Disciplinas por Escuela Deportiva | 6 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 2900000 | [5 empty] | 2900000 | Se implementó de dos (2) escuelas nuevas como es porrismo y atletismo, y así garantizar su funcionamiento y desarrollo integral las NNA del municipio.
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo en la elaboración del Proyecto Sacudete | Número de proyectos | Proyecto elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4301009 | Parques recreativos construidos | 430100900 | Parques construidos | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se realizó en articulación con la Oficina de Planeación la presentación del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mantenimiento que consta de limpieza con guadaña de los parques recreativos y deportivos del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de parques mantenidos | Registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% |  |  |  |  | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 430101200 | Parques recreativos mantenidos | 7 | 2 | 2 | 100% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se realizó mantenimiento, que consta de limpieza con guadaña de los parques recreativos y deportivos del municipio de Carmen de Apicalá.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos comunitarios en diferentes categorías para la ocupación del tiempo libre e integración de barrios | Número de campeonatos realizados | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100% |  |  |  |  | 4301032 | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | 430103200 | Eventos deportivos comunitarios realizados | 42 | 11 | 8 | 72.73% | INVERSIÓN |  | 7000000 | [5 empty] | 7000000 | 1500000 | 6149999 | [5 empty] | 7649999 | Se realizaron 8 campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfútbol, Básquetbol, Vóley-Playa, para ocupación del tiempo libre, en la zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá. Se brindó apoyo a las escuelas deportivas privadas (Natación, Patinaje, Taekwondo) realizado gestiones y articulaciones necesarias para el préstamo de escenarios deportivos, gestión y recolección de ayudas en pro del traslado y participación en eventos deportivos en otro Municipio.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá | Número de personas | Contratos, Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo logístico a la IE en la organización del programa Superate-intercolegiados | Número de apoyos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103702 | Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá | Número de personas | Contratos, Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | 100% | [6 empty] | 430103703 | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 3000 | 750 | 750 | 100% | INVERSIÓN |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  | 5900000 | [5 empty] | 5900000 | Se garantiza la contratación de un (1) Coordinador y (dos) Monitores deportivos quienes garantizan la realización de actividades deportivas y recreativas, en futbol, fútbol de salón, basquetbol, voleibol, Vóley- playa, atletismo y porras. Se realizó jornada de capacitación a las escuelas de formación deportiva en temas de deporte y recreación, donde se llevaron a cabo tres (3) capacitaciones a las escuelas de formación deportiva.Se inicia el Programa Semilleros en la disciplina de futbol.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornada de capacitación a las escuelas de formación deportiva en temas de deporte y recreación | Número de personas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la contratación de personas idoneas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas | Número de contratos | Contratos e informes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornadas de capacitación a los jóvenes con talento deportivo identificados en las escuelas de formación deportiva en temas de deporte y recreación | Número de capacitaciones realizadas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50%
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo logístco a las escuelas deportivas privadas | Número de apoyos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 430100101 | Estímulos entregados | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 6408296 | [5 empty] | 6408296 | Se apoyo a las diferentes escuelas de formación, para asegurar la participación en diferentes eventos deportivos fuera del municipio, mediante la contratación del servicio terrestre para la participación de deportistas del municipio del Carmen de Apicalá en diferentes eventos deportivos que se desarrollen en otros municipios.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la dotación de implementos deportivos a las escuelas de formación | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 430100102 | Artículos deportivos entregados | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 364764 | 2066752 | 14068271 |  |  |  | 8500213 | 25000000 | Se realizó la dotación de implementos deportivos a las escuelas de formación del municipio.
Dra Luz Mary Urrea García | Realzar actividades recreativas y ludicas en los diferentes barrios y veredas del Municipio como rumba aeróbica, ciclopaseos entre otros | Número de personas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | 100% |  |  |  |  | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 430103801 | Eventos recreativos comunitarios realizados | 28 | 8 | 8 | 100% | INVERSIÓN | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 1500000 | 5000000 | [5 empty] | 6500000 | Se realizó articulación y gestión con INDEPORTES el apoyo de (5) monitores para las escuelas de formación de Fútbol Sala, Baloncesto, Tenis de Mesa y monitor para escuela de hábitos de vida saludable. Se realizaron diferentes actividades recreativas y lúdicas, con la participación de la comunidad carmelitana de todas las edades, en varios escenarios deportivos y parques recreativos MOLINO, PECHIPALOMA, VILLA NELLY y demás comunidad carmelitana en el área rural vereda Charcón del Municipio
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante Indeportes convenios para apoyos con monitores | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | [20 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realzar actividades recreativas y ludicas en los diferentes barrios y veredas del Municipio como rumba aeróbica, ciclopaseos entre otros | Número de eventos | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 50% | [13 empty] | 2500000 | [6 empty] | 2500000
1536
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC

## CULTURA
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Plan de Acción 2021
Secretaria de Educación - Cultura
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar adecuación y mantenimiento de la Infraestructura biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Mendez | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 33 | CULTURA | LA CULTURA Y ARTE NOS TRANSFORMA | 3301003 | Bibliotecas adecuadas | 330100300 | Bibliotecas adecuadas | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 9000000 | [6 empty] | 9000000 |  | 13102575 | [5 empty] | 13102575 | Se realizó la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la biblioteca Municipal Jesús Antonio Méndez, con la ejecución del contrato de obra No. 238 del 28 de julio de 2021
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación para adecuacion de la sala de música del Municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3301048 | Salón de música adecuado | 330104800 | Salón de música adecuado | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la difusion, Promoción y ejecucion de actividades artisticas y culturales a realizar en el municipio de Carmen de Apicalá | Número de eventos | Piezas de información difundidas | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 85.71% |  |  |  |  | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 330105300 | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 28 | 7 | 8 | 114.3% | INVERSIÓN |  | 100608151 | [5 empty] | 100608151 | 5000000 | 24042468 | 16900000 |  |  |  | 3600000 | 49542468 | Se garantizó la contratación y ampliación de la cobertura de los instructores de las escuelas de formación, quienes realizaron durante los tres trimestres las actividades de formación mostrando excelentes resultados, en total siete (7) instructores, con el fin de llevar a cabo los procesos de formación artística y cultural.Se llevaron a cabo 10 actividades artísticas y culturales desarrollados en los diferentes barrios y veredas del municipio, con el apoyo de las diferentes escuelas de formación artística y cultural de la casa de la cultura, esto es: Banda Sinfónica, Banda Fiestera, Banda Marcial de Paz, Música tradicional y pianos y voces.
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar información para la inscripción de NNA en las escuelas de formación artistica y cultura del Municipio | Número de personas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar a traves de los instructores la realizacion de actividades de formación cultural como son: Escuela de Musica y Escuela de Danza del Municipio de Carmen de Apicala | Número de actividades | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar actividades culturales para el goce de los ciudadanos | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 330105302 | Espectáculos artísticos realizados | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 42328032 | [5 empty] | 42328032 | Se realizaron actividades culturales para el goce de los ciudadanos mediante la contratación de servicios logísticos y demás elementos necesarios para la realización de las actividades artísticas y culturales con motivo de la celebración de los diferentes días conmemorativos y fiestas especiales culturales y religiosas.
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [13 empty] | 3301078 | Casas de la cultura construidas y dotadas | 330107800 | Casas de la cultura construidas y dotadas | 4 | 1 | 0 | 0% | [16 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar asistencia tecnica consistente en la capacitacioenes a los integrantes del Consejo de Cultura, del municipio de Carmen de Apicalá | Número de asistencias realizadas | Planillas de asistencia, actas y registro fotográfico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 330106400 | Asistencias técnicas realizadas | 44 | 11 | 11 | 100% | INVERSIÓN | 300000 | [6 empty] | 300000 | 2000000 | 6900000 |  |  |  |  | 3500000 | 12400000 | Se llevó a cabo reunión con los integrantes del Consejo Municipal de Cultura en varias oportunidades, con los que se trataron temas inherentes al Comité. Así mismo se realizó capacitación técnica por parte del Coordinador de Proyectos Culturales. También, se llevó a cabo convocatoria Pública con el fin de conformar el nuevo Comité municipal de Cultura, creado mediante acuerdo 013 de 2021. Se llevaron a cabo Talleres artísticos, con enfasis en percusión folclórica y realizó Convenio 0936 con la Gobernación del Tolima y Conservatorio del Tolima, mediante el programa de formación subregión en las áreas artísticas y se brindó capacitación técnica a los artistas gestores y creadores culturales, para participar en las convocatorias Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar asistencia técnica a los beneficiarios de programas culturales en el municipio | Número de asistencias realizadas | Planillas de asistencia, actas y registro fotográfico | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 70% | [13 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dra Luz Mary Urrea García | Elaborar el Reglamento interno Consejo de cultura | Número de documentos | Documento elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 330107300 | Contenidos culturales en circulación | 9 | 2 | 1 | 50% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se realizó la difusión, promoción y ejecución de actividades artísticas y culturales a realizar en el municipio de Carmen de Apicalá, mediante perifoneo y publicaciones por Facebook y página de la Alcaldía, volantes de todos los eventos culturales y fiestas patronales que se han realizado en la vigencia.
Dra Luz Mary Urrea García | Diseñar piezas publicitarias informando acerca de las actividades culturales y artisticas por parte de la administracion municipal | Número de piezas | Piezas de información difundidas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | [13 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar diagnostico de las necesidades prioritaraias para el funcionamiento de la biblioteca municipal | Número de documentos | Documento elaborado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3301075 | Bibliotecas construidas y dotadas | 330107500 | Bibliotecas construidas y dotadas | 4 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Ofrecer el servicio oportuno y eficiente de la Bibloteca mediante el préstamo de libros, herramientas tecnológicas y espacios de lectura | Número de personas | Planillas de asistencias, formatos | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 75% |  |  |  |  | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos | 24000 | 6000 | 4238 | 70.63% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 8971154 |  |  |  |  | 13228846 | 22200000 | Se desarrollaron actividades por el personal adscrito a la Biblioteca Pública Municipal, atendiendo a esta población cuando se requiera del servicio de Biblioteca, a 30 de septiembre se han atendido un total de 2.338 usuarios. Así mismo se llevó a cabo contratación para el apoyo logístico y demás elementos necesarios para la realización de actividades de la Biblioteca Municipal promocionando y fortaleciendo la cultura en el municipio de Carmen de Apicalá.
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar a traves de los instructores la realizacion de actividades de formación cultural como son: Escuela de Musica y Escuela de Danza del Municipio de Carmen de Apicala | Número de cursos | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% |  |  |  |  | 3301087 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 330108700 | Cursos realizados | 16 | 4 | 4 | 100% | INVERSIÓN | 17000000 | [6 empty] | 17000000 | 2500000 | 11600000 | 8170000 |  |  |  | 3900000 | 26170000 | Se brindó información para la inscripción de NNA en las escuelas de formación artística y cultura del Municipio, a través de publicaciones por las redes sociales utilizando medios como Facebook, donde se invita a la comunidad a inscribirse en los diferentes procesos de formación que se encuentran abiertos en la casa de la cultura
|  | Número de personas |  | 500 | 100 | 100 | 150 | 150 | 350 | 70%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación de instrumentos musicales para la conformación de una banda fiestera para amenizar actos y eventos culturales en el municipio de Carmen de Apicalá | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3301096 | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 330109600 | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | 4697909 | 9252091 | [5 empty] | 13950000 | Se realizó dotación para la adecuación de la sala de música del municipio, consistente en la dotación y Suministro de Instrumentos Musicales, con el fin de Fortalecer Las Escuelas De Música tradicional y Banda de Música Marcial de Paz
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación de uniformes a escuelas de formación cultural | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3301097 | Salas de danza adecuadas dotadas | 330109700 | Salas de danza adecuadas y dotadas | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 19557500 | [5 empty] | 19557500 | Se realizó la compra de uniformes para las escuelas de danza del municipio.
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación de Uniformes a los mintegrantes de la banda Sinfónica del Municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Establecer espacios no convencionales de lectura en los diferentes sitios de interés del municipio | Numero de Material de lectura disponble | Registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3301098 | Servicio de acceso a materiales de lectura | 330109800 | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | 4 | 1 | 0 | 0% |  | 500000 | [6 empty] | 500000 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad programada
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación de libros especializados en primera infancia en la Biblioteca Municipal | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Dra Luz Mary Urrea García | Implementar el programa de fomento cultural CINE AL BARRIO | Porcentaje | Registro fotográfico | 30% |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 100% |  |  |  |  | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 330112200 | Personas beneficiadas | 2000 | 500 | 500 | 100% | INVERSIÓN | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 3000000 | 7500000 | 6000000 |  |  |  | 1500000 | 18000000 | Se implementó el Programa de fomento cultural Cine al Barrio por gestión de la Secretaría de educación, deporte y cultura y con el apoyo de la gestión de los instructores y formadores de la secretaria
Dra Luz Mary Urrea García | Ofrecer la vinculación de personas diversamente hábiles en las actividades realizadas en los cursos culturales y artisticos | Número de personas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 150% | [20 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Asegurar la participación cultural de personas vulnerables en la programación artistica y cultural en el municipio de Carmen de Apicala | Número de personas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 80% | [13 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dra Luz Mary Urrea García | Diseñar jornadas culturales y artisticas que promuevan la cultura literaria en la población carmelitana | Número de jornadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | [13 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [8 empty] | 0 | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 0401068 | Bases de datos de la Temática de Educación | 040106800 | Bases de datos de la Temática de Educación Generadas | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC

## Hoja1
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
OTROS RECURSOS
NO REQUIERE DE RECURSOS