## EDUCACIÓN
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
Secretaria de Educación
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [11 empty] | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 22 | EDUCACIÓN | TODOS A EDUCARNOS CON CALIDAD |  |  |  | 2201001 | Documentos de planeación | 220100102 | Documentos de política de educación inicial emitidos | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Cobertura bruta en la educación preescolar | 94.5% |  | 97.5%
Dra Luz Mary Urrea García | Brinda el servicio oportuno de educacion en preescolar en el desarrollo de la atención integral | Número de archivos | Bases de datos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 2201037 | Servicio de atención integral para la primera infancia | 220103700 | Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Incentivar a la comunidad para que continuen con la educación preescolar en los NNA de la primera infancia | Número de publicaciones | Piezas comunicativas e informativas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
Dra Luz Mary Urrea García | Asegurar mediante acto administrativo la contabilizacion de gratuidad educativa Sin Situación de Fondos | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | [11 empty] | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 220101700 | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 1650 |  | 1650 | [8 empty] | 167257228 | [5 empty] | 167257228 | [10 empty] | Cobertura bruta en la educación primaria | 120% |  | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campañas informativas invitando a la comunicada a matricularse | Número de publicaciones | Perifoneo, publiccion pagina web y Facebook live | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar y Asegurar la vinculación a la educación educativa formal a los niños que hacen transito a la educacion formal con I.E. T.P.P.P | Número de documentos | Oficios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | Estrategia a implementar una efectiva transición armónica | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Apoyo financiero a los servicios publicos instituciones educativas | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | Acciones para fortalecer la Jornada Única en las sedes educativas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 25000000 | [6 empty] | 25000000 | [10 empty] | Cobertura bruta en la educación secundaria | 127% |  | 100%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornadas de capacitación para promover los valores democráticos y ciudadanos para fortalecer la participación de las niñas, niños y jóvenes en la construcción de ciudad, mediante la realizacion de actividade ludicas (VIRTUAL O PRESENCIAL) | Número de publicaciones | Promulgacion y listado asistencia participantes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Servicio de fomento para la transversalidad educativa como instrumento de formación e iniciativas para el crecimiento y desarrollo humano con equidad y diversidad de género |  | Número de sedes educativas oficiales donde se promueve el gobierno escolar y desarrollo de la democracia | 7 |  | 2 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornadas pedagogicas para la prevencion de EMBARAZOS y consumo SPA (Comisaria de Familia, Secretaria de Salud); y apoyo con UMATA para orientar proyectos proyectos ambientales con alumnos de grado 10 y 11 | Número de publicaciones | Registro actividad y promulgacion | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | Número de sedes educativas fortalecidas con proyectos transversales como PRAES, Prevención de embarazos y consumo de SPA | 7 |  | 2 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Trabajar en conjunto con el enlace de victimas municipal para garantizar el acceso de educación a los estudiantes que hacen parte de la población victima de conflito armado | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 220101702 | Personas víctimas del conflicto con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 140 |  | 35 | [8 empty] | 20000000 | [5 empty] | 20000000 | [10 empty] | Rezago Escolar | 10.8% |  | 8.8%
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar el acceso a la eduación para la población vulnerable y en condición de discapacidad con cobertura en el municipio brindando acompañamiento con la administración municipal a travez de medios informativos | Número de publicaciones | Piezas comunicativas e informativas, perifoneo y publicación en página web | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | Servicio de fomento para la educación inclusiva con enfoque diferencial para la atención integral de NNA con necesidades educativas especiales |  | Número de instituciones educativas focalizadas para la atención con educación inclusiva | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Cobertura bruta en la educación media | 98.6% |  | 100%
[21 empty] | Acciones para fortalecer sistema educativo para garantizar la integración e inclusión de las personas en condición de discapacidad, que faciliten y posibiliten un proceso formativo en igualdad de condiciones |  | Acciones realizadas | 3 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [19 empty] | Servicio de fortalecimiento en el desempeño institucional de las IE Oficiales en las mediciones y resultados de las Pruebas Saber 11 y 9 |  | Número de sedes educativas fortalecidas con acciones y acompañamiento para mejorar el resultado en las pruebas saber 11° y 9° | 7 |  | 2 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Índice Sintético | 5.9% |  | 6.5%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de la sede educativa pedro pabon parga zona urbana del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2201052 | Infraestructura educativa mejorada | 220105201 | Sedes educativas mejoradas en zona urbana | 2 |  | 1 | [8 empty] | 70000000 | [5 empty] | 70000000 | [10 empty] | Cobertura neta en la educación preescolar | 59.5% |  | 62%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas pedro pabon parga zona rural del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 220105202 | Sedes educativas mejoradas en zona rural | 4 |  | 1
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mejoramiento y adecucaiocn de los comedores escolares de las sedes educativas | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Adecuación de los comedores de las sedes educativas | 6 |  | 2 | [25 empty] | Cobertura neta en Educación Secundaria | 91.4% |  | 94%
[22 empty] | 220105211 | Alumnos beneficiados con el mejoramiento de ambientes escolares | 1650 |  | 1650
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar brigadas con el apoyo de los integrantes de gestión del riesgo del Municipio, a los docentes y estudiantes de las sedes de la I.E.T.PPP | Número de brigadas | Registro Fotográfico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 2201068 | Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos | 220106800 | Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | 6 |  | 2 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Cobertura neta en la educación media | 53.4% |  | 56%
Dra Luz Mary Urrea García | Suministro de raciones como complemento alimenticio a los estudantes de I.T.E.P.P.P. | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 220102800 | Raciones contratadas | 20000 |  | 5000 | [7 empty] | 6000000 | 39288797 | [5 empty] | 45288797
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la compra de menaje y dotación para el servicio de alimentacion escolar | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 220102801 | Beneficiarios de la alimentación escolar | 1650 |  | 1650 | [25 empty] | Inasistencia Escolar | 4.7% |  | 2.7%
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar el servicio de transporte escolar zona rural del municipio de Carmen de Apicala | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 220102900 | Beneficiarios de transporte escolar | 220 |  | 220 | [7 empty] | 177158663 | 60522107 | [5 empty] | 237680770 | [10 empty] | Tasa de deserción intra-anual de educación preescolar, básica y media | 2% |  | 1%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar talleres para brindar información, orientación y formación a los padres de familia de las sedes eduactivas del municipio | Número de talleres | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2201067 | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres | 220106700 | Escuelas de padres apoyadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mantenimiento a los equipos tecnológicos de las IE para que los estudiantes tengan acceso a los contenidos web | Número de mantenimientos | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2201050 | Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos | 220105000 | Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo | 1650 |  | 400 | [7 empty] | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | [10 empty] | Bajo logro educativo | 57.9% |  | 54%
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante el gobierno nacional nuevos puntos de acceso a internet para las IE de la zona rural | Número de oficios | Ofiicios y visitas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [13 empty] | 220105001 | Establecimientos educativos conectados a internet | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la adquisición de herramientas y equipos para dotar las sedes educativas urbanas del Municipio | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 220106905 | Sedes urbanas dotadas | 2 |  | 1 | [7 empty] | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | [10 empty] | Tasa de repitencia | 0% |  | 0%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la adquisición de herramientas y equipos para dotar las sedes educativas rurales del Municipio | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 220106906 | Sedes rurales dotadas | 2 |  | 1
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante el gobierno departamental la participación en el programa CLEI - 1 (personas letradas), grados 1, 2 y 3 de primaria con el fin de disminuir la tasa de analfabetismo | Número de oficios | Oficios y visitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 2201032 | Servicio de alfabetización | 220103200 | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización | 200 |  | 50 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de analfabetismo para población de 15 años y más | 6.1% |  | 4%
[22 empty] | 220103201 | Personas víctimas beneficiarias con modelos de alfabetización | 60 |  | 15 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [18 empty] | 2202005 | Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200500 | Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 60 |  | 15 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de cobertura en educación superior | 0.1% |  | 3%
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [20 empty] | 220200503 | Personas víctimas del conflicto armado beneficiarias de estrategias de acceso a programas de educación superior o terciaria | 20 |  | 5 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [21 empty] | Convenios realizados con la I.E superior para traer la oferta en educación superior | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Elaborar proyecto de acuerdo donde se reglamente el programa de incentivos al mejor bachiller y mejor icfes | Número de proyectos de acuerdos | Proyectos de acuerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Acciones para el fomento al acceso a la educación técnica y/o superior en los carmelitanos | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [18 empty] | 2202007 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200700 | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 3 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Entregar un Incentivo (beca) a poblacion victima del conflicto armado para el acceso a la educacion superior | Número de resoluciones | Resoluciones de pago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 220200707 | Población víctima del conflicto armado beneficiaria de créditos beca para el acceso a la educación superior o terciaria | 1 |  | 1 | [7 empty] | 15000000 | [6 empty] | 15000000 | [10 empty] | Tasa de cobertura en educación tecnológica | 47% |  | 50%
Dra Luz Mary Urrea García | Asegurar el servicio de Transpprte Universitario para los estudiantes de la I.-E. Tecnica y Superior que estudien en otros municipios | Número de contratos e informes | Contratos e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | Beneficiarios con servicio de transporte para los niveles educativos técnicos y universitario | 60 |  | 15 | [7 empty] | 28000000 | [6 empty] | 28000000
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante el Sena, para tener nuevas ofertas en educación técnica y tecnológica para los adolescentes | Número de oficios | Ofiicios y visitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [14 empty] | Beneficiarios de programas de educación técnica y tecnológica | 60 |  | 15 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Elaborar base de datos con la población estudiantil del municipio | Porcentaje | Bases de datos | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  |  | 0401068 | Bases de datos de la Temática de Educación | 040106800 | Bases de datos de la Temática de Educación Generadas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD

## DEPORTE
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
Secretaria de Educación
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo a los deportistas del municipio mediante la Implementación de Prácticas Deportivas al aire libre | Número de practicas deportivas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 43 | DEPORTE | DEPORTE Y RECREACION POR UN BIENESTAR SOCIAL |  |  |  | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 430100100 | Personas beneficiadas | 3000 |  | 750 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [10 empty] | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 10% |  | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante el pago de servicios públicos y promoción de escenarios con seguridad | Número de escenarios deportivos operando | Registro fotográfico | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | [11 empty] | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 430100300 | Infraestructura deportiva en operación | 11 |  | 2.75 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 5000000
|  | Número de personas | Registro fotográfico | 1000 | 100 | 300 | 300 | 300 | [13 empty] | 430100301 | Personas que acceden a la infraestructura deportiva | 3000 |  | 750
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá | Número de campeonatos realizados | Contratos, Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | [13 empty] | 430100302 | Eventos realizados en la infraestructura deportiva | 28 |  | 7 | [8 empty] | 7000000 | [5 empty] | 7000000
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante el mejoramiento y mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos | Número centros deportivos mantenidos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 430100400 | Infraestructura deportiva mantenida | 5 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dra Luz Mary Urrea García | Meta cumplida | [18 empty] | 4301006 | Documentos normativos | 430100600 | Documentos normativos realizados | 1 | [16 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Diseñar un formato para llevar a cabo el registro de los NNA inscritos en las Escuelas Deportivas | Número de NNA | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100700 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 800 |  | 200 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Continuar con el funcionamiento y ejecucion de los procesos de formación deportiva en Futbol, Futbol de salón, basketbol, boleybol | Número de escuelas y disciplinas deportivas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 430100702 | Escuelas deportivas implementadas | 6 |  | 1 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
[22 empty] | 430100703 | Disciplinas por Escuela Deportiva | 6 |  | 1
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo en la elaboración del Proyecto Sacudete | Número de proyectos | Proyecto elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4301009 | Parques recreativos construidos | 430100900 | Parques construidos | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar mantenimiento que consta de limpieza con guadaña de los parques recreativos y deportivos del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de parques mantenidos | Registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 430101200 | Parques recreativos mantenidos | 7 |  | 2 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 500000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos comunitarios en diferentes categorías para la ocupación del tiempo libre e integración de barrios | Número de campeonatos realizados | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 4301032 | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | 430103200 | Eventos deportivos comunitarios realizados | 28 |  | 7 | [8 empty] | 7000000 | [5 empty] | 7000000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornada de capacitación a las escuelas de formación deportiva en temas de deporte y recreación | Número de personas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103201 | Personas beneficiadas | 3000 |  | 750 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá | Número de personas | Contratos, Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | [11 empty] | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | 3000 |  | 750 | [8 empty] | 7000000 | [5 empty] | 7000000
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo logístico a la IE en la organización del programa Superate-intercolegiados | Número de apoyos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 430103702 | Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá | Número de personas | Contratos, Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | [13 empty] | 430103703 | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 3000 |  | 750 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la contratación de personas idoneas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas | Número de contratos | Contratos e informes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | Monitores contratados | 8 |  | 2 | [8 empty] | 30000000 | [5 empty] | 30000000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la dotación de implementos deportivos a las escuelas de formación | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | Dotación a escuelas deportivas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [21 empty] | Programa Semilleros en las disciplinas deportivas creado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar jornadas de capacitación a los jóvenes con talento deportivo identificados en las escuelas de formación deportiva en temas de deporte y recreación | Número de capacitaciones realizadas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | Capacitaciones a los jóvenes talentos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo realizados | 4 |  | 1 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Dra Luz Mary Urrea García | Realzar actividades recreativas y ludicas en los diferentes barrios y veredas del Municipio como rumba aeróbica, ciclopaseos entre otros | Número de personas | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | [11 empty] | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 430103800 | Personas beneficiadas | 3000 |  | 750 | [7 empty] | 2500000 | [6 empty] | 2500000
Dra Luz Mary Urrea García | Gestionar ante Indeportes convenios para apoyos con monitores | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Convenios con Indeportes para apoyos con monitores | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar apoyo logístco a las escuelas deportivas privadas | Número de apoyos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | Apoyos realizados a los escuelas deportivas privadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1669993 | [5 empty] | 1669993
Dra Luz Mary Urrea García | Realzar actividades recreativas y ludicas en los diferentes barrios y veredas del Municipio como rumba aeróbica, ciclopaseos entre otros | Número de eventos | Planilla de asistencia y Registro fotográfico | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | [13 empty] | 430103801 | Eventos recreativos comunitarios realizados | 28 |  | 7 | [7 empty] | 2500000 | [6 empty] | 2500000
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD

## CULTURA
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
Secretaria de Educación
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar adecuación y mantenimiento de la Infraestructura biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Mendez | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 33 | CULTURA | LA CULTURA Y ARTE NOS TRANSFORMA |  |  |  | 3301003 | Bibliotecas adecuadas | 330100300 | Bibliotecas adecuadas | 2 |  | 1 | [7 empty] | 9000000 | [6 empty] | 9000000 | [10 empty] | Acceso de la población colombiana a espacios culturales | 10% |  | 30%
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación para adecuacion de la sala de música del Municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 3301048 | Salón de música adecuado | 330104800 | Salón de música adecuado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar información para la inscripción de NNA en las escuelas de formación artistica y cultura del Municipio | Número de personas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 330105100 | Personas capacitadas | 600 |  | 150 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar la difusion, Promoción y ejecucion de actividades artisticas y culturales a realizar en el municipio de Carmen de Apicalá | Número de eventos | Piezas de información difundidas | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | [11 empty] | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales | 330105300 | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 28 |  | 7 | [8 empty] | 100608151 | [5 empty] | 100608151
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar a traves de los instructores la realizacion de actividades de formación cultural como son: Escuela de Musica y Escuela de Danza del Municipio de Carmen de Apicala | Número de actividades | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 330105301 | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | 28 |  | 7
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar actividades culturales para el goce de los ciudadanos | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 330105302 | Espectáculos artísticos realizados | 3 |  | 1
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [21 empty] | Dotación a la Casa de la Cultura | 4 |  | 1
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar asistencia tecnica consistente en la capacitacioenes a los integrantes del Consejo de Cultura, del municipio de Carmen de Apicalá | Número de asistencias realizadas | Planillas de asistencia, actas y registro fotográfico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3301061 | Servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura | 330106104 | Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dra Luz Mary Urrea García | Brindar asistencia técnica a los beneficiarios de programas culturales en el municipio | Número de asistencias realizadas | Planillas de asistencia, actas y registro fotográfico | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | [11 empty] | 3301064 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 330106400 | Asistencias técnicas realizadas | 40 |  | 10 | [7 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dra Luz Mary Urrea García | Elaborar el Reglamento interno Consejo de cultura | Número de documentos | Documento elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos | 330107000 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Diseñar piezas publicitarias informando acerca de las actividades culturales y artisticas por parte de la administracion municipal | Número de piezas | Piezas de información difundidas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 330107300 | Contenidos culturales en circulación | 8 |  | 2 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar diagnostico de las necesidades prioritaraias para el funcionamiento de la biblioteca municipal | Número de documentos | Documento elaborado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3301075 | Bibliotecas construidas y dotadas | 330107500 | Bibliotecas construidas y dotadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Ofrecer el servicio oportuno y eficiente de la Bibloteca mediante el préstamo de libros, herramientas tecnológicas y espacios de lectura | Número de personas | Planillas de asistencias, formatos | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [11 empty] | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos | 24000 |  | 6000 | [7 empty] | 17000000 | [6 empty] | 17000000
Dra Luz Mary Urrea García | Garantizar a traves de los instructores la realizacion de actividades de formación cultural como son: Escuela de Musica y Escuela de Danza del Municipio de Carmen de Apicala | Número de cursos | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 3301087 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 330108700 | Cursos realizados | 16 |  | 4
Dra Luz Mary Urrea García |  | Número de personas |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | [13 empty] | 330108701 | Personas capacitadas | 2000 |  | 500
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación de instrumentos musicales para la conformación de una banda fiestera para amenizar actos y eventos culturales en el municipio de Carmen de Apicalá | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3301096 | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 330109600 | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dra Luz Mary Urrea García | No se programa actividad | [18 empty] | 3301097 | Salas de danza adecuadas dotadas | 330109700 | Salas de danza adecuadas y dotadas | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Establecer espacios no convencionales de lectura en los diferentes sitios de interés del municipio | Numero de Material de lectura disponble | Registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3301098 | Servicio de acceso a materiales de lectura | 330109800 | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | 4 |  | 1 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000 | [10 empty] | Personas lectoras | 20000 |  | 24000
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación de libros especializados en primera infancia en la Biblioteca Municipal | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [14 empty] | Dotación de libros especializados en primera infancia | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Dra Luz Mary Urrea García | Implementar el programa de fomento cultural CINE AL BARRIO | Porcentaje | Registro fotográfico | 30% |  | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 3301122 | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 330112200 | Personas beneficiadas | 2000 |  | 500 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dra Luz Mary Urrea García | Ofrecer la vinculación de personas diversamente hábules en las actividades realizadas en los cursos culturales y artisticos | Número de personas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | Personas diversamente hábiles que participan en los programas de formación artística | 20 |  | 5 | [14 empty] | 0
Dra Luz Mary Urrea García | Realizar dotación de Uniformes a los mintegrantes de la banda Sinfónica del Municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | Acciones que permitan fortalecer la Banda Sinfónica del Municipio realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dra Luz Mary Urrea García | Asegurar la participación cultural de personas vulnerables en la programación artistica y cultural en el municipio de Carmen de Apicala | Número de personas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | [14 empty] | Personas en condiciones vulnerables que participan en los programas de formación artística | 40 |  | 10 | [7 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dra Luz Mary Urrea García | Diseñar jornadas culturales y artisticas que promuevan la cultura literaria en la población carmelitana | Número de jornadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | Acciones para promover los concursos culturales, literarios y artísticos con las IE del Municipio | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dra Luz Mary Urrea García | Elaborar base de datos con la población estudiantil del municipio | Porcentaje | Bases de datos | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  |  | 0401068 | Bases de datos de la Temática de Educación | 040106800 | Bases de datos de la Temática de Educación Generadas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD