## PLANEACIÓN
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Plan de Acción 2021
Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | Valor Logrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Crédito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
Ing. Dayro Serrano | Realizar la contratación de personal profesional para ofrecer asistencia técnica e información en temas de vivienda | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO | 40 | VIVIENDA | POR UNA VIVIENDA DIGNA Y HABITABLE | 4001001 | Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | 400100101 | Asistencias técnicas y jurídicas realizadas | 40 | 10 | 22 | 100% | OTROS RECURSOS | 8000000 | [6 empty] | 8000000 | [7 empty] | 0 | A través de la Entidad Fovisorca se atendieron 22 casos de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios, mas 9 casos por correo electrónico.
Ing. Dayro Serrano | Elaborar proyecto de acuerdo para identificar la población vulnerable que va acceder a los mejoramientos y subsidios de vivienda | Número de proyectos de acuerdo | Proyectos de acuerdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4001004 | Documentos de planeación | 400100401 | Documentos de planeación vivienda elaborados | 3 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing. Dayro Serrano | Realizar el proceso de titulación, venta de ejidos y bienes fiscales | Nümero de actos administrativos | Actos administrativos | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100% |  |  |  |  | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 400100700 | Bienes fiscales saneados y titulados | 35 | 10 | 13 | 100% | OTROS RECURSOS | 8000000 | [6 empty] | 8000000 | [7 empty] | 0 | A través de la Entidad Fovisorca se viene asistiendo el saneamiento y titulación de bienes fiscales, incluso radicando y solicitando documentación ante notaria y registro, hasta lograr un resultado viable en la obtención de la escritura, tanto en notaria como su registro en la oficina de instrumentos públicos.
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4001044 | Viviendas de Interés Social mejoradas | 400104401 | Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000000 | [5 empty] | 35000000 | [7 empty] | 0 | No se programo actividad
Ing. Dayro Serrano | Entregar a la población vulnerable subsidios para el mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural del Municipio | Número de subsidios entregados | Actos administrativos | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 75% | [6 empty] | 400104402 | Viviendas de Interés Social rurales mejoradas | 20 | 10 | 6 | 60% | INVERSIÓN | [8 empty] | 30000000 | 12000000 | [5 empty] | 42000000 | Se realizó la construcción y/o mejoramiento de vivienda digna y habitable en el Carmen de Apicalá, mediante la construcción de 6 baterías sanitarias estándar en la zona rural del municipio. Se realizó la construcción y/o mejoramiento de vivienda digna y habitable dirigida a la población víctima del conflicto armado del Carmen de Apicalá, mediante la construcción de 6 baterías sanitarias estándar en la zona rural del municipio.
Ing. Dayro Serrano | Realizar gestiones ante el gobierno nacional para proyectos de vivienda | Número de oficios | Oficios y Visitas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 400103105 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 20 | 10 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  | POR UN SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD | 4003006 | Documentos de planeación | 400300600 | Documentos de planeación actualizar (Plan Maestro de Acueducto) (Plan Maestro de Alcantarillado) | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se programo actividad
Ing. Dayro Serrano | Entregar mediante convenio con la Empresa DAGUAS E.S.P. los subsidios triple a para los estratos 1,2 y3 del Municipio | Número de convenios | Convenios e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003009 | Servicio de Acueducto | 400300900 | Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto | 4939 | 1235 | 1235 | 100% | INVERSIÓN |  | 180000000 | [5 empty] | 180000000 |  | 78099455 | [5 empty] | 78099455 | Se realizó Contrato Interadministrativo entre el Municipio de Carmen de Apicalá y la Empresa Pública de Daguas S.A E.S.P., para garantizar la transferencia de recursos, destinados a subsidiar la demanda de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de los estratos 1,2 y 3, del área de prestación del servicio APS”.
Ing. Dayro Serrano | Se realiza convenio con DAGUAS para la optimización de acueducto rural y urbano | Número de convenios | Convenios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003017 | Acueducto Optimizados | 400301700 | Acueducto Optimizados | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 85912050 | 9000000 | [5 empty] | 94912050 | Se realizó Convenio Interadministrativo para llevar a cabo la reposición y optimización de las redes de alcantarillado de tramos críticos
Ing. Dayro Serrano | Trabajar en conjunto con DAGUAS E.S.P para presentar un IRCA óptimo | Número de informes | Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |  |  |  |  | 4003049 | Servicios de información implementados | 400304900 | Sistemas de Información Implemetados | 4 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | [15 empty] | 0 | Se trabajó en conjunto con DAGUAS para mejorar los indicadores de la calidad del agua IRCA - Continuidad y se realizaron diversas campañas para el ahorro de agua y protección del medio ambiente
Ing. Dayro Serrano - DAGUAS E.S.P. | Realizar en conjunto con DAGUAS E.S.P, campañas de información para la protección del medio ambiente y ahorro del agua | Número de campañas | Piezas comunicativas, registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | [14 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
Ing. Dayro Serrano - DAGUAS E.S.P. | Diseñar un campañas pedagógicas sobre la racionalización y buen manejo de los servicios públicos | Número de campañas | Piezas comunicativas, registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | [20 empty] | 0
Ing. Dayro Serrano - DAGUAS E.S.P. | Realizar la actualización e implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA en conjunto con DAGUAS E.S.P | Número de documentos | Documento actualizado e implementado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4003006 | Documentos de planeación | 400300600 | Documentos de planeación en políticas de Agua Potable y Saneamiento Básico elaborados (PUEAA actualizados e implementados) | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing. Dayro Serrano - DAGUAS E.S.P. | Entregar mediante convenio con la Empresa DAGUAS E.S.P. los subsidios triple a para los estratos 1,2 y3 del Municipio | Número de convenios | Convenios e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003010 | Servicio de Aseo | 400301000 | Usuarios con acceso al servicio de aseo | 4939 | 1235 | 1235 | 100% | INVERSIÓN | 3000000 | [6 empty] | 3000000 |  | 66256631 | [5 empty] | 66256631 | Se realizó Contrato Interadministrativo entre el Municipio de Carmen de Apicalá y la Empresa Pública de Daguas S.A E.S.P., para garantizar la transferencia de recursos, destinados a subsidiar la demanda de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de los estratos 1,2 y 3, del área de prestación del servicio APS”.
Ing. Dayro Serrano | Realizar la compra de un carro compactador para mejorar el servicio de aseo en el área rural | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [14 empty] | 50000000 | [5 empty] | 50000000
Ing. Dayro Serrano - DAGUAS E.S.P. | Implementar el programa "Limpiavias por la Paz" mediante campañas y jornadas de socialización y sensibilización | Número de jornadas | Registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | [14 empty] | 100700000 | [5 empty] | 100700000
Ing. Dayro Serrano - DAGUAS E.S.P. | Entregar mediante convenio con la Empresa DAGUAS E.S.P. los subsidios triple a para los estratos 1,2 y3 del Municipio | Número de convenios | Convenios e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003014 | Servicio de Alcantarillado | 400301400 | Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado | 4939 | 1235 | 1235 | 100% | INVERSIÓN |  |  |  | 500000000 |  |  |  | 500000000 |  | 42426917 | [5 empty] | 42426917
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4003006 | Documentos de planeación | 400300600 | Documentos de planeación en políticas de Agua Potable y Saneamiento Básico elaborados (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos actualizado ) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0 | No se programo actividad
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4003015 | Acueductos construidos | 400301504 | Red de distribución construida (mtl) | 800 | 200 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 400301508 | Conexiones domiciliarias instaladas | 4939 | 1234.75 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing. Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la ampliación del acueducto del municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003016 | Acueductos ampliados | 400301600 | Acueductos ampliados | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 93342184 | [5 empty] | 93342184 | Se realizó Convenio Interadministrativo para llevar a cabo la optimización de la capacidad y proceso de producción de la Plan de Tratamiento de Agua Potable La Palmara del municipio del Carmen de Apicalá Tolima.
[17 empty] | 400301603 | Red de distribución ampliada (mtl) | 200 | 50 | 200 | 100% | [8 empty] | 0
Ing. Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la optimización de acueducto del municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003017 | Acueductos optimizados | 400301703 | Red de distribución optimizada (mtl) | 500 | 200 | 200 | 100% | OTROS RECURSOS |  | 94000000 | [5 empty] | 94000000 | [7 empty] | 0 | Se realizó Convenio Interadministrativo para llevar a cabo la optimización de la capacidad y proceso de producción de la Plan de Tratamiento de Agua Potable La Palmara del municipio del Carmen de Apicalá Tolima.
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4003018 | Alcantarillados construidos | 400301804 | Colectores instalados | 1 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 400301807 | Sitios de vertido o descarga adecuados | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se programo actividad
Ing. Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la ampliación de alcantarillado del municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003019 | Alcantarillados ampliados | 400301900 | Alcantarillados ampliados | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | 80000000 | 20000000 | [5 empty] | 100000000 | Se realizó Convenio Interadministrativo para llevar a cabo la reposición y optimización de las redes de alcantarillado de tramos críticos de los barrios Doña Nelly y Arenitas en el municipio del Carmen de Apicalá Tolima, y realizar la adecuación de la calle 1b entre carrera 12 hasta carrera 17, mediante este convenio se intervendrá un total de 753,75 ML en redes de Alcantarillado Sanitario y pluvial en los barrios Doña Nelly y Arenitas.
[17 empty] | 400301903 | Red de alcantarillado ampliada (mtl) | 200 | 50 | 50 | 100% | [8 empty] | 0
Ing. Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la reposición y optimización de alcantarillado del municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003020 | Alcantarillados optimizados | 400302000 | Alcantarillados optimizados | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 170000000 | [5 empty] | 170000000 |  | 74179224 | [5 empty] | 74179224
[17 empty] | 400302003 | Red de alcantarillado optimizada (mtl) | 400 | 100 | 100 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 86158495 |  |  | 78030207 |  |  | 164188702
Ing. Dayro Serrano | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de manejo de residuos sólidos | Número de jornadas | Planillas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 4003021 | Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos | 400302100 | Personas asistidas técnicamente | 4 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0 | Se realizó contratación de servicios profesionales para el seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, en las actividades de sensibilización, cultura ambiental y aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio del Carmen de Apicalá.Se realizó el suministro de los elementos necesarios para llevar a cabo la campaña de sensibilización ambiental sobre manejo adecuado de residuos sólidos en el marco de la implementación del PGIRS municipal del Carmen de Apicalá.
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4003022 | Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS | 400302200 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48000000 | [5 empty] | 48000000 | [7 empty] | 0
Ing. Dayro Serrano | Realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS aprobado en el Municipio | Número de informes | Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  |  |  |  | 4003023 | Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS | 400302300 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 12000000 | [5 empty] | 12000000 |  | 21500000 | [5 empty] | 21500000
Ing. Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la adecuación y mejoramiento de vivienda | Número de contratos | Contratos e informaes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4003044 | Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas | 400304402 | Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda Rural | 10 | 6 | 6 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | 10000000 | 30000000 | [5 empty] | 40000000 | Se realizó la construcción y/o mejoramiento de vivienda digna y habitable en el Carmen de Apicalá, mediante la construcción de 6 baterías sanitarias estándar en la zona rural del municipio
Ing. Dayro Serrano | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional o Departamental para el desarrollo de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas | Número de oficios | Oficios y visitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO |  | MINAS Y ENERGÍA | POR UNOS SERVICIOS PUBLICOS PARA TODOS | 2101011 | Servicio de apoyo financiero para la financiación de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas | 210101100 | Proyectos financiados | 1 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing. Dayro Serrano - DAGUAS E.S.P. | Realizar la legalización de recursos para llevar a cabo el mantenimiento, ampliación y mejoramiento de las redes de alumbrado público del área urbana y rural del Municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2102010 | Redes de alumbrado público ampliadas | 210201000 | Redes de alumbrado público ampliadas | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [6 empty] | 628000000 | 628000000 | 608376094 | [6 empty] | 608376094 | Se realizó la legalización de los recursos de Alumbrado Público para el mejoramiento y mantenimiento de la redes de alumbrado público de la zona urbana y rural del municipio.
[15 empty] | 2102011 | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 210201100 | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 4 | 1 | 1 | 100%
[15 empty] | 2102013 | Redes de alumbrado público mejoradas | 210201300 | Redes de alumbrado público mejoradas | 4 | 1 | 1 | 100%
Ing . Dayro Serrano | Diseñar piezas comunicativas e informativas en temas de eficiencia energetica y uso racional de energia | Número de publicaciones | Publicaciones y piezas comunicativas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 2102036 | Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía | 210203601 | Capacitaciones realizadas | 4 | 1 | 0 | 0% |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2102009 | Documentos de planeación | 210200900 | Documentos de planeación realizados (Estudio Técnico del Alumbrado Público para la modernización con la tecnología ambientalmente sostenible) | 4 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing . Dayro Serrano | Elaborar oficios a las Empresas de Servicios Públicos para mejorar la prestación de los servicios de energía en el Municipio | Número de oficios | Oficios y visitas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |  |  |  |  | 2102063 | Servicios de apoyo a la implementacion de medidas de eficiencia energética | 210206301 | Ahorro de energía obtenido | 3 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se envío varios oficios a la empresa de energía para mejorar el servicio en el municipio
Ing . Dayro Serrano | Elaborar un diagnóstico donde se determine que tipo de energía se utiliza en las instituciones públicas para así ir modificando las conexiones y pasar al uso de energia de ahorro eficiente | Número de documentos | Diagnóstico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Ing . Dayro Serrano | Diseñar piezas comunicativas e informativas en temas de eficiencia energetica y uso racional de energia | Número de publicaciones | Publicaciones y piezas comunicativas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | [13 empty] | 1500000 | [6 empty] | 1500000
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 | POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO |  | TRANSPORTE | POR UNA VIAS TRANSITABLES Y SEGURAS | 2402041 | Vía terciaria mejorada | 240204101 | Box culvert construidos | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se programo actividad
Ing . Dayro Serrano | Realizar la construcción de cintas huellas y placa huella en el área rural del municipio | Número de MT | Contratos e informes | 150 | 0 | 70 | 80 | 0 | 150 | 100% | [6 empty] | 240204104 | Placa huella construida (MT) | 600 | 250 | 250 | 100% | INVERSIÓN |  | 100000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 357364826 |  |  | 357364826 | Se realizó la construcción de placa huellas (250 metros lineales y obras de arte) en sitios críticos de las vías que conducen a las Veredas Los Medios y Brasil del municipio Carmen de Apicalá.
Ing . Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la construcción, adecuación y mejoramiento de puentes en vía terciaria | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2402044 | Puente construido en vía terciaria | 240204401 | Puente construido en vía terciaria existente | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 24890000 | [5 empty] | 24890000 | Se realizó la construcción de las barandas metálicas para los puentes vehiculares sobre la Quebrada La Arenosa ubicados sobre la Cra 9, Cll 1er y Cll 2 y la Quebrada Palmichala.
Ing. Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la rehabilitación de vías terciarias | Número de contratos | contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2402045 | Vía terciaria rehabilitada | 240204500 | Vía terciaria rehabilitada (KM) | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 65942740 | [5 empty] | 65942740 | Se realizó la rehabilitación de vías terciarias del municipio
[17 empty] | 240204501 | Alcantarillas rehabilitadas | 50 | 20 | 10 | 50% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 17232600 |  |  | 17232600 | Se realizó la rehabilitación de alcantarillas y cunetas a traves de los convenios con DAGUAS y en contratos de obras de vías
[17 empty] | 240204503 | Cunetas rehabilitadas (MT) | 150 | 37 | 150 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Ing . Dayro Serrano | Realizar proceso de contratación para la construcción, adecuación y mejoramiento de puentes en vía terciaria | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2402046 | Puente de la red vial terciaria rehabilitado | 240204601 | Puentes de la red terciaria rehabilitados | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 4000000 | [5 empty] | 4000000 | Se realizó la construcción de las barandas metálicas para los puentes vehiculares sobre la Quebrada La Arenosa ubicados sobre la Cra 9, Cll 1er y Cll 2 y la Quebrada Palmichala.
Ing . Dayro Serrano | Realizar el mentanimiento de puentes del Municipio | Número de puentes | Contratos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 2402048 | Puente de la red vial terciaria con mantenimiento | 240204800 | Puentes de la red terciaria con mantenimiento | 5 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 24000000 | [5 empty] | 24000000 |  | 5404890 | [5 empty] | 5404890
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2402096 | Vía terciaria atendida por emergencia | 240209600 | Vía terciaria con mantenimiento de emergencia (MTL) | 1 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing . Dayro Serrano | Realizar el mejoramiento periodico de las vías urbanas del municipio | Número de kilometros | Contratos e informes | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2402114 | Vía Urbana y rural mejorada | 240211400 | Vía urbana mejorada | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 65775202 | [5 empty] | 65775202 | Se realizó la construcción obras de pavimentación en concreto rígido entre la Cra 5 entre calle 10 y 12, vías urbanas del municipio del Carmen de Apicalá.
Ing . Dayro Serrano | Realizar pavimentación para el mejoramiento del anillo vial | Número de kilometros | Contratos e informes | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 50% | [6 empty] | 240211403 | Vía urbana pavimentada | 1 | 1 | 0.5 | 50% | INVERSIÓN | [9 empty] | 142301045 | [5 empty] | 142301045
Ing . Dayro Serrano | Realizar el mantenimiento periodico de las vías urbanas del municipio | Número de kilometros | Contratos e informes | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 240211500 | Vía urbana con mantenimiento | 5 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN |  | 94800000 | [5 empty] | 94800000 | 14600000 | [6 empty] | 14600000 | Se realizaron actividades de mantenimiento y conformación de vías urbanas y terciarias del Municipio.
Ing . Dayro Serrano | Realizar el mantenimiento periodico de las vías rurales con maquinaria especial por medio de suministro de recebo | Número de kilometros | Contratos e informes | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40% |  |  |  |  | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario | 240211200 | Vía terciaria con mantenimiento | 150 | 37 | 20 | 54.05% | INVERSIÓN | [8 empty] | 49600000 | 147523046 | [5 empty] | 197123046
Ing . Dayro Serrano | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional y Departamental para la generación de recursos con el fin de intervenir las vías intermunicipales | Número de oficios | Oficios y visitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100%
Ing . Dayro Serrano | Elaborar proyectos y estudios para ser radicados ante INVIAS y demas entidades nacionales para obtener recursos y realizar obras en las vías terciarias | Número de proyectos | Proyectos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50%
Ing . Dayro Serrano | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria vial del municipio | Número de contratos | Contratos e informes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100%
Ing . Dayro Serrano | Realizar la contratación de un topografo para apoyar a la secretaria de planeación en temas de estudios y diseños | Número contratos | Contratos e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2402118 | Estudios de preinversión para la red vial regional | 240211807 | Estudios y diseños realizados red vial terciaria y urbana | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 10000000 | [6 empty] | 10000000 |  | 74000000 | [5 empty] | 74000000 | Se realizó la contratación de profesionales para el apoyo de la supervisión y ejecución de los contratos de obras de las vías
Ing . Dayro Serrano | Realizar la contratación de la instalación de nuevas señales de tránsito y demarcación de vías en el sector urbano del municipio | Número contratos | Contratos e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 2409013 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | 240901302 | Señales verticales instaladas | 70 | 30 | 26 | 86.67% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 11229429 | [5 empty] | 11229429 | Se realizó el suministro e instalación de reductores de velocidad (54 metros lineales), señalización vertical (reglamentaria, preventiva e informativa) en los puntos críticos del municipio de Carmen de Apicalá Tolima.
[17 empty] | 240901307 | Vías urbanas con demarcación | 10 | 5 | 1 | 20% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 28831340 | [5 empty] | 28831340
Ing . Dayro Serrano | Realizar la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio | Número de documentos | Documentos EOT | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 | 50% | 100% | POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO |  | VIVIENDA | POR UNA INFRAESTRUCTURA ORDENADA Y VISIONARIA | 4002016 | Documentos de planeación | 400201600 | Documentos de planeación elaborados y actualizados (EOT-Plan recuperación espacio público-Estudio Jurídico Matadero-Estudio Técnico y Financiero espacio Plaza de Mercado)) | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 16000000 | 24990000 | [5 empty] | 40990000 | Se contrato la prestación de servicios profesionales para la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio y se contrato los estudios y diseños para la adecuación del campo de futbol
Ing . Dayro Serrano - Dr. Oscar Solorzano - Inspector de Policía | Trabajar en conjunto con la Inspección de Policía para elaborar el Plan de Recuperación de Espacio Público del Municipio | Número de documentos | Documentos Plan Espacio Público | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Ing . Dayro Serrano - Dr. Oscar Solorzan | Trabajr en conjunto con la Secretaria de Gobierno para la elaboración de un Estudio Jurídico Matadero del Municipio | Número de documentos | Documentos Estudio Matadero | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Ing . Dayro Serrano - Dr. Oscar Solorzan | Trabajr en conjunto con la Secretaria de Gobierno para la elaboración de un Estudio Técnico y Financiero del espacio de la Plaza de Mercado del Municipio | Número de documentos | Documentos Estudio Plaza de Mercado | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4002020 | Espacio publico adecuado | 400202000 | Espacio publico adecuado (MT) | 2000 | 1000 | 800 | 80% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se realizó mejoramiento y adecuación del espacio público del Municipio
| No se programa actividad | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 400202001 | Andenes mantenidos | 100 | 50 | 10 | 20% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing . Dayro Serrano | Realizar la construcción de parques biosaludables en el Municipio | Número de parques construidos | Contratos e informes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4002021 | Parques construidos | 400202100 | Parques construidos | 4 | 1 | 0 | 0% |  |  | 60000000 | [5 empty] | 60000000 | [7 empty] | 0 | No se cumplió actividad se reprograma para el 2022
Ing . Dayro Serrano | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los parques recreativos y deportivos del Municipio | Número de parques mantenidos | Contratos e informes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 4002022 | Parques mantenidos | 400202200 | Parques mantenidos | 6 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN |  | 50000000 | [5 empty] | 50000000 | 3900000 | [6 empty] | 3900000 | Se realizó la contratación para la preservación y control de las zonas verdes de los Parques Santander, Pechipaloma, Arenitas, Las Brisas, El Jardín, Juan Lozano y zonas de recreación del municipio de Carmen de Apicalá. Se realizó la contratación para la elaboración del inventario forestal urbano para el servicio de corte de césped y poda de árboles dentro del programa de PGIRS en el municipio del Carmen de Apicalá.
Ing . Dayro Serrano | Realizar mantenimiento de las zonas verdes del municipio | Número de mt mantenidos | Contratos e informes | 150 | 38 | 38 | 37 | 37 | 150 | 100% |  |  |  |  | 4002026 | Zonas verdes mantenidas | 400202600 | Zonas verdes mantenidas (MT) | 1000 | 250 | 200 | 80% | INVERSIÓN | 15600000 | [6 empty] | 15600000 | 3900000 | [6 empty] | 3900000
Ing . Dayro Serrano | Realizar la adecuación y mantenimiento del Palacio Municipal | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4002031 | Plazas mantenidas | 400203100 | Plazas mantenidas | 6 | 2 | 1 | 50% | INVERSIÓN | 80000000 | 100000000 | [5 empty] | 180000000 | 19100000 | 9600000 | [5 empty] | 28700000 | Se realizó la contratación para el Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura física del palacio Municipal.
| No se programa actividad | [9 empty] | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD |  | GOBIERNO TERRITTORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 0402013 | Servicio de estratificación socioeconómica | 040201300 | Predios con estratificación socioeconómica | 1000 | 250 | 200 | 80% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se esta realizando la verificación de las solicitudes de parte de la comunidad para resolver su situación de estratificación
Note on C8: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E8: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC

## TICS (hidden)
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
TICS
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
Planeación - Enlace TICS | Elaborar la Política de Gobierno Digital y Plan Estrategico de Tecnologías de la Información | Número de documentos | Documentos elaborados | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | POR UN MUNICIPIO CON ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |  | 2301004 | Documentos de planeación | 230100400 | Documentos de planeación elaborados (Política de Gobierno Digital y PETI) | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [10 empty] | Hogares con acceso a internet | 19.7% |  | 25%
Planeación - Enlace TICS | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital | Número de informes | Informes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 2301005 | Documentos de seguimiento | 230100500 | Documentos de seguimiento elaborados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Planeación - Enlace TICS | Gestionar ante el Gobierno Nacional o Departamental la instalación de zonas wifi en áreas urbanas | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2301012 | Servicio de acceso Zonas Wifi | 230101200 | Zonas Wifi en áreas urbanas con redes terrestres instaladas | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Brindar servicio oportuno a la comunidad en las zonas wifi instaladas | Zonas wifi | Registro fotográfico | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 230101201 | Usuarios conectados por zona wifi instalada en áreas urbanas con redes terrestres | 2000 |  | 500 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Planeación - Enlace TICS | Brindar servicio oportuno a la comunidad en las zonas wifi instaladas | Zonas wifi | Registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 230101204 | Zonas Wifi en áreas rurales instaladas | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Planeación - Enlace TICS | Brindar asistencia técnica a los proyectos en TICS que se presenten en el Punto Vive Digital o Alcaldía | Número de asistencias técnicas | Planillas de asistencia, documentos y registro fotografico | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 2301015 | Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 230101501 | Asistencias técnicas realizadas | 10 |  | 3 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Planeación - Enlace TICS | Gestionar conectividad en nuevos puntos públicos del Municipio | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2301024 | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 230102404 | Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Gestionar nuevas centros digitales urbanos | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [14 empty] | Centros digitales en zona urbana | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Gestionar nuevas centros digitales rurales | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | Centros digitales en zona rural | 6 |  | 1 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Obtener certificado acreditacion de inexistencia de barreras de despliege de infraestructura telecomunicaciones | Número de certificados | Certificados | 50% | 10% | 20% | 20% | 10% | [14 empty] | Certificación de la CRC de Eliminación de barreras al despliegue de Infraestructura obetenida | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Realizar el fortalecimiento de la red de la adminstracion mediante mantenimientos y mejoramientos | Número de contratos | Contratos e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Número de redes de comunicación fortalecidas de la administración municipal | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Planeación - Enlace TICS | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para realizar el programa de Computadores para Educar (CPE) | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Fortalecer el programa Computadores para Educar (CPE), con el fin de cerrar la brecha entre regiones |  | Computadores para Educar para instituciones educativas entregados | 40 |  | 10 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Realizar las actividades plasmadas en el PAAC en el componente de racionalización de trámites | Porcentaje | Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Trámites y servicios digitalizados y transformados digitalmente en la entidad |  | Número de nuevos trámites y servicios digitalizados y transformados digitalmente en la entidad | 1 |  | 1 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Planeación - Enlace TICS | Actualización del portal web con todos sus servicios integrados al estado colombiano gov.co | Porcentaje | Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Portal web de la entidad y sus servicios integrados al portal único del estado colombiano gov.co |  | Portal web de la entidad y sus servicios integrados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Planeación - Enlace TICS | Realizar la adopcion del transicion del protocolo ipv6 | Porcentaje | Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Adoptar el IPv6 en las entidades, con base en la resolución 2710 de 2017 |  | IPv6 adoptado por la administración municipal | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Planeación - Enlace TICS | Gestionar Servicios de Internet a hogares de bajos recursos instladas en hogares | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2301027 | Servicio de conexiones a redes de acceso | 230102703 | Hogares de bajos ingresos conectados a Internet | 100 |  | 25 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Realizar jornadas de capacitación virtual en TIC, en los Puntos Vive digital y Bibliotecas publicas | Número de jornadas realizadas | Planillas de asistencia, documentos y registro fotografico | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | [11 empty] | 2301030 | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones | 230103000 | Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones | 400 |  | 100 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000 | [10 empty] | Personas que usan internet | ND. |  | 50%
[20 empty] | 2301031 | Servicio de educación informal en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones | 230103100 | Personas de la comunidad capacitadas en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones | 400 |  | 100
Planeación - Enlace TICS | Realizar la certificación en alfabetización digital a traves de capacitaciones virtuales o presenciales | Número de certificados | Certificados | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | [11 empty] | 2301034 | Servicio de educación para el trabajo en tecnologías de la información y las comunicaciones | 230103400 | Personas certificadas en alfabetización digital | 20 |  | 5 | [7 empty] | 600000 | [6 empty] | 600000
Planeación - Enlace TICS | Realizar publicaciones en medios masivos de comunicación sobre uso, apropiación de TICS, acceso a zonas wifi | Número de publicaciones | Piezas comunicativas. Grabaciones de audio y video | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 2301047 | Servicio de difusión para promover el uso de internet | 230104700 | Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC | 400 |  | 100 | [7 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
[22 empty] | 230104701 | Publicaciones realizadas en medios masivos de comunicación sobre las Zonas Wifi de acceso público gratuito | 8 |  | 2
Planeación - Enlace TICS | Diseñar un cronograma de mantenimiento de los equipos tecnológicos de las sedes educativas oficiales del municipio | Número de cronogramas | Cronograma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2301062 | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | 230106200 | Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación | 200 |  | 50 | [7 empty] | 150000 | [6 empty] | 150000
Planeación - Enlace TICS | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para realizar el programa de Computadores para Educar (CPE) | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 230106203 | Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales | 3 |  | 1 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Diseñar un cronograma de mantenimiento de los equipos tecnológicos de las sedes educativas oficiales del municipio | Número de cronogramas | Cronograma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 230106205 | Requerimientos técnicos atendidos | 30 |  | 10 | [7 empty] | 150000 | [6 empty] | 150000
Planeación - Enlace TICS | Gestionar la instalación de nuevos accesos a Internet en las sedes educativas del Municipio ante el Gobierno Nacional | Número de oficios | Oficios y visitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 230106206 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con acceso a internet | 3 |  | 1 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Realizar jornadas de capacitación virtual en temas de adecuada disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el Punto Vive digital | Número de jornadas realizadas | Planillas de asistencia, documentos y registro fotografico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 2301063 | Servicio de educación informal para la adecuada disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | 230106300 | Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | 20 |  | 5 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Planeación - Enlace TICS | Diseñar piezas comunicativas informativas, poster, grabaciones de audio y video en temas de teletrabajo, uso de internet a la comunidad y població vulnerable, información de la alcaldía y otros temas de interés | Número de difusiones | Piezas comunicativas. Grabaciones de audio y video | 100 | 30 | 20 | 30 | 20 | [11 empty] | 2302002 | Contenidos digitales | 230200200 | Contenidos digitales publicados | 40 |  | 10 | [7 empty] | 5300000 | [6 empty] | 5300000 | [10 empty] | Índice de desarrollo del gobierno digital | 49.6 |  | 52
[22 empty] | 230200201 | Contenidos digitales con enfoque diferencial para la socialización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicados | 4 |  | 1
[22 empty] | 230200203 | Contenidos digitales sobre Teletrabajo publicados | 4 |  | 1
[22 empty] | 230200206 | Contenidos digitales para inspirar el uso de Internet publicados | 8 |  | 2
Planeación - Enlace TICS | Elaborar la Política de Gobierno Digital y Plan Estrategico de Tecnologías de la Información | Número de documentos | Documentos elaborados | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 2302007 | Documentos metodológicos | 230200701 | Documento metodológico del modelo de acompañamiento para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital elaborado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
| No se programa actividad | [18 empty] | 2302029 | Servicio de educación formal para fortalecer las habilidades en Gobierno Digital | 230202900 | Personas certificadas en estudios relacionados con la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 10 |  | 3 | [14 empty] | 0
| No se programa actividad | [18 empty] | 2302033 | Servicio de educación informal para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 230203300 | Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 50 |  | 13 | [14 empty] | 0
Planeación - Enlace TICS | Realizar la promoción de los espacios de participación ciudadana mediante la publicación de informes y audiencias públicas | Número de difusiones | Piezas comunicativas. Grabaciones de audio y video | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 2302041 | Servicio de promoción de la participación ciudadana para el fomento del diálogo con el Estado | 230204100 | Ejercicios de participación ciudadana realizados | 8 |  | 2 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Planeación - Enlace TICS | Diseñar piezas comunicativas informativas, poster, grabaciones de audio y video en temas de aplicaciones digitales, competencias en TICS, inclusión de comunidad discapacitada, uso de internet y demas información en TICS | Número de difusiones | Piezas comunicativas. Grabaciones de audio y video | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | 2302050 | Servicio de difusión y promoción de la industria de aplicaciones y contenidos digitales | 230205000 | Eventos de difusión realizados | 4 |  | 1 | [7 empty] | 6000000 | [6 empty] | 6000000
[20 empty] | 2302052 | Servicio de difusión para generar competencias en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 230205200 | Eventos de difusión para generar competencias TIC realizados | 2 |  | 1
[20 empty] | 2302053 | Servicio de difusión para la inclusión de personas con discapacidad en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 230205300 | Eventos de difusión para la inclusión de personas con discapacidad en las TIC realizados | 2 |  | 1
[20 empty] | 2302054 | Servicio de difusión para promover el uso de internet | 230205400 | Eventos de difusión para promover el uso de internet realizados | 2 |  | 1
[20 empty] | 2302057 | Servicio de difusión para el uso responsable de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 230205700 | Eventos de difusión para el uso responsable de las TIC realizados | 2 |  | 1
Planeación - Enlace TICS | Realizar jornadas de capacitación virtual en temas de uso responsable y seguro de las TICS, TICS con enfoque diferencia y Seguridad y provacidad de la información | Número de jornadas realizadas | Planillas de asistencia y registro fotografico | 1 |  | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2302059 | Servicio de educación informal en uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 230205900 | Personas de la comunidad sensibilizadas en uso responsable y seguro de las TIC | 200 |  | 50 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
[20 empty] | 2302065 | Servicio de Educación informal sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con enfoque diferencial | 230206500 | Personas con enfoque diferencial capacitadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 100 |  | 25
[20 empty] | 2302066 | Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información | 230206600 | Personas capacitadas para en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información | 200 |  | 50
Planeación - Enlace TICS | Elaborar Base datos de los equipos tecnológicos de la administración municipal | Número de bases de datos | Bases de datos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  |  | 0401073 | Bases de datos de la Temática de Tecnología e Innovación | 040107300 | Bases de datos de la Temática de Tecnología e Innovación Generadas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD

## GESTIÓN DEL RIESGO (hidden)
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
UMATA
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | CODIFICACIÓN PROGRAMA | META DE BIENESTAR | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
[13 empty] | POR UN TERRITORIO AMBIENTALMENTE CONSERVADO | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS |  |  |  | 4503001 | Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias | 450300100 | Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | Tasa de bomberos por habitante | 843 |  | 674
[23 empty] | Actualizar, Socializar e implementar Política Pública de Gestión del riesgo de Desastres del Municipio | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Fortalecimiento y dotación técnica del Comité de Gestión del Riesgo del Municipio |  | Comité fortalecido y dotado técnicamente | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
[20 empty] | 4503002 | Servicio de educación informal | 450300200 | Personas capacitadas | 1200 |  | 300 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Capacitaciones en gestión del riesgo de desastres en las instituciones educativas |  | Estudiantes beneficiados | 800 |  | 200 | [14 empty] | 0
[20 empty] | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 450300400 | Emergencias y desastres atendidas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Inventario y monitoreo de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo |  | Inventario y monitoreo realizado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Actividades enfocadas a la prevención de desastres y escenarios de riesgos en el municipio del Carmen de Apicalá |  | Actividades realizadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Incremento de la fuente de recursos para poner en marcha los programas de gestión y prevención de riesgos |  | Recursos incrementados | 120296471 |  | 30074117.75 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Apoyo a las familias damnificadas mediante la entrega de materiales de construcción |  | Familias beneficiadas | 30 |  | 8 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Dotaciones realizadas al Cuerpo de Bomberos del Municipio |  | Dotaciones realizadas | 3 |  | 1 | [14 empty] | 0
[20 empty] | 4503006 | Infraestructura para alojamiento temporal adecuada | 450300600 | Infraestructura para alojamiento temporal adecuada | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
[20 empty] | 4503012 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 450301200 | Solicitudes tramitadas | 120 |  | 30 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes | 300 |  | 250
[22 empty] | 450301201 | Solicitudes tramitadas en jornadas de atención móviles | 40 |  | 10 | [14 empty] | 0
[22 empty] | 450301205 | Brigadas realizadas en el exterior | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD

## Hoja1
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
OTROS RECURSOS
NO REQUIERE DE RECURSOS