## SALUD
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción
Secretaria de Salud
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el seguimiento y vistas de campo al 100% de los eventos de interés en salud publica según los lineamientos y protocolos del INS. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 19 | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | SALUD CON EFICIENCIA |  |  |  | 1903025 | Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | 190302500 | Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad | 7.3% |  | 5.3%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el apoyo a la Atención del 100% de los brotes y epidemias que se presenten en el municipio. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizando el funcionamiento efectivo del COVE de manera mensual para realizar análisis de los eventos de interés en salud pública. | Número | Acta o informe Tecnico | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Efectuar el 100% de las unidades de análisis municipales en los eventos de interés en salud pública y participar en las unidades de análisis convocadas por el departamento según lineamiento y protocolos del instituto nacional en salud. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realización de las búsquedas activas comunitarias y realizar seguimiento al reporte oportuno de las búsquedas activas institucionales de acuerdo a los lineamientos y protocolos establecidos por el INS. | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en la consolidación semanal de los eventos de notificación obligatoria en interés de salud pública , tanto colectivos como individuales . | Número | Acta o informe Tecnico | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 1800000 | [6 empty] | 1800000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en la Tabulación de los eventos notificados de interés en salud pública | Número | Acta o informe Tecnico | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el seguimiento a la IPS municipal a los diferentes programas de P Y P según resolución 3280 del 2 de agosto de 2018 . | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la Actualización de la información del documento (Análisis de la situación en salud ASIS) para la vigencia 2020. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, mediante la capacitación a personal asistencial y de vigilancia epidemiológica de las UPGD sobre los eventos de interés en salud pública, según lineamiento. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el cargue de la información en la programación , seguimiento y evaluación del plan de acción en salud, en la plataforma SISPRO. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [25 empty] | 3500000 | [6 empty] | 3500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Apoyar la coordinación, ejecución y evaluación del plan de salud publica. | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 3500000 | [6 empty] | 3500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, en el apoyo a los mecanismos de concertación, deliberación y toma de decisiones del sector salud, establecidos en el ente territorial, incluyendo los mecanismos de participación social en salud (COPACOS, VEEDURIAS CIUDADANAS, Y CTSSS). | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Aportar al Desarrollo de capacidades para la implementación , programación y ejecución de la politica de participación social en salud durante la vigencia 2021, | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 1500000 | [6 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, en el monitoreo y evaluación de los indicadores de metas de resultados de alto impacto en salud, propuestos en el plan de salud territorial. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | 2500000 | [6 empty] | 2500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, en el monitoreo y evaluación de los indicadores intermedios en las metas de producto del plan de salud territorial. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades en el Seguimiento, avaluación y control, al desarrollo de los proyectos del plan de salud pública en las actividades propuestas en el componente operativo anual para ala vigencia 2021. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, en el Seguimiento, y control de los recursos de salud pública. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | 2500000 | [6 empty] | 2500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en el seguimiento y control a las EPS del régimen subsidiado y cumplimiento en el cargue de la información de conformidad a lo normado en la circular 001 de 2020 de la superintendencia nacional de salud, Decreto 780 de 2016 y demás normatividad vigente. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 8000000 | [6 empty] | 8000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en el apoyo a la secretaria de Salud, en la elaboración del informe de Inspección, Vigilancia y Control, IVC 2021, relacionada con la gestión de la auditoría realizada a las EPS del Régimen subsidiado, y cargue al aplicativo diseñado por el Departamento de la Secretaria de Salud Departamental. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 8000000 | [6 empty] | 8000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en la asistencia técnica y administrativa, de acuerdo con las instrucciones recibidas para consolidar y suministrar la información que la dependencia deba presentar periódicamente a otras entidades de orden departamental o nacional, y a los diferentes órganos de control (Informe a las superintendencias Nacional de Salud- Secretaria Departamental). | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 8000000 | [6 empty] | 8000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en el seguimiento y evaluación a los procesos establecidos en la resolución 4622 de 2016 y demás normatividad vigente para el manejo de la base de datos de los afiliados al Régimen Subsidiado. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 8000000 | [6 empty] | 8000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Desarrollo de capacidades, en la presentación de los informes que le sean solicitados por las autoridades administrativas y de control en relación con la gestión de la secretaria de salud . | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 8000000 | [6 empty] | 8000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en la realización de los informes correspondientes a los cuatro trimestres de la Vigencia 2021 a presentar ante la Secretaria de Salud Departamental, de análisis de registros individuales de prestación de servicio de salud- RIPS, por atenciones prestadas por la ESE Hospital nuestra Señora del Carmen a los usuarios no asegurados al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pertenecientes al SISBEN nivel I Y II . | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en la validación de los formularios de afiliación que requieran las EPS , y Registrar en la base de datos la información de los afiliados incluidos en los formularios validados a cada una de las EPS. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en la promoción de información referente al proceso de aseguramiento. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, Gestión documental en archivo de salud y apoyo en el proceso de certificación del municipio. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, a través de la administración, cruce y depuración del base de datos de las EAPB que hacen presencia en el municipio. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 14300000 | [6 empty] | 14300000
Martha Cecilia Yara Lozada | Contribuir al Desarrollo de capacidades institucionales, para el mejoramiento continuo en los procesos de gestión en salud , mediante la adquisición de herramientas técnicas que permitan el desarrollo idóneo y oportuno de actividades rutinarias en el manejo de fuentes de información . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 8150000 | [6 empty] | 8150000
Martha Cecilia Yara Lozada | Fortalecimiento a la prestación de los servicios de apoyo a la gestión de la autoridad sanitaria en procesos técnicos y operativos de eventos de intereses en salud publica en el municipio de Carmen de Apicalá Tolima 2021 . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 15000000 | [6 empty] | 15000000
[20 empty] | 1903027 | Servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de gestión integral del riesgo | 190302700 | Informes de evaluación, aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo realizados | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en la elaboración mensual de las actas de análisis de las PQR en salud, según el reglamento del SAC – sistema de atención al ciudadano. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 1903028 | Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 190302800 | Preguntas Quejas Reclamos y Denuncias Gestionadas | 160 |  | 40 | [7 empty] | 2300000 | [6 empty] | 2300000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, en la Proyección y preparación de informes y respuestas que deba ´presentar la administración local a otras instancias que tienen relación con salud pública. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 2800000 | [6 empty] | 2800000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar apoyo a la UPGD sobre el manejo del aplicativo SIVIGILA. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 1903031 | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | 190303100 | Informes de evento generados en la vigencia | 48 |  | 12 | [7 empty] | 1800000 | [6 empty] | 1800000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el seguimiento a la calidad del dato, funcionamiento y reporte semanal oportuno del SIVIGILA. | Número | Acta o informe Tecnico | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 2500000 | [6 empty] | 2500000
[20 empty] | 1903038 | Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis | 190303801 | Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
| YA SE CUMPLIO | [18 empty] | 1905015 | Documentos de planeación | 190501500 | Documentos de planeación elaborados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Índice de pobreza multidimensional (IPM) | 20.7% |  | 18.7%
| YA SE CUMPLIO | [20 empty] | 190501501 | Planes de salud pública elaborados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
[22 empty] | 190501502 | Documentos de planeación en salud pública para atención de emergencias y desastres elaborados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Necesidades básicas insatisfechas (NBI) | 8.2% |  | 6.2%
[20 empty] | 1905019 | Servicio de educación informal en temas de salud pública | 190501900 | Personas capacitadas | 2000 |  | 500 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de la salud mental en los diferentes cursos de vida, a través de actividades en salud referente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [11 empty] | 1905020 | Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | 190502000 | Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas | 8 |  | 2 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | N° de casos de menores de 18 años con consumo de SPA | ND |  | 0
0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar capacitación y seguimiento a las EAPB, frente a las disposiciones de la Circular Externa 002 de 2018, emitida por la Superintendencia de Salud para la atención integrada e integral de las personas con problemas y/o trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 190502001 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | 1000 |  | 250 | [8 empty] | 1400000 | [5 empty] | 1400000
[21 empty] | Levantar Línea Base de consumo de SPA en adolescentes |  | Línea base de información construida | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el acompañamiento al comité de convivencia estudiantil apoyando su funcionamiento mediante reuniones trimestrales y realizando canalización de casos de mayor importancia. | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Escuela de Padres en cada I.E para generar CAP en prevención de SPA |  | Escuelas de Padres Ejecutadas | 1 |  | 1 | [8 empty] | 100000 | [5 empty] | 100000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el acompañamiento al comité consultivo apoyando su funcionamiento mediante reuniones trimestrales y realizando canalización de casos de mayor importancia. | número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 100000 | [5 empty] | 100000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar tres reuniones con el comité de SPA involucrando los agentes psicosociales, 1) formulación del plan territorial contra el consumo de drogas y socialización de rutas de atención en salud mental 2) seguimiento al plan territorial 3) evaluación del plan territorial. | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Reactivación y Promoción del Comité de Prevención del Consumo de SPA |  | Comité reactivado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
| No se programa actividad | [19 empty] | Reporte verificado de los casos notificados por consumo de sustancias psicoactivas |  | Reportes realizados | 16 |  | 4 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar en el municipio de Carmen de Apicalá el seguimiento en la implementación de atenciones dispuestas en la resolución 2175 de 2015 | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | 190502100 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Razón de Mortalidad Materna x 100.000 NV | 0 |  | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el funcionamiento del comité de salud sexual y reproductiva. | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Diseñar una estrategia informativa con el entorno educativo , donde a través de 3 jornadas se interactúe con la población estudiantil, en temáticas como: métodos de planificación familiar, salud sexual responsable, y promoción de la consulta del joven , enfatizando el proyecto de vida a través de una salud sexual responsable. | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | [13 empty] | 190502101 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | 1500 |  | 375 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Razón de Morbilidad Materna Extrema x 1.000 NV | 10% |  | 7%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades durante el periodo gestacional, en especial la SIFILIS , a través de una actividad informativa, dirigida al entorno comunitario , donde el personal de salud de a conocer la importancia en la adherencia a los controles prenatales , y las atenciones tempranas en salud comprendidas para el periodo gestacional. | número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas de tamización de Sífilis en la zona urbana y Rural |  | Jornadas de tamización realizadas | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Sífilis gestacional x 1.000 NV | 20% |  | 14%
Martha Cecilia Yara Lozada | Apoyar la implementación y adopción de la ruta de atención integral materno perinatal a través de la realización de la estrategia de los 1000 primeros días. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Implementar la estrategia de captación temprana de Gestantes a través de caracterización poblacional |  | Gestantes Atendidas | 20 |  | 5 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [10 empty] | Porcentaje de Embarazos en Menor de 14 años | 0 |  | 0
| No se programa actividad | [19 empty] | Aperturar el servicio de consulta Preconcepcional |  | Consulta Preconcepcional aperturada | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo | 9.9 |  | 6.9
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de embarazos en el curso de vida de la adolescencia, a través de una estrategia informativa con el entorno educativo , donde a través de 3 jornadas se interactúe con la población estudiantil, en temáticas como: métodos de planificación familiar, salud sexual responsable, y promoción de la consulta del joven , enfatizando el proyecto de vida a través de una salud sexual responsable. | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | [12 empty] | Implementación de un taller de atención integral en salud sexual y reproductiva para las victimas del conflicto armado |  | Taller implementado | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
| No se programa actividad | [19 empty] | Implementar en el 100% de las IE la consulta diferenciada del Adolescente |  | Cobertura de IE con consulta Diferencia para adolescentes y jóvenes | 7 |  | 2 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Porcentaje de embarazos con 4 o más controles Prenatales | 88% |  | 98%
| No se programa actividad | [19 empty] | Implementar la estrategia de Botiquines de Primeros Auxilios Sexuales para adolescentes en los Colegios del municipio |  | Sedes educativas con la estrategia implementada | 7 |  | 2 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Porcentaje de Partos Institucionales | 100% |  | 100%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, realizando una estrategia articulada con el sector educativo, la cual conste de dos (2) tutoriales por parte de los profesionales de la salud, todo lo referente a las enfermedades de transmisión sexual . | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas anuales de educación en salud sexual a Trabajadoras sexuales sobre prevención de VIH - ETS |  | Jornadas de Educación realizadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad Perinatal y neonatal tardía x 1.000 NV | 51.2% |  | 35.8%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de ITS-ETS en los diferentes cursos de vida, a través de una actividad informativa, dirigida al entorno del hogar, la cual conste de dar conocer, factores de riesgo, hábitos protectores, diagnóstico y manejo de patologías asociadas a ITS-ETS, apoyo psicosocial y disminución de estigma social, así mismo dar a conocer la ruta de atención para toma de muestras ante exposiciones de riesgo. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas de Sensibilización sobre la prevención del VIH en jóvenes |  | Jornadas realizadas | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de VIH x 100.000 Hab | 44.8% |  | 31.3%
| No se programa actividad | [19 empty] | Implementar el Programa Maternidad Segura |  | Programa creado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de mortalidad por VIH/sida | 0 |  | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la socialización de las rutas de atención en salud para la población en situación de desplazamiento y demás víctimas, (ruta de atención para la afiliación, ruta de mis derechos primero, ruta de atención en salud mental y atención psicosocial, ruta de violencia sexual, violencia de género, y el auto 006). | número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Implementar la ruta de atención integral a las víctimas de violencia sexual con enfoque diferencial y poblacional |  | Ruta de atención implementada | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años | 40.5% |  | 28.3%
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, la inspección, vigilancia y control, a través de dos visitas de seguimiento, por paciente psiquiátrico, con intervalo de 2 meses y Dentro de una de estas visitas se realizará psico- educación en salud. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 1905022 | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas | 8 |  | 2 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [10 empty] | Tasa de Suicidio x 100.000 Hab | 11.2% |  | 7.8%
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, la inspección, vigilancia y control, en la actualización del libro de avecindamiento y realización de una visita si se registran casos. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la Verificación mensual a la IPS del municipio, del reporte oportuno de las fichas 875 y 356. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Elaboración y entrega de informe a la dirección de salud pública – programa salud mental cada tres meses. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la elaboración de dos informes semestrales del consejo de salud mental, sobre gestión y funcionalidad y uno del comité de SPA de forma anual sobre el avance y cumplimiento del plan territorial, estos informes deben ser socializados ante el consejo municipal al finalizar la ejecución del COAI vigencia 2021. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Fomentar el funcionamiento del club de apoyo a pacientes epilépticos y cuidadores a través de dos sesiones de educación psicosocial, disminución de estigma social, factores protectores, autocuidado, manejo de tratamiento y adherencia las actividades culturales. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Fomentar el funcionamiento del club de apoyo a pacientes psiquiátricos y cuidadores, a través de dos (2) sesiones de educación psicosocial, disminución de estigma social, factores protectores, autocuidado, manejo de tratamiento y adherencia a las actividades culturales. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el funcionamiento de la Red de apoyo de en salud mental en suicidio, SPA y violencias mediante 3 sesiones educativas abordando cada temática. | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la caracterización de los eventos de interés en salud mental con su respectivo análisis. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar actualización del plan de conducta suicida del municipio según lineamientos de la secretaria de salud Departamental. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Aplicación de tamizaje a través de los instrumentos AUDIT, ASSIST, QRC, SRQ, Y APGAR familiar en las personas y familias que presenten factores de riesgo en evento de salud mental, creando una red de apoyo donde se realice seguimiento psicosocial de forma trimestral , y se desarrollen 5 encuentros para el fortalecimiento de la capcidad de resilencia , autoestima y orientación del proyecto de vida. | Número | Acta o informe Tecnico | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de la salud mental en los diferentes cursos de vida , a través de una actividad en salud , la cual conste de dar a conocer, cuidados para mantener una conducta mental sana ante la situación actual de salud “COVID 19”, prevención de Violencias en el entorno familiar, prevención de consumo de sustancias psicoactivas desde edades tempranas y temáticas alusivas a estilos de vida saludables . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de la salud mental en los diferentes cursos de vida , a través de un centro de escucha , donde a través de WhatsApp se canalicen de forma continua y permanente, los eventos asociados a la salud mental, brindando asesoría por parte del equipo interdisciplinario y primeros auxilios psicosociales . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de la salud mental en los diferentes cursos de vida, a través de una actividad en salud , donde se de a conocer todo lo concerniente a los primeros auxilios psicológicos y como ponerlos en práctica ante una situación de emergencia. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades en la caracterización y aplicación del cuestionario de riesgo CIR a los pacientes en casos de intento de suicidio, con un mínimo de dos visitas de seguimiento por cada caso presentado, con intervalo de dos meses, y realizar seguimiento si se presentaron casos de suicidio consumado en la vigencia 2020, o si se presentan en el desarrollo del año 2021, con un lapso mínimo de 2 meses entre los 2 seguimientos utilizando el formato CIR, (Cuestionario de indicadores de riesgo) y realizar canalización. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar 3 reuniones con el consejo de salud mental, involucrando los agentes psicosociales 1) Para Realizar Reactivación de la Red y socializar las rutas de atención en salud mental 2) Formulación del plan de acción de la Red 3) Dar seguimiento al plan de acción y evaluación. | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 190502201 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | 400 |  | 100 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Acompañamiento a la población víctima del conflicto armado (desplazados) que requiere apoyo psicosocial, mediante la búsqueda institucional, comunitaria ,y registrar la atención psicosocial a la población en situación de Desplazamiento . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una campaña de sensibilización frente a factores de riesgo que potencializan los eventos de interés en salud mental. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Socialización de la política pública en salud mental a la ESE municipal y EAPB que hacen presencia en el municipio . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Documentos de planeación |  | Documentos de Planeación elaborados (Política Municipal de Salud Mental) | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades en la Actualización el censo vigencia 2021 de pacientes que han requerido atención psiquiátrica de la zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1400000 | [5 empty] | 1400000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la caracterización y censo de los pacientes en casos de epilepsia de la zona urbana y rural con un intervalo de tres meses. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la socialización de las rutas de atención en salud para la población en situación de desplazamiento y demás víctimas, (ruta de atención para la afiliación, ruta de mis derechos primero, ruta de atención en salud mental y atención psicosocial, ruta de violencia sexual, violencia de género, y el auto 006). | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas de información en el entorno educativo, comunitario e institucional sobre las Rutas de Atención Integral en salud mental |  | Jornadas de información realizadas | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Intento de suicidio x 100.000 Hab | 101% |  | 70.7%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realización de una estrategia de inteligencia vial, articulada por la comisaria de familia, inspección de policía, y oficina de salud pública, donde se fomente el autocuidado, y conductas protectoras en la vía, propendiendo la preservación de la vida y disminución de accidentes de tráfico. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Programa para la prevención de la violencia y buen trato |  | Programa implementado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [10 empty] | Tasa de Homicidios x 100.000 Hab | 56.3% |  | 39.4%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar dos actividades en salud dirigidas a la prevención de la violencia de genero en el entorno educativo y comunitario . | Número | Acta o informe Tecnico | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de la salud mental en los diferentes cursos de vida , y la ocupación y aprovechamiento del tiempo libre a través de una actividad lúdico educativa, dirigida al entorno del hogar, fortaleciendo los factores protectores para el mantenimiento de la autoestima y fortalecimiento de la capacidad de resiliencia. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el Desarrollo de capacidades, la inspección, vigilancia y control, en el Seguimiento al 100% de los casos de violencia, (2 visitas por cada caso, que cumpla con los requerimientos realizados en la ficha 875) según formatos de la SSD. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Fortalecer el 100% de las Instituciones en la implementación de las Rutas para la Atención Integral de la violencia con enfoque de Género |  | Jornadas de socialización de las rutas de atención integral a la violencia | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de violencia de Género e Intrafamiliares x 100.000 Hab | 225.2% |  | 125.2%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de la salud mental en los diferentes cursos de vida , a través de la socialización de las rutas de atención en salud mental (RIA para convivencia Escolar, RIA abuso sexual, RIA acoso escolar, RIA SPA, RIA maltrato infantil, RIA VIF, RIA para NNA, RIA a conducta suicida). | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la socialización de las rutas de atención en salud mental ante el comité de SPA, Red de salud mental y mecanismos de concertación. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar capacitación en el entorno comunitario frente a que son las enfermedades huérfanas , tratamiento de estas, y la no estigmatización de los pacientes . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 1905023 | Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes | 190502300 | Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas | 12 |  | 3 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Conmemorar fechas representativas de las enfermedades crónicas no transmisibles, incidiendo en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades del sistema circulatorio de la siguiente manera: 1) Realizar la conmemoración del Día de la hipertensión Arterial ; a traves de (1) una actividad informativa dirigida a la población en general, donde se dé a conocer los factores de riesgo de la HTA , hábitos protectores para la prevención de la HTA, importancia de la alimentación baja en sal, y realización de actividad física. 2)Conmemorar el día mundial sin tabaco incidiendo en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades del sistema circulatorio, a través de una actividad informativa, dirigida al entorno educativo, la cual conste de un video promocional frente a los riesgos del consumo de tabaco, efectos nocivos para la salud, cáncer de pulmón y el fortalecimiento de hábitos protectores en el nucleó familiar. 3) Conmemorar el día de la prevención de la diabetes mellitus y la obesidad, mediante la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, a través de dos (2) cardio rumbas. 4) Celebración de la semana de los estilos de vida saludable el día 24 de septiembre, incidiendo en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades del sistema circulatorio, a través de una jornada informativa, dirigida al entorno comunitario, donde se promocione la realización de actividad física, alimentación saludable, consumo bajo de azúcar y sal, no consumo de alcohol y tabaco. | Número | Acta o informe Tecnico | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio X 100.000 Hab. | 26.5% |  | 18.5%
[22 empty] | 190502301 | Personas atendidas con campañas de promoción sobre condiciones crónicas prevalentes | 1000 |  | 250 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por Enfermedades Hipertensivas x 100.000 Habitantes | 37.2% |  | 26%
[21 empty] | Realizar jornadas de Información en el entorno educativa y Comunitario sobre reducción del consumo de sal y azúcar |  | Jornadas de información realizadas | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar Inspección, vigilancia y control mediante una (1) visitas a las IPS y EAPB, verificando que se esté promocionando hábitos y estilos de vida sanos para la salud bucal , así como la prestación del servicio de odontología. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Implementar el programa de hábitos de vida saludable |  | Programa implementado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la Reactivación y funcionamiento del comité de estilos de vida saludable de manera trimestral, para un total de 4 reuniones en la vigencia 2020. | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Conmemorar fechas representativas de las enfermedades crónicas no transmisibles, incidiendo en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades del sistema circulatorio de la siguiente manera: Celebración de la semana de los estilos de vida saludable el día 24 de septiembre, incidiendo en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades del sistema circulatorio, a través de una jornada informativa, dirigida al entorno comunitario, donde se promocione la realización de actividad física, alimentación saludable, consumo bajo de azúcar y sal, no consumo de alcohol y tabaco. | Número | Acta o informe Tecnico | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas de actividad física mensuales en la zona urbana y/o rural en el entorno comunitario |  | Jornadas de Actividad Física ejecutadas | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por Diabetes Mellitus X 100.000 Hab. | 45% |  | 31.5%
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión de conocimiento en el comportamiento de eventos de interés en salud pública del municipio realizando una (1) unidad de análisis en morbi-mortalidad de pacientes con patología de hipertensión arterial y diabetes mellitus. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Desarrollar campañas educativas para la promoción de factores protectores de enfermedades crónicas no transmisible |  | Campañas realizadas | 8 |  | 2 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una jornada de salud informativa, dirigida al sector educativo, donde se dé a conocer todo lo concerniente a las patologías crónicas de Hipertensión arterial y diabetes mellitus, despejando dudas, orientando en hábitos protectores, factores de Riesgo ante virus COVID 19, manejo de las patologías, y rutas de atención. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas de información en salud sobre moderación del consumo de Alcohol y Tabaco en el entorno educativa y comunitario |  | Jornadas de información realizadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Reducir en 30% la Tasa de Mortalidad por Cáncer en menor de 18 años | 0 |  | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar Inspección, vigilancia y control mediante el seguimiento mensual a las EAPB de las usuarias que presentaron citologías anormales. | Número | Acta o informe Tecnico | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | Realizar jornadas de prevención de cáncer en la mujer |  | Jornadas de prevención realizadas | 8 |  | 2 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por Cáncer de mama X 100.000 Mujeres | 45.3% |  | 31.7%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, y cáncer de próstata, a través de una actividad informativa, dirigida al entorno comunitario, la cual conste de una jornada de promoción de toma de citología, toma de examen de la próstata y autoexamen de mama, donde el personal de salud, sensibilizara en temáticas de importancia de la detección temprana de alteraciones, adherencia al tratamiento oportuno, y ruta de atención para acceder a los servicios de salud . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 Mujeres | 45.3% |  | 31.7%
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en el Fortalecimiento de la sala ERA a través del seguimiento en el funcionamiento de la sala ERA y una capacitación a personal asistencial frente a los hallazgos evidenciados . | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 1905024 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | 190502400 | Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una jornada informativa para la prevención de enfermedades parasitarias y diarreicas, dirigida al entorno comunitario, donde se dé a conocer por parte del personal profesional de la salud, hábitos protectores como los son; manejo adecuado en el consumo del agua, lavado de manos, e importancia del esquema de vacunación. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 190502401 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | 600 |  | 150 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de EDA en Población General x 100.000 Hab. | 4901% |  | 3431%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el seguimiento periodico de los resultados de las muestras de agua , en los diferentes acueductos municipales. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Realizar vigilancia estricta de la calidad del agua potable en el municipio |  | Vigilancias realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1800000 | [6 empty] | 1800000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por EDA en menor de 5 años x 1.000 NV | 0% |  | 0%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la Identificación y gestión oportuna de vulnerabilidades, factores de riesgo , riesgos acumulados , y alteraciones que inciden en la salud de la mujer gestante y menores de 5 años, a través de la caracterización y seguimiento a la red comunitaria de unidades AIEPI existentes en el municipio de Carmen de Apicalá | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Reactivar el Funcionamiento de las Unidades AIEPI en las veredas donde exista concentración de niños menores de 5 años |  | Unidades AIEPI operando | 40 |  | 10 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la gestión oportuna de vulnerabilidades, factores de riesgo , riesgos acumulados , y alteraciones que inciden en la salud de la mujer gestante y menores de 5 años, a través de la capacitación y fortalecimiento a la red comunitaria de unidades AIEPI existentes en el municipio de Carmen de Apicalá mediante jornadas educativas | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
| No se programa actividad | [19 empty] | Realizar procedimientos de esterilización a caninos y felinos para controlar la reproducción animal |  | Esterilizaciones realizadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia X 100.000 Hab. | 695.4% |  | 486.7%
| No se programa actividad | [19 empty] | Realizar la estimación de población de perros y gatos en todo el Municipio |  | Censo realizado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo en la prevención de Accidentes por mordedura de animales potencialmente transmisores de rabia , realizando una actividad informativa dirigida al entorno del hogar, donde se dé a conocer por parte del personal profesional de la salud ,los factores de riesgo ante este evento , medidas preventivas para la mitigación de eventos, importancia de la vacunación antirrábica, responsabilidades en la tenencia de mascotas , manejo adecuado ante mordeduras y socialización de la ruta de atención ante la ocurrencia del evento. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Jornada anual de vacunación de caninos y felinos |  | Jornadas de vacunación de caninos y felinos ejecutadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Desarrollar la estrategia vivienda saludable( vivienda como espacio vital- ojo con las plagas). , a través de dos jornadas informativas , dirigido a los entornos comunitario, del hogar, y laboral , donde se dé a conocer por parte del personal profesional de la salud ,los factores de riesgo en cada uno de estos entornos, medidas preventivas para la mitigación de eventos, manejo adecuado ante mordeduras de serpientes, y presencia del caracol africano.Socializando las rutas de atención ante la ocurrencia de eventos de accidentes ofídicos e intoxicaciones . | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Realizar campañas de educación en salud ambiental |  | Campañas realizadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
| No se programa actividad | [19 empty] | Formulación y adopción de la plan integral de salud ambiental |  | Plan integral formulado y adoptado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una jornada informativa para la prevención de enfermedades parasitarias y diarreicas, dirigida al entorno comunitario, donde se dé a conocer por parte del personal profesional de la salud, hábitos protectores como los son; manejo adecuado en el consumo del agua, lavado de manos, e importancia del esquema de vacunación. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Estrategia en los Hogares del Municipio frente al lavado de manos y uso de tapabocas |  | Hogares con prácticas seguras para el consumo de agua | 1000 |  | 250 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por IRA en menor de 5 años x 1.000 NV | 0% |  | 0%
[21 empty] | Realizar jornadas de Educación en el entorno educativo y comunitario sobre seguridad Vial |  | Jornadas de Educación realizadas | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito x 100.000 hab. | 0% |  | 0%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en el fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo, realizando la actualización de la caracterización de la población laboral informal de la zona urbana, identificando factores de riesgo, y realizando capacitación frente a su mitigación, así como la promoción y la adherencia al SGSSS Y SGSST. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 1905025 | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral | 190502500 | Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Cobertura de Afiliación en Riesgos Laborales | ND |  | 50%
[22 empty] | 190502501 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral | 400 |  | 100
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una estrategia informativa dirigida al sector laboral informal, la cual conste de una capacitación en lo relacionado a la adopción e implementación del protocolo de bioseguridad, para el funcionamiento del sector económico. | número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas de información en salud sobre prevención de Accidentes Laborales y Enfermedad Laboral en entorno laboral |  | Jornadas realizadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1546476 | [5 empty] | 1546476
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la Actualización del Diagnostico económico municipal, en base a la caracterización de la población informal, y las actividades económicas a nive territorial. | número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Documentos de planeación |  | Documentos de Planeación elaborados (Política Pública de Salud Laboral) | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una estrategia informativa dirigida al sector laboral informal, la cual conste de una capacitación en lo relacionado a la adopción e implementación del protocolo de bioseguridad, para el funcionamiento del sector económico. | número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Realizar acciones de educación y sensibilización social dirigidos al fomento del autocuidado y prevención de accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo a los perfiles epidemiológicos, mediante campañas de difusión y comunicación, junto con las ARL |  | Acciones realizadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la socialización del Decreto 1757 de 1994, dirigida al entorno laboral (empleados de la alcaldía municipal) | Número | Acta o informe Tecnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades emergentes y remergentes asociadas al contagio de agentes patógenos por la vía aérea, realizando 5 Actividades informativas dirigidas al entorno del hogar tanto en el casco urbano como zona rural , donde se dé a conocer por parte del personal profesional en salud , el uso de prácticas protectoras para la prevención de patologías asociadas a IRA-IRAG. | Número | Acta o informe Tecnico | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | [11 empty] | 1905026 | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | 190502600 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Morbilidad por Dengue x 100.000 Hab | 543.6% |  | 380.5%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades emergentes y remergentes asociadas al contagio de agentes patógenos por la vía aérea, realizando una estrategia informativa, la cual conste de 1 programa de Facebook live, donde se interactúe con la población en base a la temática de COVID 2019, Explicando la ruta de atención frente a sintomatología y toma de muestra para confirmación de diagnóstico | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una estrategia articulada con el sector educativo , la cual conste de un tutorial por parte de los profesionales de la salud, uno referente a las caracteristicas de enfermedades respiratorias, sus mecasnimos de contagio, mecasnimos de prevención y manejo. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 190502601 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | 400 |  | 100 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la promoción de hábitos protectores para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, realizando una estrategia informativa, dirigida al entorno comunitario, la cual conste de 3 actividades informativas , con temáticas de; 1) un tutorial referente a importancia de lavado de albercas , utilización de recipientes útiles para el almacenamiento de agua, y eliminación de reservorios inservibles de aguas lluvias.2) tutorial referente a patologías transmitidas por el vector Aedes aegypti y su manejo , 3) concurso la tarea es el Aedes con población escolar. | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | [12 empty] | Implementar la estrategia de Control Social Dengue en el 100% de la zona urbana |  | Estrategia implementada en la zona urbana | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Leishmaniasis Cutánea x 100.000 Hab | 24.9% |  | 17.4%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de hábitos protectores para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores , realizando una estrategia informativa, dirigida al entorno comunitario, la cual conste de la articulación con líderes comunales y sociales. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Diseñar un programa de capacitación en la comunidad en signo y síntomas de alarma de ETV (dengue-malaria-chagas-Leishmaniasis) (NNA) con enfoque diferencial |  | Programa implementado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de hábitos protectores para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en el entorno comunitario, realizando 10 recolecciones de elementos inservibles , 8 en el área urbana y 2 en la zona rural del municipio, a través de la articulación de las entidades y dependencias municipales, así como de los actores comunitarios. | Número | Acta o informe Tecnico | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | [12 empty] | Implementar una estrategia para garantizar la detección oportuna y la atención integral de las personas que tienen tuberculosis, lepra y dengue |  | Estrategia implementada | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9000000 | [6 empty] | 9000000 | [10 empty] | Tasa de Lepra x 100.000 Hab | 11.2% |  | 7.8%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la promoción de hábitos protectores para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en el entorno comunitario, realizando 1 lavatón en el área urbana del municipio, donde el personal de salud realizara la articulación para la promoción, desarrollo y evaluación del impacto de la actividad. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | Implementar una estrategia de educación en entornos saludables en los componentes escolar o de vivienda relacionado con ETV |  | Estrategia implementada | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [10 empty] | Incidencia de Accidente Ofídico | 22.4% |  | 15.6%
[21 empty] | Estrategia en los Hogares del Municipio frente al lavado de manos y uso de tapabocas |  | Hogares con prácticas seguras para el consumo de agua | 1000 |  | 250 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Incidencia de tuberculosis | 44.9% |  | 31.4%
[21 empty] | Apoyar a las la E.S.E con la dotación de EPP para la realización de las acciones de vigilancia en casos sospechosos y confirmados de COVID - 19 |  | Apoyos realizados | 12 |  | 3 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Seguimiento de casos sospechosos y confirmados de COVID - 19 en el municipio
[21 empty] | Fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud de la ESE para la atención de los pacientes sospechosos y confirmados de COVID - 19 |  | Fortalecimientos realizados | 8 |  | 2 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Formular e implementar el Plan de Contingencia para COVID - 19 en sus diferentes etapas. |  | Plan formulado e implementado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar el apoyo a la Realización de monitoreos de evaluación a las coberturas alcanzadas posteriores a jornadas de vacunación | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 1905027 | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | 190502700 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | 8 |  | 2 | [7 empty] | 1800000 | [6 empty] | 1800000 | [10 empty] | Cobertura útil de vacunación | 78.5% |  | 90%
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la Reactivación y funcionamiento del comité PAI de manera trimestral, para un total de 4 reuniones en la vigencia 2020 | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Mediante las líneas de Acción de salud pública, Enfoque diferencial, intersectorialidad y talento humano del modelo integral territorial (MAITE), y la adopción de las rutas Integrales para la promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal, incidir en la gestión del riesgo, en la promoción del servicio de vacunación del programa PAI, a través de la canalización de menores insistentes al servicio de vacunación y el apoyo logístico para realizar vacunación extramural | número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar Inspección, vigilancia y control mediante dos (2) visitas a las EAPB que operan en el municipio para revisar demanda inducida y cortes-de vacunación | Número | Acta o informe Tecnico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 190502701 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | 1000 |  | 250 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar dos (2) visitas de inspección, vigilancia y control, a la operatividad de la red de frio | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Apoyar la realización de las Jornadas Nacionales y Locales de vacunación |  | Jornadas de vacunación realizadas | 8 |  | 2 | [8 empty] | 1200000 | [5 empty] | 1200000 | [10 empty] | Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos | 17.6% |  | 50%
Martha Cecilia Yara Lozada | Capacitación de líderes comunales en la promoción del servicio de vacunación | Número | Acta o informe Tecnico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Realizar jornadas anuales de información en salud sobre manejo de esquema PAI en el entorno comunitario e institucional |  | Jornadas de información realizadas | 8 |  | 2 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [10 empty] | Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente | 98.3% |  | 99%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar la promoción del servicio de vacunación del programa PAI, a través de una estrategia informativa, la cual conste de 3 tutoriales que den a conocer por parte del personal en salud , la ruta de atención para acceder de forma efectiva al servicio , esquema de vacunación y su importancia , y plan de vacunación COVID SARS 19 | Número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar el apoyo logistico en la promoción y desarrollo de las jornadas de vacunación nacionales y municipales. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Apoyar la realización de las Jornadas Nacionales y Locales de vacunación |  | Jornadas de vacunación realizadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
[21 empty] | Jornadas de vacunación a la población migrante |  | Jornadas de vacunación a la población migrante realizadas | 4 |  | 1
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar desarrollo de capacidades, Inspección, vigilancia y control en la Implementación y seguimiento a la resolución 5406 de 2015, seguimiento de la ESE municipal, EAPB , y operadores de primera infancia, evidenciando posibles hallazgos y generación de plan de mejoramiento en su respectivo caso. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 1905028 | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | 190502800 | Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas | 1 |  | 1 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por DNT Aguda en menores de 5 años X 1.000 NV | 0.1% |  | 0%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar desarrollo de capacidades, Inspección, vigilancia y control en la Implementación y seguimiento a la resolución 2465 de 2016, realizando seguimiento de la ESE municipal, EAPB, y operadores de primera infancia, evidenciando posibles hallazgos y generación de plan de mejoramiento en su respectivo caso. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [26 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión de conocimiento, inspección, vigilancia y control, en el seguimiento semanal oportuno y de calidad de datos de eventos de interés en salud pública del municipio, reportados por la UPGD en la plataforma SISVAN. | Número | Acta o informe Tecnico | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 1800000 | [6 empty] | 1800000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo de patologías nutricionales, a través de una estratega informativa la cual conste de 3 jornadas de capacitación a la población laboral de restaurantes municipales, frente a inocuidad en el manejo y la manipulación de alimentos. | número | Acta o informe Tecnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | [13 empty] | 190502801 | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | 400 |  | 100 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Porcentaje de Bajo Peso al Nacer | 6.9% |  | 4.8%
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar Inspección, vigilancia y control en la Implementación y seguimiento al protocolo de bajo peso al nacer, adelantando dos (2) visitas por vigencia para revisión de atención en historia clínica. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Acciones de vigilancia y control del bajo peso al nacer |  | Acciones realizadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de la desnutrición, realizando una actividad informativa, donde se dé a conocer todo lo concerniente a la desnutrición, tipos de desnutrición, signos y síntomas, ruta de atención y manejo de la enfermedad. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Realizar Jornadas de Información en Salud anual sobre reconocimiento de signos de alarma para DNT aguda |  | Jornadas de Información en salud ejecutadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de DNT Crónica en menores de 5 años | 0 |  | 0
| No se programa actividad | [19 empty] | Levantar la Línea base de DNT Crónica en menores de 5 años del Municipio |  | Línea base de información construida | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar Inspección, vigilancia y control, mediante un monitoreo bimensual a las EAPB sobre la suplementación a los menores de 5 años y gestantes. | número | Acta o informe Tecnico | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | Programa en nutrición para madres gestantes y lactantes |  | Programa implementado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 800000 | [5 empty] | 800000 | [10 empty] | Tiempo Promedio meses de Lactancia Materna Exclusiva | 0 |  | 0.03
Martha Cecilia Yara Lozada | Realizar una actividad informativa, frente a la importancia de una buena alimentación en el estado gestacional, y la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. | número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
[21 empty] | Documentos de planeación |  | Documentos de Planeación elaborados (Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional) | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (por cada 100.000) | 0% |  | 0%
[21 empty] | Servicio de nutrición para fortalecer estilos de vida y alimentación saludable |  | Programa de nutrición para fortalecer estilos de vida y alimentación saludable | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años | 0.1% |  | 0%
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la Reactivación y funcionamiento de la mesa de seguridad alimentaria y nutricional de forma trimestral en el marco del comité de política social, para un total de 4 reuniones en la vigencia 2021. | Número | Acta o informe Tecnico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Mesas de seguridad alimentaria y nutricional en especial para la población vulnerable |  | Mesas de seguridad realizadas | 8 |  | 2 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años | 0% |  | 0%
[21 empty] | Establecer una ruta para la atención y el seguimiento de niños, niñas y gestantes identificadas con riesgo nutricional |  | Actualizar la Ruta de atención | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en fortalecimiento del mecanismo de respuesta ante emergencias y desastres en el entorno comunitario, articulando la atención del sector salud, a través de la realización de una simulación y un simulacro ante la ocurrencia de un evento natural como incendio o terremoto. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 1905030 | Servicios de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres | 190503000 | Personas en capacidad de ser atendidas | 4000 |  | 1000 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Tasa de Mortalidad por Ahogamiento y sumersión x 100.000 Hab | 0% |  | 0%
| No se programa actividad | [19 empty] | Realizar jornadas de acompañamiento en la construcción de los Planes de Emergencia en las Instituciones del municipio |  | Jornadas de acompañamiento ejecutadas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Porcentaje de Instituciones con Planes de Emergencias | ND |  | 100%
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en fortalecimiento del mecanismo de respuesta ante emergencias y desastres, realizando una estrategia articulada, donde inicialmente se cree una red de apoyo comunitaria para la atención de eventos naturales, y desarrollando sus capacidades a través de 2 jornadas de capacitación, dando a conocer diferentes tipos de emergencias y desastres, y la activación y adherencia a las de rutas de atención. | Número | Acta o informe Tecnico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [12 empty] | Capacitaciones en temas de gestión del riesgo |  | Personas capacitadas | 800 |  | 200 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | [10 empty] | Mortalidad por emergencias y desastre | ND |  | 100%
[20 empty] | 1905031 | Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 190503100 | Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (ajustada) | 0% |  | 0%
[22 empty] | 190503101 | Personas atendidas con campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | 1000 |  | 250 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de neoplasias, Realizar una jornada de salud informativa dirigida al entorno educativo, donde el personal profesional de la salud, dará a conocer todo lo concerniente a las patologías de Cáncer de Estómago y cáncer de pulmón, Despejando dudas, orientando en hábitos protectores, factores de Riesgo, manejo de las patologías, y rutas de atención. | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 190503102 | Campañas de prevención del cáncer realizadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
[22 empty] | 190503103 | Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
[21 empty] | Aumentar la cobertura en Consulta de Crecimiento y Desarrollo al 95% |  | Jornadas de información para la promoción del Control de Crecimiento y Desarrollo | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de mortalidad en menores de 5 años (ajustada) | 0% |  | 0%
[21 empty] | Estrategia de seguimiento a gestantes de alto riesgo obstétrico |  | Estrategia de seguimiento implementada | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Tasa de Sífilis Congénita x 1.000 NV | 0% |  | 0%
| No se programa actividad | [18 empty] | 1906001 | Hospitales de primer nivel de atención adecuados | 190600100 | Hospitales de primer nivel de atención adecuados | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Porcentaje de población afiliada al sistema de salud | 67% |  | 90%
| No se programa actividad | [18 empty] | 1906005 | Hospitales de primer nivel de atención dotados | 190600500 | Hospitales de primer nivel de atención dotados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Apoyo financiero a el hospital nuestra señora del Carmen para el pago de pasivos laborales de vigencias pasadas en el municipio de Carmen de Apicalá aporte correspondiente a la vigencia 2021 | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Servicio de apoyo financiero al Hospital Nuestra Señora del Carmen |  | Recursos entregados para el saneamiento financiero del Hospital | 400000000 |  | 100000000 | [7 empty] | 130000000 | [6 empty] | 130000000
| No se programa actividad | [18 empty] | 1906022 | Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes | 190602200 | Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Barreras de acceso a servicios de salud | 0.8% |  | 0%
| No se programa actividad | [18 empty] | 1906026 | Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria | 190602600 | Elementos de dotación hospitalaria adquiridos | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0
[20 empty] | 1906030 | Servicio de atención en salud a la población | 190603000 | Personas atendidas con servicio de salud | 10117 |  | 2530 | [14 empty] | 0 | [10 empty] | Población sin aseguramiento en salud | 15.8% |  | 12.8%
Martha Cecilia Yara Lozada | Brindar apoyo logístico para brigadas de salud | Número | Acta o informe Tecnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Servicio de brigadas de salud |  | Brigadas de salud realizadas | 8 |  | 2 | [7 empty] | 23000000 | [6 empty] | 23000000 | [10 empty] | Porcentaje de población víctima del conflicto armado afiliada al sistema de salud | 100 |  | 100%
Martha Cecilia Yara Lozada | Comprometer mediante instrumento jurídico los recursos para garantizar la financiación y operación de la prestación de los servicios de salud, a los afiliados al Régimen Subsidiado en salud en el Municipio de Carmen de Apicalá, para el periodo comprendido del 01/01/2021 al 31/12/2021. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Implementar una estrategia anual para la promoción del Aseguramiento |  | Estrategia implementada | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3862556314 | [5 empty] | 3862556314
Martha Cecilia Yara Lozada | Contratar con el hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio Carmen de Apicalá Tolima, los servicios de salud en forma eficiente y oportuna que incluyan, actividades, intervenciones y procedimientos de promoción diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del primer nivel de complejidad a la población pobre y vulnerable no asegurada en lo no cubierto con subsidios a la demanda incluido el listado censal y población víctima del conflicto armado, del municipio de Carmen de Apicalá Tolima vigencia 2021. | Porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Servicio del Modelo de Atención Integral y Territorial MAITE |  | Modelo implementado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 79043734 | [5 empty] | 79043734 | [10 empty] | Porcentaje de EPS con asistencia técnica en el componente de atención integral a la población víctima del conflicto armado | ND |  | 100%
Martha Cecilia Yara Lozada | Garantizar la gestión del conocimiento y el Desarrollo de capacidades, en el trabajo articulado intersectorial para el manejo de la encuesta SISBEN, en el ingreso de nuevas encuestas, depuración y atención de PQR. | porcentaje | Acta o informe Tecnico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Servicio de promoción y actualización, revisión y retiro del SISBEN del municipio |  | Jornadas realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 18700000 | [6 empty] | 18700000
[21 empty] | Servicio de aseguramiento a la población vulnerable no asegurada |  | Campañas realizadas | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0
Martha Cecilia Yara Lozada | Elaborar base de datos con la población del municipio | Porcentaje | Bases de datos | 50% | 0 | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  |  | 0401006 | Bases de Datos de la temática de Salud | 040100600 | Bases de Datos de la temática de Salud publicadas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD