## GOBIERNO
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
Secretaria General y de Gobierno
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar capacitaciones y orientaciones a la comunidad en temas de acceso a la justicia | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 12 | JUSTICIA DEL DERECHO | POR UNA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ARMONICA | 1202021 | Servicio de educación informal para el acceso a la justicia | 120202100 | Eventos realizados | 8 | 2 | 1 | 50% | OTROS RECURSOS | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [7 empty] | 0 | Se brindo información a la comunidad de nuestro municipio Carmen de Apicalá, realizando campañas de sensibilización, dando a conocer los servicios que se prestan en la comisaria de familia e Inspección de policia en materia de justicia
Inspector de Policia | Difundir información en redes sociales en temas de promoción de los métodos de resolución de conflicto | Número | Piezas de difusión | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33.33% |  |  |  |  | 1203001 | Servicio de divulgación para promover los métodos de resolución de conflictos | 120300100 | Piezas comunicativas elaboradas y difundidas | 24 | 6 | 2 | 33.33% | OTROS RECURSOS | [15 empty] | 0 | Se realizó la entrega de volantes de convivencia, seguridad ciudadana alusivos al respeto, estas divulgaciones tienen como objetivo que los ciudadanos puedan convivir armónicamente y así como promotores en convivencia prevenimos cualquier tipo de incidente que altere nuestras buenas costumbres como ciudadano.
Inspector de Policia | Ofrecer el servicio de atención a la población para la promoción de los métodos de resolución de conflictos | Porcentaje | Listas de asistencia y registro fotográfico | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | [6 empty] | 120300101 | Eventos de divulgación realizados | 8 | 2 | 2 | 100% | OTROS RECURSOS | [15 empty] | 0
[15 empty] | 1203009 | Servicio de educación informal en resolución de conflictos | 120300902 | Ciudadanos capacitados en métodos de resolución de conflictos | 600 | 150 | 150 | 100% | OTROS RECURSOS | [15 empty] | 0 | Se implementó la estrategia de educación informal en resolución de conflictos a la comunidad de nuestro municipio Carmen de Apicalá, realizando campañas de sensibilización, compartiendo un mensaje para convivir en paz con nuestros semejantes, a respetar para que lo respeten, nuestras compañas tienen como objetivo que los ciudadanos puedan convivir armónicamente y en paz.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar Convenio interadministrativo entre la administración municipal y el INPEC | Número contratos y/o Convenios | Convenios e Informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 1206008 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada | 120600800 | Establecimientos de reclusión (nacionales y territoriales) dotados | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 22000000 | [5 empty] | 22000000 |  | 7000000 | [5 empty] | 7000000 | Se realizó Convenio Interadministrativo celebrado con el instituto Nacional Penitenciario y el municipio de Carmen de Apicalá, mediante el cual se adquirieron artículos de aseo y electrodomésticos para el establecimiento carcelario, dando así cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación en conjunto con la Polícia, Ejercito y demás en temas de seguridad ciudadana con la comunidad y funcionarios de la administración | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | POR UNA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ARMONICA | 4501049 | Servicio de educación informal | 450104905 | Capacitaciones realizadas | 8 | 2 | 1 | 50% | OTROS RECURSOS | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | [7 empty] | 0 | Se realizaron jornadas de capacitación en conjunto con las fuerzas públicas del municipio en temas de seguridad
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | META CUMPLIDA | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4501026 | Documentos de planeación | 450102602 | Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Adelantar talleres conjuntos con los establecimientos de comercio, Policía sobre los medios para prevenir el hurto y las líneas de denuncia de los mismos | Número de talleres realizados | Listas de asistencia y registro fotográfico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 4501004 | Servicio de promoción de convivencia y no repetición | 450100400 | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 35 | 9 | 9 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 | 9200000 | 34530000 |  |  |  |  | 45544280 | 89274280 | Se realizaron diferentes procesos de contratación para apoyar a las fuerzas públicas del municipio, mediante el suministro de gasolina y lubricantes para los vehículos de la Policía Nacional, servicio logístico para la atención del personal que apoyo de la Policía Nacional, suministro de elementos de dotación y elementos de campaña para el Ejercito Nacional, contrato de consultoría para elaborar el diagnóstico del estado actual del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y suministro de repuestos y reparación del Parque Automotor a cargo de la Policía Nacional. Por otro lado también se canceló el pago de una recompensa.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Divulgar información a traves de las redes sociales de la administración en temas de prevencion de hurto comercial y residencial y conocimiento de las lineas de denuncia de la Policía | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas, grabaciones de video, audio, poster, actas, oficios e informes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar los diferentes Consejos de Seguridad con las distintas autoridades y fuerza militares de nuestro municipio | Consejos de seguridad realizados | Actas y registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Disponer los procesos contractuales y actos administrativos para entregar herramientas que fortalezcan el Consejo Municipal de Seguridad | Número contratos y/o Convenios | Contratos, convenios, informes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar estudio de seguridad para solicitar la ampliación del pie de fuerza del municipio | Número de estudios realizados | Estudio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar oficio y realizar visita a la Policia Nacional para solicitar la prestación del servicio militar en la Estación del Municipio | Número oficios y visitas realizadas | Oficios, actas y registro fotográfico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo logístico para la atención de personal de la Polícia Nacional para los temas de orden público | Número de apoyos realizados | Contratos, convenios e informes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar actividades pedagógicas con la comunidad en materia de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia | Número de actividades realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la entrega de elementos, equipos y demás elementos necesarios para la seguridad de nuestro municipio, en beneficio de las fuerzas militares y policía | Procesos contractuales realizados | Contratos, convenios e informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Trabajar en conjunto con la Comisaría de Familia e Inspección informando de las actividades lúdicas, recreativas y oferta social que brinda la administración para los jóvenes previniendo así en ellos los riesgos de violencia y delincuencia juvenil | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas, grabaciones de video, audio, poster, actas, oficios e informes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% |  |  |  |  | 4501049 | Servicio de educación informal | 450104904 | Programas de educación informal realizados | 4 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0 | Se trabajo en conjunto con la comisaria de familia para la promoción de programas y estrategias de prevencion en delincuencia juvenil
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar mantenimiento y sostenimiento a las cámaras de seguridad del municipio | Número de mantenimientos realizados | Contratos, convenios, informes y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 450102801 | Cámaras de seguridad mantenidas | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 15000000 | [5 empty] | 15000000 |  | 94380000 | [5 empty] | 94380000 | La Administración Municipal en procura de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana decide recuperar el circuito cerrado de cámaras mediante el proceso de contratación por el cual se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de elementos requeridos según especificación técnica del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del municipio de Carmen de Apicalá.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para la obtención de recursos o presentación de proyectos para la construcción del Coso Municipal | Número de gestiones realizadas | Oficios, informes y proyectos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4501009 | Servicio de sanidad animal en el coso municipal | 450100900 | Animales atendidos en el coso municipal | 80 | 20 | 10 | 50% | OTROS RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | La Administración Municipal celebro contrato de arrendamiento el cual tiene por objeto la entrega en calidad de arrendamiento el Inmueble Finca El Porvenir 2 Vereda Cuatro Esquinas, para el funcionamiento del Coso Municipal del Carmen de Apicalá, permitiendo así que el municipio contase con un sitio óptimo para atender la necesidades relacionadas con la sanidad animal.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Destinar recursos financieros propios para la confinanciación del Proyecto de la Construcción del Coso Municipal | Porcentaje de recursos destinados | Informes financieros | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4501011 | Servicio de apoyo financiero para la construcción del coso municipal | 450101100 | Cosos cofinanciados construidos | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2200000 | 10000000 | [5 empty] | 12200000 | [7 empty] | 0
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la adquisición de equipos tecnológicos para la Comisaria | Procesos contractuales realizados | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4501018 | Comisarías de familia dotadas | 450101800 | Comisarías de familia dotada | 4 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS |  | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | [7 empty] | 0 | Se realizó proceso de contratación para el suministro de equipos de cómputo con licencias e impresoras y scanner para la Administración Municipal entre ellos la Comisaria de Familia e Inspección de Policía, con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad carmelitana.
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la adquisición de equipos tecnológicos y contratación de personal para la Inspección de Policía | Procesos contractuales realizados | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4501041 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 450104100 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada | 4 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS |  | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Definir y socializar los espacios físicos y virtuales de participación ciudadana que permitan involucrar a los actores del Municipio, la ciudadanía en general y demás grupos de interés a través de una comunicación en doble vía de la gestión misional y administración municipal | Número de socializaciones presenciales y virtuales | Listas de asistencia y registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | POR UNA A PARTICIPACION COMUNITARIA MÁS ACTIVA | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 450200100 | Espacios de participación promovidos | 8 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 4900000 | [6 empty] | 4900000 | La administración municipal prestó los servicios de apoyo a la gestión en la coordinación y acompañamiento de las Juntas de Acción Comunal, participación comunitaria, desarrollo comunitario y demás actividades que se requieran, el cual permitió fomentar la participación ciudadana en el municipio desde diferentes campos de acción como lo son las veedurías ciudadanas y las juntas de acción comunal.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asistencia ténica a las juntas de accion comunal para la participación de convocatorias a nivel nacional y departamental | Número de asistencias técnicas realizadas | Oficios, informes y proyectos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo para la elaboración y ejecución del Plan de Participación Ciudadana del Municipio | Porcentaje de elaboración y ejecución del Plan | Plan de Participación Ciudadana elaborado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 450200107 | Iniciativas creadas | 5 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar capacitaciones a las juntas de acción comunal en temas de participación ciudadana, administrativo, financieros entre otros | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | [13 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Invitar a las junta de acción comunal a participar en las convocatorias y capacitaciones de los grupos de interes, JAC y veedores realizadas por parte de la Administración en temas de participacion ciudadana | Número de invitaciones realizadas | Oificios, piezas comunicativas e informativas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 4502034 | Servicio de educación informal | 450203404 | Estrategias implementadas | 7 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | [8 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | Se apoyo a la Administración Municipal en ofrecer un eficiente servicio al cliente a la comunidad mediante la coordinación de los horarios de atención al público y la atención de la comunida por parte del Alcalde Municipal y se implementaron mecanismos de participación ciudadana mediante la identificación de los grupos de interes para su participación en las diferentes eventos de rendición de cuentas por parte de la Entidad.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar gestiones ante la ESAP para ofrecer capacitaciones en temas de interes y de competencia para las veedurías del Municipio | Número de gestiones realizadas | Oficios y/o Convenios | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo institucional y jurídico en la regulación de los mecanismos de participación ciudadana que se presenten en el Municipio | Porcentaje de apoyo brindado | Oficios e Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Dar a conocer la agenda de atención al público por parte del Alcalde a la comunidad para que se formalice el dialogo social entre la comunidad y administración municipal | Agenda realizada y publicada | Agenda de atención al público | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar convenios con las Juntas de acción comunal para entrega de herramientas en beneficio de las vías de sus barrios y veredas | Número de convenios realizados | Convenios e Informes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |  |  |  |  | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 450200113 | Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas | 12 | 3 | 2 | 66.67% | INVERSIÓN | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | Se brindo acompañamiento a las juntas de acción comunal para la participación de convocatorias a nivel nacional
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Diseñar un cronograma de visitas al área urbana y rural del municipio para conocer las inquietudes de la comunidad carmelitana | Número de cronogramas realizados | Cronograma diseñado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Invitar a los niños, niñas y adolescentes a los espacios de participación ciudadana diseñados por la administración para su integración social y participativa | Número de invitaciones realizadas | Oficios | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | [13 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la adecuación del salón comunal del área urbana del municipio | Número de adecuaciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4502003 | Salón comunal adecuado | 450200300 | Salones comunales adecuados | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la construcción de un salón comunal para el área rural del municipio | Número de construcciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4502007 | Salón comunal construido | 450200700 | Salones comunales construidos | 1 | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la dotación de un salón comunal del área urbana del municipio | Número de dotaciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4502008 | Salón comunal dotado | 450200800 | Salones comunales dotados | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la dotación de herramientas tecnológicas para la oficina o ventanilla única de atención al ciudadano del municipio | Número de dotaciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4502015 | Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada | 450201500 | Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas | 1 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | 1900000 | [6 empty] | 1900000 | [7 empty] | 0 | Se realizó proceso de contratación para el suministro de equipos de cómputo con licencias e impresoras y scanner para la Administración Municipal
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la reactivación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia CTPRC | Número de reactivaciones realizadas | Actas, oficios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 450203800 | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | 8 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN | [7 empty] | 0 |  | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | Se realizaron actividades dando cumplimiento a la Ordenanza número 0029 de 2021, por medio del cual se declara la Semana de la Paz y los Derechos Humanos en el Departamento del Tolima, se llevó a cabo la conmemoración el 21 de septiembre, donde se contó con la participación de un total de 25 personas víctimas del conflicto armado.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar actividades en materia de cumplimiento de Derechos Humanos, conmemorar el Derecho Internacional Humanitario y socializarlo en escenarios de paz realizados | Número de actividades realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [14 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar actividades de socialización con la comunidad donde se integren la población victima y reintegrada que pertenezcan o habiten el municipio | Número de actividades realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [14 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Enviar comunicaciones a la Agencia de Reincorporación y Normalización para recibir las instrucciones de como realizar el proceso de reintegración a las personas que se identifiquen como reinsertados | Número de comunicaciones realizadas | Oficios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | [20 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar asistencia ténica a las personas, asociaciones dedicadas a la mineria para realizar su reconversión laboral en otras actividades | Número de asistencias técnicas realizadas | Actas, oficios e informes | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO | 21 | MINAS Y ENERGÍA | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2104021 | Servicio de asistencia técnica para la reconversión socio laboral de personas dedicadas a la minería | 210402100 | Personas asistidas técnicamente | 40 | 10 | 0 | 0% |  |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación en materia de transformación laboral que no sea en actividades de la minería | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | [28 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría en temas de elaboración de proyectos y emprendimientos productivos para las personas dedicadas a la minería | Número de asesorías realizadas | Actas, oficios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 210402101 | Proyectos productivos estructurados | 4 | 1 | 0 | 0% |  |  | 4000000 | [5 empty] | 4000000 | [7 empty] | 0
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC

## TURISMO Y TRABAJO
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Plan de Acción 2021
TURISMO Y TRABAJO
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Diseñar los lineamientos para realizar la reactiviación económica del Municipio | Número de documentos realizados | Plan de reactiviación económica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | 35 | COMERCIO, INDU+C12+Q8 | POR UN CARMEN DE APICALÁ TURISTICA Y PRODUCTIVA | 3502002 | Documentos de lineamientos técnicos | 350200200 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [7 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar base de datos de las ideas de negocio, emprendimientos, microempresas, empresas y/o asociaciones del Municipio | Número de bases de datos realizadas | Base de datos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [13 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación en conjunto con la Cámara de Comercio o la ESAP en materia de competitividad y productividad para los sectores productivos del municipio | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3502008 | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | 350200803 | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | Se brindo asistencia técnica mediante el suministro de elementos y herramientas para el mejoramiento competitivo de sectores productivos
[15 empty] | 3502009 | Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad | 350200901 | Eventos de sensibilización en productividad realizados | 6 | 2 | 1 | 50% | INVERSIÓN | [9 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | Se realizó apoyo y sensibilización mediante el suministro de elementos y herramientas para el mejoramiento competitivo de sectores productivos
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asistencia técnica en temas productivos y comerciales a las ideas de negocio para mejorar y perfeccionar su emprendimiento | Número de asistencias técnicas | Oficios, Formatos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3502017 | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 350201700 | Empresas asistidas técnicamente | 2 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [7 empty] | 0 | Se brindo asistencia técnica por parte de la UMATA para apoyar a pequeños productores emprendedores con sus negocios productivos
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría administrativa y financiera en conjunto con la Cámara de Comercio a los emprendimientos, ideas de negocio y microempresas del municipio para su fortalecimiento y consolidación | Número de asesorías realizadas | Oficios, Formatos e informes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 3502017 | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 350201701 | Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 | Se brindo asistencia técnica mediante el suministro de elementos y herramientas para el mejoramiento competitivo de sectores productivos y emprendimientos
[17 empty] | 350201702 | Nuevos programas desarrollados para el cierre de brechas en el ciclo empresarial | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Dar a conocer a la comunidad los cursos de actividades artesanales ofrecidos por el SENA y demas entidades para fortalecer y consolidar su empredimiento | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 3502024 | Servicio de asistencia técnica para la actividad artesanal | 350202401 | Talleres para el desarrollo de productos y gestión de unidades productivas brindados | 6 | 2 | 2 | 100% | INVERSIÓN |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  | 826600 | [5 empty] | 826600 | Se brindo asistencia técnica mediante el suministro de elementos y herramientas para el mejoramiento competitivo de sectores productivos
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitación en temas productivos y comerciales a la comunidad para mejorar y perfeccionar su emprendimiento, negocio o empresa | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 350202402 | Asistencias técnicas para el fortalecimiento de la actividad artesanal prestadas | 40 | 10 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría administrativa y financiera a la comunidad para la paticipación de convocatorias a nivel nacional y departamental en temas artesanales | Número de asesorías realizadas | Formatos, oficios, proyectos e informes | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3502025 | Servicio de apoyo financiero a la actividad artesanal | 350202501 | Proyectos regionales cofinanciados para el desarrollo artesanal | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | [7 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar ferias o actividades de promoción artesanal en el Municipio | Número de ferias o actividades | formatos, oficios, registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3502027 | Servicio de divulgación de la actividad artesanal | 350202700 | Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados | 3 | 1 | 0 | 0% |  | 25000000 | 20000000 | [5 empty] | 45000000 | [7 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de promoción, organización y consolidación turistica | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 3502045 | Servicio de educación informal en asuntos turísticos | 350204501 | Capacitaciones realizadas | 6 | 2 | 1 | 50% | INVERSIÓN | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | Se contrato el apoyo técnico para realizar diversas actividades en materia de turismo y como representante del sector en otras regiones
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Trabajar en la puesta en marcha de la oficina de turismo | Porcentaje de implementación | Oficina implementada | 50% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  |  | 3502046 | Servicio de promoción turística | 350204600 | Campañas realizadas | 11 | 3 | 2 | 66.67% | INVERSIÓN | [8 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | Se brindó asesoría en materia de turismo cuando se solicitaba por alguna entidad
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesorías para participar en convocatorias o presentar proyectos turisticos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Número de asesorías realizadas | Oficios, Formatos y proyectos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 50% | [6 empty] | 350204602 | Eventos de promoción realizados | 7 | 2 | 1 | 50% | INVERSIÓN |  | 25000000 | 50000000 |  |  |  |  | 75000000 | 58925655 | 12874345 | [5 empty] | 71800000 | Se realizó el alquiler e instalación de elementos decorativos para la iluminación y embellecimiento de algunos sectores en la época decembrina para el desarrollo de la promoción turística en el municipio.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración del Plan Municipal Turistico | Porcentaje de elaboración | Plan elaborado | 50% | 15% | 20% | 10% | 5% | 20% | 40% |  |  |  |  | 3502049 | Servicio de circuito turístico | 350204900 | Recorridos realizados | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 46530000 | 22000000 | [5 empty] | 68530000 | [7 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
[15 empty] | 3502056 | Sendero turístico construido | 350205600 | Senderos construidos | 1 | 1 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
[15 empty] | 3502094 | Documentos de investigación sobre turismo | 350209400 | Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados | 1 | 1 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar una jornada de sensibilización donde se oriente a la comunidad adulto mayor del municipio en temas de pensiones y cajas de compensación | Número de jornadas realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | 36 | TRABAJO | POR UN COMERCIO COMPETITIVO Y DE OPORTUNIDADES | 3601009 | Servicio de divulgación sobre el Sistema General de Pensiones y Cajas de Compensación | 360100900 | Eventos realizados | 4 | 1 | 0 | 0% |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [7 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Prestar el servicio de registro y actualización de la población adulto mayor para la inscripción y viabilización de nuevos subsidios para el adulto mayor | Porcentaje de actualización realizado | Formatos y registros | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  |  |  |  | 3601010 | Servicio de gestión de subsidios para el adulto mayor | 360101000 | Trámites realizados | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | 7000000 | [6 empty] | 7000000 | Se brindaron los servicios de atención y divulgación de la oferta social del Programa Colombia Mayor garantizando la prestación de los servicios mediante el enlace del programa.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Informar a la comunidad adulto mayor acerca de como poder acceder a los subsidios del Programa de Colombia Mayor | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% |  |  |  |  | 3601012 | Servicio de apoyo financiero para el adulto mayor | 360101204 | Personas beneficiadas por el programa de Colombia Mayor o el subsidio al aporte a la pensión | 700 | 400 | 400 | 100% | INVERSIÓN |  | 2700000 | [5 empty] | 2700000 | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | Se apoyo a la población adulto mayor informando las fechas para el pago de dichos subsidios del Programa de Colombia Mayor
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar publicaciones virtuales en las redes sociales acerca de las ofertas de empleo del Municipio y demas entidades públicas o privadas | Númer de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3602002 | Servicios de gestión para generación y formalización del empleo | 360200200 | Eventos realizados | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | Se brindó apoyo mediante la contratación de personal operativo y técnico en situación de vulnerabilidad generando empleo en el municipio. Por otra parte se sigue desarrollando el programa de prácticas laborales
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Ofrecer empleos a la comunidad vulnerable, en condición de discapacidad y jóvenes profesionales (Mi primer empleo) | Número de empleos ofrecidos | Contratos | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100% |  |  |  |  | 3602028 | Servicio de promoción y divulgación para generación y formalización del empleo | 360202800 | Acciones realizadas | 34 | 8 | 8 | 100% | INVERSIÓN |  | 25000000 | [5 empty] | 25000000 | 11040000 | 10960000 | [5 empty] | 22000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Implementar la modalidad de prácticas laborales en la administración municiapal | Número de programas implementados | Convenios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | [20 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo técnico para la conformación y consolidación de organizaciones solidarias en el Municipio | Número de apoyos realizados | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3602003 | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | 360200300 | Emprendimientos solidarios dinamizados | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 3000000 | [6 empty] | 3000000 |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | Se implementó el programa de fomento y fortalecimiento de proyectos productivos mediante capacitaciones integrales en materia de emprendimiento y productividad del núcleo familiar.
[17 empty] | 360200302 | Organizaciones fortalecidas | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar asesorías a la población juvenil en temas de creación de empresas por parte de los jóvenes del Municipio | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 360200304 | Modelo de evaluación del componente de emprendimiento de la ley de empleo y emprendimiento juvenil Implementado | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [7 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría y acompañamiento en conjunto con la UMATA para la puesta en marcha de empresas y unidades productivas en el Municipio | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 360200308 | Empresas rurales creadas | 2 | 1 | 0.5 | 50% | INVERSIÓN |  | 500000 | [5 empty] | 500000 |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | Se brindó apoyo mediante la UMATA para la conformación de asociaciones y microempresas en el sector agropecuario
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 3602011 | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento | 360201101 | Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 500000 | [5 empty] | 500000 |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | Se implementó el programa de fomento y fortalecimiento de proyectos productivos mediante capacitaciones integrales en materia de emprendimiento y productividad del núcleo familiar.
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar gestiones ante el SENA, Universidades Públicas para ofrecer cupos de formación en ofertas academica en temas rurales | Número de gestiones realizadas | Oficios | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 360201103 | Cupos en proceso de formación complementaria del programa jóvenes rurales emprendedores | 16 | 4 | 0 | 0% |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de formalización de empresas en conjunto con la Cámara de Comercio | Número de jornadas realizadas | Formatos, registros y registro fotografico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 3602016 | Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral | 360201600 | Eventos realizados | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 500000 | [5 empty] | 500000 |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | Se implementó el programa de fomento y fortalecimiento de proyectos productivos mediante capacitaciones integrales en materia de emprendimiento y productividad del núcleo familiar. Y se realizó el suministro y dotación de elementos con el fin de apoyar la generación de empleo en el Municipio
[15 empty] | 3602017 | Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización de empresa | 360201700 | Planes de negocio formulados | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 7000000 | [5 empty] | 7000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 3602021 | Servicio de promoción, fomento y divulgación de la asociatividad solidaria | 360202100 | Programas diseñados | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 800000 | [5 empty] | 800000 |  | 6000000 | [5 empty] | 6000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Ofrecer empleos a la comunidad vulnerable, en condición de discapacidad y jóvenes profesionales (Mi primer empleo) | Número de empleos ofrecidos | Contratos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |  |  |  |  | 3602027 | Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente | 360202700 | Estrategias realizadas | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 36000000 | [5 empty] | 36000000 | [7 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de formalización de empresas en conjunto con la Cámara de Comercio | Número de jornadas realizadas | Formatos, registros y registro fotografico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 3602029 | Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización del empleo | 360202902 | Jornadas de sensibilización realizadas | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 500000 | [5 empty] | 500000 |  | 8600000 | [5 empty] | 8600000 | Se implementó el programa de fomento y fortalecimiento de proyectos productivos mediante capacitaciones integrales en materia de emprendimiento y productividad del núcleo familiar. Y se realizó el suministro y dotación de elementos con el fin de apoyar la generación de empleo en el Municipio
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 3602035 | Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento | 360203501 | Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 800000 | [5 empty] | 800000 |  | 4000000 | [5 empty] | 4000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de formalización de empresas en conjunto con la Cámara de Comercio | Número de jornadas realizadas | Formatos, registros y registro fotografico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |  |  |  |  | 3603010 | Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo | 360301000 | Asistencias técnicas realizadas | 40 | 10 | 10 | 100% | INVERSIÓN |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría y acompañamiento en conjunto con la UMATA para la puesta en marcha de empresas y unidades productivas en el Municipio | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 3603016 | Servicio de formación informal para el emprendimiento rural | 360301601 | Unidades productivas Rurales fortalecidas | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar acompañamiento en la inscripción de las personas victimas del desplazamiento en la Agencia de Empleo Público (SENA) para la participación de las convocatorias de empleo | Número de inscripciones realizadas | Formatos y registros | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 40% |  |  |  |  | 3603018 | Servicios de orientación ocupacional | 360301800 | Personas víctimas del desplazamiento por la violencia orientadas | 20 | 5 | 5 | 100% | INVERSIÓN | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 2000000 |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Ofrecer empleos a la comunidad vulnerable, en condición de discapacidad y jóvenes profesionales (Mi primer empleo) | Número de empleos ofrecidos | Contratos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |  |  |  |  | 3603019 | Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo | 360301900 | Programas realizados | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 9000000 | [5 empty] | 9000000 | 2400000 | [6 empty] | 2400000
[15 empty] | 3603020 | Servicio de apoyo para la población migrante laboral | 360302000 | Estrategias realizadas | 1 | 1 | 0 | 0% | [16 empty] | 0
Comisaria de Familia | Brindar orientación al joven trabajador o los padres de familia en temas de permisos para acceder a un trabajo | Porcentaje | Formatos y registros | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  |  |  |  | 3604005 | Servicio de protección laboral al joven trabajador | 360400500 | Estrategia para la implementación y territorialización de la política pública del joven trabajador | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 2400000 | [5 empty] | 2400000 | Se brindo asistencia por parte de la Comisaria de Familia en temas de empleo para el joven trabajador cumpliendo así con lo dispuesto en la normatividad vigente
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar campañas de promoción de teletrabajo para con los empleados y contratistas de la administracion municipal | Número de campañas realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3604009 | Servicio de promoción y divulgación del teletrabajo | 360400900 | Campañas de promoción del teletrabajo realizadas | 4 | 1 | 0 | 0% |  | 1000000 | 600000 | [5 empty] | 1600000 | [7 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar visitas en conjunto con la comisaria e inspección a los establecimientos comerciales del municipio para la verificación y cumplimiento de los derechos laborales y procesos de trabajo decente | Número de visitas realizadas | Formatos y registros fotograficos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 3604013 | Servicio de educación informal en Inspección, Vigilancia y Control en normas laborales y de seguridad social y de salud en el trabajo | 360401301 | Eventos de formación realizados | 3 | 1 | 1 | 100% | OTROS RECURSOS | 2000000 | 3000000 | [5 empty] | 5000000 | [7 empty] | 0 | Se brinda asisitencia y asesoramiento a los empleados de la alcaldía en materia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | No se programa actividad | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3604010 | Servicio de Inspección, Vigilancia y Control a las empresas para el cumplimiento de los derechos fundamentales y el trabajo decente | 360401000 | Empresas inspeccionadas | 8 | 2 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | No se cumplio actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar la Política Pública de Empleo Decente y Digno del Municipio | Porcentaje de elaboración | Politica elaborada | 30% |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3604014 | Documentos de Planeación | 360401400 | Documentos de planeación realizados (Política Pública de Empleo Decente y Digno) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4000000 | 8000000 | [5 empty] | 12000000 | [7 empty] | 0 | No se programo meta para la vigencia
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar divulgaciones virtuales sobre la protección de los derechos fundamentales del trabajador | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 3604018 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del dialogo social | 360401800 | Eventos realizados | 14 | 4 | 3 | 75% | INVERSIÓN |  | 1100000 | [5 empty] | 1100000 |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | Se asistió a todas las reuniones del Comité de Erradicación de Trabajo infantil cumpliendo con el plan de acción aprobado, así mismo se capacitó en el mismo tema a los padres de familia para evitar esta problemática en la zona rural y urbana del municipio
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo profesional en temas relacionados con la erradicación del trabajo infantil en el municipio | Porcentaje | Formatos y registros fotograficos Actas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  |  |  |  | 3604020 | Servicio de prevencióndel trabajo infantil y protección del adolescente trabajador | 360402000 | Personas capacitadas | 200 | 50 | 50 | 100% | INVERSIÓN | [9 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar base de datos con la información laboral (Empresas, microempresas, ventas ambulantes y desemplo) del Municipio | Porcentaje | Base de datos | 30% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 33.33% | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 0401004 | Bases de Datos de la temática de Mercado Laboral | 040100400 | Bases de datos de la temática de Mercado Laboral producidas | 1 | 1 | 0.3 | 30% | NO REQUIERE DE RECURSOS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Se esta en proceso de elaboración la base de datos de Mercado laboral identificando la población con negocio, microempresa y empresa formal
[24 empty] | 93530000 | 170000000
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC

## GENERAL
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Plan de Acción 2021
Secretaria General y de Gobierno
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Fuente de Financiación | RP Programados 2020 | SGP Programados 2020 | CN Programados 2020 | CD Programados 2020 | SGR Programados 2020 | Crédito Programados 2020 | Otros Programados 2020 | Total Recursos Programados 2020 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | OBSERVACIONES
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el proceso de contratación para la adecuación y mejoramiento de las instalaciones fisicas de la alcaldía municipal | Número de procesos de contratación realizados | Contratos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 30% | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 4599011 | Sedes adecuadas | 459901100 | Sedes adecuadas | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 4000000 | [5 empty] | 4000000 | 80400000 | 104670677 | [5 empty] | 185070677 | Se realizó el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones físicas del Palacio Municipal del Carmen de Apicalá Tolima
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Implementar y adoptar el Sistema de Gestión Documental en la Alcaldía del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de sistemas implementado | Política de Gestión Documental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4599017 | Servicio de gestión documental | 459901700 | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 4000000 | [5 empty] | 4000000 | 26250000 | [6 empty] | 26250000 | Se realizó la contratación de la prestación de servicios profesionales en el asesoramiento y acompañamiento del Levantamiento de Inventarios Documentales (FUID) de las Historias Laborales tanto activas como inactivas así como la organización y digitalización hasta de 100 expedientes de historias laborales activas de acuerdo a las normas y técnicas vigentes en archivística para la Alcaldía municipal del Carmen de Apicalá y la contratación de servicios profesionales en el asesoramiento y acompañamiento en la aplicación de normas y técnicas vigentes en archivística a los funcionarios responsables de los archivos de gestión de la alcaldía del Carmen de Apicalá para el manejo y automatización de los procesos de la gestión documental específicamente en organización documental.
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización de las tabla de retención documental del archivo del municipio | Porcentaje de actualización realizada | Tablas actualizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | [14 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización de las tablas de valoración documental del archivo del municipio | Porcentaje de actualización realizada | Tablas actualizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | [14 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar socialización para con los empleados en temas de Gestión Documental | Número de socializaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | [6 empty] | 459901702 | Capacitaciones en gestión documental y archivo realizadas | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 | 13083000 | [6 empty] | 13083000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar la Política de Gestión de Talento Humano de la administración municipal | Porcentaje de política realizada | Politica de Gestión de Talento Humano | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50% | 100% |  |  |  |  | 4599019 | Documentos de Planeación | 459901901 | Planes estratégicos elaborados | 16 | 4 | 4 | 100% | OTROS RECURSOS | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 0 | Se elaboraron los Planes de Acción de cada una de las Secretarias de Despacho de la vigencia 2021, adicional el Plan Estratégico de la Entidad y demás planes cumpliendo con la normatividad vigente
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Elaboración y publicación del plan de acción de la vigencia 2021 | Número de planes elaborados | Plan de acción elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | [13 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar estudio técnico y financiero para la modernización de la planta administrativa de la alcaldía municipal | Número de estudios realizados | Informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración del Código de Integridad del Municipio | Número de documentos elaborados | Código elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración del Programa de Bienestar Laboral para funcionarios públicos | Número de documentos elaborados | Programa elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitaciones y/o actividades en materia de Gestión administrativa para con los funcionarios de la administración municipal | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4599030 | Servicio de Educación Informal | 459903001 | Capacitaciones realizadas | 4 | 1 | 1 | 100% | NO REQUIERE DE RECURSOS | 22000000 | [6 empty] | 22000000 | [7 empty] | 0 | Se realizaron diversas capacitaciones en temas administrativos durante la vigencia 2021
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar dotación de mobilario para las sedes de la administración municipal | Número de dotaciones realizadas | Contratos y/o convenios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4599008 | Sede construida y dotada | 459900802 | Sede dotada | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 50000000 | [6 empty] | 50000000 | 32044400 | 16166000 | [5 empty] | 48210400 | La administración municipal Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social realizo la adquisición de equipos de cómputo, impresoras y scanner para las diferentes dependencias de la alcaldía municipal con el objetivo de estar a la vanguardia en materia tecnológica y aumentar la eficiencia del talento humano
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales | Número de manuales actualizados | Manual elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 459901800 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 8000000 | [6 empty] | 8000000 | [7 empty] | 0 | No se realizó actividad se reprograma para la vigencia 2022
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Establecer la estrategia de cero papel para los servidores públicos de la administración | Número de estrategias implementadas | Documento elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  |  |  | 4599030 | Servicio de educación informal | 459903003 | Campañas de socialización de programas y proyectos realizadas | 3 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 8000000 | [6 empty] | 8000000 |  | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | Se llevo a cabo la contratación de la persona encargada de realizar el SGSST en la administración municipal
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar las reuniones pertinenetes para la aplicación del SGSST en la administración municipal | Número de reuniones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | [20 empty] | 0
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el proceso de contratación para la persona encargada del manejo del SGSST en la administración municipal | Número de personas contratadas | Contratos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | [14 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el proceso de contratación del personal profesional y de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal | Número de procesos de contratación realizados | Contratos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% |  |  |  |  | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 459903105 | Programas asistidos técnicamente | 19 | 5 | 4 | 80% | INVERSIÓN |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | Se realizó el proceso de contratación del personal profesional y de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal y del MIPG
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar campañas de socialización sobre la implementación del MIPG con los funcionarios de la Alcaldía Municipal | Número Campañas realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración e implementación de las políticas del MIPG | Número Políticas implementadas | Documento elaborado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50%
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitaciones y sensibilizaciones sobre las políticas elaboradas y demás conceptos relacionadas con el MIPG | Número Capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Ing Dayro Serrano | Realizar el proceso de contratación del personal profesional y de apoyo para el fortalecimiento al Banco de proyectos | Número de procesos de contratación realizados | Contratos | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100% | [6 empty] | 459903104 | Proyectos asistidos técnicamente | 4 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 4000000 | [6 empty] | 4000000 | 84400000 | 25100000 | [5 empty] | 109500000 | Se realizó el proceso de contratación del personal profesional y de apoyo para el fortalecimiento del Banco de Proyectos de la Administración Municipal
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Actualización permanente de las redes sociales de la Alcaldía (Facebook) | Número de publicaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas, grabaciones y poster | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100% |  |  |  |  | 4599028 | Servicio de información actualizado | 459902800 | Sistemas de información actualizados | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 4500000 | [6 empty] | 4500000 | Se realizó el cargue efectivo de la información de la entidad en todas las plataformas cumpliendo asi con los lineamientos de las entidad de control
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el cargue de información a las plataformas dispuestas por el DAFP, SUIFP, CGR, CGT, PGN, entre otras | Porcentaje de cargue realizado | Pantallazos de cargue | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100%
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar difusión por medio de perifoneo | Número de horas de perifoneo realizadas | Grabaciones de audio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |  |  |  |  | 4599025 | Servicio de Información Implementado | 459902500 | Sistemas de información implementados | 2 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | 8400000 | 6600000 | [5 empty] | 15000000 | Se mantiene actualizada la página web y redes sociales con la información de la entidad y se tiene en funcionamiento la ventanilla única de la alcaldía
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Pautas publicitarias | Número de medios en los que se pauta | Grabaciones de audio y video | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | [13 empty] | 10000000 | [6 empty] | 10000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar videos informativos de la Alcaldía Municipal | Número de videoclips realizados | Grbaciones de video | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | [13 empty] | 20000000 | [6 empty] | 20000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Habilitar todos los dias el link creado en la página web para recibir las PQRS que se registren en la misma | Porcentaje | Registros | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | [20 empty] | 0
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitaciones a los funcionarios para la atención al ciudadano | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | [14 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización del Manual de Contratación del Municipio | Número de manuales actualizados | Manual elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | 459901800 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000000 | [13 empty] | 0
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el proceso de contratación para la persona encargada de realizar la depuración y revisión de los pasivos pensionales del municipio | Número de procesos de contratación realizados | Contratos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  | 4599030 | Servicio de Educación Informal | 459903003 | Campañas de socialización de programas y proyectos realizadas | 1 | 1 | 1 | 100% | INVERSIÓN |  | 2000000 | [7 empty] | 9800000 | [5 empty] | 9800000 | Se realizó el proceso de contratación del profesional encargado de llevar a cabo las actividades en materia de pasivo pensional
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC

## Hoja1
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
OTROS RECURSOS
NO REQUIERE DE RECURSOS