## GOBIERNO
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
Secretaria General y de Gobierno
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | CODIFICACIÓN PROGRAMA | META DE BIENESTAR | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar capacitaciones y orientaciones a la comunidad en temas de acceso a la justicia | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 12 | JUSTICIA DEL DERECHO | POR UNA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ARMONICA |  |  |  | 1202012 | Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia | 120201200 | Personas capacitadas | 800 |  | 200 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [15 empty] | Porcentaje de población que accede a los servicios de justicia en el Municipio | ND |  | 50%
[22 empty] | 120201201 | Eventos de capacitación a la ciudadanía en al acceso a la justicia | 8 |  | 2
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar Convenio interadministrativo entre la administración municipal y el INPEC | Número contratos y/o Convenios | Convenios e Informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1206008 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada | 120600800 | Establecimientos de reclusión (nacionales y territoriales) dotados | 4 |  | 1 | [8 empty] | 22000000 | [5 empty] | 22000000 | [15 empty] | Porcentaje de personas privadas de la libertad del Municipio en condiciones dignas y de respeto de sus derechos humanos | ND |  | 100%
[21 empty] | Convenios interadministrativos con Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios |  | Convenios interadministrativos con Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios realizados | 4 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación en conjunto con la Polícia, Ejercito y demás en temas de seguridad ciudadana con la comunidad y funcionarios de la administración | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | POR UNA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ARMONICA |  |  |  | 4501002 | Servicio de educación informal | 450100200 | Personas capacitadas | 800 |  | 200 | [7 empty] | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | [15 empty] | Tasa de Hurtos | 1149 |  | 919
[22 empty] | 450100202 | Funcionarios capacitados | 30 |  | 8
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | META CUMPLIDA | [19 empty] | Documentos de planeación |  | Documentos de Planeación elaborados (Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana) | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | [19 empty] | 4501004 | Servicio de promoción de convivencia y no repetición | 450100400 | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 7 |  | 2 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Trabajar en conjunto con la Comisaría de Familia e Inspección informando de las actividades lúdicas, recreativas y oferta social que brinda la administración para los jóvenes previniendo así en ellos los riesgos de violencia y delincuencia juvenil | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas, grabaciones de video, audio, poster, actas, oficios e informes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | Programa con jóvenes de riesgo de violencia y delincuencia |  | Programa implementado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar mantenimiento y sostenimiento a las cámaras de seguridad del municipio | Número de mantenimientos realizados | Contratos, convenios, informes y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Mantenimiento y sostenimiento de las cámaras de seguridad en el área urbana |  | Mantenimientos realizados | 4 |  | 1 | [8 empty] | 15000000 | [5 empty] | 15000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Adelantar talleres conjuntos con los establecimientos de comercio, Policía sobre los medios para prevenir el hurto y las líneas de denuncia de los mismos | Número de talleres realizados | Listas de asistencia y registro fotográfico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Campañas con los establecimientos comerciales para prevenir el hurto |  | Campañas realizadas | 10 |  | 3 | [7 empty] | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 2000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Divulgar información a traves de las redes sociales de la administración en temas de prevencion de hurto comercial y residencial y conocimiento de las lineas de denuncia de la Policía | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas, grabaciones de video, audio, poster, actas, oficios e informes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [26 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar los diferentes Consejos de Seguridad con las distintas autoridades y fuerza militares de nuestro municipio | Consejos de seguridad realizados | Actas y registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Fortalecer el Consejo Municipal de Seguridad |  | Consejo fortalecido | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Disponer los procesos contractuales y actos administrativos para entregar herramientas que fortalezcan el Consejo Municipal de Seguridad | Número contratos y/o Convenios | Contratos, convenios, informes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 30000000 | 30000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar estudio de seguridad para solicitar la ampliación del pie de fuerza del municipio | Número de estudios realizados | Estudio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Elaborar un estudio de seguridad para la ampliación del pie de fuerza en el Municipio |  | Estudio realizado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar oficio y realizar visita a la Policia Nacional para solicitar la prestación del servicio militar en la Estación del Municipio | Número oficios y visitas realizadas | Oficios, actas y registro fotográfico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Solicitar ante la Policía Nacional la prestación del servicio militar en la Estación de Policía del Municipio del Carmen de Apicalá |  | Solicitud realizada | 4 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 300000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo logístico para la atención de personal de la Polícia Nacional para los temas de orden público | Número de apoyos realizados | Contratos, convenios e informes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Estrategias para la prevención de delitos comunes |  | Estrategias realizadas | 2 |  | 1 | [13 empty] | 13000000 | 13000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar actividades pedagógicas con la comunidad en materia de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia | Número de actividades realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [25 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar entrega de recursos al Cuerpo de Bomberos del Carmen para prevención de incendios, inundaciones y calamidades | Procesos contractuales realizados | Contratos, convenios e informes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | Acciones para la entrega de recursos y elementos de seguridad a los diferentes organismos de socorro y seguridad |  | Acciones realizadas | 12 |  | 3 | [7 empty] | 2000000 | 8000000 | [5 empty] | 10000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la entrega de elementos, equipos y demás elementos necesarios para la seguridad de nuestro municipio, en beneficio de las fuerzas militares y policía | Procesos contractuales realizados | Contratos, convenios e informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 39657500 | 39657500
[21 empty] | Dotación para la Polícia, Ejercito y demas organismos de seguridad |  | Dotaciones realizadas | 8 |  | 2
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para la obtención de recursos o presentación de proyectos para la construcción del Coso Municipal | Número de gestiones realizadas | Oficios, informes y proyectos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 4501009 | Servicio de sanidad animal en el coso municipal | 450100900 | Animales atendidos en el coso municipal | 80 |  | 20 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 300000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Destinar recursos financieros propios para la confinanciación del Proyecto de la Construcción del Coso Municipal | Porcentaje de recursos destinados | Informes financieros | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 4501011 | Servicio de apoyo financiero para la construcción del coso municipal | 450101100 | Cosos cofinanciados construidos | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2200000 | 10000000 | [5 empty] | 12200000 | [15 empty] | Tasa de Homicidios | 56.3 |  | 45
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la adquisición de equipos tecnológicos para la Comisaria | Procesos contractuales realizados | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 4501018 | Comisarías de familia dotadas | 450101800 | Comisarías de familia dotada | 4 |  | 1 | [8 empty] | 10000000 | [5 empty] | 10000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Iniciar y desarrollar los procesos contractuales para la adquisición de equipos tecnológicos y contratación de personal para la Inspección de Policía | Procesos contractuales realizados | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Inspecciones de Policía dotadas |  | Inspecciones de policía dotada | 4 |  | 1 | [8 empty] | 10000000 | [5 empty] | 10000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Definir y socializar los espacios físicos y virtuales de participación ciudadana que permitan involucrar a los actores del Municipio, la ciudadanía en general y demás grupos de interés a través de una comunicación en doble vía de la gestión misional y administración municipal | Número de socializaciones presenciales y virtuales | Listas de asistencia y registro fotográfico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | POR UNA A PARTICIPACION COMUNITARIA MÁS ACTIVA |  |  |  | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 450200100 | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada | 8 |  | 2 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | [15 empty] | Porcentaje de ciudadanos que mejoran su cultura de participación ciudadana evidenciándose en la participación en eventos promovidos por la administración municipal | ND. |  | 50%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo para la elaboración y ejecución del Plan de Participación Ciudadana del Municipio | Porcentaje de elaboración y ejecución del Plan | Plan de Participación Ciudadana elaborado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar capacitaciones a las juntas de acción comunal en temas de participación ciudadana, administrativo, financieros entre otros | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | Fortalecimiento de juntas de acción comunal en el municipio de Carmen de Apicalá |  | Capacitaciones realizadas a las Juntas de acción comunal rural y urbana | 8 |  | 2 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar convenios con las Juntas de acción comunal para entrega de herramientas en beneficio de las vías de sus barrios y veredas | Número de convenios realizados | Convenios e Informes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | Entrega de herramientas de fortalecimiento realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asistencia ténica a las juntas de accion comunal para la participación de convocatorias a nivel nacional y departamental | Número de asistencias técnicas realizadas | Oficios, informes y proyectos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Acompañamiento permanente y asistido a procesos de participación ciudadana y control social |  | Asistencias técnicas realizadas a Juntas de acción Comunal | 4 |  | 1 | [7 empty] | 800000 | [6 empty] | 800000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Invitar a las junta de acción comunal a participar en las convocatorias y capacitaciones de los grupos de interes, JAC y veedores realizadas por parte de la Administración en temas de participacion ciudadana | Número de invitaciones realizadas | Oificios, piezas comunicativas e informativas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Jornadas especiales de comunicación y sensibilización en zonas rurales |  | Jornadas realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | META CUMPLIDA | [19 empty] | Realizar un diagnóstico de legalidad de las Juntas de Acción Comunal |  | Diagnóstico realizado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar gestiones ante la ESAP para ofrecer capacitaciones en temas de interes y de competencia para las veedurías del Municipio | Número de gestiones realizadas | Oficios y/o Convenios | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | Diseñar un programa de capacitación para las veedurías |  | Programa diseñado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 300000 | [6 empty] | 300000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo institucional y jurídico en la regulación de los mecanismos de participación ciudadana que se presenten en el Municipio | Porcentaje de apoyo brindado | Oficios e Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Promoción de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos en la Ley 134 de 1994 |  | Campañas realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Diseñar un cronograma de visitas al área urbana y rural del municipio para conocer las inquietudes de la comunidad carmelitana | Número de cronogramas realizados | Cronograma diseñado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Implementar un programa de encuentros permanentes con la comunidad rural y urbana |  | Programa implementado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Dar a conocer la agenda de atención al público por parte del Alcalde a la comunidad para que se formalice el dialogo social entre la comunidad y administración municipal | Agenda realizada y publicada | Agenda de atención al público | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Estrategia de generación de espacios de atención directa con la comunidad permitiendo el dialogo social |  | Estrategia implementada | 1 |  | 1 | [7 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Invitar a los niños, niñas y adolescentes a los espacios de participación ciudadana diseñados por la administración para su integración social y participativa | Número de invitaciones realizadas | Oficios | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | Acciones específicas para garantizar la participación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad |  | Acciones generadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la adecuación del salón comunal del área urbana del municipio | Número de adecuaciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 4502003 | Salón comunal adecuado | 450200300 | Salones comunales adecuados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la construcción de un salón comunal para el área rural del municipio | Número de construcciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 4502007 | Salón comunal construido | 450200700 | Salones comunales construidos | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la dotación de un salón comunal del área urbana del municipio | Número de dotaciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 4502008 | Salón comunal dotado | 450200800 | Salones comunales dotados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la dotación de herramientas tecnológicas para la oficina o ventanilla única de atención al ciudadano del municipio | Número de dotaciones realizadas | Contratos, convenios e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 4502015 | Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada | 450201500 | Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1900000 | [6 empty] | 1900000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la reactivación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia CTPRC | Número de reactivaciones realizadas | Actas, oficios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 4502001 | Reactivar el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia CTPRC |  | Consejo reactivado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 200000 | [6 empty] | Porcentaje de participación ciudadana en los diferentes escenarios sobre cultura de la paz y reconciliación | ND. |  | 50
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar actividades en materia de cumplimiento de Derechos Humanos, conmemorar el Derecho Internacional Humanitario y socializarlo en escenarios de paz realizados | Número de actividades realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Acciones que promuevan las oportunidades para la construcción de la paz y la convivencia social |  | Acciones generadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar actividades de socialización con la comunidad donde se integren la población victima y reintegrada que pertenezcan o habiten el municipio | Número de actividades realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Jornadas de sensibilización respecto al proceso de post conflicto y el derecho de inclusión de la población víctima y reintegrada |  | Jornadas de sensibilización realizadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Enviar comunicaciones a la Agencia de Reincorporación y Normalización para recibir las instrucciones de como realizar el proceso de reintegración a las personas que se identifiquen como reinsertados | Número de comunicaciones realizadas | Oficios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Intervención articulada con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, para el desarrollo de procesos de reintegración comunitaria |  | Intervenciones realizadas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 200000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar asistencia ténica a las personas, asociaciones dedicadas a la mineria para realizar su reconversión laboral en otras actividades | Número de asistencias técnicas realizadas | Actas, oficios e informes | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  | POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO | 21 | MINAS Y ENERGÍA | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO |  |  |  | 2104021 | Servicio de asistencia técnica para la reconversión socio laboral de personas dedicadas a la minería | 210402100 | Personas asistidas técnicamente | 40 |  | 10 | [8 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | [15 empty] | Porcentaje de personas que realizan la reconversión socio laboral de la minería a otros sectores | ND |  | 50%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría en temas de elaboración de proyectos y emprendimientos productivos para las personas dedicadas a la minería | Número de asesorías realizadas | Actas, oficios e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 210402101 | Proyectos productivos estructurados | 4 |  | 1 | [8 empty] | 4000000 | [5 empty] | 4000000
[22 empty] | 210402102 | Proyectos productivos implementados | 2 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación en materia de transformación laboral que no sea en actividades de la minería | Número de capacitaciones | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2104024 | Servicio de educación para el trabajo en oficios diferentes a la minería | 210402400 | Personas capacitadas | 80 |  | 20 | [8 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD

## TURISMO Y TRABAJO
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021
TURISMO Y TRABAJO
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Observaciones | Número de beneficiarios 2021 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2021 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021 | Número de beneficiarios 2021 | RP Programados 2021 | SGP Programados 2021 | CN Programados 2021 | CD Programados 2021 | SGR Programados 2021 | Crédito Programados 2021 | Otros Programados 2021 | Total Recursos Programados 2021 | RP Ejecutados 2021 | SGP Ejecutados 2021 | CN Ejecutados 2021 | CD Ejecutados 2021 | SGR Ejecutados 2021 | Credito Ejecutados 2021 | Otros Ejecutados 2021 | Total Recursos Ejecutados 2021 | Recursos de funcionamiento 2021 | Recursos de Gestión 2021 | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Sep 2021 | Oct-Dic 2021 | ValorLogrado de la Act. 2021 | Ejec % 2021
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Diseñar los lineamientos para realizar la reactiviación económica del Municipio | Número de documentos realizados | Plan de reactiviación económica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | 35 | COMERCIO, INDU+C12+Q8 | POR UN CARMEN DE APICALÁ TURISTICA Y PRODUCTIVA |  |  |  | 3502002 | Documentos de lineamientos técnicos | 350200200 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [10 empty] | Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto de la población total | 8.7 |  | 10
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar base de datos de las ideas de negocio, emprendimientos, microempresas, empresas y/o asociaciones del Municipio | Número de bases de datos realizadas | Base de datos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asistencia técnica a las asociaciones del municipio para desarrollar iniciativas clúster en el Municipio | Número de asistencias técnicas | Oficios e Informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3502007 | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres | 350200701 | Eventos realizados para intercambio de experiencias y generación de alianzas entre iniciativas clústeres | 4 |  | 1 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación en conjunto con la Cámara de Comercio o la ESAP en materia de competitividad y productividad para los sectores productivos del municipio | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3502008 | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | 350200803 | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 4 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
[20 empty] | 3502009 | Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad | 350200901 | Eventos de sensibilización en productividad realizados | 6 |  | 2
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo técnico en materia de comercialización a los sectores productivos por medio de la realización de mercados campesicos en conjunto con la UMATA | Número de apoyos realizados | Informes, formatos y registros fotográficos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3502010 | Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización | 350201000 | Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización | 4 |  | 1 | [8 empty] | 20000000 | [5 empty] | 20000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asistencia técnica en temas productivos y comerciales a las ideas de negocio para mejorar y perfeccionar su emprendimiento | Número de asistencias técnicas | Oficios, Formatos e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3502017 | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 350201700 | Empresas asistidas técnicamente | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría administrativa y financiera en conjunto con la Cámara de Comercio a los emprendimientos, ideas de negocio y microempresas del municipio para su fortalecimiento y consolidación | Número de asesorías realizadas | Oficios, Formatos e informes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3502017 | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 350201701 | Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos | 4 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
[22 empty] | 350201702 | Nuevos programas desarrollados para el cierre de brechas en el ciclo empresarial | 1 |  | 1
[22 empty] | 350201703 | Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación | 3 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitación en temas productivos y comerciales a la comunidad para mejorar y perfeccionar su emprendimiento, negocio o empresa | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 350201900 | Personas beneficiadas | 40 |  | 10 | [7 empty] | 1500000 | [6 empty] | 1500000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Dar a conocer a la comunidad los cursos de actividades artesanales ofrecidos por el SENA y demas entidades para fortalecer y consolidar su empredimiento | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 3 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 3502024 | Servicio de asistencia técnica para la actividad artesanal | 350202400 | Personas asistidas técnicamente | 200 |  | 50 | [8 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
[22 empty] | 350202401 | Talleres para el desarrollo de productos y gestión de unidades productivas brindados | 6 |  | 2
[22 empty] | 350202402 | Asistencias técnicas para el fortalecimiento de la actividad artesanal prestadas | 40 |  | 10
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría administrativa y financiera a la comunidad para la paticipación de convocatorias a nivel nacional y departamental en temas artesanales | Número de asesorías realizadas | Formatos, oficios, proyectos e informes | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | [11 empty] | 3502025 | Servicio de apoyo financiero a la actividad artesanal | 350202500 | Personas beneficiadas | 40 |  | 10 | [7 empty] | 2500000 | [6 empty] | 2500000
[22 empty] | 350202501 | Proyectos regionales cofinanciados para el desarrollo artesanal | 1 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar ferias o actividades de promoción artesanal en el Municipio | Número de ferias o actividades | formatos, oficios, registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3502027 | Servicio de divulgación de la actividad artesanal | 350202700 | Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados | 3 |  | 1 | [7 empty] | 25000000 | 20000000 | [5 empty] | 45000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de promoción, organización y consolidación turistica | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3502045 | Servicio de educación informal en asuntos turísticos | 350204500 | Personas capacitadas | 800 |  | 200 | [7 empty] | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | [10 empty] | Población ocupada en la industria turística | ND. |  | 5%
[22 empty] | 350204501 | Capacitaciones realizadas | 6 |  | 2
[20 empty] | 3502046 | Servicio de promoción turística | 350204600 | Campañas realizadas | 6 |  | 2
[22 empty] | 350204601 | Capacitaciones realizadas | 6 |  | 2
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Trabajar en la puesta en marcha de la oficina de turismo | Porcentaje de implementación | Oficina implementada | 50% | 10% | 10% | 20% | 10% | [13 empty] | 350204602 | Eventos de promoción realizados | 3 |  | 1 | [8 empty] | 25000000 | 50000000 |  |  |  |  | 75000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesorías para participar en convocatorias o presentar proyectos turisticos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Número de asesorías realizadas | Oficios, Formatos y proyectos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | Asociaciones y organizaciones del sector turístico apoyadas en promoción turística | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | META CUMPLIDA | [21 empty] | Realizar un inventario de lugares y sitios turísticos | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Trabajar en la puesta en marcha de la oficina de turismo | Porcentaje de implementación | Oficina implementada | 50% | 10% | 10% | 20% | 10% | [14 empty] | Estrategia para la promoción turística implementada | 1 |  | 1 | [7 empty] | 25000000 | [6 empty] | 25000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | No se programa actividad | [21 empty] | Participación en eventos turísticos a nivel departamental, nacional para el crecimiento del turismo municipal | 2 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | No se programa actividad | [21 empty] | Articulaciones públicas y privadas realizadas ampliar la oferta turística | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración del Plan Municipal Turistico | Porcentaje de elaboración | Plan elaborado | 50% | 15% | 20% | 10% | 5% | [11 empty] | 3502049 | Servicio de circuito turístico | 350204900 | Recorridos realizados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 46530000 | 22000000 | [5 empty] | 68530000
[20 empty] | 3502056 | Sendero turístico construido | 350205600 | Senderos construidos | 1 |  | 1
[20 empty] | 3502094 | Documentos de investigación sobre turismo | 350209400 | Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados | 1 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar una jornada de sensibilización donde se oriente a la comunidad adulto mayor del municipio en temas de pensiones y cajas de compensación | Número de jornadas realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | 36 | TRABAJO | POR UN COMERCIO COMPETITIVO Y DE OPORTUNIDADES |  |  |  | 3601009 | Servicio de divulgación sobre el Sistema General de Pensiones y Cajas de Compensación | 360100900 | Eventos realizados | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [10 empty] | Adultos mayores en situación de pobreza | 506 |  | 700
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Prestar el servicio de registro y actualización de la población adulto mayor para la inscripción y viabilización de nuevos subsidios para el adulto mayor | Porcentaje de actualización realizado | Formatos y registros | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 3601010 | Servicio de gestión de subsidios para el adulto mayor | 360101000 | Trámites realizados | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Informar a la comunidad adulto mayor acerca de como poder acceder a los subsidios del Programa de Colombia Mayor | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 3601012 | Servicio de apoyo financiero para el adulto mayor | 360101200 | Subsidios del Programa Colombia Mayor entregados | 700 |  | 200 | [8 empty] | 2700000 | [5 empty] | 2700000
[22 empty] | 360101204 | Personas beneficiadas por el programa de Colombia Mayor o el subsidio al aporte a la pensión | 700 |  | 200
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar publicaciones virtuales en las redes sociales acerca de las ofertas de empleo del Municipio y demas entidades públicas o privadas | Númer de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3602002 | Servicios de gestión para generación y formalización del empleo | 360200200 | Eventos realizados | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [10 empty] | Índice de pobreza multidimensional (ipm) | 20.7 |  | 18.7
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Ofrecer empleos a la comunidad vulnerable, en condición de discapacidad y jóvenes profesionales (Mi primer empleo) | Número de empleos ofrecidos | Contratos | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | [13 empty] | 36020020001 | Número de empleos generados | 20 |  | 5 | [8 empty] | 25000000 | [5 empty] | 25000000
[23 empty] | Número de empleos generados a jóvenes profesionales en mi primer empleo | 8 |  | 2
[23 empty] | Número de empleos generados a discapacitados | 4 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Implementar la modalidad de prácticas laborales en la administración municiapal | Número de programas implementados | Convenios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Programa implementado para la realización de prácticas laborales en la administración municipal | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 2000000 |  | Peso relativo municipal en el PIB departamental | 0.519 |  | 0.619
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar apoyo técnico para la conformación y consolidación de organizaciones solidarias en el Municipio | Número de apoyos realizados | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3602003 | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | 360200300 | Emprendimientos solidarios dinamizados | 4 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
[22 empty] | 360200301 | Organizaciones conformadas | 3 |  | 1
[22 empty] | 360200302 | Organizaciones fortalecidas | 3 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar asesorías a la población juvenil en temas de creación de empresas por parte de los jóvenes del Municipio | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 360200304 | Modelo de evaluación del componente de emprendimiento de la ley de empleo y emprendimiento juvenil Implementado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [13 empty] | 360200305 | Personas sensibilizadas en el fomento de la cultura del emprendimiento | 200 |  | 50 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría y acompañamiento en conjunto con la UMATA para la puesta en marcha de empresas y unidades productivas en el Municipio | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 360200308 | Empresas rurales creadas | 2 |  | 1 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000 | [10 empty] | Tasa de dependencia | 31.7% |  | 29%
[22 empty] | 360200309 | Unidades productivas creadas | 4 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3602011 | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento | 360201100 | Personas capacitadas | 200 |  | 50 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
[22 empty] | 360201101 | Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas | 3 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar gestiones ante el SENA, Universidades Públicas para ofrecer cupos de formación en ofertas academica en temas rurales | Número de gestiones realizadas | Oficios | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 360201103 | Cupos en proceso de formación complementaria del programa jóvenes rurales emprendedores | 16 |  | 4 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de formalización de empresas en conjunto con la Cámara de Comercio | Número de jornadas realizadas | Formatos, registros y registro fotografico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3602016 | Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral | 360201600 | Eventos realizados | 3 |  | 1 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000 | [10 empty] | Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto de la población total | 8.7 |  | 10
[20 empty] | 3602017 | Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización de empresa | 360201700 | Planes de negocio formulados | 3 |  | 1
[22 empty] | 360201701 | Emprendedores Orientados | 40 |  | 10
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | No se programa actividad | [18 empty] | 3602019 | Documentos normativos | 360201900 | Documentos normativos realizados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3602021 | Servicio de promoción, fomento y divulgación de la asociatividad solidaria | 360202100 | Programas diseñados | 1 |  | 1 | [8 empty] | 800000 | [5 empty] | 800000
[20 empty] | 3602023 | Servicios de educación informal en economía solidaria | 360202300 | Personas capacitadas | 200 |  | 50
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Ofrecer empleos a la comunidad vulnerable, en condición de discapacidad y jóvenes profesionales (Mi primer empleo) | Número de empleos ofrecidos | Contratos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 3602027 | Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente | 360202700 | Estrategias realizadas | 1 |  | 1 | [8 empty] | 36000000 | [5 empty] | 36000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar asesorías a la población juvenil en temas de creación de empresas por parte de los jóvenes del Municipio | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3602028 | Servicio de promoción y divulgación para generación y formalización del empleo | 360202800 | Acciones realizadas | 2 |  | 1 | [7 empty] | 2540000 | [6 empty] | 2540000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de formalización de empresas en conjunto con la Cámara de Comercio | Número de jornadas realizadas | Formatos, registros y registro fotografico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3602029 | Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización del empleo | 360202900 | Personas asistidas técnicamente | 40 |  | 10 | [8 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000
[22 empty] | 360202902 | Jornadas de sensibilización realizadas | 3 |  | 1
[22 empty] | 360202904 | Talleres de oferta institucional realizados | 3 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en temas de emprendimiento y solidaridad | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotográfico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3602035 | Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento | 360203500 | Personas capacitadas en emprendimiento | 120 |  | 30 | [8 empty] | 800000 | [5 empty] | 800000
[22 empty] | 360203501 | Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas | 3 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar acompañamiento en la inscripción de las personas desempleadas en la Agencia de Empleo Público (SENA) para la participación de las convocatorias de empleo | Número de inscripciones realizadas | Formatos y registros | 50 | 13 | 13 | 12 | 12 | [11 empty] | 3603002 | Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral | 360300200 | Personas formadas | 200 |  | 50 | [7 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [10 empty] | Personas que culminan los programas del sena | ND. |  | 100%
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | No se programa actividad | [18 empty] | 3603003 | Documentos de lineamientos técnicos | 360300302 | Lineamientos para programas de formación orientados a población vulnerable implementados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar informes para conocer el crecimiento de la calidad de vida de cada uno de los empleos ofrecidos a la población vulnerable del Municipio | Número de informes realizados | Informes y formatos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3603009 | Servicio de seguimiento a los programas de formación para el trabajo orientados a población vulnerable | 360300900 | Programas de formación monitoreados | 1 |  | 1 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar jornadas de formalización de empresas en conjunto con la Cámara de Comercio | Número de jornadas realizadas | Formatos, registros y registro fotografico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3603010 | Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo | 360301000 | Asistencias técnicas realizadas | 40 |  | 10 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría y acompañamiento en conjunto con la UMATA para la puesta en marcha de empresas y unidades productivas en el Municipio | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3603016 | Servicio de formación informal para el emprendimiento rural | 360301600 | Unidades Productivas Rurales creadas | 6 |  | 2 | [8 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
[22 empty] | 360301601 | Unidades productivas Rurales fortalecidas | 4 |  | 1
[22 empty] | 360301602 | Empresas rurales creadas | 3 |  | 1
[22 empty] | 360301603 | Personas del sector rural capacitadas | 400 |  | 100
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar asesoría y acompañamiento en conjunto con la UMATA para la puesta en marcha de planes de negocio y unidades productivas en el Municipio para la población victima del conflicto armado | Número de asesorías realizadas | Formatos, registros e informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3603017 | Servicios de identificación y formulación de planes de Emprendimiento | 360301700 | Unidades productivas creadas por población víctima del desplazamiento por la violencia | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
[22 empty] | 360301701 | Planes de negocio formulados por la población victima del desplazamiento por la violencia | 1 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Brindar acompañamiento en la inscripción de las personas victimas del desplazamiento en la Agencia de Empleo Público (SENA) para la participación de las convocatorias de empleo | Número de inscripciones realizadas | Formatos y registros | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | [11 empty] | 3603018 | Servicios de orientación ocupacional | 360301800 | Personas víctimas del desplazamiento por la violencia orientadas | 20 |  | 5 | [7 empty] | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 2000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Ofrecer empleos a la comunidad vulnerable, en condición de discapacidad y jóvenes profesionales (Mi primer empleo) | Número de empleos ofrecidos | Contratos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 3603019 | Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo | 360301900 | Programas realizados | 1 |  | 1 | [8 empty] | 9000000 | [5 empty] | 9000000
[20 empty] | 3603020 | Servicio de apoyo para la población migrante laboral | 360302000 | Estrategias realizadas | 1 |  | 1
[20 empty] | 3603021 | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política de formación para el trabajo | 360302100 | Estrategias realizadas | 1 |  | 1
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar campañas de promoción de teletrabajo para con los empleados y contratistas de la administracion municipal | Número de campañas realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 3604009 | Servicio de promoción y divulgación del teletrabajo | 360400900 | Campañas de promoción del teletrabajo realizadas | 4 |  | 1 | [7 empty] | 1000000 | 600000 | [5 empty] | 1600000 | [10 empty] | Porcentaje de ocupados que cotizan a Salud | 14.28 |  | 16.2
[22 empty] | 360400901 | Personas beneficiadas con el teletrabajo | 12 |  | 3
[22 empty] | 360400902 | Estrategia de formación y entrenamiento para el teletrabajo implementada | 1 |  | 1 | [25 empty] | Tasa de informalidad laboral | 84.3 |  | 82.3
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar visitas en conjunto con la comisaria e inspección a los establecimientos comerciales del municipio para la verificación y cumplimiento de los derechos laborales y procesos de trabajo decente | Número de visitas realizadas | Formatos y registros fotograficos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 3604010 | Servicio de Inspección, Vigilancia y Control a las empresas para el cumplimiento de los derechos fundamentales y el trabajo decente. | 360401000 | Empresas inspeccionadas | 8 |  | 2 | [7 empty] | 2000000 | 3000000 | [5 empty] | 5000000
[20 empty] | 3604013 | Servicio de educación informal en Inspección, Vigilancia y Control en normas laborales y de seguridad social y de salud en el trabajo | 360401300 | Personas capacitadas | 40 |  | 10
[22 empty] | 360401301 | Eventos de formación realizados | 3 |  | 1 | [25 empty] | Tasa de trabajo infantil rural | 0.8 |  | 0
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar la Política Pública de Empleo Decente y Digno del Municipio | Porcentaje de elaboración | Politica elaborada | 30% |  | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 3604016 | Documentos de lineamientos técnicos | 360401600 | Documentos de lineamientos técnicos realizados (Política Pública de Empleo Decente y Digno) | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4000000 | 8000000 | [5 empty] | 12000000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar divulgaciones virtuales sobre la protección de los derechos fundamentales del trabajador | Número de divulgaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas y poster virtuales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 3604018 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del dialogo social | 360401800 | Eventos realizados | 3 |  | 1 | [8 empty] | 1100000 | [5 empty] | 1100000
Dr Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar base de datos con la información laboral (Empresas, microempresas, ventas ambulantes y desemplo) del Municipio | Porcentaje | Base de datos | 30% | 5% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 04 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  |  | 0401004 | Bases de Datos de la temática de Mercado Laboral | 040100400 | Bases de datos de la temática de Mercado Laboral producidas | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1000000
[34 empty] | 125570000 | 203000000
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD

## GENERAL
Plan de Desarrollo 2020 -2023
Plan de Acción 2021 | [17 empty] | FALTA | COMERIO
Secretaria General y de Gobierno | [18 empty] | TURISMO
EMPLEO
RESPONSABLE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PROG 2020 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | ValorLogrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020 | Observaciones | Número de beneficiarios 2020 | LÍNEA ESTRATÉGICA | CODFUT DEL SECTOR | SECTOR | PROGRAMA | PROYECTO | NumerodeRadicaciónProyecto | Codificación | CÓDIGO DEL PRODUCTO | PRODUCTO | CÓDIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | Meta Cuatrienio | Tendencia | Valor Esperado 2020 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | ValorLogrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020 | Número de beneficiarios 2020 | RP Programados 2020 | SGP Programados 2020 | CN Programados 2020 | CD Programados 2020 | SGR Programados 2020 | Crédito Programados 2020 | Otros Programados 2020 | Total Recursos Programados 2020 | RP Ejecutados 2020 | SGP Ejecutados 2020 | CN Ejecutados 2020 | CD Ejecutados 2020 | SGR Ejecutados 2020 | Credito Ejecutados 2020 | Otros Ejecutados 2020 | Total Recursos Ejecutados 2020 | Recursos de funcionamiento 2020 | Recursos de Gestión 2020 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | CODIFICACIÓN PROGRAMA | META DE BIENESTAR | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE | TENDENCIA | VALOR ESPERADO 2023 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jul-Sep 2020 | Oct-Dic 2020 | ValorLogrado de la Act. 2020 | Ejec % 2020
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Implementar y adoptar el Sistema de Gestión Documental en la Alcaldía del Municipio de Carmen de Apicalá | Número de sistemas implementado | Política de Gestión Documental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  |  | 4599052 | Servicio de gestión documental | 459905200 | Sistema de gestión documental implementado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 4000000 | [5 empty] | 4000000 | [15 empty] | Índice de Desempeño Institucional | 50.6 |  | 55.6
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar socialización para con los empleados en temas de Gestión Documental | Número de socializaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 459905202 | Capacitaciones en gestión documental y archivo realizadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización de las tabla de retención documental del archivo del municipio | Porcentaje de actualización realizada | Tablas actualizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [13 empty] | 459905203 | Actualización de las tables de retención documental | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización de las tablas de valoración documental del archivo del municipio | Porcentaje de actualización realizada | Tablas actualizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [13 empty] | 459905206 | Actualización Tablas de valoración documental | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Elaborar la Política de Gestión de Talento Humano de la administración municipal | Porcentaje de política realizada | Politica de Gestión de Talento Humano | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [11 empty] | 4599054 | Documentos de Planeación | 459905400 | Documentos de planeación realizados | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Elaboración y publicación del plan de acción de la vigencia 2020 | Número de planes elaborados | Plan de acción elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 459905401 | Planes estratégicos elaborados | 4 |  | 1 | [7 empty] | 3000000 | [6 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar actos administrativos para la buena gestión y fortalecimiento institucional de la administración municipal | Número de actos administrativos elaborados | Actos administrativos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 4599056 | Documentos normativos | 459905600 | Actos administrativos elaborados | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitaciones y/o actividades en materia de Gestión administrativa para con los funcionarios de la administración municipal | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 4599058 | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | 459905800 | Personas capacitadas | 200 |  | 50 | [7 empty] | 22000000 | [6 empty] | 22000000
[22 empty] | 459905801 | Capacitaciones realizadas | 4 |  | 1
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar dotación de mobilario para las sedes de la administración municipal | Número de dotaciones realizadas | Contratos y/o convenios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 4599061 | Sede construida y dotada | 459906102 | Sede dotada | 1 |  | 1 | [7 empty] | 50000000 | [6 empty] | 50000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar estudio técnico y financiero para la modernización de la planta administrativa de la alcaldía municipal | Número de estudios realizados | Informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Estudio técnico y financiero para la modernización de la planta administrativa de la alcaldía municipal |  | Estudios realizados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 8000000 | [6 empty] | 8000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales | Número de manuales actualizados | Manual elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales |  | Manual actualizado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 8000000 | [6 empty] | 8000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | No se programa actividad | [19 empty] | Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos |  | Manual actualizado | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 67.5 | #DIV/0!
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración del Código de Integridad del Municipio | Número de documentos elaborados | Código elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Elaboración del Código de Integridad |  | Código de integridad elaborado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración del Programa de Bienestar Laboral para funcionarios públicos | Número de documentos elaborados | Programa elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Programa de Bienestar Laboral para funcionarios públicos |  | Programa de Bienestar Laboral para funcionarios públicos adoptado e implementado | 4 |  | 1 | [8 empty] | 5000000 | [5 empty] | 5000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración de Plan de capacitación para servidores públicos | Número de documentos elaborados | Plan elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Plan de capacitación para servidores públicos |  | Plan de capacitación adoptado e implementado | 4 |  | 1 | [7 empty] | 4000000 | [6 empty] | 4000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Establecer la estrategia de cero papel para los servidores públicos de la administración | Número de estrategias implementadas | Documento elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Estrategia de Cero Papel |  | Estrategia implementada | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2000000 | [6 empty] | 2000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar las reuniones pertinenetes para la aplicación del SGSST en la administración municipal | Número de reuniones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |  | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5000000 | [6 empty] | 5000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el proceso de contratación para la persona encargada del manejo del SGSST en la administración municipal | Número de personas contratadas | Contratos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 10000000 | [6 empty] | 10000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el proceso de contratación para la persona encargada de realizar la depuración y revisión de los pasivos pensionales del municipio | Número de procesos de contratación realizados | Contratos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | Programa para la depuración de los pasivos pensionales |  | Programa para la depuración de los pasivos pensionales implementado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 20000000 | [6 empty] | 20000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el proceso de contratación del personal profesional y de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal | Número de procesos de contratación realizados | Contratos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal |  | Número de apoyos realizados fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal | 8 |  | 2 | [14 empty] | 0
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Actualización permanente de las redes sociales de la Alcaldía (Facebook) | Número de publicaciones realizadas | Piezas comunicativas e informativas, grabaciones y poster | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | Plan Comunicaciones de la administración municipal |  | Planes de comunicaciones de la administración municipal adoptado e implementado | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar difusión por medio de perifoneo | Número de horas de perifoneo realizadas | Grabaciones de audio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 2000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Pautas publicitarias | Número de medios en los que se pauta | Grabaciones de audio y video | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 2000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar videos informativos de la Alcaldía Municipal | Número de videoclips realizados | Grbaciones de video | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | [26 empty] | 1500000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar campañas de socialización sobre la implementación del MIPG con los funcionarios de la Alcaldía Municipal | Número Campañas realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Fortalecimiento en la implementación del MIPG en la administración |  | Campañas realizadas | 4 |  | 1 | [8 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la elaboración e implementación de las políticas del MIPG | Número Políticas implementadas | Documento elaborado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | Elaboración e implementación de las Políticas del MIPG | 6 |  | 2 | [8 empty] | 10000000 | [5 empty] | 10000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitaciones y sensibilizaciones sobre las políticas elaboradas y demás conceptos relacionadas con el MIPG | Número Capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | Funcionarios beneficiados | 200 |  | 50 | [8 empty] | 10000000 | [5 empty] | 10000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar el cargue de información a las plataformas dispuestas por el DAFP, SUIFP, CGR, CGT, PGN, entre otras | Porcentaje de cargue realizado | Pantallazos de cargue | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 4599062 | Servicios de información actualizados | 459906200 | Sistemas de información actualizados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | [15 empty] | Índice de atención al ciudadano | 52.6 |  | 57
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Habilitar todos los dias el link creado en la página web para recibir las PQRS que se registren en la misma | Porcentaje | Registros | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | Estrategia Digital para la recepción de PQRS |  | Estrategia Implementada | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3000000 | [5 empty] | 3000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar capacitaciones a los funcionarios para la atención al ciudadano | Número de capacitaciones realizadas | Listas de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Administración Municipal |  | Fortalecimientos realizados | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5000000 | [6 empty] | 5000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar la actualización del Manual de Contratación del Municipio | Número de manuales actualizados | Manual elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | Manual de Contratación del Municipio |  | Manual de Contratación del Municipio actualizado | 1 |  | 1 | [7 empty] | 18000000
Dr. Oscar David Solorzano Ochoa | Realizar oportunamente el cargue de la contratación realizada por parte del Municipio | Porcentaje de cargue realizado | Pantallazos de cargue | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [25 empty] | 15000000 | [6 empty] | 15000000 | [15 empty] | Nivel de visibilidad de la contratación (SECOP) | 55% |  | 100%
Note on C7: HP: Si usted considera que en este año no se va a realizar actividad alguna para el cumplimiento de la meta indique que no se PROGRAMA ACTIVIDAD o si ya se cumplio la meta META LOGRADA
Note on E7: HP: LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS ETC
Note on M7: HP: ESPECIFICAR PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD