## avance plan de mejoram
FORMATO_200912_F23
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE ENTIDAD |  | ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  | GERMAN MOGOLLÒN DONOSO | [5 empty] | NIT | 800.100.050-1
VIGENCIA AUDITADA |  | 2018-2019 |  |  |  | MODALIDAD AUDITORIA |  | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
[14 empty] | FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN |  |  |  | 2021-01-25
[14 empty] | FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN |  |  |  | 2021-12-01
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | EFECTO DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | Unidad de medida de la meta | FECHA INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | Avance físico de ejecución de las metas | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LA META | PUNTAJE LOGRADO POR LA META | PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS | PUNTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS VENCIDAS | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN |  | OBSERVACIONES
[18 empty] | SI | NO
1 | 1 | El Municio de Carmen de Apicala ,Durante la vigencia 2019 apropio en su presupuesto recursos del componente de salud - régimen subsidiado $23.684.830 correspondientes a saldoz con situación de fondos la vigencia anteriores, los cuales 31 de diciembre de dicha vigencia no fueron ejecutados ni utilizados aún cuando la normatividad lo permita. | Falta de gestion de la administracion opara la elaboracion de uun plan de aplicacvion, lo que genero inactividad del recurso e impedio9 obtener resultados en los otros campos de aplicación. | incumplimiento de la normatividad vigente resolucion 1756 NO uso de recursos de excedentes de la cuenta del regimen subsidiado. | Modificacion del uso de los excedentes de la cuenta de Regimen Subsidiado según resolucion 1756 de 2019 y 1413 de 2020 | Aplicación adecuado de los recusos excedentes de la cuenta de regimen subsidiado para el mejoramiento de la prestacion de Servicio de Salud Hospital Nuestra Señora del Carmen | Uso total y adecuado de los recursos excedentes de la cuenta de regimen subsidiado vigencia 2021 | Diligenciamiento correcto y oportunoi resolucion 1413 de 2020, uso adecuado según enero tecnico 1 resolucion 1413 de 2020 | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 | x |  | Para el año 2020 y 2021, no se han utilizado los recursos sin situacion de fondo.
2 | 2 | Reservas y Cuentas por pagar presupuestales 2019, constituyo reservas presupuestales de compromisos contratados correspondientes a procesos contractuales, incumpliemiendo con el principio de anualidad establecido en el articulo 14 del Decreto 111 de 1996, constituyo cuentas por pagar, de recursos sin situacion de fondos de servicios que ya habian sido protegidos en sus totalidad. | Incoherencia decision de los funcionarios responsables en la constitucion del rezago presuspuestal , a falta de mecanismos de control por parte de los supervisores de4 planeacion, presupuesto y contratacion de la Administracion Municipal. | incumplimiento de la normatividad vigente sobre el rezago presupuestal y redacción de minutas contractuales con cláusulas que no corresponden a la realidad financiera de los hechos. | Verificacion de los valores reportados en el reconocimiento de las reservas y cuentas por pagar de las ejcuciones presupuestales con sus registros | Articulacion de la informacion con los registros y documentos que lo conforman | Mejora continua en el reporte de informes de las reservas y cuentas por pagar de las ejecuciones presupuestales | Revision de informes reportados a los documentos que soportan las resoluciones de reservas y cuentas por pagar (segun tiempos establecidos por los entes reguladores) | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | se ha verificado al terminar la vigencia los compromiso pendientes, para asi constituir las reservas y cuentas por pagar
3 | 3 | Incorporacion Supervit Fiscal. Al cierre de la vigencia 2018, presento un superavit fiscal con los recursos del sistema general de participaciones para los comnponentes de APSB y proposito General, sin embargo, duarnte la vigencia 2019 no fueron incorporados en su totalidad en presupuesrto del Municipio. | Por deficiencias en la conciliacion realizada entre tesoreria, presupuesto y las dependencias ejecutadas de los contratos frente a las obligaciones presupuestales pendientes de pago al cierrer de la vigencia Fiscal. | No se tomen descisiones oportuinas y pertinentes con,os recursos de Sistema General de particvipaciones y se limita la inversion social demandada por el municipio con los recursos disponibles en la vigencia. | verificacion de los presupuestales y financiera de los exedentes financieros para su registro en las cuentas presupuestales. | Articulacion armonica de los resultados finacieros con las operaciónes presupuestales con el fin conciliar los exedentes finacieros de la informacion con los registros que lo conforman | Mejora continua en el reporte de informes y la correspondiente verificacion con la ejecucion del presupuesto de ingresos y gastos para determinar excedentes financieros. | Revision mediante segumniento de las conciliaciones bancarias e informes, al reporte la ejecucion presupuestal con bancos y evaluar saldos de estas | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | se verifico los saldos a 31 de diciembre en bancos y se genero el decreto de la incorporacion de saldos a siguiente vigencia. Reserva Res. 002 de 3 enero 2020 y Res. 005 del 06 enero 2021 Cuentas por pagar resolucion 013 del 15 de enero de 2020 y resolucion 004 del 6 enero de 2021
4 | 4 | HALLAZGO Nº 4= contrato Nº 296 del 19 de noviembre de 2019 $ 21.500.000 de los cuales $ 16.706.764 corresponden a recursos SGP forsoza inversion, sector cultura 4.793.238 a recursos propios, cuyo objeto fue " contratar el suministro de elementos para la realizacion de actividades de fortalecimiento cultural vigencia 2019, en la ejecucion de este contrato se detectaron las siguientes irregularidades respectivamente: Se reconocio y pago elementos que no estan contemplados en las actividades establecidas para el sector cultura en las normas legales, Lo anterior se genera por desconocimiento por parte de la entidad Territorial de la normatividad aplicada, debilidades en la etapa de planeacion, generando un manejo ineficaz a los recursos del S.G.P un uso en actividades diferentes a la prescritas por la ley . | Reconocimiento y pago de elementos que no estan contemplados en las acxtividades establecidas para el sector cultura conforme a la ley. | La mala revision y supervision del contrato | Evitar a futuro incurrir en el error y dar aplicacxion a la normatividad generarndo un manejo eficaz a los recursos del SGP. | Evitar el detrimento publico | Para el cumplimiento con la meta se debera tener en cuenta las recomendaciones dadas para este tipo de contrato | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | No se realizaron contratos
5 | 5 | El Municio de Carmen de Apicala, suscribio el contrato nº 321 del 11 de diciembre de 2019 `por $ 23.000.000 con el objeto de " contratar la prestacion del servicio para la ejecucion dl programa apoyo a la generacion de empleo digno en el Municipio de Carmen de Apicala en el marco de pla de Desarrollo Progreso para todos 2016-2019 | Lo anterior debido a incorrecta decisión de la administracion a falta de coherencia por parte de las areas responsables de la estapa previa y a falta de control y segumiento del cumplimiento de topdas las obligaciones del contrato lo que afecta la participacion de posibles eficientes ante las ambiguedades de la etapa precontractiuual , en perjuicio de la libre competencia y de la posibilidad de la entidad de acceder a ofertas mas favorables , afectando los principios de transparencia y economia de la contratacion estatal y un adewuado cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de Municipio | Hallazgo con presunta incidencia diciplinaria. | REALIZAR LISTA DE CHEQUEO PARA EFECTOS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTAPAS PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUAL ES IGUALMENTE VERIFICAR POR PARTE DE LA SUPERVISION EL LLENO DE LOS REQUISITOS PARA AVALAR EL PAGO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS | EVITAR DETRIMENTO PATRIMONIAL POR PAGO DE LO NO DEBIDO | VERIFICAR MEDIANTEB CONTROLES Y LISTA DE CHEQUEOS EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PAGO DE CONTRATOS | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | En el año 2021 se ralizo el contrato 301 del 29 de septiembre por valor de 35.000.000 el c ual se encuentra en ejecuccion.
6 | 6 | HALLAZGO Nº 6= contrato Nº 299 del 18 de noviembre de 2019 $ 14.157.000 de los cuales $ 10.724.412 corresponden a recursos SGP forsoza inversion, sector cultura $ 3.432.585 a recursos propios, cuyo objeto fue " contratar los servicios logisticos para la realizacion de actividades de proyecto de apoyo a las actividades de fortalecimiento cultural vigencia 2019. en la ejecucion de estos contratos se detectaron las siguientes irregularidades respectivamente Se reconocio y pago elementos que no estan contemplados en las actividades establecidas para el sector cultura en las normas legales, Lo anterior se genera por desconocimiento por parte de la entidad Territorial de la normatividad aplicada, debilidades en la etapa de planeacion, generando un manejo ineficaz a los recursos del S.G.P un uso en actividades diferentes a la prescritas por la ley . | Se contrato con un establecimiento comercial que no cumplio con los requisitos, ya que no se dedicaba a realizar actividades culturales | Deficiencias en la planeacion encontrando inxogruencias entre el objeto del contrato y los requisitos habilidades de los contratistas. | Evitar a futuro incurrir en el error, para no vulnerar los principios de transparencia y responsabilidad prescritos por la ley 80 de 1993. | Revisar muy bien la docuemntacion aportada por el proponente, para lograr la transparencia a la hora de la eleccion | REALIZAR LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL VERIFICANDO ADEMAS LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | No se realizaron contratos
7 | 7 | El Municio de Carmen de Apicala, suscribio el contrato nº 325 del 16 de diciembre de 2019 `por valor de $ 19.022.500 cuyo objeto fue " contratar el cerramiento y adecuaciones de la piscina del centro geriatrico del municipio de Carmen de Apicala Tolima " el cual fue liquidado y pagado en su totalidad el 30 de dciciembre de 2019, encontrandose las siguientes irregularidades e inconsistencias: las obras objeto del contrato no fueron ejecutados del estado , desde el 23 de enero del 2020 hasta el 10 de ferero de 2020 el contrato estipula un plazo de 15 dias calendario la planilla de seguridad social, salud y pensiones , se relaciona el pago del mes de septiembre de 2019, mes en el que presuntamnte se habia ejecutado la obra , el 31 de enero de 2020, el contratista consigno a la cuenta de recaudo convenio 78226 que la Alcaldia de Carmen de Apicala tiene en Bncolombia el valor de carrera 59 Nº 44-35 piso 1 Codigo Postal 111071-PBX 5187000 cgr@contraloria.gov.co, www.contraloria.gov.co, Bogota D.C COLOMBIA 59 $ 23.505.750 por concepto de devolucion de lo pagado en el contrato 325 de 2019 y anticipo de contrato 327 de 2019. Lo anterior debido a incorrecta decision de la administracionb del supervisor y del contratista al tramitar y concretar un plagio por una obra no realizada, cuyo valor se reintegro el 31 de enero de 20202, lo que genero ineficiencia de la actividad contractual y expuso a riesgo de perdidad de los recursos del SGP. | Las actuaciones administrativas de los funcionarios de la administracion permitieron que sucedieran irregularidades falta en las funciones como supervisor delegado por el ordenadore del gasto , Deficiencia en los procediemientos del segumiento, evaluacion y control permanente de los recxursos , en la ejecucion en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Riesgo de perdida los recursos del SGP incumpliendo de la aplicabilidad de la normatividad pertinente , inadescuido manejo de los recursos politicos y detrimento al patrimonio publico. | Establecer Mecanismos de supervision conjunta entre las secretarias de Desarrollo y Bienestart Social y Planeacion e Infraestructura cuando ejecuten contratos de mantenimiento , mejoramiento y obra de insfraestructura fisica a cargo de la dependecia | Mejorar las etapas del Proceso contractual cn especial el proceso de supervision | Establecer guia estandarizada para el proceso de supervision en los contratos de mantenimiento, mejoramientro y de obra. | unidad | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | Se realizo un formato, para los informes de supervision.
8 | 8 | El Municipio de Carmen de Apicalá suscribió el contrato No. 324 del 13 de diciembre de 2019, por $20.000.000, con recursos de Propósito General Libre Inversión y Libre Destinación, con el objeto de “Contratar los servicios logísticos para llevar a cabo el fortalecimiento del proyecto productivo del reciclaje para la población víctima del conflicto armado residente en el Carmen de Apicalá" donde se pago indebidamente $ 1.800.000 porque no se ejecutaron las actividades que se detallan en la siguiente tabla : la anterior situacion se presenta debido a diferencias en la supervision del contrato e incorreta decision del contratista al cobrar un servisio no prestado, lo que genero daño al patrimonio pulico y una inadecuada administracion de los trecursos destinados por la poblacion vulnerable del Municipio de carmen de Apicala, Hallazgo con incidencia fiscal por 1.800.000 y presunta disciplinaria. | las actuaciones administrativas de los funcionarios de la Administración permitieron que sucedieran irregularidades falta en las funciones como supervisor delegado por el ordenador del gasto - Deficiencia en los procedimientos de seguimiento, evaluaciòn y control permanente de los recursos, en la ejecuciòn en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Riesgo de perdida los recursos del SGP incumpliendo de la aplicabilidad de la normatividad pertinente , inadescuido manejo de los recursos politicos y detrimento al patrimonio publico. | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Mitigar los riesgos asociados al proceso de contratacion y ejecucion de los recursos pùblicos | Realizar el efectivo control, registro y ejecucion de los recursos publicos periodicamente | porcentaje | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | Se realizo comodato Nº 260 del 12 de agosto de 2021, con la cooperativa de victimas unidas por el medio ambiente del carmen de apicala.
9 | 9 | El Municipio de Carmen de Apicalá suscribió el contrato de obra No. 107 del 07 de mayo de 2018, por la suma de $1.219.452.694, con el objeto de; “Construcción del Centro de Integración Ciudadana (C.I.C) del Municipio de Carmen de Apicalá – Departamento del Tolima” contrato derivado del convenio No. 1768 del 2017, en el cual $850.650.000 corresponden al aporte realizado por el ministerio del interior Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Municipio de Carmen de Apicala , aporta la suma de $ 366.935.171, recursos del SGP proposito General -libre inversion, el contrato de obra fue adicionado en la suma de $ 149.239.46, con recursos del SGP proposito General - libre inversion para un valor total contratado de $ 1.368.692.160 y con un pago total segun los comprobantes de obligaciones presupuestales N° 01428 de noviembre 1 de 2018 N° 01727 del 26 dediciembre de 2018 y N° 190086 DEL 1 DE MARZO DE 2019, con contrato de obra con acta de terminacion y liquidacion del 26 de febrero de 2019 y certificacion de recibo a satifacion de las obras por parte del interventor y del supervisor. | deficiencia y poco control en la vigilacia correcta de la ejecución del objeto y de las obligaciones del contratista. Inadecuado manejo de los recursos, incumplimiento en la aplicabildiad a los principios de contratacion pùblica | Gestion administrativa, investigaciones administrativa, fiscal y penal. | Obligatoriedad de solicitar pruebas de suelo y concreto al inicio de la obra y durante la ejecucion, para mitigar los riesgos asociados a los contratos de Obra. Establecer mecanismos de control preventivo a traves de actas de comité de obra , que intervenga contratista, supervisor e interventor para el seguimiento de cada uno de los procesos precontractual, contractual y poscontractual | Mejorar la aplicabilidad del mecanismo de contrataciòn en los procesos de contratacion. Establecer mecanismos de Identificaciòn de los posibles riesgos de corrupción, estableciendo sus causas y definiendo controles efectivos que mitiguen el riesgo | Obligatoriedad de solicitar pruebas de suelo y concreto al inicio de la obra y durante la ejecucion, solicitar , solicitar certificacion de calidad de obra y materiales que permita realizar segumiento continuo a los procesos contractuales de la entidad | porcentaje | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | En el mapa de riegos de las Secretarias se establecieron lo posibles riesgos de corrupcion en la contratacion.
10 | 10 | El Municipio de Carmen de Apicalá, para la prestación del servicio de transporte escolar, suscribió el contrato No. 082 de 2019, por $80.945,665, cuyo objeto es contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros modalidad escolar para los estudiantes residentes en la zona rural del municipio, debidamente matriculados en las sedes de la Institucion Educativa Tecnica Pedro Pabon Parga , del total de los recursos aportados por el Municipio $ 139,301,839 fueron financiados con recursos SGR y $ 62.000.000, con recursos propios contrato que se encuentra sin liquidar y donde se reconocio y pago indebidamente $ 12,486474 por concepto de servicios de transporte escolar no presentado por costo de actividades escolares certificadas por el Rector de la IE, tales como convocatoria sindical de profesores, reunion de padres de familia, jornada pedagogica, entre otras. | Falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte del Municipio y de la supervisión e incorrecta decisión del contratista por cobrar servicio de transporte escolar no prestado, lo que genera detrimento. | cobro irregular de dias no laborados | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Evitar el detrimento publico | 1. Solicitar al rector una certifiacion mes a mes y asi evitar que el contratista sobre los dias no laborados. | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | no se realizaron contratos
11 | 11 | El Municipio de Carmen de Apicalá con recursos de SGP - Alimentación Escolar suscribió el contrato No. 275 del 7 de noviembre de 2019, por $22.555.104 cuyo objeto fue contratar el suministro de complemento alimenticio industrializado por cuatro días para 1.612 estudiantes matriculados en la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga del Municipio de Carmen de Apicalá, en la ejcucion del contrato se reconocio y pago indebidamente $ 3,784,976 por concepto de elementos del suplemento alimenticio industrializado no entregados en las entidades contratadas a los beneficiarios del programa de alimentacion escolar. | falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte del Municipio, el rector de la Institución Educativa y de la supervisión e incorrecta decisión del contratista por cobrar cantidades de elementos del suplemento alimenticio no entregados, lo que genera detrimento patrimonial. | cobro irregular de cantidades de elementos de suplemento alimentario no entregados | Adoptar mecanismos de control y vigilancia, al manejo de los recursos pùblicos, en procesos poscontractuales | Evitar el detrimento publico | 1. Solicitar al rector una certifiacion de raciones entregadas. 2. Ejercer escrito control y supervision al contrato | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | No se realizaron contratos
12 | 12 | El Municipio de Carmen de Apicalá no es prestador directo del servicio de acueducto, por tanto, cuenta con una (1) empresa prestadora del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de nombre DAGUAS S.A E.S.P, la cual tiene cobertura total en la zona urbana y en algunos sectores del área rural; durante la vigencia 2019 se destinaron recursos por $315.707.675, por concepto de subsidio a los estratos 1,2 y , dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 142 de 1994 | Interpretacion inadecuada de la normatividad. Incumplimiento al principio de autogestion y autorregulacion. | detrimento patrimonial y proyectos sociales encaminados a la comunidad en general | establecer politicas y proceso y procedimientos adecuados para el manejo y distribucion de los subsidios como los dispone la noramtivad | Mitigar los riesgos asociados al proceso de administrativo | Realizar la gestion para implementar o actualizar la nueva estratificacion urbana y rural del municipio | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | El alcade Municipal expidio el Decreto 010 15 de enero de 2021, para aplicar el estudio de Estratificación realizado por la administración anterior
12 | 12 | El Concejo Municipal, a través del Acuerdo No. 007 de 2018 establece que los subsidios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en ningún caso serán superiores al 60% del costo del suministro para el estrato 1, 30% para el estrato 2 y 5% para el estrato 3, y que el factor de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo sera como minimo del 50 % para los suscriptores comerciales para el estrato 5, para el estrato 6, el 60% y para el industrial el 30% tal coml esta eatablecido en la ley 1440 de 2011, en la verificacion de la ejecucion de recursos a traves de contratos, se encontro que se realizaran inversiones de acuerdo con los usos establecidos en la ley 715 del 2001 y sin presentar deficiencias en la ejecucion financiera y tecnica de cada contrato, sin embargo de evidencio que en los covenios suscritos con la entidad DAGUAS S.A.E.P se falto al principio de planeacion puesto aue en la etapa pre contractual no se revisaron los valores unitarios de los simientos a contratar, durante la esta contractual, no se conto con la interrventoria requerida y tampoco se liquidaron dichos convenios para establecer el equilibrio economico del contratato. | desconocimiento de la aplicabilidad de la normatividad y de los principios de planeacion contractual | Gestion administrativa y recursos de la entidad sanciones administrativa y fiscal | establecer el plan de capaitaciones del manajo de los subsidios y de los procesos de contratacion a los funcionarios, empleados y contratastas de la empresa y la adminsitracion municipal | Mitigar los riesgos asociados al proceso de administrativo | programar capacitaciones efoncada al manejo de los recursos publicos y lo establecido en la lay 142 de 1994 sobre subsidios y diseñar de acuerdo al sistema integrado de calidad los procesos y procedimientos que mitiguen el riesgo a que esta expuesta la empresa y la administracion municipal. | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | Mensualmente la Alcaldia Muncipal realizo capacitaciones a los funionarios y la personeria municipal, realizo capacitacion a los veedores.
12 | 12 | El Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E. destinó a gstos de funcionamiento los recursos devueltos por concepto de conciliación de AP en la vigencia 2019; ahora bien la afirmación referente a que el Hospital prestó de sus recursos para el pago de la obligación debido a que el aporte patronal está por encima de la asignación otorgada por parte del Ministerio no corresponde a la realidad, pues el paragrafo 3 de la ley 1636 de 2006 indica en el evento de que los recusos del Sistema General de participaciones para la salud - aportes patronales sean insuficientes frente al momento declarado en las autoliquidaciones de aportes y la liquidacion anual de cesantias, de acuerdo con el rigemen aplicable, es obligacion de la entidad empleadora asumir el pago con sus recursos propios, de las sumas faltantes por concepto de aportes patrimoniales al sistema de seguridad social integral para el pago de auxilio de cesantias que resulten mensualmente y al finalizar la respectiva vigencia fiscal de modo que era obligacion de la E.S.E cubrir con recursos propios esta deuda y no era posible destinar estos recursos a gastos de funcionamiento, si np dar aplicacion a lo establecido en la normatividad, la cual garantiza la prestacion de los servicios a la poblacion pobre no asegurada por encima de los procesos de sanamiento fiscal y financiero de las E.S.E, por lo anterior se validas el hallazgo con presusnta incidencia diciplinaria. | desconocimiento de la aplicabilidad de la normatividad. Deficiencia en la aplicabildiad y destinacion de los recursos de acuerdo a su naturaleza | Gestion administrativa y recursod de la entidad, sanciones administrativa y fiscales. | establecer procesos, procedimientos y controles de acuerdo a lo establecido en la normatividad, para el manejo de los recursos publicos | Mitigar los riesgos asociados al proceso de administrativo | Elaborar mecanosmos de control y establecer procesos administrativos que mitigen el riesgo asociado | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | El hospital nuestra señora del carmen de apicala, esta en proceso de conciliaciones con los diferentes fondos y se esta a la espera de resultado para hacer los cruces correspondientes, que se vera refrejado en el informe del 2193 que se realizara en enero 2022.
13 | 13 | El Municipio de Carmen de Apicalá celebró los convenios interadministrativos Convenio No. 117 de 2019 con el objeto de contratar “Estudios y diseños, construcción y puesta en funcionamiento de la segunda planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de 20 lt/seg” y No. 291 de 2019 que tiene por objeto “Reposición y optimización de las redes de alcantarillado de las vías calle 4 entre Cra 9 y 10 barrio centro y carrera 1 entre calles 5 y 6 barrio campo alegre del municipio y los contratos N° 213 de 2019 connel objeto de "contratar la reposicion y optimizacion de red de acueducto y alcantarillado en la carrera 16 entre la calle 7 norte transversal 15 barrio fontana "y N° 238 de 2019 con el objeto de "contratar el mejoramiento y manteniemiento del lote donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento de Acueducto de la vereda mortiño. | Falta de controles y de seguimiento, verificacion y control de ejecucion de la obra, inadecuada aplicación de la Normas de contrataciòn pùblica, deficiencias en la aplicabildiad de los principiosde transparencia y efectiva de los procesos contractuales. | Inadecuado manejo de los recursos publicos y detrimento al patrimonimonio publico. | Establecer mecanismos de control preventivo a traves de actas de comité de obra , que intervenga contratista, supervisor e interventor para el seguimiento de cada uno de los procesos precontractual, contractual y poscontractual. Programar visitas periodicas a la ejecucion de la obra para verificar los avances de las mismas. certificacion de calidad de la obra y de los materiales. | Mitigar los riesgos asociados al proceso de contratacion y ejecucion de los recursos publicos | Establecer controles a traves de acta de comite de obra, durante la ejecucion de la misma , programar visitas periodicas durante la ejecucion de la obra o desarrollo de las actividades y ejecucion de los recursos publicos periodicamente. | porcentaje | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | El comité de obras establecio la elaboracion de actas, durante la ejecucion de las obras.
14 | 14 | El Municipio de Carmen de Apicalá, mediante Decreto 091 de 2016, adoptó la nueva estratificación urbana del municipio, sin embargo, el mencionado decreto fue suspendido mediante Decreto 064 de 2018 y a octubre de 2020 no se ha levantado esta medida; situación presentada por falta de gestión de parte de la Entidad Territorial, generando que el municipio continúe dando aplicacion al decreto de estratificacion de 1998 y que los subsidios acueducto, alcantarillado y aseo, sean otorgadas sobre informacion desentralizada. | Interpretacion inadecuada de la normatividad. Incumplimiento al principio de autogestion y autorregulacion. | reduccion en los ingresos de recaudo de los impuestos del municipio. | Aplicar el estudio de estratificacion realizado por la administracion anterior | Mitigar los riesgos asociados al proceso de administrativo | Realizar la gestion para implementar o actualizar la nueva estratificacion urbana y rural del municipio | porcentaje | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | El alcade Municipal expidio el Decreto 010 15 de enero de 2021, para aplicar el estudio de Estratificación realizado por la administración anterior
15 | 15 | El Municipio de Carmen de Apicalá durante la vigencia 2019, celebró los contratos No. 169 para la “Prestación de servicios profesionales para la elaboración de la política pública municipal del adulto mayor” y el No. 221 para la “Prestación de servicios profesionales para la elaboración de la política pública de discapacidad e inclusión social” documentos por los cuales se rwealizaran pagos por $ 46.000.000. pero los docuemntos enrlos a la fecha no fueran tramitados ante el cancejo Municipla; situacion presentada por una gestion inficiente por parte de administracion, generando que los recursos invertidos para la implementacion de estas dos politicac publicas no cuemplan con la finalidfad copntractual perseguidad. | Deficiencia en los procedimientos de seguimiento, evaluaciòn y control permanente de los recursos, en la ejecuciòn en los procesos poscontractual por parte de los funcionarios responsables. | Falta de coordimaciom para las dependecias para dar tramite y aprobacion de los productos contractuales(documento Tecnicos) necesarios para la ejecucion de las politicas publicas sociales. | Relaizar el analisis, verificación reformulacion y actulizacion de los documentos tecnicos | Presentar las Politicas Publicas Sociales para su aprobación, adopción e implementación | Documentos tecnicos formulados, presentados Aprobados y adoptados. | Unidad | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | Las politicas publicas de adulto mayor y discapacidad, no fueron presentadas al concejo municipal para su adopcion y para la nueva administracion no cumplen con los requisitos tecnicos y por eso deben ser elaboradas nuevamente.
16 | 16 | El Municipio de Carmen de Apicalá, no efectuó oportunamente en el SECOP los registros correspondientes de la minuta de los contratos No. 082, 206, 299, 296, 015, 105, 106, 232, 275 de 2019. | debido a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a los procesos contractuales relacionado con la publicación de los actos contractuales en el SECOP | Incumplimiento de la normatividad legal aplicable a la contratacion publica. | REALIZAR MENSUALMENTE CONTROL Y VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION SUSCRITOS Y PUBLICADOS EN TERMINOS DE LEY | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 80 DE 1993 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS | REALIZAR VERIFICACION DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL CARGUE DE LOS TERMINOS DE LEY | PORCENTAJE | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | 100 | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 |  |  | Todos los contratos se publican en el SECOP
CONVENCIONES
Información suministrada en el informe de la Contraloría
Celda con formato fecha: Año-Mes-Día
Columnas de cálculo automático
Fila de totales
elaboro: Jose Vicente Montaña Bocanegra
Jefe Oficina de Control interno
fecha de elaboracion :01 -12-2021