## Plan de Mejoramiento
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Departamental del Tolima
Entidad: |  | Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá
Representante legal: |  | Emiliano Salcedo Osorio
NIT: |  | 800100050-1
Periodos fiscales que cubre: |  | 2017
Modalidad de Auditoria: |  | Especial
Fecha de suscripción: |  | 2018-11-22 | [10 empty] | 2018-11-22
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | EFECTO DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | FECHA INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | AREA RESPONSABLE
1 | 1401008 | Difiere el valor certificado por el municipio el 20 de abril de 2018 con el reportado en el SIA OBSERVA correspondiente a la celebración de contratos de la vigencia 2017 Se observa que en todos los contratos no fue diligenciado en el aplicativo SIA OBSERVA la parte de ejecución (actas parciales, finales y de liquidación de cada uno de los contratos). | lo que se registró en el SIA OBSERVA no coincide con lo certificado por la entidad | La incertidumbre de la información reportada | Desarrollar una matriz la cual se estará alimentando periódicamente con toda la información contractual | Realizar seguimiento y revisión mensual del aplicativo SIA OBSERVA con el comprobante del cargue de la información | Matriz que contiene la información básica de los contratos y una columna con el soporte del cargue al aplicativo SIA OBSERVA | Cantidad de matrices a desarrollar | 100% | 2018-12-05 | 2019-04-30 | 20.8571 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (Contratación)
2 | 1401100 | Según el análisis efectuado el manual se encuentra desactualizado con el decreto 1510 de 2013, con respecto a la normatividad aplicable para la época de los hechos y vigencia auditada 2017 (decreto 1082 de 2013). | El manual de contratación no está actualizado de acuerdo al decreto 1082 de 2015 | No se tiene un documento de consulta y apoyo normativo vigente | Actualización del manual de contratación según normatividad vigente | Contar con un documento de consulta y apoyo normativo actualizado | Contar con un manual o documento de consulta y apoyo normativo actualizado | Documento contratación | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 51.8571 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
3 | 1404100 | Se evidenció que la administración municipal de Carmen de Apicalá - Tolima, aún no tiene un archivo depurado de cada una de las carpetas donde se encuentre la información debidamente follada, ordenada cronológicamente, con la totalidad de los documentos que deben reposar en las carpetas, como por ejemplo los soportes de los respectivos pagos y acta de liquidación, entre otros, ni cuenta con una tabla de retención de documentos, lo que dificulta la revisión, análisis y seguimiento de los mismos | Depuración del archivo | Maximiza el tiempo al momento de buscar la información | Desarrollar una matriz la cual se estará alimentando con la información de cada carpeta / sobre todo teniendo en cuenta que el SECOP 2 entra en vigencia a partir de enero de 2019 | Realizar seguimiento y revisión mensual de la información y número de carpetas | Matriz que contiene la información detallada de cada carpeta | Cantidad de matrices a desarrollar | 100% | 2018-12-05 | 2019-04-30 | 20.8571 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (Contratación)
4 | 1401003 | En la carpeta de cada uno de los contratos de suministro revisados no se evidenció análisis de precios a través de cuadros comparativos de las cotizaciones, los cuales además de ser una fuente de información son una herramienta que proporciona datos organizados y depurados a la persona encargada de seleccionar el posible contratista | Análisis de precios a través de cuadros comparativos | Información organizada y depurada sobre sobre el análisis de precios | Implementar un formato para el análisis de precios a través de cuadro comparativos | Garantizar la correcta realización del análisis de precios | Análisis de precios mediante cuadro comparativos | Formato | 1 | 2018-12-05 | 2019-04-30 | 20.8571 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (Contratación)
5 | 1102002 | Es así, como se obsewó en el contrato No. 292 de 2017, donde por falta de planeación en las especificaciones técnicas, espacio y adecuaciones físicas necesarias, la Administración Municipal invirtió la suma de $84.787.264 para el suministro de equipos para el procesamiento y almacenamiento de materiales destinados al reciclaje dirigido a las víctimas del conflicto armado del Municipio Carmen de Apicalá — Tolima y que a la fecha de la visita de la Comisión Auditora de la Contraloría Departamental del Tolima 10 de mayo de 2018, y como se manifestó anteriormente a la presentaciones de las objeciones al informe preliminar (21 de agosto de 2018), los equipos no estan en funcionamiento los cuales fueron adquiridos el 12 de diciembre de 2017, es decir 249 días después de su compra, con el agravante que uno de los equipos que conforma la maquinaria, es decir, la Compactadora Hidráulica para Cartón por valor de $53.907.000 incluido IVA, se encontraba en la Biblioteca Jesús Antonio Jiménez en estado de abandono y a la intemperie presentando oxido en una de sus partes a la fecha de la visita de trabajo de campo de la Comisión Auditora Producto de la visita y de los actos administrativos puestos a disposición y pese a existir la actualización en cuanto a su funcionamiento, se pudo inferir que el "BPPIM", no se encuentra actualizado en su operatividad conforme a la metodología y a las normas técnicas que lo regulan y funcionando en la debida forma | como quiera que: a la fecha de la auditoría (11 de mayo de 2018), no existían actas de Comité Técnico Evaluador, en el que se pueda evidenciar que los Proyectos presentados al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal están debidamente evaluados, considerando los Aspectos Técnico, Ambiental, Social, Económico, Financiero, Legal e Institucional entre otros y por ende la constancia escrita a cerca de la exposición de motivos que llevó al Comité conceptuar sobre una calificación de aceptable, insuficiente, o deficiente, según sea el caso a los proyectos que en su momento fueron sometidos a aprobación del concepto de Viabilidad Técnica para ser radicados en BPPIM, cumpliendo de esta forma con el estudio de viabilidad y registro de los mismos. ... No obstante, los proyectos no están soportados en estudios de prefactibilidad y factibilidad. | Los proyectos no se encuentran debidamente viabilizados | Realizar una actualización al manual de funcionamiento del BPPIM Puesta en marcha de la maquinaria | Implementar la acciones necesarias en materia procedimental para ajustarse a las directrices nacionales en materia de BPPIM Garantizar el funcionamiento de las maquinas para dar cumplimiento al proyecto productivo de la población victima del Carmen de Apicalá | Elaborar los formatos de comité de viabilidad y los requisitos del Departamento Nacional de Planeación según el acuerdo 038 del SGR Capacitación a los beneficiarios del proyecto, entrega formal de la maquinaria y entrega del sitio para el funcionamiento | Formatos adoptados mediante acto administrativo de la actualización del BPPM. Certificación del supervisor Ante Almacén (Recibido a satisfacción) Certificación por parte del SENA de la formación referente al proyecto productivo, documentación referente al comodato de entrega de la maquinaria y del lugar. | 100% de los formatos | 2018-12-05 | 2019-06-05 | 26 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics (Banco de Proyectos) / Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social/ Almacén
6 | 1404004 | Los elementos son entregados al supervisor del contrato por parte de la almacenista sin que se haga la verificación por parte de la misma, si estos elementos son entregados directamente a los beneficiarios. . El informe del supervisor se limita a una simple certificación del recibí a satisfacción de los bienes recibidos sin incluir detalladamente el cumplimiento del objeto contractual. . Con respecto a la entrega física de los elementos a las personas damnificadas por parte del supervisor, se observa que esta se hace a través de un formato denominado acta de entrega de ayudas humanitarias a damniñcados por desastres naturales, careciendo dentro de este formato la siguiente información como: Se observa que en el numeral 5 de la relación de elementos, no se especificó la medida de las tejas de zinc, situación que se prestó para no poder hacer la prueba física por parte de la comisión Lo anterior, genera incertidumbre sobre la destinación final de los elementos adquiridos por el Municipio, reflejando la incorrecta supervisión, al no entregar la totalidad de los elementos contratados a los damnificados, abusando de ellos en su buena fe en el sentido de inducir firmas por parte de los damnificados en documentos que finalmente cumplieron la función únicamente de censo y no de entrega, incumpliendo lo estipulado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. | * El informe del supervisor se limita a una simple certificación del recibí a satisfacción de los bienes recibidos sin incluir detalladamente el cumplimiento del objeto contractual. * Con respecto a la entrega física de los elementos a las personas damnificadas por parte del supervisor, se observa que esta se hace a través de un formato denominado acta de entrega de ayudas humanitarias a damnificados por desastres naturales, careciendo dentro de este formato la siguiente información como: 1. Número y fecha del Contrato 2. Dirección de residencia del dimicado 3. Detallar las especiñcaciones técnicas de los elementos entregados a los damnificados. | * Según declaración de Johana Gutiérrez identificada con CC. 28,628,176 de Carmen de Apicalá, manifiesta el no haber recibido ningunas tejas de zinc, lo que no es coherente con el acta de entrega que aporta el supervisor del contrato * De igual forma sucedió con el Sr. José Guillermo Daza CC. 5,873,265 de Cunday, Luis Orlando Jiménez CC. 150,898 de Bogotá y Luis Antonio Reyes Patiño CC 2,261,570, donde los mismos manifiestan no haber recibido ayudas por parte de la administración Municipal del Carmen de Apicalá * Lo anterior, genera incertidumbre sobre la destinación final de los elementos adquiridos por el Municipio, reflejando la incorrecta supervisión al no entregar la totalidad de los elementos contratados a los damnificados, abusando de Ellos en su buena fe en el sentido de inducir firmas por parte de los damnificados en documento que finalmente cumplieron la función únicamente de censo y no de entrega inclumiendo en lo estipulado en el Articulo 83 de la ley 1474 de 2011. | cotejar mediante los estudios de mercado las variables de los suministros, de esta manera especificar la compra y recibir el suministro de acuerdo a la necesidad. * Entregar al Almacén Municipal copia de las actas de recibido del beneficiario a satisfacción para anexar a la salida de Almacén. | Garantizar la entrega y recibo a satisfacción de acuerdo al contrato y realizar una supervisión correcta al mismo. | Sistematizar un formato de Acta de Entrega a Beneficiarios donde se incluya: 1. Número y fecha del Contrato 2. Dirección de residencia del Beneficiario - Damnificado 3. Detallar las especificaciones técnicas de los elementos entregados a los Beneficiario - Damnificado | Implementación de Tres Actas 3/100% | 100% | 2018-12-05 | 2019-05-05 | 21.5714 | Secretarios de Despacho y jefes de dependencia / Almacén
7 | 14 02 002 | Se violó el principio de especialización establecido en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 / Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan | al expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal Nº CDI 201700005 y registro presupuestal Nº RP1201700007 de fechas 05 de enero de 2017 | se inobservó lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Manual de Contratación donde reza: “ Relación existente entre la contratación a rea/¡zar y el rubro presupuestal del cual se derivan/ | Implementar un formato el cual determine el rubro a utilizar en los procesos contractuales, especificando si es por inversión o funcionamiento | Respetar los rubros de inversión y utilizarlos de acuerdo a su fin. | Realizar un formato mediante el cual se identifique el fin del objeto a contratar para determinar por cual rubro se ha de contratar. | Formato implementado mediante acto administrativo | 100% | 2018-12-05 | 2018-05-05 | -30.5714 | Secretarios de Despacho y jefes de dependencia / Banco de Proyectos
8 | 1401008 | incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Circular 019 Externa No. 001 del 21 de junio de 2013 emanada de la Dirección General de Colombia Compra eficiente, Decreto 043 del 2014, cuya finalidad es garantizar la transparencia de cada uno de los actos contractuales realizados por las entidades públicas. | La administración municipal omitió la publicación de la mayoría de los actos contractuales y los actos administrativos asociados al proceso de contratación, dentro de los tres días (3) siguientes a su expedición celebrados durante la vigencia de 2017 | Publicación extemporánea de los documentos | Desarrollar una matriz para seguimiento de la publicación de los documentos teniendo en cuenta la entrada en vigencia del SECOP 2 | Garantizar la publicación en los tiempos establecidos | Matriz que contiene la fechas de publicación de los documentos | Cantidad de matrices a desarrollar | 100% | 2018-12-05 | 2019-04-30 | 20.8571 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (Contratación)
9 | 14 05 001 | La administración municipal de Carmen de Apicalá, certifica que en el archivo de la oficina de contratación se encuentran únicamente liquidados y terminados por mutuo acuerdo y con actas finales nueve (09) actos contractuales que corresponden a la vigencia fiscal 2017, teniendo en cuenta que durante esta vigencia se celebraron 309 contratos | Liquidación de Contratos | Liquidación de los contratos al vencimiento del mismo dentro del plazo convenido y de conformidad a la ley | Liquidar los contratos en los tiempos establecidos por la ley | Liquidación del contrato | Liquidación y cierre del expediente contractual | Expedientes | 1 | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 47.5714 | Secretaria general y de gobierno/secretaria de planeación e infraestructura y tic/secretaria de hacienda y tesorería/ secretaria de salud/secretaria de desarrollo social/ secretaria de educación/UMATA/Almacén
10 | 14 04 004 | En el presente acto contractual se presentaron las siguientes irregularidades: Dentro de las obligaciones técnicas de los estudios previos, folio 12 de la carpeta 1, encontramos que es apenas pertinente realizar: Proyecto Arquitectónico, estudio de suelos, estudio topográfico, diseño Estructural, presupuesto detallado de Obra, memorias de cálculo, entre otros. Así mismo, se exige la experiencia de acuerdo a cierto personal exigido, necesario para el Proyecto, consistente en Arquitecto, Estructural, Topógrafo y Geotecnista, con la experiencia de cada uno de ellos. . De acuerdo con lo anteriormente mencionado, al realizar la revisión de campo correspondiente, se aprecia que el contratista no cumplió con ésta obligación que se menciona amplia y repetidamente dentro del proceso, además de ser fundamental. | Así mismo, tampoco se realizó la exigencia correspondiente por parte del ente contratante | En el mismo orden de ideas, dentro de la ejecución de las obligaciones del acto contractual de Estudios y Diseños, se encuentra que la gran mayoría de diseños fueron realizados por Harvey Medina Laguna, como se comprobó en la visita técnica de este Organismo de Control; quien no tiene el perfil profesional académico exigido en los pliegos, actuando únicamente como contratista, sin el personal profesional obligatorio y sin la idoneidad respectiva. Aunque el Proyecto Arquitectónico es elaborado por un Arquitecto Miguel Angel Aragón, éste tampoco corresponde con la propuesta que fue aprobada para asignar el respectivo contrato, sin encontrar la idoneidad solicitada en los pliegos o la aceptación por parte del Municipio. | Realizar un mejor control y seguimiento de las actividades contratadas dentro de los contratos de consultorías y obras | implementar acciones necearías para ejercer una mayor supervisión | Elaborar una lista de chequeo la cual permita la revisión de todas las actividades contratadas | Formato Adoptado y funcionado | 100 % de los formatos | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 21.5714 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics
11 | 11 03 001 | Se evidenció la falta de planeación en el contrato de obra pública 280 de 2017, dado que este principio tiene como objetivo la realización y cumplimiento efectivo de un contrato El contrato de obra pública No. 280 de 2017, contó con 11 ítems no previstos, los cuales no presentaron los respectivos análisis de precios unitarios (APU'5), inobservando lo establecido en la obligación Nº10 del acto contractual y lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que literalmente dice: "El valor estimada del contrato y la justificación del mismo, cuando el valor del contrato está determinado por precios unitarios, la entidad estatal debe incluir la forma como los ca/cu/o' y soportarsus cálculos de presupuesto en la estimación de aque/Ios'í concordante con el principio de economia contemplado en el artículo 25, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, el cual se deriva del principio de planeación, generando incertidumbre en el valor finalmente pagado por concepto de ésta obra pública. Asi mismo, en la obligación No.9, hace alusión a los cilindros para los respectivos ensayos de laboratorio; encontrándose en la obra un concreto sin calidad en las tapas de las cajas de inspección, mostrando un efecto tipo cabeza dura, es decir, los agregados se encuentran expuestos y el material conglomerante presenta un desgaste progresivo y prematuro ocasionando al mismo tiempo poca resistencia en el material aplicado y acelerando su deterioro al corto plazo; irregularidades que reflejan la falta de supervisión e interventoría, al no vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contractual, incumpliendo lo estipulado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 3. Incumplimiento en las obligaciones Nº 15 y 16, al observarse dentro de los documentos de ejecución de la carpeta contractual aportada por el Municipio que el personal de obra no poseía la dotación de elementos de seguridad industrial para su protección y evitar un posible riesgo en la manipulación y traslado de los elementos empleados en la construcción. | incertidumbre en el valor finalmente pagado por concepto de ésta obra pública. | lo cual generó ineficacia en las obligaciones de la fase de ejecución | Capacitar al personal de supervisores de la administración para una mejor supervisión en los contratos Profundizar a todos los funcionarios de la Administración la importancia de realizar de manera acertiva el principio de PLANEACIÓN tanto en los procesos precontractuales, como en las diferentes actividades que desarrolla la administración. | implementar las acciones pertinentes para realizar una mayor supervisión de los contratos | Capacitaciones al personal de supervisores en temas contractuales | 1 Capacitación en temas contractuales | 100% de los cronogramas y capacitaciones | 2018-11-30 | 2019-06-30 | 30.2857 | Secretaría General y de Gobierno
12 | 14 04 004 | Deficiencia de "Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la Transparencia de la actividad contractual | Diferencias en las cantidades de obra recibidas y pagadas por el municipio | posible daño patrimonial | Capacitar al personal de supervisores de la administración para una mejor supervisión en los contratos | implementar las acciones pertinentes para realizar una mayor supervisión de los contratos | Capacitaciones al personal de supervisores en temas contractuales | 1 Capacitación en temas contractuales | 100% de los cronogramas y capacitaciones | 2018-11-30 | 2019-06-30 | 30.2857 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics
13 | 14 04 004 | no puede ser concurrente el personal de Obra con el personal de Interventoría acudiendo a la moralidad y transparencia que debe existir en la Contratación Estatal. | se encuentra que a folio 76 de la carpeta No. 2 del contrato de Obra No. 135 de 2017, correspondiente a la presente Interventoría, se presenta como Residente de Obra Oscar Garavito Manrique con c.c. 80.371.968. De igual manera, el residente de Interventoría y, al mismo tiempo contratista dentro del acto contractual No. 139 de 2017, es el mismo Oscar Garavito Manrique con c.c. 80.371.968 | Al mismo tiempo en el numeral 8 de los estudios previos para el contrato de Obra, se solicita un 100% de dedicación del residente de obra. Además que el término “residente” indica esa permanencia y por consiguiente no se entiende la razón de la concurrencia de éste profesional ni la aceptación y aprobación de propuestas por parte de la Administración Municipal. | Realizar una correcta revisión referente a los documentos presentados en las propuestas de los procesos contractuales | implementar la correcta revisión de los documentos presentados en las propuestas de los procesos contractuales tanto de obra como de interventoría | Elaborar una lista de chequeo la cual permita la revisión de todos los documentos presentados en las propuestas | Formato Adoptado y funcionado | 100% de los formatos | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 4.2857 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics
14 | 14 04 004 | En las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y otras; correspondientes a la actividad de Interventoría y/o seguimiento de la Obra pública correspondiente, se aprecia que no hubo Director de Interventoría en la ejecución contractual; todas las actuaciones fueron realizadas por el residente de Interventoría Óscar Garavito; al mismo tiempo, tampoco se encuentra evidencia de la existencia del campamento para la Interventoría que se relacionó por un valor de $810.000. | Lo anterior causado por la deficiencia en el seguimiento de todas las obligaciones al respectivo acto contractual, en donde no se evidencia un vínculo o relación de éstos profesionales con el contratista O empleador | todas las actuaciones fueron realizadas por el residente de Interventoría Óscar Garavito | Realizar una correcta supervisión del personal de trabajo de cada uno de los contratos de obra y de interventoría En lo sucesivo se procurará que aparte de las labores naturales del supervisor, se apoye dicho seguimiento con un funcionario de la secretaría de planeación para así ejercer un mayor control. | implementar una correcta revisión de los documentos y bitácoras de las obras | Realizar la revisión de las Bitácoras de Obra en tiempo real implementado un formato estandarizado | Formato Adoptado y funcionado | 100% de los formatos | 2018-11-30 | 2019-01-30 | 8.7143 | Comité evaluador de Contratación
15 | 1404004 | diferencia de cantidades de obra recibidas por el Municipio, con respecto a las observadas por parte de la Contraloría Departamental | Con respecto al ítem de las cajas de inspección, se recuerda que en visita de campo, no se evidenció ninguna de ellas a pesar de la compañía realizada por la Alcaldía, del contratista y de la empresa de aguas del Municipio, y que en presencia del Representante de Proyectos de la Alcaldía Municipal | presunto detrimento por el valor manifestado en el cuadro de $1.464.572,98 | Realizar un mejor control y seguimiento de las actividades contratadas dentro de los contratos de consultorías y obras | implementar acciones necearías para ejercer una mayor supervisión | Elaborar una lista de chequeo la cual permita la revisión de todas las actividades contratadas | Formato Adoptado y funcionado | 100 % de los formatos | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 21.5714 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics
16 | 14 01 003 | sobreprecio por la diferencia que da como resultado $1'102.488,96. | 2 ítems con la misma descripción de orden técnica y teniendo en cuenta que es el mismo contrato y obra; se encuentra dos (2) veces su respectivo análisis de precios unitarios (APU'S) con dos (2) valores diferentes | presunto detrimento por error inducido por parte de la Administración municipal por el valor antes mencionado de $1'102.488,96 | Realzar una correcta y única elaboración de los Análisis de Precios Unitarios | Implementar acciones que permitan una mejor elaboración de los Análisis de precios unitarios | Realizar una actualización anual de los análisis de precios unitarios para las obras del municipio | Elaborar el análisis de precios unitarios y adoptarlos mediante decreto | 100% de la actualización | 2018-11-30 | 2019-12-30 | 56.4286 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics
17 | 1703002 | De acuerdo con la normatividad vigente, los contratos de obra pública, se encuentran exentos del pago del impuesto IVA. Sin embargo se evidencia atreves de facturas de venta expedidas por Shekinah Ltda. Servicios Inteligentes Nit. 900.113.047-6, la relación y cobro por concepto de IVA. | Impuesto de IVA de los dos (2) pagos parciales efectuados al contratista, y de acuerdo a las dos (2) facturas mencionadas, que se encuentran dentro del proceso, recibidas, aprobadas y pagadas. | presunto detrimento patrimonial por un valor total de $23'455.671,43 | Realiza una correcta revisión de las actas parciales y facturas de obra, al igual que Implementar un formato donde se evidencien los ítems a analizar en el momento de realizar el giro de tesorería. | Prevenir posibles descuentos y exoneraciones que no estén en el marco del Estatuto Tributario y Normas Legales afines. | Realización de una lista de chequeo donde se evidencie la documentación a solicitar antes de efectuar el pago correspondiente. | Numero de Formatos para la lista de chequeo | 100% de la Verificación | 2018-12-10 | 2019-12-23 | 54 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics / Secretaría de Hacienda y Tesorería
18 | 14 01 003 | no se encuentra un argumento que indique el cálculo del presupuesto oficial del proceso precontractual | se relacionan valores, que en nada se relacionan con el “Presente Contrato". Tampoco se encuentra un presupuesto Oficial precontractual y análisis de precios unitarios, que indique el valor calculado por parte del Municipio de cada una de las actividades y por consiguiente del valor total | se genera incertidumbre en el valor de la contratación, lo que al mismo tiempo atenta contra el principio de economía. | Realizar un correcta estructuración en el proceso de estimación del costo de la obra y tener como referente el análisis de precios unitarios | Analizar la estimación del valor del presupuesto teniendo como base de referencia los análisis de precios unitarios | Realizar una actualización anual de los análisis de precios unitarios para las obras del municipio | Elaborar el análisis de precios unitarios y adoptarlos mediante decreto | 100% de la actualización | 2018-11-30 | 2019-12-30 | 56.4286 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics
19 | 1703002 | De acuerdo con la normatividad vigente, los contratos de Obra Publica, se encuentran exentos del pago del Impuesto del IVA. Sin embargo, se evidencia relacionando o cobrando por concepto de Impuesto de IVA, el valor de $ 623.335 | Impuesto de IVA del pago efectuado al contratista | Presunto detrimento patrimonial por un valor total de $ 623.335 | Realiza una correcta revisión de las actas parciales y facturas de obra, al igual que Implementar un formato donde se evidencien los ítems a analizar en el momento de realizar el giro de tesorería. | Prevenir posibles descuentos y exoneraciones que no estén en el marco del Estatuto Tributario y Normas Legales afines. | Realización de una lista de chequeo donde se evidencie la documentación a solicitar antes de efectuar el pago correspondiente. | Numero de Formatos para la lista de chequeo | 100% de la Verificación | 2018-12-10 | 2019-12-23 | 54 | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics / Secretaría de Hacienda y Tesorería
20 | 19 07 001 | se evidencia durante el 2017 un control interno con deficiencias que no contribuyó relativamente al mejoramiento de los procesos tanto administrativos como misionales de la administración municipal | procesos de importancia como el de contratación no fue objeto alguno de seguimiento y evaluación por parte de esa dependencia, de acuerdo a certificaciones expedidas por diferentes dependencias de la Administración | falta de aplicación de procedimientos de control, seguimiento y evaluación a las operaciones adelantadas por las dependencias de la Alcaldía, particularmente al proceso de contratación | Realizar auditoria al proceso de contratación | Verificar la legalidad de la contratación del municipio | Auditoria a los contratos generados en 2018 | 100 | 100% | 2018-11-07 | 2019-05-07 | 25.8571 | Control Interno
Convenciones:
Columnas de calculo automático
Revisó: | Claudia Pulido | [9 empty] | Fila de totales
| Cristian Leon | [9 empty] | Información suministrada en el informe de la CGR
| Luz Cortes | [9 empty] | Celda con formato fecha: Día Mes Año
Gonzalo Sanchez
Henry Diaz
Leidy Ortega
Yuri Aponte
Mario Garcia
ORIGINAL FIRMADO
EMILIANO SALCEDO OSORIO
Alcalde Municipal Carmen de Apicalá
Note on F12: Gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado.
Note on B12: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on G12: Resultado cualitativo esperado con la acción de mejoramiento.
Note on H12: Resultados intermedios para alcanzar o desarrollar la acción.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje), y definición de la actividad a realizar.
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on H9: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse
Note on C12: No más de 50 palabras

## Avance plan de mejoramiento
FORMATO_200912_F23_CDT
INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE ENTIDAD | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | NIT
VIGENCIA AUDITADA | [5 empty] | MODALIDAD AUDITORIA
[14 empty] | FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN |  |  |  | 2007-10-01
[14 empty] | FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN |  |  |  | 2008-02-03
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | EFECTO DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | Unidad de medida de la meta | FECHA INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | Avance físico de ejecución de las metas | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LA META | PUNTAJE LOGRADO POR LA META | PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS | PUNTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS VENCIDAS | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
[18 empty] | SI | NO
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 1
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de evaluación
[12 empty] | Puntaje base evaluación de cumplimiento |  |  |  |  | PBEC = |  | 0
[12 empty] | Puntaje base evaluación de avance |  |  |  |  | PBEA = |  | 0
[12 empty] | Cumplimiento del plan |  |  |  |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | #DIV/0!
[12 empty] | Avance del plan de mejoramiento |  |  |  |  | AP= POMi/PBEA |  | #DIV/0!
CONVENCIONES
Información suministrada en el informe de la Contraloría
Celda con formato fecha: Año-Mes-Día
Columnas de cálculo automático
Fila de totales
Note on O7: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on O8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on N9: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O9: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G
Note on B9: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on M9: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on A9: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on F9: Gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado.
Note on G9: Resultado caulitativo esperado con la acción de mejoramiento.
Note on H9: Resultados intermedios para alcanzar o desarrollar la acción.
Note on I9: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje), y definición de la actividad a realizar.
Note on J9: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K9: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L9: Establece el plazo o finalización de cada una de las metas
Note on C9: No más de 50 palabras