## MAPA Y PLAN DE ACCIÓN
MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN DE RIESGOS SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL CARMEN DE APICALA PROCESOS SALUD PUBLICA, ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD VIGENCIA 2022
Nro | PROCESO | OBJETIVO | Riesgo | Causas | Riesgo Inherente | Probabilidad | Impacto | Opción | Actividad de contol | Responsable | Tiempo | EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
1 | SALUD PUBLICA | Gestionar la salud pública y el Plan de Intervenciones Colectivas-PIC en coordinación con cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y demás entidades responsables de las acciones en salud otros sectores y comunidad, con el propósito de obtener el logro de los resultados en salud en el municipio de carmen de Apicala | Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud. | Personal de planta insuficiente | Alto | 1 | 3 | Reducir el riesgo | La Coordinación de Salud Publica trimestralmente debe asegurar el cumplimiento de las metas de salud pública definidas en el plan de desarrollo y plan territorial mediante la realización de reunión de seguimiento a indicadores con los coordinadores de Dimensión, donde se presentan los resultados de estos, su tendencia y se definen acciones a tomar o a mantener; quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a indicadores | Secretaria de Salud Municipal y/o Coordinación de Salud Pública | trimestral | Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
2 | SALUD PUBLICA |  | Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud. | Debilidad en la planeación institucional | Alto | 1 | 3 | Reducir el riesgo | La La Coordinación de Salud Publica trimestralmente debe asegurar el cumplimiento de las metas de salud pública definidas en el plan de desarrollo y plan territorial mediante la realización de reunión de seguimiento a indicadores con los coordinadores de Dimensión, donde se presentan los resultados de estos, su tendencia y se definen acciones a tomar o a mantener; quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a indicadores | Secretaria de Salud Municipal y/o Coordinación de Salud Pública | trimestral | Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
3 | SALUD PUBLICA |  | Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud. | Emergencia por epidemia o pandemia en salud pública | Alto | 1 | 3 | Reducir el riesgo | Acta de reunión de seguimiento a indicadores | Secretaria de Salud Municipal y/o Coordinación de Salud Pública | trimestral | Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
4 | SALUD PUBLICA |  | Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud. | Falta de conocimiento de herramientas técnologicas y diversos sistemas de comunicación | Alto | 1 | 3 | Reducir el riesgo | Acta de reunión de seguimiento a indicadores | Secretaria de Salud Municipal y/o Coordinación de Salud Pública | trimestral | Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
5 | SALUD PUBLICA |  | Desarticulación de las acciones de vigilancia en salud pública con las diferentes dimensiones de salud pública | Falta de coordinación, articulación y trabajo en equipo con los demás procesos de la Secretaria de Salud y otras dependencias. | Moderado | 2 | 1 | Reducir el riesgo | Acta - Plan de Trabajo | Secretaria de Salud Municipal y/o Coordinación de Salud Pública | Semestral | Cumplimiento del plan de trabajo definido
6 | ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE SALUD | Contribuir al aseguramiento en Salud, a la prestación de los servicios de Salud con énfasis en la población vulnerable sin aseguramiento, así con a la gestión del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, a través de actividades de inspección, vigilancia y control en el Municipio de Carmen de Apicala y su área de influencia. | limitación al acceso a los servicios de salud por inconsistencias en la base de datos | Inoportunidad de la información al Ente Territorial de reporte de novedades generada por las DLS sobre el comportamiento de la afiliación e intormes de auditoria a las EPSs frente a la gestión del aseguramiento. | Alto | 2 | 2 | Reducir el riesgo | La Secretaria de Salud Municipal mensualmente realizara seguimiento al cumplimiento de la normatividad establecida para el reporte de Novedades con el fin de prevenir las inconsistencias en el manejo de la información de la población afiliada al sistema general de seguridad social del Municipio de Carmen de Apicala, en caso de no ser efectiva esta actividad, se enviará oficio a la Secretaria Departamental de Salud y realizara cruce de bases de datos con las EPS-S de forma mensual | Secretaria de Salud Municipal y Profesional de apoyo Base de Datos | MENSUAL | No. de novedades * 100 / No. de reportes Realizados
7 | ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE SALUD |  | Incumplimiento a los planes y competencias de los procesos de Aseguramiento y Prestaciòn de Servicios de Salud Municipal | Disposiciones normativas frente a la Emergencia Sanitaria (restricciones de movilidad, asuncion de nuevas actividades direccionadas a la atencion de la emergencia) | Alto | 2 | 3 | Reducir el riesgo | Adaptar las nuevas normas derivadas de la emergencia sanitaria, adaptar la forma de realizar las actividades utilizando al maximo medios electrónicos y virtuales de comunicación, trámites y servicios en la Secretaria de Salud Municipal, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Hospital Nuestra Señora del Carmen | Secretaria de Salud Municipal y Profesionales de apoyo Aseguramiento | MENSUAL | Cumplimiento de normatividad y procesos de gestión de Aseguramietno y Prestación de Servicios / Informes de Auditorias EAPB y HNSC