## GESTION DEL RIESGO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, CON EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS HACIA UNA GESTIÓN ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE EN LA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO- XX DEDICIEMBRE 2021
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar y dar seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción a funcionarios de la entidad. | Política de riesgos de corrupción socializada. | Oficina de planeación municipal | 2021-11-30 | 80% | poltica socializada con el comité de coordinacion de Control Interno mas no con todos los funcionarios
| 1.2 | Verificar la aplicación por parte de la entidad la política de riesgos de corrupción. | Política de riesgos de corrupción publicada en pagina web de la entidad. | Oficina de planeación municipal | 2021-11-30 | 100% | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/politica-administracion-del-riesgo/
0 | 2.1 | Adoptar la guía para la administración de riesgos, para la identificación, valoración y establecimiento de controles de prevención . | Guía adoptada y socializada | Secretaria de planeación municipal | 2021-11-30 | 70% | No hubo guia por parte de la Secretaria de Planeacion , pero la Oficina de Control Interno realizo seguimiento a los mapas de Riesgos de cada Secretaria.
| 2.2 | Efectuar la respectiva identificación, valoración y establecimiento de controles para la prevención del riesgo.. | Proceso de levantamiento de riesgos y los respectivos controles | Grupo de apoyo de planeación y lideres de procesos de las respectivas dependencias. | 2021-11-30 | 100% | Fue socializado con los lideres de procesos mediante acta del 15-abril 2021- reposa en carpeta de reuniones 2021 en la Oficina de Control Ineterno y Oficina de MIPG.
| 2.3 | Actualización de ser necesarios el mapa de riesgo (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas a ante los riesgos detectados). | Riesgos de corrupción formulados. | Secretaria de Planeación municipal | 2021-11-30 | 100% | la Oficina de Control Interno realizo segumniento a los mapas de riesgos de cada secretaria. https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-alcaldia-carmen-de-apicala-2021/
| 2.4 | Socializar el mapa de riesgos a funcionarios de la entidad. | Mapa de riesgos de corrupción socializado. | Secretaria de Planeación municipal | 2021-11-24 | 100% | se socializo los Mapas de riesgo a traves de SKYPE, por parte de un lider de procesos.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación permanente del mapa de riesgos institucional y de corrupción en pagina web y lugar visible en la institución. | Mapa de riesgos publicado y actualizado. | Secretaria de Planeación municipal | 2021-03-31 | 100% | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-alcaldia-carmen-de-apicala-2021/
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Identificar riesgos emergentes y detectar cambios en el contexto interno y externo ( en el caso que se lleguen a presentar). | Análisis del contexto. | Comité de coordinación de control Interno y grupo de apoyo y lideres de procesos. | 25/01/2021 16/06/2021 03/02/2021 15/04/2021 24/08/2021 | 100% | en el transcurso del año se ha realizado 2 reuniones de Comité de coordinación de control Interno fechados el : 25/01/2021, 16/06/2021 y 3 reuniones con los lideres de procesos. 03/02/2021 15/04/2021 24/08/2021
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Monitorear cuatrimestral el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos y retroalimentar a los líderes de procesos. | Reporte de monitoreo cuatrimestral | Jefe de Control Interno. | 03/02/2021 15/04/2021 24/08/2021 | 100% | Se realizo el monitoreo a los mapas de riesgos con los lideres de procesos 03/02/2021 15/04/2021 24/08/2021
| 5.2 | Realizar informe de seguimientos a las acciones ejecutadas cada cuatro (4) meses. ( Fechas de corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.). | Informe de seguimiento. | Jefe de Control Interno. | 30/04/2021 11/11/2021 24/11/2021 | 100% | 30/04/2021 11/11/2021 24/11/2021

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
OBJETIVO: FACILITAR A LA POBLACION LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ALCALDIA DE CARMEN DE APICALÁ.
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No. | NOMBRE DEL TRAMITE O PROCESO |  | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCIONES ESPECIFICAS DE RACIONALIZACION DEL TRAMITE. |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACION |  | SEGUIMIENTO- XX DE DICIEMBRE 2021
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Gestión de trámites y servicios a la población del municipio de Carmen de Apicala (Tolima) y grupos de interés. |  | 1.1 Identificación de tramites | 1. 1.1 | Establecer a traves de encuesta internas y externas los tramites existentes a fin de suprimir aquellos que se repitan | Tener un censo total de tramites al interior de la Administracion | Secretaria de planeación. | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 80% | se esta llevando a cabo el programa de gestion documental AIDD, igualmente existe una base de 52 tramites asignados en el SUIT, se realizo la solicitud para la eliminacion de 5 tramites debido a la actualizacion de sisiben IV, se requiere la elimiinacion de 2 y tambien debido a la actualizacion de eswtatutos de rentas se requiere actualizar los tramites correspondientes a lo que son las certificaciones de valorizacion, predial y actualizar el pago de industria y comercio.
|  |  | 1.2 . Inventario de tramite. | 1. 2.1 | Actualizar el cuadro de inventario de trámite. | Actualizar el cuadro de inventario elaborado o propuestos por la plataforma SUIT en un 100%, y suprimir los repetitivos. | Secretaria de planeación. | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 40% | la administracion viene adelantando reunioness con cada una de las Secretarias con el fin de identificar los tramites que en la actualida se vienen prestando y los nuevos tramites que se requieren, esto con el fin de darle cumplimiento a la racionalizacion de tramites y servicion de la administracion.
|  |  | 1.3 Cronograma de trámites | 1. 3.1 | Efectuar la respectiva priorización de los tramites y cargue de inventario en plataforma SUIT. | Cuadro de inventario elaborado o propuestos por la plataforma SUIT en un 100%. | Secretaria de planeación. | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 40% | Actualmente en la plataforma se realizo el cargue del numero de los tramites realizados del ultimo trimestre correspondiente a los procesos que se realizan destro de la oficina de SISBEN y la Secretr¡aria de Hacienda y Tesoreria.
|  |  | 1.4 Implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la Entidad. | 1.4.1 | Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, servicios, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos por la norma | 100% | Secretaria de planeación. | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 50% | se lleva a cabo el aplicativo de gestion documental para mejorar los tramites y servicios procesos y periodos , en la actualidad se esta realizando el cargue de informacion correspondiente al numero de tramites resueltos por la administracion Municipal.
|  |  | 1.5 Cargar la operacionalizacion de los tramites en SUIT y montar en pagina web institucional de la entidad. | 1.5.1 | Cargar información en el componente de operacionalizacion en SUIT. | 100% | Secretaria de planeación. | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 40% | Actualmente en la plataforma se realizo el cargue del numero de los tramites realizados del ultimo trimestre correspondiente a los procesos que se realizan destro de la oficina de SISBEN y la Secretr¡aria de Hacienda y Tesoreria.
|  |  | 1.6. Gestionar jornadas de capacitacion | 1.6.1 | Capacitacion acerca de el proceso de implementacion de la Decreto 019 de 2012 | Llevar a cabo tres (3) capacitaciones | Secretaria de planeación. | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 80% | El Jefe Oficina de Control Interno realizo capacitacion de actualizacion del codigo de integridad y auto control con los funcionarios de la administracion. 16/02/2021 19/04/2021 contratista de la Oficina de Planeacion de la Alcadia Carmen de Apicala realizo capacitacion de la implimentacion de estratificacion 30 -06-2021 24-11-2021
|  |  | 1.7 Realizar la operacionalizacion de los tramites. | 1.7.1 | Cargar información en el componente de racionalización en SUIT. | 100% | Secretaria de planeación. | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 40% | Actualmente en la plataforma se realizo el cargue del numero de los tramites realizados del ultimo trimestre correspondiente a los procesos que se realizan destro de la oficina de SISBEN y la Secretr¡aria de Hacienda y Tesoreria.

## RENDICION DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
OBJETIVO: INFORMAR A LA POBLACION Y GRUPOS DE INTERES LOS AVANCES OBTENIDOS EN RELACION A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE CARMEN DE APICALÁ.
| COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | [5 empty] | SEGUIMIENTO- XX DE DICIEMBRE 2021
| DIMENSION | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | AVANCE | OBSERVACIONES
| Dimension 1 : Informacion al ciudadano | 1.1 | Efectuar relación inventarios de documentos que deben ser publicados en la pagina web estableciendo un cronograma que establezca tiempo y responsable. | Cronograma actualizado | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 2021-03-01 | 20% | si cuentan con cronograma mas en este año 2021 no le han realizado actualizacion.
|  | 1.2 | Mantener el componente de rendición de cuentas actualizada en la página web de la alcaldía | Información cargada en la pagina web | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 01/02/2021 31/12/2021 | 61% | si cuentan con informacion cargada en la pagiina web de la Allcaldia vigencias 2020 https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/rendicion-de-cuentas/
|  | 1.3 | Publicar en la página web institucional los planes y programas que son exigidos por las normas | Informes publicados según normatividad vigente. | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 01/03/2021 31/12/2021 | 50% | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/rendicion-de-cuentas/
|  | 1.4 | Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos | Publicar en canales presenciales y/o virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 01/03/2021 31/12/2021 | 30% | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/pqrsd/
| Dimension 2 Comprension de la informacion | 2.1 | Construir la informaicon a entregar al ciudadano de forma comprensible | Remitir informacion oportuna y comprensible la ciudadano | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 31/02/2021 | 30% | se lleva a cabo un resporte de estadisticva de entradas y salidas de correspondencia, mediante el aplicativo AIDD.
|  | 2.2 | Realizar reuniones para el análisis y consolidación de la información a informar. | Documento elaborado. | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 30/04/2021 | 0%
|  | 2.3 | Programar evento de rendición de cuentas. | Plan elaborado | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 30/04/2021 | 0%
|  | 2.4 | Realizar evento de rendición de cuentas de la vigencia 2020. para rendir cuentas a la ciudadanía y grupo de interés. | Rendición de cuentas efectuada. | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 2021-12-23 | 100% | si cuentan con informacion cargada en la pagiina web de la Allcaldia vigencias 2020 https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/rendicion-de-cuentas/
| Dimension 3 Atencion y Respuesta a las inquietudes de la rendiciones | 3.1 | Incluir en planes operativos las sugerencias hechas por los ciudadanos resultado del evento de rendición de cuentas | Sugerencias y recomendaciones tenidas en cuenta por la administración. | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 01/04/2021 30/12/2021 | 50% | se esta recoletando sugerencias en el trascurso del año ya que la informe esta inconforme con el Decreto 010 de la estratificacion.
|  | 3.2 | Efectuar reuniones con los presidente e Junta de Acción comunal y ciudadanía en los diferentes barrios del municipio con el propósito de escuchar las sugerencias y dar respuesta a las observaciones e inquietudes a las rendicones desarrolladas. | Acta de reuniones | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 2021-06-11 | 50% | En el trascurso del año se han realizado (5) reuniones con las justas de acccion comunal en los barrios : vereda los medios 30/01/201 vereda mortiño 06/02/201 veredad cuatro esquinas 17/03/2021 barrio jardin 29/03/2021 Juan lozano 14/04/2021
| Dimension 4 Evaluación, retroalimentación y fotalecimiento de las rendiciones de cuenta | 4.1 | Capacitar a los servidores publicos en el proceso de rendicion de cuenta a los ciudadnos | 3 capacitaciones | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 2021/04/01 -2021/07/01 - 2021/12/01 | 0% | no se evidencia
|  | 4.2 | Realizar Informe de evaluación del componente de rendición de cuentas vigencia 2020. | 1 Evaluación realizada/ informe | Secretaria General y de Gobierno y Secretaria de Planeación, infraestructura y TICS | 2021-05-31 | 0%
|  | 4.3 | Cargar acta / Informe de evaluación del componente de rendición de cuentas vigencia 2020 | 1 Evaluación realizada/ informe | Oficina de Control interno | 2021-05-31 | 100% | el informe de evaluacion cargado en la pagina web de la Alcaldia vigencia 2020 https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/6444-2/

## ATENCION AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
OBJETIVO: PRESTAR SERVICIOS QUE ESTEN ORIENTADOS EN NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA POBLACION CARMELITANA.
COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO-XX DE DICIEMBRE 2021
DIMENSION | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | AVANCE | OBSERVACIONES
Dimension 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar en pagina web portafolio de servicios y canales de atención | Información actualizada y cargada en la pagina web. | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 2021-11-30 | 100% | 1. https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/objetivos-y-funciones/ 2. https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/ 3. https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico/ 4. https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/02-correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/ 5, https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/listado-de-tramites-y-servicios/
Dimension 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar y mejorar los canales de acceso Poner de la ciudadanía en la pagina web | Información actualizada disposición de la comunidad. | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 2021-11-30 | 100% | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/
| 2.2 | Elaborar Informes PQRS | 2 Informes de PQRS | Control interno y Comunicaciones | 30-06-2021 - 25-11-2021 | 100% | El Jefe de Oficina de Control Interno realizo 2 informes de PQRS: fechados 30/06/2021 25/11/2021
| 2.3 | Verificar los canales de acceso, buzón de sugerencias y realizar encuesta para la medición de percepción de los ciudadanos con respecto a los servicios prestados por la alcaldía. | Habilitar y ajustar los canales de peticiones y quejas | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 2021-11-05 | 100% | link para para los canales de acceso https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/pqrsd/ la Oficina de Control Interno realizo un infome de encuestas de servicio al ciudadano respeto a los servicio perstados por la alacaldia. https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/control-interno/
Dimension 3 Talento humano | 3.1 | Efectuar capacitación a los funcionarios en atención preferencial y servicio al ciudadano. | Personal capacitados | Talento humano | 2021-11-30 | 90% | 16-02-2021 30-06-2021- 28-07-2021 25-08-2021 29-09-2021
Dimension 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Diseñar y publicar deberes y derechos ciudadano. | Documento publicado | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas | 2021-02-15 | 100% | se realizo actualizacion del codigo de integridad : https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/codigo-de-integridad-del-municipio-de-carmen-de-apicala-2021/ SE PUBLICO PAGINA WEB CODIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/deberes-y-derechos-ciudadanos/
| 4.2 | Efectuar seguimiento a la gestión de respuestas de las peticiones, quejas y reclamos realizadas por los usuarios. | Actividades de monitoreo a la respuesta según tiempos estipulados por las normas | Oficina de Control Interno | 30-06-2021 25-11-2021 5-11-2021 | 100% | se realizo 2 dos informe PQRS y informes de evaluacion de encuestas satifaccion al ciudadano
| 4.3 | Efectuar el Informe de PQRS de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales. | Informe de PQRS | Oficina de Control Interno | 10-06-2021 25-11-2021 | 100% | se realizo 2 dos informe PQRS y informes de evaluacion de encuestas satifaccion al ciudadano
Dimension 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Efectuar encuesta de satisfacción al ciudadano | Informe de evaluación | Oficina de Control Interno | 2021-11-05 | 100% | se realizo informe de evaluacion de encuestas satifaccion al ciudadano el 5 noviembre 2021
Dimension 6 canales de atencion | 5.1 | Establecer claramente los canales idoneos para presentar las solicitudes | Verificar y poner el funcionamiento los canales de comunicación | Secretario de Gobierno | 2021-11-30 | 70% | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/

## TRANSPARENCIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA ENTIDAD A TODOS LOS CIUDADANOS Y GRUPO DE INTERES
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | [6 empty] | SEGUIMIENTO- XX DE DICIEMBRE 2021
DIMENSION | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | AVANCE | OBSERVACIONES
Dimension 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Efectuar diagnostico de la funcionalidad de la pagina web institucional y hacer actualización para mejorar la accesibilidad a la información publica de la Alcaldía | Diagnostico realizado y actualizaciones efectuadas en pagina web. | Documento del diagnostico y pagina web actualizada. | Sistemas | 2021-11-30 | 100% | El Ingeniero de Sistemas del Municpio , esta actualizando la pagina web desde el 05 de agosto https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/
| 1.2 | Identificar o realizar inventario de toda la información institucional que requiere ser colgada en la pagina web de la entidad. | Inventario realizado | .100% de la información inventariada para ser colgada en pagina web | Sistemas | 2021-11-30 | 100% | el Ingeniero de sistemas del Municipio, lleva el Inventario por medio de correos electronicos, del los funiconarios interesados en colgar informacion en la pagina web.
| 1.3 | Publicar información institucional en el link de transparencia y acceso a la información. | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web con la información, actualizada | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente. | Sistemas | 2021-11-30 | 100% | https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/001-transparencia/ | carlos
| 1.4 | Efectuar diagnostico de los componente del Índice de Gobierno | Diagnostico realizado. | % de cumplimiento | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS | 2021-07-02 | 80% | En cumplimiento de la ley 1712 de 2014, el Municipio de Carmen de Apicalá registró la información correspondiente al segundo semestre de 2020 en la plataforma ITA de la procuraduría general de la república.
Dimension 2 Criterio diferencial de accesibilidad* | 2.1 | Utilizar los medios audiovisuales (Redes sociales, perifoneo, etc.), pagina web para permitir la accesibilidad a la información de toda la población | Anuncios efectuados en los medios utilizados por la alcaldía | Anuncios en pagina web, redes sociales y perifoneos locales. | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS | 2021-11-30 | 100% | A MEDIDA QUE SE PRODUCEN SE HAN PUBLICADO NOTICIAS DE INTERES GENERAL https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/
Dimension 3 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.1 | Efectuar seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad. | Informe de PQRS. | 2 Informe realizado. | Control Interno | 30-06-2021 25-11-2021 | 100% | El Jefe Oficina de Control Interno se realizo 2 dos informe PQRS
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 | Capacitaciones a todo el equipo humano de la empresa en las políticas que se adopten en materia de prevención de la corrupción y sus posteriores actualizaciones | Realizar 2 Capacitaciones | Evaluar el conocimiento de las politicas. | TALENTO HUMANO | 2021-03-31 | 100% | el Jefe Oficina de Control Interno realizo capacitación de actualización del código de integridad y auto control con los funcionarios de la administración. 16/02/2021 19/04/2021, en el trascurso del año se realizó capacitaciones a todo el personal de la alcaldía el ultimo miércoles de cada mes.

## INICIATIVA ADICIONALES
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE 5: INICIATIVA ADICIONALES | [6 empty] | SEGUIMIENTO- XX DE DICIEMBRE 2021
DIMENSION | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | AVANCE | OBSERVACIONES
Dimension 1 Iniciativa adicionales | 1.1 | Convocar a grupos de valor para realizar Capacitación en Control Social por parte de los Organismos Misionales de la entidad. | Convocar y realizar capacitación y sensibilización a los grupos de valor de los organismos misionales de la entidad en control social | Documento que acredite capacitacion | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS | 2021-11-30 | 100% | se evidencia en las planillas de Punto Vive digital las capacitaciones,: Sub comité de sistema de einformacion víctimas (24 agosto 2021) Capacitación Aprocaotol cacaoteros (16 abril 2021) Capacitación Contraloría (2 junio 2021) Consejo comunitario mujeres (17 junio 2021) Capacitacion alfabetización Red departamental Mujeres (21 julio 2021) Comite territorial de justicia transicional (27 agosto 2021) Capacitación proyecto emprendimiento mujeres (9 nov 2021) Técnico sistemas SENA (partir de Agosto 2021) y panillas por parte del contratista encargado de participacion ciudadana- juentas de accion comunal.
| 1.2 | Publicacion en la pagina web de la entidad, donde se expongan: Informes de resultados del proceso de participación. | Realizar una publicacion en la intancia web elementos que exponga informes de resultados del proceso de participación. | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente. | Sistemas | 2021-11-30 | 100% | El ingeniero de sistemas de la Alcaldia Municipal carga las pubicaciones de los informes realizado por parte de los funionarios de la alcadlia y mentrener actualizado la pagina web.