## EDUCACIÓN
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria de Educación
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Luz Mary Urrea García
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2023-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2023 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023(valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Municipios Río Magdalena 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Cofinanciación Departamento 2023 | Cofinanciación Nación 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 | Dependencia o unidad ejecutora y la persona responsable
POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | EDUCACIÓN | 22 | TODOS A EDUCARNOS CON CALIDAD | 2201 | Documentos de planeación | 2201001 | Documentos de política de educación inicial emitidos | 220100102 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 623355751 | [28 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de atención integral para la primera infancia | 2201037 | Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral | 220103700 | 0
[5 empty] | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 2201017 | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 220101700 | 412 |  |  |  |  | Asegurar mediante acto administrativo la contabilizacion de gratuidad educativa Sin Situación de Fondos |  | 1 | Número | Resolución | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100000000 |  | 100000000 | [15 empty] | 100000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 2201033 | Estrategias implementadas | 220103304 | 1 |  |  |  |  | Gestionar y Asegurar la vinculación a la educación educativa formal a los niños que hacen transito a la educacion formal con I.E. T.P.P.P |  | 1 | Número | Publicaciones página web, redes sociales perifone | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | [16 empty] | 1000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 2201006 | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | 220100617 | 2 |  |  |  |  | Realizar Talleres lúdicos para promover los valores democráticos y ciudadanos y fortalecer la participación de las niñas, niños y jóvenes en la construcción de ciudad, mediante la realizacion de actividade ludicas- Semana de la Convivencia escolar y semana de la juventud. |  | 2 | Número | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000000 | 1000000 | [16 empty] | 1000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 2201017 | Personas víctimas del conflicto con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media | 220101702 | 35 |  |  |  |  | Asegurar mediante acto administrativo la contabilizacion de gratuidad educativa Sin Situación de Fondos |  | 35 | Número | Resolución | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 23119776 |  | 23119776 | [15 empty] | 23119776 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 2201033 | Estrategias implementadas | 220103304 | 1 |  |  |  |  | Apoyo financiero a los servicios publicos instituciones educativas |  | 1 | Número | Resolución | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 11000000 | 11000000 | [16 empty] | 11000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de educación informal | 2201049 | Capacitaciones realizadas | 220104905 | 2 |  |  |  |  | Garantizar el acceso a la eduación para la población vulnerable y en condición de discapacidad con cobertura en el municipio brindando acompañamiento con la administración municipal a travez de medios informativos |  | 2 | Número | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000000 | 1000000 | [16 empty] | 1000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Infraestructura educativa mejorada | 2201052 | Sedes educativas mejoradas en zona urbana | 220105201 | 0 | [32 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Infraestructura educativa mejorada | 2201052 | Sedes educativas mejoradas en zona rural | 220105202 | 2 |  |  |  |  | Realizar mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas zona rural del Municipio Carmen de Apicalá |  | 2 | Número | Contrato y Registro fotográfico | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 88000000 | 50000000 | 10000000 | [5 empty] | 28000000 | [9 empty] | 88000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Infraestructura educativa mejorada | 2201052 | Alumnos beneficiados con el mejoramiento de ambientes escolares | 220105211 | 100 |  |  |  |  | Mejoramiento y mantenimiento Comedores escolares I.E.T.P.P.P. |  | 100 | Número | Contrato y Registro fotográfico | SI | 50 | 50 | 0 | 0 | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | [9 empty] | 10000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos | 2201068 | Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | 220106800 | 1 |  |  |  |  | Brindar capacitaciones en conjunto con el Cuerpo de Bomberos del Municipio y Gestión del Riesgo Municipal para implementar acciones de prevención en materia de riesgos y desastres |  | 1 | Número | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | NO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1500000 | 1500000 | [16 empty] | 1500000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 2201028 | Raciones entregadas | 220102802 | 5000 |  |  |  |  | Suministro de raciones como complemento alimenticio a los estudantes de I.T.E.P.P.P. |  | 5000 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 5000 | 0 | 0 | 39054952 | [7 empty] | 10000000 | 29054952 | [8 empty] | 39054952 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 2201028 | Beneficiarios de la alimentación escolar | 220102801 | 412 |  |  |  |  | Realizar la compra de menaje y dotación para el servicio de alimentacion escolar |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500000 | 8500000 | [16 empty] | 8500000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 2201029 | Beneficiarios de transporte escolar | 220102900 | 50 |  |  |  |  | Garantizar el servicio de transporte escolar zona rural del municipio de Carmen de Apicala |  | 50 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 1 | 1 | 1 | 0 | 418378509 | 285000000 | 91378509 | [5 empty] | 12000000 | [7 empty] | 30000000 |  | 418378509 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres | 2201067 | Escuelas de padres apoyadas | 220106700 | 1 |  |  |  |  | Realizar talleres para brindar información, orientación y formación a los padres de familia de las sedes eduactivas del municipio |  | 1 | Número | Lista de asistencia- Registro Fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | [16 empty] | 1000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos | 2201050 | Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo | 220105000 | 412 |  |  |  |  | Realizar mantenimiento a los equipos tecnológicos de las IE para que los estudiantes tengan acceso a los contenidos web |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | [16 empty] | 12000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos | 2201050 | Establecimientos educativos conectados a internet | 220105001 | 1 |  |  |  |  | Gestionar ante el gobierno nacional nuevos puntos de acceso a internet para las IE de la zona rural |  | 2 | Número | Oficios | NO | 0 | 1 | 1 | 0 | 8000000 | 8000000 | [16 empty] | 8000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Infraestructura educativa dotada | 2201069 | Sedes urbanas dotadas | 220106905 | 0 | [32 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Infraestructura educativa dotada | 2201069 | Sedes rurales dotadas | 220106906 | 1 |  |  |  |  | Realizar la adquisición de herramientas y equipos para dotar las sedes rurales del municipio |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Contrato | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 23400000 | 23400000 | [16 empty] | 23400000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de alfabetización | 2201032 | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización | 220103200 | 50 |  |  |  |  | Gestionar ante la gobernación, estrategias que garanticen vincular a la pobllacion con modelos de alfabetizacion |  | 65 | Número | Convenios | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | [16 empty] | 3000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de alfabetización | 2201032 | Personas víctimas beneficiarias con modelos de alfabetización | 220103201 | 15 | [32 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
|  |  |  | 2202 | Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 2202005 | Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200500 | 15 |  |  |  |  | Asegurar el servicio de Transporte Universitario para los estudiantes de la I.-E. Tecnica y Superior que estudien en otros municipios |  | 20 | Número | Contratos | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 26723192 | 26723192 | [16 empty] | 26723192 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 2202005 | Personas víctimas del conflicto armado beneficiarias de estrategias de acceso a programas de educación superior o terciaria | 220200503 | 5 | [14 empty] | 10000000 | 10000000 | [16 empty] | 10000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria | 2202005 | Estrategias desarrolladas | 220200506 | 0 | [32 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 2202007 | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200700 | 1 |  |  |  |  | Brindar apoyo financiero al mejor Bachiller y mejor ICFES |  | 1 | Número | Resolución | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000000 | 5000000 | [16 empty] | 5000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 2202007 | Población víctima del conflicto armado beneficiaria de créditos beca para el acceso a la educación superior o terciaria | 220200707 | 0 | [14 empty] | 20000000 | 20000000 | [16 empty] | 20000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria | 2202006 | Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria | 220200600 | 20 |  |  |  |  | Gestionar ante el Sena, para tener nuevas ofertas en educación técnica y tecnológica para los adolescentes |  | 20 | Número | Convenios | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | [16 empty] | 20000000 | Dra Luz Mary Urrea García

## DEPORTE
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria de Educación - Deporte
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Luz Mary Urrea García
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2023-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
Linea Estrategica | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2023 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023(valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Municipios Río Magdalena 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Cofinanciación Departamento 2023 | Cofinanciación Nación 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 | Dependencia o unidad ejecutora y la persona responsable
POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | DEPORTE | 43 | DEPORTE Y RECREACION POR UN BIENESTAR SOCIAL | 4301 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4301001 | Personas beneficiadas | 430100100 | 750 | APOYO A LAS REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 115401055 | Brindar apoyo a los deportistas del municipio mediante la Implementación de Prácticas Deportivas al aire libre |  | 750 | Número | Listas de asistencia y Registro fotográfico | SI | 188 | 187 | 188 | 187 | 45000000 | 25000000 |  |  |  |  | 20000000 | [11 empty] | 45000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[14 empty] | Realizar la contratación de personas idoneas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas |  | 3 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | si | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Servicio de administración de la infraestructura deportiva (4301003) | 4301003 | Infraestructura deportiva en operación (430100300) | 430100300 | 2 |  |  |  |  | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá |  | 10 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 1 | 2 | 4 | 3 | 5000000 | [5 empty] | 5000000 | [11 empty] | 5000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | 4301003 | Eventos realizados en la infraestructura deportiva | 430100302 | 8 |  |  |  |  | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá |  | 8 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000000 | [5 empty] | 5000000 | [11 empty] | 5000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 4301004 | Infraestructura deportiva mantenida | 430100400 | 1 |  |  |  |  | Garantizar la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante el mejoramiento y mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos |  | 1 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 20000000 | 15000000 |  |  |  |  | 5000000 | [11 empty] | 20000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Documentos normativos | 4301006 | Documentos normativos realizados | 430100600 | 1 |  |  |  |  | Brindar apoyo para el cumplimiento del pago de la estampilla prodeporte del municipio |  | 100% | Porcentaje | Oficios | NO | 25% | 25% | 25% | 25% | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | [11 empty] | 1000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de Escuelas Deportivas | 4301007 | Escuelas deportivas implementadas | 430100702 | 1 |  |  |  |  | Garantizar la implementación de escuelas deportivas el apoyo con monitores deportivos,. |  | 1 | Número | registo fotografico, planilla de regidtro | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 25000000 |  |  |  |  | 10000000 | [11 empty] | 35000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de Escuelas Deportivas | 4301007 | Disciplinas por Escuela Deportiva | 430100703 | 1 |  |  |  |  | Garantizar la implementación de escuelas deportivas el apoyo con monitores deportivos,. |  | 1 | Número | registo fotografico, planilla de regidtro | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021079 | [5 empty] | 2021079 | [11 empty] | 2021079 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Parques recreativos construidos | 4301009 | Parques construidos | 430100900 | 0.5 |  |  |  |  | Constucción de parques recreaticos |  | 0.5 | numero | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | [9 empty] | 20000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Parques recreativos mantenidos | 4301012 | Parques recreativos mantenidos | 430101200 | 2 |  |  |  |  | Realizar mantenimiento que consta de limpieza con guadaña de los parques recreativos y deportivos del Municipio de Carmen de Apicalá |  | 2 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | [9 empty] | 10000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | 4301032 | Eventos deportivos comunitarios realizados | 430103200 | 12 |  |  |  |  | Realizar campeonatos deportivos comunitarios en diferentes categorías para la ocupación del tiempo libre e integración de barrios |  | 11 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 2 | 3 | 3 | 3 | 30000000 | [7 empty] | 30000000 | [9 empty] | 30000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 4301037 | Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados | 430103702 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 4301037 | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 430103703 | 750 |  |  |  |  | Realizar campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol, Microfutbol, basketbol, boleyplaya, para ocupación del tiempo libre, zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá |  | 750 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 188 | 187 | 188 | 187 | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | [9 empty] | 10000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4301001 | Estímulos entregados | 430100101 | 1 |  |  |  |  | Realizar jornadas de capacitación a los jóvenes con talento deportivo identificados en las escuelas de formación deportiva en temas de deporte y recreación |  | 1 | Número | Registro Fotográfico-Lista de asistencia | NO | 0 | 1 | 1 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[14 empty] | Dar continuidad a los programas semilleros de las diferentes escuekas de formación medainte el acomapñamiento de los monitores |  | 100% | Porcentaje | Registro Fotográfico-Lista de asistencia | SI | 25% | 25% | 25% | 25%
[14 empty] | Brindar apoyo logístco a las escuelas deportivas privadas |  | 100% | Porcentaje | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | 4301001 | Artículos deportivos entregados | 430100102 | 1 |  |  |  |  | Realizar la dotación de implementos deportivos a las escuelas de formación |  | 1 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | 4301038 | Eventos recreativos comunitarios realizados | 430103801 | 8 |  |  |  |  | Realzar actividades recreativas y ludicas en los diferentes barrios y veredas del Municipio como rumba aeróbica, ciclopaseos entre otros |  | 8 | Número | Registro Fotográfico- Contrato | SI | 1 | 2 | 4 | 3 | 20000000 | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | [9 empty] | 20000000 | Dra Luz Mary Urrea García

## CULTURA
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria de Educación - Cultura
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Luz Mary Urrea Garcia
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2023-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos) | 8. FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
Linea Estrategica | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2023 | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2023 | SGP Educación 2023(valores en pesos) | SGP Salud 2023 (valores en pesos) | SGP APSB 2023 | SGP Cultura 2023 | SGP Deporte 2023 | SGP Libre Inversión 2023 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2023 | SGP Alimentación Escolar 2023 | SGP Municipios Río Magdalena 2023 | SGP Primera Infancia 2023 | Regalías 2023 | Cofinanciación Departamento 2023 | Cofinanciación Nación 2023 | Crédito 2023 | Otros 2023 | Vigencias futuras | Total 2023 | Dependencia o unidad ejecutora y la persona responsable
POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL | CULTURA | 33 | LA CULTURA Y ARTE NOS TRANSFORMA | 3301 | Bibliotecas adecuadas | 3301003 | Bibliotecas adecuadas | 330100300 | 0 | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 128302819 | [28 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Salón de música adecuado (3301048) | 3301048 | Salón de música adecuado (330104800) | 330104800 | 0 | [32 empty] | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de promoción de actividades culturales | 3301053 | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 330105300 | 8 |  |  |  |  | Realizar la difusion, Promoción y ejecucion de actividades artisticas y culturales a realizar en el municipio de Carmen de Apicalá |  | 8 | Número | Registro fotográfico- Contrato | SI | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000000 |  |  |  |  | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 10000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de promoción de actividades culturales | 3301053 | Espectáculos artísticos realizados | 330105302 | 1 |  |  |  |  | Realizar actividades culturales para el goce de los ciudadanos |  | 1 | Número | Registro fotográfico- Contrato | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 25000000 |  |  |  |  | 10000000 | [10 empty] | 15000000 |  | 25000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Casas de la cultura construidas y dotadas | 3301078 | Casas de la cultura construidas y dotadas | 330107800 | 1 |  |  |  |  | Realizar la dotacion de elementos necesarios para el funcionamiento de la casa de la cultura del municipio de Carmen de Apicalá |  | 1 | Número | Registro fotográfico- Contrato | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | [10 empty] | 0 |  | 4000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 3301064 | Asistencias técnicas realizadas | 330106400 | 11 |  |  |  |  | Realizar la logistica necesaria para la realizacion de las capacitaciones, asistencias tencicas y sesiones del consejo municipal de cultura |  | 11 | Número | Registro fotográfico- Contrato | SI | 3 | 3 | 3 | 2 | 4710000 | [15 empty] | 4710000 |  | 4710000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de circulación artística y cultural | 3301073 | Contenidos culturales en circulación | 330107300 | 2 |  |  |  |  | Diseñar piezas publicitarias informando acerca de las actividades culturales y artisticas por parte de la administracion municipal y garantizar el servicio de transporte para la circulacion de las escuelas de formacion . |  | 2 | Número | Registro fotográfico- Contrato | SI | 1 | 0 | 1 | 0 | 56000000 | 54000000 |  |  |  | 2000000 | [10 empty] | 0 |  | 56000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Bibliotecas construidas y dotadas | 3301075 | Bibliotecas construidas y dotadas | 330107500 | 1 |  |  |  |  | Realizar adecuación y/o mantenimiento de la Infraestructura biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Mendez |  | 1 | Número | Registro fotográfico- Contrato | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 12000000 | 6000000 | [6 empty] | 1000000 | [7 empty] | 5000000 |  | 12000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicios bibliotecarios | 3301085 | Usuarios atendidos | 330108500 | 6000 |  |  |  |  | Ofrecer el servicio oportuno y eficiente de la Bibloteca mediante el préstamo de libros, herramientas tecnológicas y espacios de lectura, así como el desarrollo de actividades de la biblioteca como: Divulgación y promoción de las actividades que desarrolla la Biblioteca Mpal, Jesús Antonio Méndez, la hora del cuento y la lectura, biblioteca itinerantte, talleres y concursos de pintura, programa concurso de cuento y poesía, implementación la llave del saber, lectura en voz alta y biblioteca al parque. |  | 6000 | Número | Registro fotográfico- Contrato | si | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | [7 empty] | 0 |  | 20000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 3301087 | Cursos realizados | 330108700 | 4 |  |  |  |  | Garantizar a traves de los instructores la realizacion de actividades de formación artistica y cultural del Municipio de Carmen de Apicala |  | 4 | Número | Registro fotográfico- Contrato | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 54000000 |  |  |  |  | 4000000 |  |  | 50000000 | [7 empty] | 0 |  | 54000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 3301096 | Escuelas de música adecuadas y dotadas | 330109600 | 1 |  |  |  |  | Realizar dotación de Iinstrumentos y/o uniformes para la escuela de musica del municipio de Carmen de Apicalá |  | 1 | Número | Registro fotográfico- Contrato | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [7 empty] | 0 |  | 5000000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Salas de danza adecuadasy dotadas | 3301097 | Salas de danza adecuadas y dotadas | 330109700 | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de acceso a materiales de lectura | 3301098 | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | 330109800 | 1 |  |  |  |  | Diseñar jornadas culturales y artisticas que promuevan la cultura literaria en la población carmelitana |  | 1 | Número | Registro fotográfico-Contrato | SI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3240000 | [7 empty] | 3240000 | [7 empty] | 0 |  | 3240000 | Dra Luz Mary Urrea García
[5 empty] | Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 3301122 | Personas beneficiadas | 330112200 | 500 |  |  |  |  | Garantizar a traves de los instructores la realizacion de actividades de formación artistica y cultural del Municipio de Carmen de Apicala |  | 500 | Número | Registro fotográfico- Contrato | si | 125 | 125 | 125 | 125 | 5015809 |  |  |  |  | 3015809 |  |  | 2000000 | [7 empty] | 0 |  | 5015809 | Dra Luz Mary Urrea García