## PlANEACION
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2024-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTR+E12+A12:A12:T50 | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2024 (1ER SEMESTRE) | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2024 | SGP Educación 2024 | SGP Salud 2024 | SGP APSB 2024 | SGP Cultura 2024 | SGP Deporte 2024 | SGP Libre Inversión 2024 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2024 | SGP Alimentación Escolar 2024 | SGP Municipios Río Magdalena 2024 | SGP Primera Infancia 2024 | Regalías 2024 | Cofinanciación Departamento 2024 | Cofinanciación Nación 2024 | Crédito 2024 | Otros 2024 | Vigencias futuras | Total 2024 | Dependencia o unidad ejecutora y la persona responsable
POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO | VIVIENDA | 40 | POR UNA VIVIENDA DIGNA Y HABITABLE | 4001 | Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | 4001001 | Asistencias técnicas y jurídicas realizadas | 400100101 | 5 | CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 64870000 | Trabajar en conjunto con FOVISORCA para brindar información jurídica y asistencia técnica en temas de saneamiento y titulación de predios |  | 5 | Número | Informes | SI | 2 | 3 | 0 | 0 | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Documentos de planeación | 4001004 | Documentos de planeación elaborados | 400100400 | 1 |  |  |  |  | Trabajar en conjunto con FOVISORCA para apoyar a la comunidad en el tema de legalizaicón de documentos referentes a adquisición y titulación de predios |  | 1 | Número | Informes | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 4001007 | Bienes fiscales saneados y titulados | 400100700 | 5 |  |  |  |  | Trabajar en conjunto con FOVISORCA para ofrecer el servicio de saneamiento y titulación de predios fiscales y demas para el beneficio de la comunidad |  | 5 | Número | Informes | SI | 2 | 3 | 0 | 0 | 7000000 | [7 empty] | 7000000 | [9 empty] | 7000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vivienda de Interés Social mejoradas | 4001044 | Vivienda de Interés Social urbanas mejoradas | 400104401 | 3 |  |  |  |  | Entregar a la población vulnerable subsidios para el mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural del Municipio |  | 3 | Número | Actos administrativos | SI | 0 | 3 | 0 | 0 | 38000000 | [7 empty] | 38000000 | [9 empty] | 38000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vivienda de Interés Social mejoradas | 4001044 | Vivienda de Interés Social rurales mejoradas | 400104402 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 4001031 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda rural | 400103105 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
|  |  | POR UN SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD | 4003 | Documentos de planeación | 4003006 | Documentos de planeación elaborados | 400300600 | 1 | APOYO A LAS ACCIONES QUE DEN GARANTÍA A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 779993436 | Brindar apoyo financiero para la elaboración y actualización del Plan Maestro de Acueducto |  | 1 | Número | Oficios, Proyectos | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de Acueducto | 4003009 | Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto | 400300900 | 1234 |  |  |  |  | Entregar mediante convenio con la Empresa DAGUAS E.S.P. los subsidios triple a para los estratos 1,2 y3 del Municipio |  | 1234 | Número | Convenios | SI | 617 | 617 | 0 | 0 | 220000000 |  |  |  | 220000000 | [13 empty] | 220000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Acueductos optimizados | 4003017 | Acueductos optimizados | 400301700 | 1 |  |  |  |  | Realizar en conjunto con DAGUAS E.S.P, convenio para construccion y optimizacion dela red de acueducto |  | 1 | Número | Convenios | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicios de información implementados | 4003049 | Sistemas de Información Implemetados | 400304900 | 1 |  |  |  |  | Trabajar en conjunto con DAGUAS E.S.P para presentar un IRCA óptimo |  | 100% | Porcentaje | Informes | NO | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[14 empty] | Realizar en conjunto con DAGUAS E.S.P, campañas de información para la protección del medio ambiente y ahorro del agua |  | 2 | Número | Lista de asistencia, registro fotografico | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
[14 empty] | Diseñar un campañas pedagógicas sobre la racionalización y buen manejo de los servicios públicos |  | 2 | Número | Lista de asistencia, registro fotografico | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Documentos de planeación | 4003006 | Documentos de planeación en políticas de Agua Potable y Saneamiento Básico elaborados | 400300601 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de Aseo | 4003010 | Usuarios con acceso al servicio de aseo | 400301000 | 1234 |  |  |  |  | Entregar mediante convenio con la Empresa DAGUAS E.S.P. los subsidios triple a para los estratos 1,2 y3 del Municipio |  | 1234 | Número | Convenios | SI | 617 | 617 | 0 | 0 | 200000000 |  |  |  | 200000000 | [13 empty] | 200000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de Alcantarillado | 4003014 | Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado | 400301400 | 1234 | [6 empty] | 1234 | Número | Convenios | SI | 617 | 617 | 0 | 0 | 180000000 |  |  |  | 180000000 | [13 empty] | 180000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Documentos de planeación | 4003006 | Documentos de planeación en políticas de Agua Potable y Saneamiento Básico elaborados | 400300601 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Acueductos construidos | 4003015 | Red de distribución construida | 400301504 | 1 |  |  |  |  | Realizar convenios con DAGUAS para la construcción de nueva red de acueducto y conexiones domiciliarias en el Municipio |  | 1 | Número | Convenios | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | [13 empty] | 20000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Acueductos construidos | 4003015 | Conexiones domiciliarias instaladas | 400301508 | 100 | [6 empty] | 100 | Número |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Acueductos ampliados | 4003016 | Acueductos ampliados | 400301600 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Acueductos ampliados | 4003016 | Red de distribución ampliada | 400301603 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Acueductos optimizados | 4003017 | Red de distribución optimizada | 400301703 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Alcantarillados construidos | 4003018 | Colectores instalados | 400301804 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Alcantarillados construidos | 4003018 | Sitios de vertido o descarga adecuados | 400301807 | 1 |  |  |  |  | Gestionar recursos para presentar proyecto de un sitio donde se puede verter o descargar aguas negras |  | 1 | Número | Proyectos | NO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Alcantarillados ampliados | 4003019 | Alcantarillados ampliados | 400301900 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Alcantarillados ampliados | 4003019 | Red de alcantarillado ampliada | 400301903 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Alcantarillados optimizados | 4003020 | Alcantarillados optimizados | 400302000 | 0 | [8 empty] | Convenios | SI |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Alcantarillados optimizados | 4003020 | Red de alcantarillado optimizada | 400302003 | 1 |  |  |  |  | Realizar convenios con DAGUAS para la optimización de la red de alcantarillado municipal |  | 1 | Número |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 20630482 |  |  |  | 20630482 | [13 empty] | 20630482 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos | 4003021 | Personas asistidas técnicamente | 400302100 | 1 |  |  |  |  | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de manejo de residuos sólidos |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotografico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000000 |  |  |  | 40000000 | [13 empty] | 40000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS | 4003022 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | 400302200 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS | 4003023 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento | 400302300 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas | 4003044 | Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda Rural | 400304402 | 3 |  |  |  |  | Realizar la construcción de unidades sanitarias a los hogares vulnerables del municipio |  | 3 | Número | Contratos | SI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
|  |  | POR UNA INFRAESTRUCTURA ORDENADA Y VISIONARIA | 4002 | Documentos de planeación | 4002016 | Documentos de planeación elaborados | 400201600 | 0 | APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN ELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 36000000 | Realizar estudio jurídico y financiero para identificar la situación actual del Matadero Municipal y Plaza de Mercado Municipal |  | 0 | n | Contratos y Estudios | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Espacio publico adecuado | 4002020 | Espacio publico adecuado | 400202000 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Espacio publico adecuado | 4002020 | Andenes mantenidos | 400202001 | 50 |  |  |  |  | Realizar la adecuación de andenes en mal estado |  | 50 | Número | Contratos | SI | 25 | 25 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | [16 empty] | 20000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Parques construidos | 4002021 | Parques construidos | 400202100 | 1 |  |  |  |  | Adelantar las gestiones necesarias para la puesta en marcha del Prpyecto SACUDETE |  | 1 | Número | Proyectos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [16 empty] | 1000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Parques mantenidos | 4002022 | Parques mantenidos | 400202200 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Zonas verdes mantenidas | 4002026 | Zonas verdes mantenidas | 400202600 | 250 |  |  |  |  | Realizar el mantenimiento de las diferentes zonas verdes del Municipio |  | 250 | Número | Contratos | SI | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Plazas mantenidas | 4002031 | Plazas mantenidas | 400203100 | 2 |  |  |  |  | Realizar la adecuación y mantenimiento de la Plaza de Mercado Muncipal y Terminal de Transporte |  | 2 | Número | Contratos | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO | MINAS Y ENERGÍA | 21 | POR UNOS SERVICIOS PUBLICOS PARA TODOS | 2101 | Servicio de apoyo financiero para la financiación de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas | 2101011 | Proyectos financiados | 210101100 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
|  |  |  | 2102 | Redes de alumbrado público ampliadas | 2102010 | Redes de alumbrado público ampliadas | 210201000 | 1 | OPTIMIZACIÓN, EXPANCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 63757000 | Realizar el proceso de legalización de los recursos de alumbrado para que se adelanten actividades de mantenimiento, ampliación y mejoramiento de las redes de alumbrado público del área urbana y rural del Municipio |  | 3 | Número | Informes, Registro fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 220000000 | 220000000 | [16 empty] | 220000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Redes de alumbrado público ampliadas | 2102010 | Redes de alumbrado público ampliadas | 210201000 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 250000000 | 250000000 | [16 empty] | 250000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 2102011 | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 210201100 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 300000000 | 300000000 | [16 empty] | 300000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía | 2102036 | Capacitaciones realizadas | 210203601 | 1 |  |  |  |  | Realizar capacitaciones y jornadas de sensibilización a la comunidad y personal de la alcaldía en temas de uso racional y eficiente de energía |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotografico | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Documentos de planeación | 2102009 | Documentos de planeación realizados | 210200900 | 1 |  |  |  |  | Trabajar en conjunto con el operador de alumbrado público para realizar estudio técnico de modernización del Alumbrado |  | 1 | Número | Estudio Técnico | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicios de apoyo a la implementacion de medidas de eficiencia energética | 2102063 | Ahorro de energía obtenido | 210206301 | 1 |  |  |  |  | Cambiar las diferentes conexiones energeticas a energia eficiente |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO | TRANSPORTE | 24 | POR UNA VIAS TRANSITABLES Y SEGURAS | 2402 | Vía terciaria mejorada | 2402041 | Box culvert construidos | 240204101 | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 365039636 | Realizar gestiones administrativas y financiera para la construcción de un Box Culvert |  | 0 | Número | Oficios, Proyectos | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía terciaria mejorada | 2402041 | Placa huella construida | 240204104 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Puente construido en vía terciaria | 2402044 | Puente construido en vía terciaria existente | 240204401 | 1 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía terciaria rehabilitada | 2402045 | Vía terciaria rehabilitada | 240204500 | 1 |  |  |  |  | Realizar el rehabilitación de las vías terciarias del municipio |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 314659642 | 221440955 | [5 empty] | 41792340 | 51426347 | [9 empty] | 314659642 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía terciaria rehabilitada | 2402045 | Alcantarillas rehabilitadas | 240204501 | 3 |  |  |  |  | Realizar la rehabilitación de alcantarillas y vías del municipio |  | 3 | Número | Contratos | SI | 0 | 3 | 0 | 0 | 110000000 | 10000000 | [6 empty] | 100000000 | [9 empty] | 110000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía terciaria rehabilitada | 2402045 | Cunetas rehabilitadas | 240204503 | 20 |  |  |  |  | Realizar la rehabilitación de cunetas y vías del municipio |  | 20 | Número | Contratos | SI | 0 | 20 | 0 | 0 | 75177660 | 10000000 | [6 empty] | 65177660 | [9 empty] | 75177660 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Puente de la red vial terciaria rehabilitado | 2402046 | Puentes de la red terciaria rehabilitados | 240204601 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Puente de la red vial terciaria con mantenimiento | 2402048 | Puentes de la red terciaria con mantenimiento | 240204800 | 1 |  |  |  |  | Identificar los diferentes puentas de la red terciaria para realizar el mantenimiento de los que se presentan fallas y deficiencias |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía terciaria atendida por emergencia | 2402096 | Vía terciaria con mantenimiento de emergencia | 240209600 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía urbana mejorada | 2402114 | Vía urbana mejorada | 240211400 | 1 |  |  |  |  | Realizar el mejoramiento de las vías urbanas del municipio |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 223705702 | 16055112 | [5 empty] | 18207660 | 189442930 | [9 empty] | 223705702 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía urbana mejorada | 2402114 | Vía urbana pavimentada | 240211403 | 1 |  |  |  |  | Realizar pavimentación para el mejoramiento del anillo vial |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 2402115 | Vía urbana con mantenimiento | 240211500 | 2 |  |  |  |  | Realizar el mantenimiento periodico de las vías urbanas del municipio |  | 2 | Número | Contratos | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | [16 empty] | 30000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario | 2402112 | Vía terciaria con mantenimiento | 240211200 | 38 |  |  |  |  | Realizar el mantenimiento periodico de las vías rurales con maquinaria especial por medio de suministro de recebo |  | 38 | Número | Contratos | SI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[14 empty] | Realizar gestiones ante el Gobierno Nacional y Departamental para la generación de recursos con el fin de intervenir las vías intermunicipales |  | 2 | Número | Oficios, Proyectos | SI | 0 | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[14 empty] | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria vial del municipio |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Estudios de preinversión para la red vial regional | 2402118 | Estudios y diseños realizados red vial terciaria | 240211807 | 1 |  |  |  |  | Realizar la contratación de un topografo para apoyar a la secretaria de planeación en temas de estudios y diseños |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
|  |  |  | 2409 | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | 2409013 | Señales verticales instaladas | 240901302 | 0 | APOYO Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 20000000 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | 2409013 | Vías urbanas con demarcación | 240901307 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | GOBIERNO TERRITORIAL | 45 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 4599 | Servicio de asistencia técnica | 4599031 | Proyectos asistidos técnicamente (459903104) | 459903105 | 1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 90000000 | Realizar el proceso de contratación del personal profesional y de apoyo para la Oficina de Banco de Programas y Proyectos Municipal |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 31994272 | [6 empty] | 31994272 | [10 empty] | 31994272 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de educación informal | 4599030 | Documentos de planeación elaborados (230100400) | 459903003 | 1 |  |  |  |  | Realizar la contratación de un profesional para realizar el seguimiento y evaluación del PDT |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 180000000 | 100000000 | [5 empty] | 80000000 | [10 empty] | 180000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
POR UN MUNICIPIO CON ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 23 | POR UN MUNICIPIO CON ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2301 | Documentos de planeación (2301004) | 4599031 | Zonas digitales en áreas rurales con redes terrestres instaladas (230107902) | 459903105 | 1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 90000000 | Solicitudes tramitadas para redes de servicios digitales en la zona rural |  | 1 | Número | Oficios, Proyectos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de acceso zonas digitales (2301079) |  | Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102902) |  | 2 |  |  |  |  | campañas y eventos de divulgacion realizadas |  | 2 | Número | Registro fotografico y Planillas de Asistencia | SI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de divulgación de la regulación en materia de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, y en materia postal (2301029) |  | Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones (230103000) |  | 10 |  |  |  |  | solicitudes de servicios de capacitacion SENA y MINTICS y registro de estudiantes |  | 10 | Número | Personas Capacitadas Certificado | SI | 0 | 10 | 0 | 0 | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. (2301030) |  | Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales (230106203) |  | 2 |  |  |  |  | Apoyo y acceso de las instituciones educativas a los servicios digitales |  | 2 | Número | Oficios, Proyectos | SI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria (2301062) |  | Contenidos digitales publicados (230200200) |  | 30 |  |  |  |  | Crear contenidos digitales de informacion de los servicios de la administracion municipal |  | 30 | Número | Publicaciones pagina web | SI | 15 | 15 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
|  |  |  | 2302 | Contenidos digitales (2302002) |  | Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital (230203300) |  | 20 |  |  |  |  | oferta de servicios y capacitaciones de gobierno digital personas certificadas |  | 20 | Número | Personas Capacitadas Certificado | SI | 0 | 20 | 0 | 0 | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de educación informal para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital (2302033) | 4599030 | Campañas de socialización de programas y proyectos realizadas | 459903003 | 1 |  |  |  |  | Realizar la contratación de un profesional para realizar el seguimiento y evaluación del PDT |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 04 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 0406 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito (0406016) |  | Predios catastralmente actualizados con enfoque multipropósito (040601601) |  | 250 |  |  |  |  | Predios Castatralmente actualizados para la vigencia 2024 |  | 250 | Número | Predios Actualizados Convenio Catastro | SI | 0 | 250 | 0 | 0 | 70000000 | 70000000 | [16 empty] | 70000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de información catastral actualizado (0406004) | 4599030 | Sistema de Información catastral actualizado (040600400) | 459903003 | 1 |  |  |  |  | Convenio Firmado para Actualizacion Castastral |  | 1 | Número | Predios Actualizados Convenio Catastro | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 145557070 | 100000000 | [6 empty] | 45557070 | [9 empty] | 145557070 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
Note on H19: HP: PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO-PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
Note on H22: HP: ESTRATEGIAS PARA IRCA- CALIDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO MEDIANTE CAMPAÑAS
Note on H25: HP: PLAN DE USO EFICIENTE DE AHORRO DEL AGUA
Note on H28: HP: PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
Note on H44: HP: PLAN DE RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO-EOT - Estudio Jurídico Matadero - Estudio Téc - Fro Plaza de Mercado
Note on H56: HP: Estudio Técnico del Alumbrado Público para la modernización
Note on H77: HP: ESTRATEGIA SEGUIMIENTO PDT
Note on H84: HP: ESTRATEGIA SEGUIMIENTO PDT
Note on H86: HP: ESTRATEGIA SEGUIMIENTO PDT

## GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2024-01-31
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2024 (1ER SEMESTRE) | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2024 | SGP Educación 2024 | SGP Salud 2024 | SGP APSB 2024 | SGP Cultura 2024 | SGP Deporte 2024 | SGP Libre Inversión 2024 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2024 | SGP Alimentación Escolar 2024 | SGP Municipios Río Magdalena 2024 | SGP Primera Infancia 2024 | Regalías 2024 | Cofinanciación Departamento 2024 | Cofinanciación Nación 2024 | Crédito 2024 | Otros 2024 | Vigencias futuras | Total 2024 | Dependencia o unidad ejecutora Y la persona responsable
POR UN TERRITORIO AMBIENTAL CONSERVADO | GOBIERNO TERRITORIAL | 32 | GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | 3206 | Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206005) |  | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas (320600500) |  | 4 |  |  |  |  | Realizar en conjunto con las empresas de servicios publicos domiciliarios, UMATA, acueductos veredales, cuerpo de bomberos, campañas de prevencion en la gestion del riesgo por el cambio climatico por el fenomeno del niño para la vigencia 2024 |  | 4 | NUMERO | REGISTRO FOTOGRAFICO - Y REGISTRO DE ASISTENCIA | SI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206005) |  | Piezas de comunicación sobre gestión de cambio climático editadas (320600501) |  | 4 |  |  |  |  | Realizar las Piezas publicitarias para la atencion de fenomeno del niño y temporada de lluvias |  | 4 | NUMERO | REGISTRO FOTOGRAFICO - VIDEOS | SI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206002) |  | Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las acciones de mitigación y adaptación de los territorios diseñados (320600201) |  | 2 |  |  |  |  | realizar el seguimiento al plan de gestion del cambio climatico |  | 2 | Porcentaje | ACTAS | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
POR UN TERRITORIO AMBIENTAL CONSERVADO | GOBIERNO TERRITORIAL | 45 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 4503 | Documentos de planeación | 4503023 | Plan de gestión del riesgo de desastres formulado | 450302301 | 0 | CAPACITACIÓN REDUCCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 192900122 | Seguimientiento al plan de gestion del riesgo |  | 100% | Porcentaje | ACTAS | NO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Documentos de planeación | 4503023 | Documentos de planeación elaborados | 450302300 | 1 |  |  |  |  | Realizar la actualización de la Política Pública de Gestión del riesgo de Desastres del Municipio |  | 100% | Porcentaje | Documento | NO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 4503016 | Organismos de atención de emergencias fortalecidos | 450301600 | 1 |  |  |  |  | Realizar el fortalecimiento al Comité de Gestión de Riesgos y Desastres a traves de dotación de herramientas tecnológicas |  | 1 | Número | Contratos | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Documentos normativos | 4503024 | Documentos normativos de gestión del riesgo realizados | 450302401 | 1 |  |  |  |  | Realizar los actos administrativos que se considere pertinente cuando se presente algun evento de riesgo o desastres en el Municipio |  | 100% | Porcentjae | Actos Administrativos | NO | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de educación informal | 4503002 | Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas | 450300201 | 3 |  |  |  |  | Programar jornadas de capacitacion y sensibilización en temas de prevención y atención de desastres |  | 3 | Número | Listas de asistencia, Registro fotográfico | SI | 1 | 2 | 0 | 0 | 15000000 | 5000000 | [6 empty] | 10000000 | [9 empty] | 15000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de atención a emergencias y desastres | 4503004 | Emergencias y desastres atendidas | 450300400 | 1 |  |  |  |  | Realizar procesos de contratación para atender las diferentes emergencias y desastres que se presenten en el municipio |  | 100% | Porcentjae | Contratos | SI | 50% | 50% | 0% | 0% | 72020403 | 52020403 | [6 empty] | 20000000 | [9 empty] | 72020403 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 4503028 | Hogares apoyados con ayudas humanitarias | 450302802 | 7 |  |  |  |  | Brindar apoyo humanitario a los hogares que presenten situaciones de emergencia, desastres o calamidades |  | 100% | Porcentjae | Contratos | SI | 50% | 50% | 0% | 0% | 10000000 | 10000000 | [16 empty] | 10000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos | 4503013 | Organismos de atención de emergencias fortalecidos | 450301300 | 1 |  |  |  |  | Realizar convenio para fortalecer el Cuerpo de Bomberos del Municipio |  | 1 | Número | Contratos | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 280000000 | 280000000 | [16 empty] | 280000000 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Infraestructura para alojamiento temporal adecuada | 4503006 | Infraestructura para alojamiento temporal adecuada | 450300600 | 0 |  |  |  |  | Realizar el Mantenimiento a los alejamientos |  | 0 | Número | Contratos | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 4503012 | Solicitudes tramitadas | 450301200 | 30 |  |  |  |  | Brindar atención y orientación a las diferentes personas que presenten solicitudes en temas de gestión del riesgo y desastres |  | 30 | Número | Informes | SI | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[5 empty] | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | 4503012 | Brigadas realizadas en el exterior | 450301205 | 1 |  |  |  |  | Realizar jornadas en la zona rural para identificar familias en situación de vulnerabilidad en riesgo y desastre |  | 1 | Número | Informes | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | Arq. ALEJANDRO GONZALEZ CORTES Secretario de Planeacion e Infraestructura y TICS
[24 empty] | 390020403 | 347020403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390020403