## UMATA - AGRO
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | CRISTINA ISABEL GOMEZ GUERRA
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2024-01-27
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2024 (1ER SEMESTRE) | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2024 | SGP Educación 2024 | SGP Salud 2024 | SGP APSB 2024 | SGP Cultura 2024 | SGP Deporte 2024 | SGP Libre Inversión 2024 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2024 | SGP Alimentación Escolar 2024 | SGP Municipios Río Magdalena 2024 | SGP Primera Infancia 2024 | Regalías 2024 | Cofinanciación Departamento 2024 | Cofinanciación Nación 2024 | Crédito 2024 | Otros 2024 | Vigencias futuras | Total 2024 | Dependencia o unidad ejecutora Y la persona responsable
POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 17 | POR UN SECTOR AGROPECUARIO COMPETITIVO E INNOVADOR | 1702 | Servicio de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines | 1702008 | Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios | 170200800 | 1 | ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 190000000 | Trabajar en conunto con la Secretaria de Desarrollo y Educación para que los Jóvenes pueden acceder a la oferta educativa por parte del SENA y demas Instituciones Privadas en temas agropecuarios |  | 1 | Número | Oficios, Certificados, Bases de datos | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 1702010 | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | 170201000 | 150 |  |  |  |  | Brindar asistencia técnica a todos los pequeños productores identificados en el Municipio |  | 100% | Porcentaje | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | SI | 50% | 50% | 0% | 0% | 125000000 | 121802340 | [5 empty] | 3197660 | [10 empty] | 125000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | 1702011 | Asociaciones fortalecidas | 170201100 | 2 |  |  |  |  | Apoyar a los asociaciones identificadas del municipio en sus proyectos productivos o ideas de neogico |  | 100% | Porcentaje | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | SI | 50% | 50% | 0% | 0% | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | [10 empty] | 10000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores | 1702012 | Personas capacitadas | 170201201 | 20 |  |  |  |  | Realizar jornadas de capacitaciones a los pequeños agropecuarios en temas administrativos y financieros |  | 20 | Número | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | SI | 10 | 15 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 1702017 | Estrategias implementadas | 170201701 | 1 |  |  |  |  | Contratar el suministro de alimentos y medicamentos para el fortalecimiento de las pequeñas productores |  | 1 | Número | Contrato, Registro fotográfico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 1702021 | Procesos productivos beneficiados | 170202102 | 3 |  |  |  |  | Fortalecimiento a los pequeños productores en sus procesos productivos del municipio de Carmen de Apicala. |  | 100% | Porcentaje | Contrato, Registro fotográfico | SI | 50% | 50% | 0% | 0% | 4000000 | [6 empty] | 4000000 | [10 empty] | 4000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible | 1702035 | Personas capacitadas | 170203500 | 20 |  |  |  |  | Capacitacion en buenas paracticas y comercializacion de las producciones apicolas del municipio. |  | 20 | Número | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | SI | 25 | 25 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de apoyo a la comercialización | 1702038 | Organizaciones de productores formales apoyadas | 170203800 | 1 |  |  |  |  | Realizar jornadas de participacion y elaboracion de los mercados campesinos en el municipio de Carmen de Apicala |  | 1 | Número | Contrato, Registro fotográfico | SI | 0 | 20 | 0 | 0 | 4000000 | [6 empty] | 4000000 | [10 empty] | 4000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de apoyo a la comercialización | 1702038 | Productores apoyados para la participación en mercados campesinos | 170203801 | 20 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | X |  |  | 14000000 | [6 empty] | 14000000 | [10 empty] | 14000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Documentos de planeación | 1702023 | Documentos de planeación elaborados | 170202300 | 1 |  |  |  |  | Realizar la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Agropecuario y Plan Municipal de Extensión Agropecuaria del Municipio |  | 1 | Número | Planes elaborados | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 1702017 | Estrategias implementadas | 170201701 | 6 |  |  |  |  | Prestar los servicios profesionales de apoyo y acompañamiento a la gestion al sector agropecuario del municipío de Carmen de Apicala. |  | 100% | Porcentaje | Contrato, Registro fotográfico | SI | 50% | 50% | 0% | 0% | 8000000 | [6 empty] | 8000000 | [10 empty] | 8000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 1704 | Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad | 1704010 | Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural | 170401000 | 0 | APOYO PARA EL FOMENTO DE LA FORMALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 6000000 | Solicitar apoyo al Ministerio de Agricultura con el fin de promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad de vida de los campesinos |  | 0 | Número | Oficios, Bases de datos | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad | 1704017 | Personas sensibilizadas en la formalización | 170401700 | 0 | [11 empty] | X |  |  | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 1706 | Servicio de apoyo financiero para la participación en Ferias nacionales e internacionales | 1706004 | Participaciones en ferias nacionales e internacionales | 170600400 | 0 | APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 10000000 | Brindar apoyo comercial a los pequeños agropecuarios para que participen en las diferentes ferias departamental y nacionales |  | 0 | Número | Contrato, Registro fotográfico | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | [9 empty] | 10000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 1707 | Servicio de análisis y diagnóstico sanitario, fitosanitario e inocuidad | 1707018 | Análisis y diagnósticos realizados | 170701800 | 1 | APOYO A LAS ACCIONES DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 12000000 | Brindar apoyo profesional veterinario y agricola en los análisis y diagnósticos sanitarios y fitosanitarios que se requieran para el bien de los productores agropecuarios |  | 1 | Número | Contrato, Documentos | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | [9 empty] | 4000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de atención a brotes de enfermedades en animales | 1707019 | Brotes de enfermedades animales controlados | 170701900 | 2 |  |  |  |  | Brindar apoyo profesional veterinario y agricola en los diferentes brotes de enfermedas plagas que se presenten en la población agropecuaria |  | 2 | Número | Contrato, Registro fotográfico | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | [9 empty] | 4000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de atención a brotes poblacionales de plagas en cultivos | 1707020 | Brotes de plagas controlados | 170702000 | 2 | [11 empty] | X |  |  | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | [9 empty] | 4000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de divulgación del riesgo sanitario y fitosanitario | 1707027 | Plan de comunicación de riesgos sanitarios y fitosanitarios implementado | 170702700 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 1708 | Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria | 1708047 | Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria | 170804700 | 1 | APOYO AL FOMENTO E INCORPORACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 90000000 | Realizar capacitaciones en extensión agropecuaria y ofrecer la Inscripción en el Registro Nacional de Extensión Agropecuaria |  | 1 | Número | Listas de asistencia, Registro Fotográfico | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | [9 empty] | 2500000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de conservación y mantenimiento de especies animales, vegetales y microbiales en bancos de germoplasma | 1708039 | Recursos genéticos Conservados y mantenidos en los bancos | 170803900 | 4 |  |  |  |  | Realizar proceso de contratación para la conservación y mantenimiento de especies vegetales en el vivero y ejecución del Programa de Inseminación Artificial Bovina |  | 2 | Número | Contrato, Registro fotográfico | SI | 2 | 2 | 1 | 1 | 85000000 | 62500000 | [5 empty] | 20000000 | 2500000 | [9 empty] | 85000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de análisis de Información para la planificación pesquera y de la acuicultura | 1708049 | Análisis generados | 170804900 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos | 1708053 | Personas apoyadas | 170805300 | 5 |  |  |  |  | Brindar asistencia técnica en el uso eficiente de los recursos naturales en ecosistemas estratégicos en el desarrollo de sus actividades agropecuarias |  | 5 | Número | Contrato, Registro fotográfico | SI | 2 | 3 | 1 | 1 | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | [9 empty] | 2500000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 1709 | Alevinos | 1709001 | alevinos utilizados en actividades de repoblamiento | 170900100 | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 25000000 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Centros de acopio adecuados | 1709013 | Centros de acopio adecuados | 170901300 | 0 |  |  |  |  | Realizar el proceso de contratación para el mantenimiento de la Plaza de Mercado y Centro de Acopio Municipal |  | 0 | Número | Contrato | SI | 0 | 1 | 0 | 1 | 15000000 | [6 empty] | 15000000 | [10 empty] | 15000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Cuartos Fríos adecuados | 1709025 | Cuartos Fríos adecuados | 170902500 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Plantas de beneficio animal con mantenimiento | 1709095 | Plantas de beneficio animal con mantenimiento | 170909500 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de promoción al consumo | 1709107 | Cadenas productivas apoyadas con servicio de promoción al consumo | 170910700 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Plazas de mercado mantenida | 1709112 | Plazas de mercado mantenida | 170911200 | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | [10 empty] | 10000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[24 empty] | 333000000 | 184302340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88197660 | 60500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333000000
333000000
Note on H15: HP: MUJERES Y DEMAS
Note on H22: HP: POLITICA PUBLICA DESARROLLO RURAL-PLAN MUNICIPAL DE EXT AGROPECUARIA-PLAN MPAL DESARROLLO AGROPECUARIO
Note on H23: HP: PROGRAMAS AGROPECUARIOS A POBLACION VULNERABLE-CONSEJO DES RURAL-FONDO PROYECTOS PRODUCTIVOS-APICULTURA-FOMENTO FRO FENOMENO NATURALES

## UMATA-AMBIENTE
PLAN DE ACCIÓN: |  | ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE: |  | CRISTINA ISABEL GOMEZ GUERRA
FECHA (DD/MM/AAAA): |  | 2024-01-27
1- INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |  |  |  |  | 2. PLAN INDICATIVO |  |  |  |  | 3. PROYECTO DE INVERSION |  |  |  | 4. ACTIVIDADES | [5 empty] | 6. PROGRAMACION FISICA y FINANCIERA (PAGOS) |  |  |  | 7. PRESUPUESTO PROGRAMADO (miles de pesos ) | FUENTES DE FINANCIACION ( MILLONES) | [17 empty] | 9. RESPONSABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | CÓDIGO SECTOR | PROGRAMA | CÓDIGO PROGRAMA | PRODUCTO PDT | CÓDIGO DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | CODIGO | META 2024 (1ER SEMESTRE) | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP | CODIGO BPIN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y CIERRE | TIPO DE ACTIVIDAD (PREVIA ,DE EJECUCION DE LA INVERSION, CIERRE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUIERE CONTRATO SI/NO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | MONTO TOTAL PROGRAMADO Miles de pesos) | Recursos propios 2024 | SGP Educación 2024 | SGP Salud 2024 | SGP APSB 2024 | SGP Cultura 2024 | SGP Deporte 2024 | SGP Libre Inversión 2024 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2024 | SGP Alimentación Escolar 2024 | SGP Municipios Río Magdalena 2024 | SGP Primera Infancia 2024 | Regalías 2024 | Cofinanciación Departamento 2024 | Cofinanciación Nación 2024 | Crédito 2024 | Otros 2024 | Vigencias futuras | Total 2024 | Dependencia o unidad ejecutora Y la persona responsable
POR UN TERRITORIO AMBIENTAL CONSERVADO | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 32 | POR LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS | 3201 | Servicio de vigilancia de la calidad del aire | 3201008 | Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas | 320100805 | 2 | APOYO QUE DEN GARANTIA AL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y LA CALIDAD DEL AIRE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 10000000 | Realizar campañas de prevención y contaminación del aire del municipio |  | 1 | Número | Registro fotografico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | [9 empty] | 10000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 3201005 | Documentos de estudios técnicos con la evaluación ambiental estratégica realizados | 320100500 | 0 | [32 empty] | 0 | CESAR AUGUSTO ROJAS GARCÍA
|  |  |  | 3202 | Servicio de restauración de ecosistemas | 3202005 | Áreas en proceso de restauración | 320200500 | 3 | CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 116095728 | Realizar la identificación de áreas y lugares degradados y afectadas para rehabilitar y restarurar con vegetacion nativa |  | 5 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de restauración de ecosistemas | 3202005 | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | 320200502 | 3 |  |  |  |  | Realizar el mantenimiento de áreas y lugares degradados y afectadas para rehabilitar y restarurar con vegetacion nativa |  | 5 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | 3202014 | Talleres realizados | 320201402 | 3 |  |  |  |  | Realizar talleres de educación para la conservación y protección de ecosistemas forestales del municipio |  | 3 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 3 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de protección de ecosistemas | 3202012 | Áreas de ecosistemas protegidas | 320201200 | 2 |  |  |  |  | Realizar jornadas de descontaminación y protección de ríos, quebradas y cuerpos de agua en el municipio |  | 5 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 5 | 0 | 0 | 96095728 | 96095728 | [16 empty] | 96095728 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | 3202043 | Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados | 320204300 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Infraestructura ecoturística construida | 3202033 | Infraestructura ecoturística construida | 320203300 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de protección de ecosistemas | 3202012 | Áreas de ecosistemas protegidas | 320201200 | 0 |  |  |  |  | Realizar compra de predios para la protección y conservación delas diferentes ecosistemas protegidos del municipio |  | 1 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 3203 | Servicio de modelación hidráulica | 3203010 | Modelos hidráulicos implementados | 320301000 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 7500000 | Identificar en las quebradas y cuerpos de agua del municipio las fallas en los canales que llegaran a presentar riesgo de desbordamiento e inundaciones en sus alrededores |  | 1 | Número | Registro Fotografico. Estudios | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de modelación hidrológica | 3203011 | Modelos hidrológicos implementados | 320301100 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico | 3203034 | Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados | 320303400 | 2 |  |  |  |  | Realizar jornadas de descontaminación y protección de ríos, quebradas y cuerpos de agua, así como reforestación a sus alrededores en el municipio |  | 1 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | [9 empty] | 2500000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico | 3203034 | Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados | 320303400 | 2 |  |  |  |  | Identificar nuevos predios con el fin de realizar la compra de estos para su protección y conservación |  | 1 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | [9 empty] | 2500000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua | 3203033 | Proyectos para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua formulados | 320303300 | 2 |  |  |  |  | Trabajar en conjunto con los grupos ambientales para las jornadas de socializacion en protección y conservación del medio ambiente |  | 1 | Número | Contrato y Registro Fotografico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | [9 empty] | 2500000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 3204 | Servicio de educación para el trabajo en el marco de la información y el conocimiento ambiental | 3204011 | Alianzas estratégicas ambientales realizadas | 320401103 | 2 |  |  |  | 0 | Trabajar en el desarrollo y ejecución de los PRAES identificados |  | 100% | Porcentaje | Registro Fotografico. Listas de asistencia | NO | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
[5 empty] | Documentos de política para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3204054 | Documentos de Política elaborados | 320405400 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de apoyo financiero a emprendimientos | 3204012 | Emprendimientos apoyados | 320401200 | 2 |  |  |  |  | Identificar aquellos proyectos de emprendimiento en materia ambiental para brindar apoyo profesional y técnico |  | 50% | Porcentaje | Proyectos | NO | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA | OK
|  |  |  | 3208 | Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política ambiental | 3208009 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 320800900 | 2 | APOYO A LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 15000000 | Diseñar las diferentes activiadda a realizar en la vigencia en materia ambiental y de cambio climatico |  | 1 | Número | Agenda Ambiental | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación | 3208006 | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | 320800600 | 5 |  |  |  |  | Brindar apoyo profesional y técnica en las jornadas de socializacion ambiental con las escuelas y colegios para así identificar los proyectos ambientales educativos |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotografico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | 3208008 | Eventos de educación y participación realizados | 320800802 | 5 |  |  |  |  | Realizar jornadas de socialización y capacitación en temas de protección y conservación del medio ambiente |  | 1 | Número | Lista de asistencia, registro fotografico | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | [9 empty] | 5000000 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
|  |  |  | 3205 | Servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres | 3205007 | Sistemas de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres diseñados | 320500700 | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres | 3205021 | Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas | 320502100 | 5 |  |  |  |  | Identificar áreas en la zona rural que tiendan a presentar riesgos de desastres para así prevenir desastres naturales |  | 5 | Número | Registro fotográfico | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
|  |  |  | 3206 | Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3206005 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | 320600500 | 5 | MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO DE CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA |  |  | 0 | Realizar jornadas de capacitacion y sensibilización en la gestión del cambio climático |  | 5 | Número | Lista de asistencia, registro fotografico | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3206005 | Piezas de comunicación sobre gestión de cambio climático editadas | 320600501 | 3 |  |  |  |  | Diseñar piezas y poster publicitarios en temas de gestión del cambio climatico para ser publicadas en las redes sociales de la Alcaldía |  | 1 | Número | Piezas publicitarias | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Documentos de planeación para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3206001 | Documentos de planeación con la propuesta de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático diseñados | 320600100 | 1 |  |  |  |  | Acompañar a la Secretaria de Planeación en la elaboración de los lineamientos técnicos para la ejecución de las acciones de mitigación de los eventos del cambio climatico presentados en la zona rural del municipio |  | 1 | Número | Documentos | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de educación formal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3206008 | Número de programas formulados | 320600801 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3206002 | Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las acciones de mitigación y adaptación de los territorios diseñados | 320600201 | 1 |  |  |  |  | Acompañar a la Secretaria de Planeación en la elaboración de los lineamientos técnicos para la implementación de las acciones de mitigación y adaptación de los territorios presentados en el municipio |  | 1 | Número | Documentos | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Servicio de identificaciónde sitios generadores de gases efecto invernadero | 3206012 | Inventario de fuentes fijas que presentan combustión incompleta realizado | 320601200 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[5 empty] | Estufas ecoeficientes | 3206015 | Estufas ecoeficientes instaladas y en operación | 320601500 | 0 |  |  |  |  | Elaborar el proyecto para la puesta en marcha de los lugares donde se pueda realizar la instalación y operación de estufas ecoeficientes en la zona rural |  | 100% | Porcentaje | Proyecto | SI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [17 empty] | 0 | CRITINA ISABEL GOMEZ GUERRA - Directora UMATA
[24 empty] | 138595728 | [17 empty] | 138595728
Note on H17: HP: ACCIONES PARA CONSERVACION, PROTECCION EN ECOSISTEMAS FORESTALES
Note on H18: HP: AREAS DE RIOS QUEBRADAS Y CUERPOS DE AGUA PROTEGIDOS
Note on H24: HP: ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y PROTECCION Y REFO DE FUENTES
Note on H25: HP: RESERVORIOS DE AGUA CREADO
Note on H26: HP: ESTRATEGIAS CON GRUPOS AMBIENTALES CREACION DE VIVEROS ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR
Note on H28: HP: POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Note on H30: HP: AGENDA AMBIENTAL
Note on H31: HP: ESTRATEGIAS PROYECTOS AMBIENTALES PRAES