## 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 1.1 | Actualizar la política de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público y socializarla | Política de Gestión de Riesgos Actualizada y registro(s) de socialización. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics | 2026-01-31 2026-09-30
|  | 1.2 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Riesgos, acorde a los lineamientos dados en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas vigente del DAFP y socializarlo | Procedimiento de Gestión de Riesgos actualizado y registro(s) de socialización. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics | 2026-01-31 2026-09-30
|  | 1.3 | Actualizar los riesgos de corrupción, fiscales y de fraude de manera conjunta con los líderes responsables de los procesos institucionales y publicarlos. | Riesgos actualizados y publicados en la página web, sección de transparencia. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics | 2026-06-30
|  | 1.4 | Realizar diagnóstico de los documentos institucionales existentes relacionados con la identificación, gestión y resolución de conflictos de interés, y de ser necesario formular un plan de mejoramiento basado en los hallazgos obtenidos. | Diagnóstico realizado a la documentación relacionada con conflictos de interés y plan de mejoramiento. | Secretaria General y de Gobierno y Oficina Jurídica | 2026-12-31
|  | 1.5 | Realizar monitoreo al tiempo de respuesta de las peticiones y definir cuáles son posibles hechos de corrupción. | Informe de evaluación a los tiempos de respuestas y planes de mejoramiento. | Secretaria General y de Gobierno y Oficina Jurídica | 2026-06-30 2026-12-31
2 | Gestión de Riesgos de LA/FT/FPDM | 2.1 | Elaborar y publicar en la página web de la alcaldia, infografía de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) dirigida a usuarios. | Publicación de infografía en la página web de la alcaldia | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics | 2026-12-31
|  | 2.2 | Identificar y establecer mecanismos de prevención que mitiguen las tipologías y conductas asociadas a los hechos de corrupción fiscales, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. | Mecanismos de prevención aplicados para mitigar las tipologías y conductas asociadas a los hechos de corrupción fiscales, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Secretaria General y de Gobierno y Oficina Jurídica | 2026-12-31
|  | 2.3 | Realizar divulgación a los servidores públicos y contratistas sobre estrategias para la prevención de los riesgos de corrupción, fiscales, fraude, lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y proliferación de armas (FA). | Informe de estrategias para la prevención de los riesgos de corrupción, fiscales, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics | 2026-12-31
|  | 2.4 | Realizar seguimiento semestral a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II, de los servidores públicos y contratistas. | Informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II. | Secretaría General y de Gobierno, Oficina talento Humano y Oficina de Contratación | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 2.5 | Realizar un informe de seguimiento y verificación de controles a nivel nacional relacionado con los temas de: (i) Ausentismo laboral Resolución 000189 de 2023) y (ii) Actualización de información y datos en SIGEP (Declaración de Bienes y Rentas) de los servidores públicos. | Informe de seguimiento y verificación de los controles establecidos. | Oficina de Personal y Directores Regionales | 2026-12-31
|  | 2.6 | Hacer seguimiento del cumplimiento de la obligación legal de los servidores públicos de realizar la declaración de bienes y rentas, conforme a la normatividad vigente. | Informe de seguimiento sobre cumplimiento de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores del Instituto de acuerdo al año anterior. | Secretaría General y de Gobierno, Oficina talento Humano | 2026-01-01 2026-12-31
3 | Canales de denuncia | 3.1 | Divulgar los canales de denuncias institucionales para que los ciudadanos y servidores públicos puedan reportar actividades sospechosas o ilícitas de manera segura y confidencial. | Instrumentos de divulgación de canales de denuncia implementados. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Secretaria General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 3.2 | Informar al Comité institucional de control interno (CICI) los posibles riesgos materializados en el la Alcaldia Municipal. | Informe presentado de riesgos materializados | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Secretaria General y de Gobierno | 2026-04-30 2026-08-31 2026-12-31
|  | 3.3 | Publicar en la página web, el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el enlace de transparencia. | Publicación en el página web, enlace de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de Control Interno | 2026-04-30 2026-08-31 2026-12-31
4 | Debida diligencia | 4.1 | Implementar el protocolo de debida diligencia en en la alcaldia municipal, socializarlo y dar acompañamiento para su aplicación. | Protocolo de debida diligencia, implementado y socializado | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Secretaria General y de Gobierno Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-06-30
|  | 4.2 | Identificar servidores públicos y vinculación de terceros identificados como personas expuestas políticamente (Decreto 830 de 2021). | Reporte de servidores identificados como políticamente expuestos | Secretaría General y de Gobierno, Oficina talento Humano | 2026-12-31
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a la política de daño antijurídico | Informe de seguimiento a la política de daño antijurídico | Secretaría General y de Gobierno | 2025-12-31
|  | 4.4 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, fiscales y fraude, que incluya la verificación del funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de Control Interno | 2026-04-30 2026-08-31 2026-12-31

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
2. REDES Y ARTICULACIÓN
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Redes Internas | 1.1 | Gestionar con los responsables de la ventanilla unicia y las cretarias y dependencias la oportunidad en los tiempos de respuesta de las PQRSD | Actividades desarrolladas el personal de planta y contratistas para el seguimiento y oportuna respuesta a las PQRSD | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Secretaria General y de Gobierno Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 1.2 | Desarrollar actividades de apoyo a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas conforme a los lineamientos y metodologia | Informe de actividades de apoyo a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas desarrolladas | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 1.3 | Socializar a nivel de secretarias los protocolos elaborados para la atención diferencial en grupos de valor del municipio | Registros de socialización de los protocolos y memorias | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
2 | Redes Externas | 2.1 | Realizar mapa de redes y articulación con entidades externas y publicarlo en la página web de la alcaldia | Mapa de Redes y Articulación que contenga; Red o instancia, Norma que ordena participación, Rol y funciones, Estado (Activa / inactiva), Cargo o responsable, Plan de trabajo / Tarea asignada, Fecha última reunión, Asistentes, Observaciones y publicación en página web | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 2.2 | Identificar y ubicar geográficamente a nivel Nacional las partes interesadas y grupos de valor (Campesinos, Pueblos y Comunidades étnicas (Población Indígenas, Población ROM, Población LGBTIQ+, Población Afrodescendientes, Población Raizal, entre otras) que requieren servicios de la administración municipal | Identificación y ubicación geográfica a nivel municipal de partes interesadas y Grupos de Valor. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 2.4 | Realizar actividades de socialización a los servidores públicos del alcaldia en acción del daño incluyente con enfoque de derechos para la atención de grupos de interés y mecanismos que contribuyan a la articulación de las redes de innovación pública para que los servicios ofrecidos a la sociedad sean más eficientes, accesibles y transparentes. | Informe de Espacios de socialización desarrollados | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 2.6 | Conformar redes de transparencia y ética pública con las entidades del municipio entidades, que estén implementando el PTEP, a fin de identificar experiencias exitosas. | Red(es) de transparencia y ética pública conformada(s) | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31

## 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Acceso a la información pública y transparencia | 1.1 | Publicar y actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Publicación en la página web y actualización de los activos de información en la sección de transparencia del portal institucional. | Secretaria de Hacienda y Tesoreria Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 1.2 | Publicar y actualizar la matriz de índice de información clasificada y reservada en la sección de transparencia de la página web institucional. | Publicación en la página web y actualización de la matriz de índice de información clasificada y reservada en la sección de transparencia del portal institucional. | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 1.3 | Actualizar el Esquema de Publicación de Información (EPI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Publicación y actualización del esquema de publicación en la sección de transparencia del portal institucional. | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 1.4 | Documentar el proceso de Preservación Digital con seguimiento y control de los riesgos asociado | Proceso de Preservación Digital documentado | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 1.5 | Elaborar un documento de lenguaje claro que sea guía para todas las gestiones institucional y documentos que lo requieran | Documento guía de lenguaje claro elaborado | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 1.6 | Sensibilizar al personal de planta y contratista en atención a personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) | Acciones de Sensibilización para la atención de personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva). | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
2 | Integridad pública y cultura de la legalidad | 2.1 | Continuar con el desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del código de integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad. | Estrategia de comunicación diseñada e implementada para el fortalecimiento de la cultura de la integridad | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 2.2 | Elaborar el informe de gestión anual y publicarlo en la página web, sección de Transparencia | Informe de Gestión anual (2025 y 2026) publicado en la sección de Transparencia de la página web | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 2.3 | Elaborar el informe trimestral del avance de la ejecución de los proyectos de inversión y publicarlo en la página web, sección de Transparencia de la Alcaldia | Informe trimestral de ejecución de los proyectos de inversión publicado | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-03-31 2026-06-30 2026-09-31 2026-12-31
|  | 2.4 | Elaborar el informe semestral de la ejecución de la Planeación Estratégica (PAAE) y publicarlo en la página web, sección de Transparencia | Informes Semestrales de ejecución de la Planeación Estratégica y publicación. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-07-31 2027-01-31
|  | 2.5 | Realizar informes periódicos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas, y plan de mejoramiento. | Informes de PQRS, y plan de mejoramiento | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 3.1 | Desarrollar estrategias con relación a videos o piezas comunicativas para socializar el adecuado uso de los aplicativos misionales. | Estrategias desarrolladas. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 3.2 | Consolidar el informe de mesas de participación ciudadana y/o espacios de rendición de cuentas por semestre y enviar a publicación en página web. | Informes semestrales de acuerdo al formato y parámetros establecidos institucionalmente. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 3.3 | Incluir en los informes de gestión el tema relacionado con los actos de violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral relacionados con las siguientes situaciones: Acoso laboral en razón de género, violencia sexual, acoso sexual, violencia física, violencia psicológica y otros tipos de violencia de género. | Informes de gestión que incluyan la evaluación de actos de violencia y discriminación presentados contra las mujeres a nivel nacional, en el ámbito laboral. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
4. INICIATIVAS ADICIONALES
ÍTEM | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO FINAL | RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA
1 | Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano (PIC) | 1.1 | Incluir a los servidores públicos y contratistas en el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", que aún no la han realizado, curso establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Listados de servidores y contratistas de la alcaldia que asistieron al curso virtual. | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 1.2 | Gestionar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC las capacitaciones requeridas en el "Programa de Transparencia y Ética Pública" | Listado de Servidores Públicos capacitados de acuerdo al programa aprobado. | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 1.3 | Gestionar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC las capacitaciones requeridas en el "Capacitacion de MIPG" en la pagina de la la función publica | Listados de servidores y contratistas de la alcaldia que asistieron al curso virtual. | Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
| Conocimiento e innovación | 2.2 | Promover una cultura de gestión del conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional. | Informe de cultura promovida | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 2.3 | Generar acciones para promover y divulgar la información con fines culturales, identificando los documentos de carácter histórico. | Información divulgada | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
3 | Monitoreo a los resultados del PTEP | 3.1 | Revisar los documentos y demás información relacionada con lineamientos de transparencia, accesibilidad, participación ciudadana, trámites, e identificar la pertinencia de ajustarlos en el marco del PTEP. | Documentación y demás información revisada y ajustada al marco del PTEP. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Apoyo transversal de todas las dependencias | 2026-12-31
|  | 3.2 | Realizar mínimo dos (2) campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Articulo 31 "Programa de Transparencia y Ética Pública" y el Decreto 1122 de 2024. | Registros de Campañas de sensibilización. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics Secretaría General y de Gobierno | 2026-12-31
|  | 3.3 | Realizar el monitoreo a las actividades programadas y evidencias registradas para el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe(s) de Monitoreos realizados. | Secretaría General y de Gobierno | 2026-06-30 2026-12-31
4 | Seguimiento a los resultados del PTEP por cada una de las acciones estratégicas | 4.1 | Realizar seguimiento a las actividades programadas y evidencias registradas para el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe(s) de Seguimientos realizados. | Secretaría General y de Gobierno | 2026-06-30 2026-12-31
|  | 4.2 | Evaluar la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública y establecer los ajustes necesarios para la próxima vigencia. | Informe de evaluación de la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública. | Secretaría de Planeación Infraestructura y Tics | 2026-06-30 2027-01-31
|  | 4.3 | Hacer seguimiento como tercera lína al cumplimiento del Plan Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento al PTEP | Oficina de Control Interno | 2027-02-28